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	ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL



	Fecha de Solicitud:  22 de 05 de 2019
	Área de Origen: INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN

	I. RESUMEN CONTRACTUAL

	Número Contrato: 168- 2018
	Fecha de Suscripción:  Veintiocho (28) de diciembre de 2018
	Tipo de Contrato:  INTERVENTORIA

	Plazo Inicial:  Cuatro (04) meses
	Fecha de Inicio:  28 DE ENERO DE 2019
	Fecha de. Terminación:  27 DE MAYO DE 2019

	Contratista: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SANTA MARTA LTDA

	Interventor/ Apoyo a la Supervisión: JHON JAIRO CRISPÍN
	Valor Inicial: $ 10.710.000,00

	II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 
	MODIFICACIÓN No. 1

	Adición Valor
	Prórroga Tiempo
	Modificación o aclaración otras cláusulas

	CDP No.:  
	Tiempo: UN (1) MES
	ADICIÓN Y PRORROGA

	Valor: 2´677.500
	
	

	CDP No.: 
	Fecha Terminación Final: 27 DE JUNIO DE 2019
	

	CDP Valor: 
	
	

	III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES


	IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION  SOLICITADA

	Información general del contrato:
Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE – ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE.
Valor total ejecutado a la última factura: $ 8´032.500,00
Plazo de ejecución actual: 4 meses 
Fecha de vencimiento: 27 de MAYO de 2019
Multas o sanciones impuestas: No



	Estado financiero del contrato:
Valor Total:                                                            $ 10.710.000,00
Valor ejecutado a 30 de ABRIL de 2019:                    $ 8.032.500,00
Valor Adicional:                                                     $ 0.00


	

	Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición: 

Teniendo en cuenta el oficio radicado por el contratista PROYECTAR INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAS, contrato de obra pública No. COP-167-2018, donde solicita a la Interventoría la prórroga del contrato, y donde se le da alcance a este mismo con número 2019-531-005974-2 de acuerdo con lo siguiente:

“Dentro de la parte técnica la solicitud de prórroga del contrato se sustenta en los siguientes argumentos:

1). Adicional al concepto remitido a través de radicado CISM-ALSF-168-19-024, se requiere de la presente prorroga ya que el contratista ha requerido de tiempo adicional para la elaboración de los APU’S, presentación de las cotizaciones de los 58 ítems no previstos, requeridos para la ejecución del contrato y de tiempo para que la interventoría proceda a la aprobación de los mismos. 

Estos ítems han sido aprobados a través de actas de ítems no previstos, las cuales hacen parte de la ejecución del contrato y no generan cambios en el valor del mismo, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra por parte del contratista. 2).
Se ejecutaron las siguientes actividades con adición en el cronograma: Evacuación de escombros del salón comunal la peña, dando cumplimiento a la cláusula primera – Obligaciones capitulo Obligaciones Específicas numeral 9 “Tener en cuenta el manejo ambiental y cumplimiento con la normatividad ambiental vigente durante la construcción de obras, especialmente con el manejo de material de excavaciones y rellenos”. Esta situación se presentó debido al trámite administrativo que tuvo que superar el fondo de desarrollo local para la expedición del PIN por parte de la secretaria distrital de ambiente, este trámite se inició desde el 22 de febrero fecha en que interventoría reviso y aprobó el plan de gestión de residuos de construcción y demolición bajo el radicado 2019-531-002495-2 hasta el 29 de abril fecha en que la secretaria de ambiente expidió el pin con el que finalmente se pudo realizar la disposición de escombros. Por consiguiente, se aumentó el tiempo de ejecución en el frente de obra en 15 días debido a esta actividad. 3.) Clima: desde el día 8 de abril se iniciaron trabajos en el salón comunal del mirador en donde según las reuniones sostenidas con la comunidad se evidencio la necesidad de darle seguridad a este espacio, razón por la cual se propuso un cerramiento en malla eslabonada, lo cual hace necesario realizar excavaciones para la construcción de la cimentación de dicho cerramiento, teniendo en cuenta que este salón comunal se encuentra en una pendiente pronunciada al momento de presentarse una lluvia las aguas producto de la escorrentía afectan la excavación, generando retrasos en el avance de esta actividad.”

Con base en lo anterior y de acuerdo a que es indispensable tener un control y seguimiento a las actividades realizadas por el contratista se indica el presupuesto de ejecución de las tareas a realizar a los salones comunales en ejecución, por el tiempo requerido por parte de esta interventoría:

· Salón Comunal Barrio El mirador: $2.677.500

De acuerdo a lo anterior, se requiere una adición total por valor de $2.677.500 y una prórroga de un (1) mes al contrato de interventoría No. CIN-168-2018.


	Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:
    $2.677.500 / $828.116 = 3,23 SMLV


	 APROBACIONES 

	Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión, solicito la aprobación de la modificación de Adición y Prórroga del Contrato de Interventoría No. 168 de 2018
APOYO A LA SUPERVISIÓN
Nombre
                                    JHON JAIRO CRISPÍN
Cargo
                                    INGENIERO DE APOYO
                                                                                 ALCALDE LOCAL DE SANTA FE
Nombre
                                   GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES


	Nota: Las partes que suscriben la presente adición y prórroga 1 del contrato avalan el presente documento a través de la plataforma transaccional del SECOP 2.
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