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TRABAJANDO JUNTOS PARA CONSTRUIR UN MEJOR MAÑANA

			
Bogotá 20 de mayo de 2019				                  CISM-ALSF-168-19-025
Atencion 
Ing. Jhon Crispín 
Apoyo a la supervision
Fondo de desarrollo local
Localidad Santafe

REFERENCIA: SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 168 DE 2018 

Cordial saludo, por medio de la presente nos dirigimos a ustedes con el fin de realizar la solicitud de adición por un valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MC ($ 2’677.500) y prorroga por 30 días; teniendo en cuenta que en caso de prorrogarse el plazo de ejecución del contrato de  obra, la interventoría deberá prorrogarse por el mismo tiempo, toda vez que el contrato de interventoría es un contrato accesorio al contrato de obra y teniendo en cuenta lo instaurado en el artículo 85 de ley 1474 de 2011 que establece que: “ los contratos de interventoría podrán prorrogase por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de la vigilancia”. En base a los anterior nos permitimos poner a su consideración las siguientes justificaciones:

PRIMERO JUSTIFICACION TECNICA: Que mediante oficio CISM-ALSF-168-19-024 la interventoría dio su concepto favorable para la prorroga al contrato de obra 167 de 2018, dado que la prorroga se dio por un plazo de 30 días, es necesario prorrogar el contrato por un plazo igual.

SEGUNDO JUSTIFICACION FINANCIERA: Que debido a los gastos en los que incurre la interventoría durante sus actividades en el plazo prorrogado solicitamos una adición por un valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MC ($ 2’677.500) dejando el plazo de ejecución de la interventoría hasta el día 28 de junio del presente año. Es decir, el valor del contrato de interventoría se modificaría de DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS (10’710.000,oo) a un valor de TRECE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (13’387.500,oo)

[bookmark: _GoBack]TERCERO JUSTIFICACION JURIDICA: Que el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no impuso un límite para la ampliación del plazo del contrato estatal, no obstante, con fundamento en el principio de responsabilidad, los servidores públicos están obligados a vigilar la correcta ejecución del contrato y a justificar adecuadamente la adición en términos de éstos (Contraloría General de la República. Concepto de la Oficina Jurídica No. 80112- EE72867. Octubre 29 de 2010).
Así mismo, la sentencia de la Corte Constitucional C-300 de 2012 establece lo siguiente: “Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009: “La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.”

Atentamente


Luis Alberto Tovar Sánchez
Director de interventoría
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