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PRÓRROGA Y ADICION No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 168-2018 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE Y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SANTA MARTA LTDA.
[bookmark: _GoBack]EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE, entidad que se encuentra representada legalmente por el señor GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.098.669.457 de Bucaramanga, quien obra en este acto en su carácter de Alcalde Local de Santa Fe  y,  por tanto en nombre y representación del Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe, según Decreto de nombramiento No. 159 del 4 de Abril  de 2016 y Acta de Posesión No 157 del 08 de Abril de 2016, cuya delegación ha sido conferida al Representante Legal de los Fondos de Desarrollo Local del Distrito Capital, de conformidad con el Decreto 101 de 2010 y que para los fines del presente contrato se denominará EL FONDO de una parte, y por la otra, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SANTA MARTA LTDA, identificada con Nit  No. 900245578-1, quien para efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente PRÓRROGA Y ADICION No. 1, al CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 168-2018, que se rige por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: 1. Que el día 28 de diciembre de 2018 se suscribió el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 168 de 2018 cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE – ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE”. 2. Que el plazo de ejecución del contrato se pactó en CUATRO (4) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 3. Que el valor inicial del contrato se pactó por la suma de DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS ($10´710.000) M/L. 4. Que el día 28 de enero de 2019 se suscribió acta de inicio del Contrato de interventoría No. 168 de 2018. 5. Que, mediante Oficio del 20 de mayo de 2019, el contratista solicita prorrogar y adicionar el Contrato de interventoría No. 168 de 2018, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:; (…) teniendo en cuenta que en caso de prorrogarse el plazo de ejecución del contrato de  obra, la interventoría deberá prorrogarse por el mismo tiempo, toda vez que el contrato de interventoría es un contrato accesorio al contrato de obra y teniendo en cuenta lo instaurado en el artículo 85 de ley 1474 de 2011 que establece que: “ los contratos de interventoría podrán prorrogase por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de la vigilancia” (…)”. Lo anterior tal y como se evidencia en la solicitud del contratista, la cual hace parte integral de la presente prórroga y adición. 6. Que, el apoyo a la supervisión emitió concepto favorable, a través de la solicitud de modificación contractual expedida el día 22 de mayo de 2019, con el fin de proceder a la Prórroga y adición No. 1 del Contrato de interventoría No. 168 de 2018, indicando que: “(…) Teniendo en cuenta el oficio radicado por el contratista PROYECTAR INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAS, contrato de obra pública No. COP-167-2018, donde solicita a la Interventoría la prórroga del contrato, y donde se le da alcance a este mismo con número 2019-531-005974-2 de acuerdo con lo siguiente: “Dentro de la parte técnica la solicitud de prórroga del contrato se sustenta en los siguientes argumentos: 1). Adicional al concepto remitido a través de radicado CISM-ALSF-168-19-024, se requiere de la presente prorroga ya que el contratista ha requerido de tiempo adicional para la elaboración de los APU’S, presentación de las cotizaciones de los 58 ítems no previstos, requeridos para la ejecución del contrato y de tiempo para que la interventoría proceda a la aprobación de los mismos. Estos ítems han sido aprobados a través de actas de ítems no previstos, las cuales hacen parte de la ejecución del contrato y no generan cambios en el valor del mismo, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra por parte del contratista. 2). Se ejecutaron las siguientes actividades con adición en el cronograma: Evacuación de escombros del salón comunal la peña, dando cumplimiento a la cláusula primera – Obligaciones capitulo Obligaciones Específicas numeral 9 “Tener en cuenta el manejo ambiental y cumplimiento con la normatividad ambiental vigente durante la construcción de obras, especialmente con el manejo de material de excavaciones y rellenos”. Esta situación se presentó debido al trámite administrativo que tuvo que superar el fondo de desarrollo local para la expedición del PIN por parte de la secretaria distrital de ambiente, este trámite se inició desde el 22 de febrero fecha en que interventoría reviso y aprobó el plan de gestión de residuos de construcción y demolición bajo el radicado 2019-531-002495-2 hasta el 29 de abril fecha en que la secretaria de ambiente expidió el pin con el que finalmente se pudo realizar la disposición de escombros. Por consiguiente, se aumentó el tiempo de ejecución en el frente de obra en 15 días debido a esta actividad. 3.) Clima: desde el día 8 de abril se iniciaron trabajos en el salón comunal del mirador en donde según las reuniones sostenidas con la comunidad se evidencio la necesidad de darle seguridad a este espacio, razón por la cual se propuso un cerramiento en malla eslabonada, lo cual hace necesario realizar excavaciones para la construcción de la cimentación de dicho cerramiento, teniendo en cuenta que este salón comunal se encuentra en una pendiente pronunciada al momento de presentarse una lluvia las aguas producto de la escorrentía afectan la excavación, generando retrasos en el avance de esta actividad”. Con base en lo anterior y de acuerdo a que es indispensable tener un control y seguimiento a las actividades realizadas por el contratista se indica el presupuesto de ejecución de las tareas a realizar a los salones comunales en ejecución, por el tiempo requerido por parte de esta interventoría: Salón Comunal Barrio El mirador: $2.677.500 De acuerdo a lo anterior, se requiere una adición total por valor de $2.677.500 y una prórroga de un (1) mes al contrato de interventoría No. CIN-168-2018. (…)”. Por lo anterior las partes acuerdan: CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No.168 de 2018, por el término de UN (1) MES, esto es, desde el día 28 de mayo de 2019 hasta el día 27 de junio de 2019. CLÁUSULA SEGUNDA: Adicionar al valor del Contrato de Interventoría No.168 de 2018, la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($2´677.500) con cargo al CDP No. 481 del 24 de mayo de 2019. CLAUSULA TERCERA: El contratista se obliga a ampliar las vigencias de los amparos de la garantía única en los términos de la presente Prórroga y Adición No. 1 CLÁUSULA CUARTA: El FDLSF se obliga a la aprobación de la ampliación de la Garantía Única por parte de la oficina de contratación y a la expedición del correspondiente registro presupuestal. CLÁUSULA QUINTA: Las demás condiciones y obligaciones del contrato se mantienen sin modificación alguna.  
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