## Objetivos del Proyecto
Objetivos del Proyecto
1 | Definición del Proceso de Negocio entorno al Contexto Organizacional y Arquitectura Tecnologica de la solución | OK
2 | Desarrollo, parametrizacion y ajustes necesarios en la gestion de información en SAP | ok
3 | Integrar al Modelo Ingresos DIMAR la funcionalidad de Sede Electronica
4 | Integrar al Modelo Ingresos DIMAR la funcionalidad de Cecoldo
5 | Actualizar Versión y Diseño del Portal de Pagos | ok
6 | Desarrollar la Tienda Virtual
7 | Crear estrategia de mejora para identificacion y calidad de los Materiales | ok
8 | Capacitación Modelo Ingresos (16 horas)
9 | Soporte al Modelo Ingresos DIMAR (30 horas)

## Cronograma
Cronograma Proyecto Ingresos DIMAR Fase 3
Contrato: 323 SUBAFIN 2022
Objeto Contractual: Consultoría para realizar la actualización del Portal de Pagos, la integración de las plataformas prestadoras de servicios al ERP – modulo SD- SAP y la migración de la tienda virtual
Hito | Hitos de Proyecto | % Ejecución | Responsable | Punto Critico | Octubre | [5 empty] | Noviembre | [21 empty] | Diciembre | [19 empty] | Enero | [21 empty] | Febrero | [19 empty] | Marzo
[5 empty] | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Definición del Proceso de Negocio entorno al Contexto Organizacional y Arquitectura Tecnologica de la solución | 100% | Homer Elias Benito Revollo S. | bar: 26 to 6
| Definición Arquitectura de TI Modelo Ingresos para nuevas integraciones |  | Homer Elias Benito Revollo S. | X
2 | Desarrollo, parametrizacion y ajustes necesarios en la gestion de información en SAP | 100% | Jhonny Romero | bar: 1 to 20
| Configurar campo "Zona de Fondeo" |  | Jhonny Romero
| Portal presente la fecha de pago |  | Walter Alvarez
| Al liquidar intereses manuales, presentar la liquidacion padre |  | Jhonny Romero
| Que las capitanias no modifiquen la condicion de pago |  | Miguel Diaz
| Subir Derechos Maritimos (Pedidos) al Portal |  | Jhonny Romero / Naifee Diaaz | X
| Anular Pedidos con mas de 5 dias |  | Jhonny Romero / Naifee Diaz / Walter Alvarez
| Crear programa de anular pedidos con mas de 5 dias |  | Jhon Cano
| Crear integración de anular pedidos con mas de 5 dias |  | Jhonny Romero / Naifee Diaz / Walter Alvarez
| Al anular una factura, esta debera anular en el portal de pagos |  | Jhonny Romero / Naifee Diaz / Walter Alvarez
| Los formatos de factura se presenten como liquidaciones y demas ajustes |  | Jhonny Romero / Jhon Cano
| Visualizar en las Liquidaciones el No. de Factura |  | Jhonny Romero / Jhon Cano
| Pruebas Unitarias |  | Homer Elias Benito Revollo S.
| Pruebas Integrales |  | Homer Elias Benito Revollo S. | X
3 | Integrar al Modelo Ingresos DIMAR la funcionalidad de Sede Electronica | 10% | Jhonny Romero | bar: 30 to 24
| Crear integraciónes desde el Portal de Pagos |  | Walter Alvarez
| Crear integración con SAP Clientes |  | Jhonny Romero / Naifee Diaz / Walter Alvarez
| Crear integración Pedidos, factura, Recaudo y contabilización |  | Jhonny Romero / Naifee Diaz / Walter Alvarez
| Pruebas Unitarias |  | Homer Elias Benito Revollo S.
| Pruebas Integrales |  | Homer Elias Benito Revollo S. | X
4 | Integrar al Modelo Ingresos DIMAR la funcionalidad de Cecoldo | 10% | Jhonny Romero | bar: 30 to 24
| Crear integraciónes desde el Portal de Pagos |  | Walter Alvarez
| Crear integración con SAP Clientes |  | Jhonny Romero / Naifee Diaz / Walter Alvarez
| Crear integración Pedidos, factura, Recaudo y contabilización |  | Jhonny Romero / Naifee Diaz / Walter Alvarez
| Pruebas Unitarias |  | Homer Elias Benito Revollo S.
| Pruebas Integrales |  | Homer Elias Benito Revollo S. | X
5 | Actualizar Versión y Diseño del Portal de Pagos | 100% | Walter Alvarez | bar: 1 to 9
| Actualización a ultima version |  | Walter Alvarez
| Presentar nuevo Portal de Pagos (Diseño grafico y version actualizada) |  | Walter Alvarez
| Migrar Portal de pagos versión actual a la nueva Versión |  | Walter Alvarez | X
| Pruebas Unitarias |  | Homer Elias Benito Revollo S.
| Pruebas Integrales |  | Homer Elias Benito Revollo S. | X
6 | Desarrollar la Tienda Virtual | 40% | Walter Alvarez | bar: 12 to 27
| Presentar propuesta nueva Tienda virtual |  | Walter Alvarez
| Desarrollar tienda virtual |  | Walter Alvarez
| Pruebas Tienda Virtual |  | Walter Alvarez | X
| Integrar al Modelo Ingresos DIMAR la funcionalidad de Tienda Virtual |  | Jhonny Romero
| Crear integraciónes en Portal de Pagos |  | Jhonny Romero / Naifee Diaz / Walter Alvarez
| Crear integración con SAP Clientes |  | Jhonny Romero / Naifee Diaz / Walter Alvarez
| Crear integración con SAP Maestro de materiales |  | Jhonny Romero / Naifee Diaz / Walter Alvarez
| Crear integración con SAP Inventarios |  | Jhonny Romero / Naifee Diaz / Walter Alvarez
| Crear integración Pedidos, factura, Recaudo y contabilización |  | Jhonny Romero / Naifee Diaz / Walter Alvarez
| Pruebas Unitarias |  | Homer Elias Benito Revollo S.
| Pruebas Integrales |  | Homer Elias Benito Revollo S. | X
7 | Crear estrategia de mejora para identificacion y calidad de los Materiales | 75% | Jhonny Romero | bar: 21 to 20
| Extraccion y revision data de materiales |  | Jhonny Romero
| Desarrollar mejora en la data de materiales |  | Jhonny Romero
8 | Capacitación Modelo Ingresos (16 horas) | 0% | Homer Elias Benito Revollo S. | bar: 28 to 3
| Funcional |  | Jhonny Romero
| Tecnica |  | Walter Alvarez
9 | Soporte al Modelo Ingresos DIMAR (30 horas) | 0% | Homer Elias Benito Revollo S. | bar: 7 to 31

## Pagos
Items | Entregables | % Pago | Proyección entregar 2022 | Fecha Pruebas | Salida en vivo
1 | Definición del Proceso de Negocio entorno al Contexto Organizacional y Arquitectura Tecnologica de la solución | 10 | OK
2 | Desarrollo, parametrizacion y ajustes necesarios en la gestion de información en SAP | 15 | OK | Jueves 15
3 | Integrar al Modelo Ingresos DIMAR la funcionalidad de Sede Electronica | 15 | NO
4 | Integrar al Modelo Ingresos DIMAR la funcionalidad de Cecoldo | 15 | NO
5 | Actualizar Versión y Diseño del Portal de Pagos | 10 | OK | Lunes 19 | Martes 20
6 | Desarrollar la Tienda Virtual | 15 | NO
7 | Crear estrategia de mejora para identificacion y calidad de los Materiales | 7.5 | OK
8 | Capacitación Modelo Ingresos (16 horas) | 7.5 | NO
9 | Soporte al Modelo Ingresos DIMAR (30 horas) | 5 | NO