## RIESGOS
contrato de monto agotable
Vr probabilidad
alta (inminente) | 0,99-0,75
media alta (usual) | 0,749-0,5
media baja (inusual) | 0,499-0,25
baja (remota) | 0,249-0,01
|  | bajo | medio bajo | medio alto | alto
|  | <0,05 | 0,149-0,05 | 0,299-0,15 | >0,30
|  | 0 -30.000.000 | 30,000,001 -90,000,000 | 90,000,001 -180,000,000 | 180.000.000 o mas
PRESUPUESTO |  | 140308035
Riesgos |  |  |  | Estimación del riesgo |  |  |  | Asignación |  | VALORACIÓN ECONOMICA
|  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valor en contrato | Valor riesgo | Corpocaldas | Contratista | Valor riesgo CORPOCALDAS | Valor riesgo CONTRATISTA
Económicos
Incremento del precio de la mano de obra |  |  |  | bajo | bajo | 140308035 | 841848.21 |  | x |  | 841848.21
|  |  |  | 0.15 | 0.04
Social Politico
Orden público (retraso en la ejecución de recorridos) que genera adición del plazo del contrato; Paros o ceses de acción de Movimiento Indigena y/o Social; Restricciones de movilidad por efectos de restricciones con relación a las medidas que se adopten en torno a Covid 19 y/u otro fenomeno similar. |  |  |  | medio bajo | medio bajo | 39840000 | 697200 |  | x |  | 697200
|  |  |  | 0.25 | 0.07
Operacionales
Dificultades en el acopio de la información por efectos de restricciones Covid 19 |  |  |  | Bajo | medio bajo | 140308035 | 1262772.315 |  | x |  | 1262772.315
|  |  |  | 0.15 | 0.06
Financieros
No se prevén
Regulatorios
No se prevén |  |  |  | medio bajo | medio bajo |  | 0
Naturaleza
No se prevén
Ambientales
No se prevén
Tecnológicos
No se prevén |  |  |  | bajo | medio alto |  | 0
VALORACIÓN ECONÓMICA DEL RIESGO PROBABLE | [9 empty] | 0 | 2801820.525
PORCENTAJE % | [9 empty] | 0 | 1.9969