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	CONCEPTO TECNICO

	CONTRATANTE
	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – SECRETARIA DE MOVILIDAD

	CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO No.
	4152.010.26.1.405.2022

	CONTRATISTA
	SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S

	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
	9 0 0 5 6 4 4 9 6-4

	OBJETO
	REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMÁFOROS DE LA CALLE 25, Y AUTOPISTA SUR-ORIENTAL EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. BP 26002924”

	VALOR INICIAL
	TRES MIL DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($3.019.072.646,00)

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	Septiembre 16 de 2022

	FECHA DE INICIO
	Octubre 21 de 2022

	FECHA DE TERMINACIÓN
	Diciembre 31 de 2022

	ADICIONES
	N/A

	VALOR TOTAL A LA FECHA
	TRES MIL DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($3.019.072.646,00)

	PRORROGAS
	N/A

	FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA
	Diciembre 31 de 2022

	ACLARACIÓN 
	N/A

	SUSPENSIÓN
	N/A

	REANUDACIÓN
	N/A

	CESIÓN
	Nombre del Cesionario: N/A

	
	Identificación del Cesionario: N/A

	
	Fecha de Cesión: N/A

	

	CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN:

La Subsecretaria de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial como área encargada de  la implementación, la modernización y el mantenimiento de la red semaforizada de la ciudad, labor en la cual, la expansión, sostenimiento y el mantenimiento del Sistema de Semaforización resultan de vital importancia debido a su criticidad e impacto directo en la movilidad de la ciudad, además de brindar garantías de seguridad vial en términos de ciudad incluyente para todos y cada uno de los actores influyentes de la movilidad.  

[bookmark: _Hlk120799577]Y que además, se encuentra adelantando la implementación de semaforización inteligente en la ciudad de Cali, cobijada por la primera dimensión del Plan de Desarrollo, “Cali, Inteligente por la Vida”, en su línea estratégica 101. Territorio Inteligente, Programa 101001. Cali Inteligente, la cual busca implementar un modelo de ciudad inteligente como una estrategia integral y transversal, que permita relanzar a Santiago de Cali, hacia una ciudad más innovadora, equitativa, solidaria y competitiva, a partir del diseño y construcción de un ecosistema de innovación digital y el uso de las TIC, Indicador del producto 51010010042: Intersecciones en el sistema de semaforización inteligente implementadas 

La presente Subsecretaria en la búsqueda de un sistema de semaforización inteligente en las intersecciones de la ciudad de Santiago de Cali, da aplicación a la normativa en materia de Sistemas Inteligentes de Transporte, con la expectativa de generar múltiples beneficios a la ciudad y su comunidad, tales como, disminuir la siniestralidad, minimizar tiempos de viaje, agilizar el flujo vehicular, reducir el consumo de energía, proteger el medio ambiente y principalmente mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y en pro de ello adelantó la primer fase de la implementación que consiste en las obras civiles,  mediante la renovación de la infraestructura de las intersecciones priorizadas mediante el proceso de licitación Publica No.4152.010.32.1.331.2022, del cual se derivan los contratos de obra No. 4152.010.26.1.405.2022, No 4152.010.26.1.750.2022 y No. 4152.010.26.1.751.2022

Por medio del presente escrito emitimos solicitud de prórroga al contrato de obra No. 4152.010.26.1.405.2022, en virtud del concepto emitido por la interventoría bajo radicado número 202241730101990732 fundamentado en las siguientes consideraciones:

1) Que el día 16 de septiembre de 2022, la Secretaría de Movilidad y SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S celebraron el contrato de obra No 4152.010.26.1.405.2022 en desarrollo del proceso de Licitación Pública cuyo objeto es “REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMÁFOROS DE LA CALLE 25, Y AUTOPISTA SUR-ORIENTAL EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. BP 26002924””

2) Que se dio inició a la ejecución del contrato No 4152.010.26.1.405.2022 el día 21 de octubre de 2022 y se estableció que el plazo de ejecución es hasta el 31 de            diciembre de 2022.

3) Que el mencionado contrato de obra No 4152.010.26.1.405.2022 cuenta con la Interventoría INTERVIAS CD.

4) Que el contratista SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S manifiesta la necesidad de prorroga del contrato No. 4152.010.26.1.405.2022, mediante oficio No. SOLU - 405.2022 - 009 de fecha diciembre 5 de 2022 radicado a la Interventoría CONSORCIO INTERVIAS CD, con base en factores exógenos al desarrollo normal del contrato, debido a las circunstancias imprevisibles resultantes de las actividades de localización y replanteo, así como el atípico comportamiento de las lluvias en el tiempo de ejecución, así:


“(…) 
“A continuación, explicamos las situaciones relacionadas con Localización, replanteo y apropiación definitiva de los diseños, que para la debida ejecución del contrato hacen necesario la prorroga del mismo. 
1. El contrato establece la actividad de localización, replanteo y apropiación definitiva de diseños, que consiste en visita de reconocimiento, demarcación con pintura de las áreas y puntos que se van a intervenir, inventario del amoblamiento y señalización encontrado, registro fotográfico y acta de levantamiento técnico donde se evidencie el estado en que se encuentra el espacio público que delimita la intersección, mediante formato suministrado por la entidad contratante y se estableció 
para ello un plazo de cinco días calendario, sin embargo por causas externas al Contratista que se explican a continuación se han solicitado dos tiempos adicionales de 35 días, lo que impacta en el plazo para la ejecución del contrato. Los plazos adicionales solicitados para las actividades mencionadas, se han enmarcado en los mayores tiempos requeridos para las actividades de campo, afectadas por la condición climática, extensas jornadas de campo en discusión y determinación en la relocalización de los elementos determinantes del sistema de semaforización inteligente y las mesas de trabajo que tienen como finalidad la concertación de los trabajos en terreno. 

2. Esta actividad presenta actualmente retrasos no imputables al Contratista. En efecto, se han presentado variables no contempladas en la actividad de sondeo de las redes existentes, se ha encontrado un gran número de cajas sin tapas las cuales en su totalidad están llenas de escombros generando actividades de limpieza no previstas que dilataron en gran medida el sondeo de las tuberías existentes. De la misma forma se encontró (sic) cajas selladas con puntos de soldadura que al abrirlas se identificaron de manera explícita redes de energía de media y alta tensión obligando por responsabilidad ciudadana a sellarlas nuevamente con los puntos de soldadura que tenían inicialmente. 

 3. Durante la actividad de localización y replanteo, entidades municipales manifestaron su interés en nuestras intersecciones por el desarrollo mismo de sus funciones dentro de su gestión; entre ellas está el DAGMA, Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente, que señaló la protección de algunas especies arbóreas que exigen permisos no contemplados en el contrato, ocasionando que el inventario arbóreo haya incrementado el tiempo de ejecución. 

4. La subdirección de espacio público y ordenamiento urbano SEPOU, en cabeza del Departamento Administrativo de Planeación municipal, expresó su interés respecto a garantizar la continuidad de los perfiles viales en cada una de las intersecciones, lo que implicaba una revisión de la subdirección no solo de nuestras 17 intersecciones, si no igualmente de todas las intersecciones a intervenir distribuidas en los lotes uno, dos y tres. 

5. El Departamento Administrativo de Planeación Municipal de igual manera, expuso su interés de revisar los diseños del proyecto en aras de no reñir con su proyecto de bici-carriles seguros. Destinar tiempo para estas visitas implicó modificaciones en el desarrollo de las actividades del proyecto inicial. 

6. Desde otra de sus divisiones, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal solicitó revisar la intersección de la calle 10 con carrera 66 y la calle 10 con carrera 39 para inspeccionar los proyectos recientemente entregados de adecuación del espacio público. La CVC de igual manera presentó su interés en las obras que prontamente entregarán en la intersección de la calle 10 con carrera 56. La ejecución de actividades del contrato de la referencia, se vería afectado (sic) en una reducción de los rendimientos, como consecuencia de las obras existentes; ya que los nuevos trabajos a ejecutar tendrían que realizarse con el mayor de los cuidados, en aras de restaurar y conservar la tipología de las obras existentes.

 7. Es la autopista sur oriental, una vía artería de la ciudad la cual es atravesada no solo por vías de gran relevancia sino igualmente por algunas líneas principales de agua y de gas, como por ejemplo los tubos de 8 y 12 pulgadas en acero en la calle 26 con carrera 23 o la tubería de 32 pulgadas de agua una cuadra más arriba en la calle 25. Por parte de Gases de Occidente, la Ing Claudia López, supervisora de área, a pesar de haberse puesto a disposición de nosotros, los tiempos de coordinación para visitas de campo, han sido particularmente difíciles de cumplir por sus labores cotidianas y adicional a los días de lluvia que han afectado la ciudad en las últimas semanas. Por el lado de las redes de Acueducto de EMCALI, se han realizado los acercamientos a través de las líneas de atención de Acueducto y estamos a la espera de realizar visitas de campo con funcionarios de EMCALI” (…) 
8. Debido a la temporada invernal que arrecia en nuestro país y ciudad, se han visto afectadas las actividades de sondeo, localización y replanteo, disminuyendo los rendimientos en un porcentaje considerable. Según los pronósticos del IDEAM, para el mes de diciembre y los primeros meses de 2023, como consecuencia del fenómeno de La Niña, se estiman precipitaciones superiores al 20% por encima de la climatología de referencia 1991-2020; lo cual incidirá notoriamente al normal desarrollo de las actividades del contrato.”(…)


5) Que en virtud del seguimiento que realiza la interventoría, verifica que la actividad de localización y replanteo, en algunas intersecciones se encontró que contratistas de otra entidad se encuentran adelantando actividades en la misma intersección. En algunos casos se observó que el espacio público ya había sido intervenido recientemente por un contratista de otra entidad pública quien cuenta con pólizas de estabilidad sobre las obras por él elaboradas, situación que llevó a replantear diseños de espacio público diferentes a los establecidos en los planos entregados y a generar diferentes acercamientos con las otras entidades a fin de coordinar la ejecución y los trabajos de tal manera que las interferencias no conlleven a discrepancias en los resultados necesarios para suplir la problemática de cada una de las intersecciones en las que se presenta dicha situación.

6) Que se realizó recorrido con funcionaria del DAGMA, quien facilitó la identificación de algunos individuos arbóreos y corroboró las consecuencias de intervenir alguno de ellos sin el debido permiso. De igual manera indicó que para la aprobación de los trámites ambientales se requiere hacer un inventario forestal, identificar los impactos, plan de seguimiento y monitoreo, entre otros, actividad que debe adelantar el contratista puesto que actualmente hay varias intersecciones que no se pueden intervenir por la presencia de árboles.

7) Que se requieren realizar recorridos de reconocimiento de redes de gases con la empresa Gases de Occidente, estos recorridos no pudieron realizarse en el plazo contemplado inicialmente debido a que esta empresa se encuentra realizando una inspección a sus redes. Por esta razón se han debido postergar algunos recorridos de acompañamiento e identificación de redes con dicha empresa en algunas intersecciones. Esta actividad es necesaria para evitar la interferencia con redes de gases existentes.

8) Que se encontró que en algunos casos las áreas que conforman las intersecciones son de particulares que aún no han hecho cesiones urbanísticas, lo cual conlleva a solicitar a la Secretaría de Planeación Municipal, el perfil vial de la intersección a intervenir para verificar el espacio público y los perfiles previstos para la ciudad en esa zona, por lo que se tuvo que coordinar con la secretaria la inclusión de la información perteneciente a esta secretaria. Con respecto a lo anterior la subdirección de espacio público y ordenamiento urbano SEPOU, en cabeza del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, expresó su interés respecto a garantizar la continuidad de los perfiles viales en cada una de las intersecciones, lo que implica la coordinación y acompañamiento en la ejecución de las actividades también de dicha entidad en algunos casos.

9) Que durante la actividad de sondeo se ha encontrado que las cajas existentes en algunos casos están llenas de escombros, en otros casos saturadas de elementos ajenos a su uso habitual, algunas con interferencia de redes de telecomunicaciones y otras de energía, situación que ha impedido llevar a cabo dichas actividades de la forma que se tenía programada y que se ve reflejada en reprocesos o impedimentos en la ejecución de dicha actividad, pero que aun así se ha usado y trasladado el equipo y herramientas requeridas para la ejecución.

10) Que el proyecto se ha visto afectado debido a la ola invernal que se viene presentando a nivel nacional y que ha afectado seriamente la zona pacifica, incluida la ciudad de Cali, lo cual se encuentra sustentado en el documento emitido por el Departamento del Valle del Cauca en el que decretó la calamidad pública con el Decreto No. 1-17-0236 del 14 de marzo de 2022, prorrogado con Decreto 1-17-0990 del 14 de septiembre de 2022. "Por el cual se declara la calamidad pública en el departamento del Valle del Cauca, por ocasión de la temporada de lluvias” y el Decreto 1-17-0990 del 14 de septiembre de 2022 "Por el cual se prorroga la situación de calamidad pública en el Departamento del Valle del Cauca, declarada mediante Decreto No. 1-17-0236 del 14 de marzo de 2022", Conforme a lo dispuesto en los decretos mencionados, el Departamento del Valle del Cauca ha venido registrando lluvias de variada intensidad a lo largo y ancho del territorio, las cuales han dado origen a situaciones de emergencia como desbordamiento de afluentes, avenidas, torrenciales, colapsos de alcantarillados y fenómenos de remoción en masa principalmente. Por otro lado, la Circular No.0018 de 2022, emitida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, en la cual, entre otras cosas, manifiesta que llevamos alrededor de 14 meses de lluvias en nuestro territorio y estamos comenzando la primera temporada de lluvias de 2022.

Evaluación y análisis de los días Lluviosos en el Distrito de Santiago de Cali 

De acuerdo con la información registrada la plataforma https://es.climate-data.org/america-del-sur/colombia/valle-del-cauca/cali-3426/, en el año los meses más lluviosos registrados para la ciudad de Cali son los meses de enero con 19 días de lluvias, octubre con 19 días de lluvias, noviembre 20 días de lluvias y diciembre 19 días de lluvias. 

[image: ]
Fuente: https://es.climate-data.org/america-del-sur/colombia/valle-del-cauca/cali-3426/

De igual manera, en el Boletín Climatológico del 2022 del IDEAM, confirma que; para los meses de octubre se presentaron 17 días de lluvias, para el mes de noviembre 16 días de lluvia y lo que va corrido del mes de diciembre refleja 6 días de lluvias como se identifica en los gráficos de precipitaciones del IDEAM de la estación para la ciudad de Cali.: 

[image: ]

Por otro lado, consultando la normativa del ministerio del trabajo debido a estas condiciones de lluvia, de acuerdo con el Código Sustantivo de Trabajo en su Artículo 313. Suspensión del trabajo por lluvia; debe suspenderse el trabajo en intemperie en las obras o labores de construcción en caso de que la lluvia implique peligro para la salud del trabajador.

11) Que mediante modificatorio No.1 de fecha 15 de diciembre de 2022, se modificó el numeral 6 de la Cláusula 10.7 del contrato de obra, con relación a la revisión de diseños y especificaciones técnicas en la actividad de localización y replanteo.

12) Que la interventoría manifiesta que las solicitudes presentadas por cada uno de los contratistas son viables, en razón a que están plenamente justificadas, sustentadas y enmarcadas dentro de los parámetros legales, por cuanto lo expuesto por cada uno de ellos fue corroborado por la interventoría, y son hechos no previsibles ajenos al contratista, que la ocurrencia de los mismos durante la ejecución de las actividades objeto del contrato no sobrevino por culpa de las partes o por su falta de diligencia o cuidado lo que ha impedido la terminación y recepción de la obra en la fecha prevista y la ejecución de la totalidad de los recursos presupuestados en esta vigencia, por lo tanto considera otorgar prorroga al contrato de obra No 4152.010.26.1.405.2022.

13) Que la Subsecretaria de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial considera que se debe prorrogar este contrato hasta el día 21 de febrero de 2023, ya que por cierre presupuestal, el saldo de este compromiso la Secretaria de Movilidad no lo puede cancelar antes del 31 de diciembre de 2022 y porque por las reservas presupuestales que constituya el organismo, el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal debe adicionar al presupuesto de la vigencia del 2023 y generar nuevamente los documentos presupuestales tales como CDP, RPC, y pedido por lo que se requiere ampliar el plazo del contrato No. 4152.010.26.1.405.2022 y constituir la reserva presupuestal por la suma de TRES MIL DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($3.019.072.646) MCTE.

14) Considerando las razones expuestas por el contratista y teniendo en cuenta que mediante Resolución No.4152.010.21.0.8512 expedida el 26 de diciembre de 2022 se autorizó al Departamento administrativo de Hacienda para que constituir reservas excepcionales de apropiación al cierre de la vigencia 2022, dentro de las cuales se encuentra la correspondiente al contrato electrónico No. 4152.010.26.1.405.2022 permitiendo así que su ejecución se pueda llevar a cabo en la vigencia 2023.

15) Teniendo en cuenta que los contratistas solicitaron prórrogas con fechas posteriores a la fecha aprobada por la interventoría, y en virtud a que las actividades que marcan la prolongación en tiempo de algunas intersecciones aún son objeto de mesas de trabajo que podrían perdurar menos de lo previsto en sus respectivos cronogramas, la interventoría solicitó a los contratistas hacer el ajuste de los mismos al 21 de febrero de 2023.

16) Que el contratista igualmente indica en su escrito de solicitud de prorroga el ajuste de la fecha de inicio en el contrato electrónico, así:

(…) que se debe ajustar y/o modificar en el SECOP II la fecha de inicio del contrato (29/09/2022), pues no coincide con la fecha real de inicio, según Acta de inicio de fecha 21 de octubre de 2022.

17) Que el artículo 45 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece: “… corrección de errores formales.  En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras….”

18) Que en la circular externa de Colombia Compra Eficiente, dentro del ítem 1. Sistema Electrónico de la Contratación Pública- SECOP. Se encuentra el numeral 1.6 “Identidad de la información diligenciada en el Secop y la contenida en la documentación del proceso publicado” , en donde indica que la información contenida en los documentos del proceso debe ser igual a la que se diligencia en la plataforma Secop.

“ Cada uno de los campos que se diligencien en los formularios del SECOP (SECOP I o SECOP II) deben contener la información veraz y real que coincida con los documentos soporte de cada proceso, en particular con la información referente a fechas y valores. Asimismo, el diligenciamiento de los campos debe ser coherente y seguir el formato indicado en cada instancia.”


	

	SOLICITUD DEL SUPERVISOR DE INTERVENTORIA Y DE INTERVENTOR DE OBRA

En virtud de lo anterior, desde la interventoría mediante el concepto de interventoría No.C-269-0054-5042-22 radicado en la entidad bajo Orfeo No.202241730101990982 de fecha 12 de diciembre de 2022 y la supervisión de la interventoría se recomienda y solicita prorrogar el contrato de obra No. 4152.010.26.1.405.2022 hasta el 21 de febrero de 2023.

Igualmente la Subsecretaria de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial, encuentra justificada la necesidad de la novedad contractual solicitada.



	MARIA DEL MAR SOLANILLA ARANGO                        JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

	CARGO: Subsecretaria de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial-         CONSORCIO INTERVIAS CD,

	CIUDAD Y FECHA: Diciembre 27 de 2022






Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.
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($3.019.072.646,00


)


 


PRORROGAS


 


N/A


 


FECHA DE TERMINACIÓN A 


LA FECHA


 


Diciembre 31


 


de 2022


 


ACLARACIÓN 


 


N/A


 


SUSPENSIÓN


 


N/A


 


REANUDACIÓN


 


N/A


 


CESIÓN


 


Nombre del Cesionario: N/A


 


Identificación del Cesionario: N/A


 


Fecha de Cesión: N/A


 


 


CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN:


 


 


La Subsecretaria de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial


 


como área encargada de  


la 


implementación, la modernización y el mantenimiento de la red semaforizada de la ciudad, 


labor en la cual, la expansión, sostenimiento y el mantenimiento del Sistema de 
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ADICIÓN   PRÓRROGA  X  ACLARACIÓN /MODIFICACIÓN   

        

SUSPENSION   REANUDACIÓN   CESI Ó N   

      

 

CONCEPTO TECNICO  

CONTRATANTE  SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL   –   SECRETARIA DE  MOVILIDAD  

CONTRATO / ORDEN DE  COMPRA / CONVENIO No.  4152.010.26.1.405.2022  

CONTRATISTA  SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S  

IDENTIFICACIÓN DEL  CONTRATISTA  9 0 0 5 6 4 4 9 6 - 4  

OBJETO  REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN  SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE  LA RENOVACIÓN DE LA  INFRAESTRUCTURA DE LAS  INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMÁFOROS DE LA  CALLE 25, Y AUTOPISTA SUR - ORIENTAL EN LA MALLA VIAL DEL  DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. BP 26002924 ”  

VALOR INICIAL  TRES MIL DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y DOS MIL  SEICIENTOS CUARENTA Y SEI S PESOS M/CTE  ($3.019.072.646,00 )  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  Septiembre  16   de 2022  

FECHA DE INICIO  Octubre  2 1 de 2022  

FECHA DE TERMINACIÓN  Diciembre 31   de 2022  

ADICIONES  N/A  

VALOR TOTAL A LA FECHA  TRES MIL DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y DOS MIL  SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE  ($3.019.072.646,00 )  

PRORROGAS  N/A  

FECHA DE TERMINACIÓN A  LA FECHA  Diciembre 31   de 2022  

ACLARACIÓN   N/A  

SUSPENSIÓN  N/A  

REANUDACIÓN  N/A  

CESIÓN  Nombre del Cesionario: N/A  

Identificación del Cesionario: N/A  

Fecha de Cesión: N/A  

 

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN:     La Subsecretaria de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial   como área encargada de   la  implementación, la modernización y el mantenimiento de la red semaforizada de la ciudad,  labor en la cual, la expansión, sostenimiento y el mantenimiento del Sistema de 

