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GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL
	
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)


JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATOS O CONVENIOS
	MAJA01.04.03.P003.F001

	
	
	VERSIÓN
	005



	
	
	
	
	
	

	ADICIÓN
	
	PRÓRROGA
	X
	ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN
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	REANUDACIÓN
	
	CESIÓN
	

	
	
	
	
	
	



	CONCEPTO TECNICO

	CONTRATANTE
	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – SECRETARIA DE MOVILIDAD

	CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO No.
	4152.010.26.1.750.2022

	CONTRATISTA
	CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN 1018

	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
	NIT 9 0 1 6 3 2 1 7 7 -5

	OBJETO
	REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924.”

	VALOR INICIAL
	DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.151.824.498)

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	Septiembre 22 de 2022

	FECHA DE INICIO
	Octubre 18 de 2022

	FECHA DE TERMINACIÓN
	Diciembre 31 de 2022

	ADICIONES
	N/A

	VALOR TOTAL A LA FECHA
	DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.151.824.498)

	PRORROGAS
	N/A

	FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA
	Diciembre 31 de 2022

	ACLARACIÓN 
	N/A

	SUSPENSIÓN
	N/A

	REANUDACIÓN
	N/A

	CESIÓN
	Nombre del Cesionario: N/A

	
	Identificación del Cesionario: N/A

	
	Fecha de Cesión: N/A

	

	CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN:

La Subsecretaria de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial como área encargada de  la implementación, la modernización y el mantenimiento de la red semaforizada de la ciudad, labor en la cual, la expansión, sostenimiento y el mantenimiento del Sistema de Semaforización resultan de vital importancia debido a su criticidad e impacto directo en la movilidad de la ciudad, además de brindar garantías de seguridad vial en términos de ciudad incluyente para todos y cada uno de los actores influyentes de la movilidad.  

[bookmark: _Hlk120799577]Y que además, se encuentra adelantando la implementación de semaforización inteligente en la ciudad de Cali, cobijada por la primera dimensión del Plan de Desarrollo, “Cali, Inteligente por la Vida”, en su línea estratégica 101. Territorio Inteligente, Programa 101001. Cali Inteligente, la cual busca implementar un modelo de ciudad inteligente como una estrategia integral y transversal, que permita relanzar a Santiago de Cali, hacia una ciudad más innovadora, equitativa, solidaria y competitiva, a partir del diseño y construcción de un ecosistema de innovación digital y el uso de las TIC, Indicador del producto 51010010042: Intersecciones en el sistema de semaforización inteligente implementadas 

La presente Subsecretaria en la búsqueda de un sistema de semaforización inteligente en las intersecciones de la ciudad de Santiago de Cali, da aplicación a la normativa en materia de Sistemas Inteligentes de Transporte, con la expectativa de generar múltiples beneficios a la ciudad y su comunidad, tales como, disminuir la siniestralidad, minimizar tiempos de viaje, agilizar el flujo vehicular, reducir el consumo de energía, proteger el medio ambiente y principalmente mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y en pro de ello adelantó la primer fase de la implementación que consiste en las obras civiles,  mediante la renovación de la infraestructura de las intersecciones priorizadas mediante el proceso de licitación Publica No.4152.010.32.1.331.2022, del cual se derivan los contratos de obra No. 4152.010.26.1.405.2022, No 4152.010.26.1.750.2022 y No. 4152.010.26.1.751.2022

Por medio del presente escrito emitimos solicitud de prórroga al contrato de obra No. 4152.010.26.1.750.2022, en virtud del concepto emitido por la interventoría bajo radicado número 202241730101990732 fundamentado en las siguientes consideraciones:

1) [bookmark: _Hlk122090835]Que el día 22 de septiembre de 2022, la Secretaría de Movilidad y CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN 1018, celebraron el contrato de obra No 4152.010.26.1.750.2022 en desarrollo del proceso de Licitación Pública cuyo objeto es REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924”

2) Que se dio inició a la ejecución del contrato No 4152.010.26.1.750.2022 el día 18 de octubre de 2022 y se estableció que el plazo de ejecución es hasta el 31 de            diciembre de 2022.

3) Que el mencionado contrato de obra No 4152.010.26.1.750.2022 cuenta con la Interventoría INTERVIAS CD.

4) Que mediante comunicación con No SEM-1018-25-2022 de fecha 24 de noviembre, manifestó la necesidad de solicitud de prórroga de contrato de obra No 4152.010.26.1.750.2022 a la Interventoría CONSORCIO INTERVIAS CD, con base en factores exógenos al desarrollo normal del contrato, debido a las circunstancias imprevisibles resultantes de las actividades de localización y replanteo, así como el atípico comportamiento de las lluvias en el tiempo de ejecución, así:

“El contrato de la referencia tenía como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2022, debido a múltiples situaciones, las cuales han retrasado el inicio de las actividades de obra y que, a su vez no son imputables al contratista, el plazo citado es de imposible cumplimiento. A continuación, se relaciones algunas de las causales que soportan esta solicitud. 
En varias de las intersecciones que debemos intervenir (Calle 13 con Kr 56, 50, 44), en el momento de la localización y el replanteo, encontramos que un contratista externo estaba interviniendo las actividades que en principio debíamos realizar dentro de nuestro contrato; ello a implicado que la Entidad contratante programe reuniones con la Entidad a cargo de contratistas externos a la Secretaría de Movilidad. Estas gestiones dificultan la toma de definiciones que se requieren para los inicios de actividades en las intersecciones afectadas. 

En el mismo orden, a pesar de las gestiones realizadas por la Secretaría de Movilidad para agilizar los permisos correspondientes, tanto de orden ambiental como de espacio público; las Entidades encargadas, por sus procedimientos internos, requieren tiempos para la revisión y aprobaciones correspondientes, mas amplios de lo previsto. Estos tramiten No permite el inicio de las obras en las intersecciones donde se requiere permisos ambientales, hasta contar con las respectivas autorizaciones.

En ejecución de la actividad de localización y replanteo se han encontrado interferencia con redes existentes, de las que no se tenía información y que obligan a realizar ajustes y modificaciones a los planos; este proceso implica una revisión detallada tanto en campo como en oficina, por la 
Entidad, la interventoría y el contratista, en mesas de trabajo y visitas técnicas para cada intersección; antes de la liberación para intervención de las mismas, por parte de la Secretaría de movilidad y la Interventoría. 

También y no menos relevante se debe tener en cuenta las afectaciones que, por causas climáticas, se ha presentado en la ciudad de Cali, el departamento y gran parte del país 

Pese a todas las situaciones anteriores y con la mejor disponibilidad de avanzar en la ejecución del contrato, hemos dado inicio a las obras con fecha del 23 de noviembre de 2022, en la intersección de la calle 13 con carrera 44. Tomando como referencia los tiempos empleados para la liberación, por parte de la Entidad y de la Interventoría, de las intersecciones a intervenir, presentamos la nueva programación de obra y solicitamos formalmente generar una prórroga (…)


5) Que en virtud del seguimiento que realiza la interventoría, verifica que la actividad de localización y replanteo, en algunas intersecciones se encontró que contratistas de otra entidad se encuentran adelantando actividades en la misma intersección. En algunos casos se observó que el espacio público ya había sido intervenido recientemente por un contratista de otra entidad pública quien cuenta con pólizas de estabilidad sobre las obras por él elaboradas, situación que llevó a replantear diseños de espacio público diferentes a los establecidos en los planos entregados y a generar diferentes acercamientos con las otras entidades a fin de coordinar la ejecución y los trabajos de tal manera que las interferencias no conlleven a discrepancias en los resultados necesarios para suplir la problemática de cada una de las intersecciones en las que se presenta dicha situación.

6) Que se realizó recorrido con funcionaria del DAGMA, quien facilitó la identificación de algunos individuos arbóreos y corroboró las consecuencias de intervenir alguno de ellos sin el debido permiso. De igual manera indicó que para la aprobación de los trámites ambientales se requiere hacer un inventario forestal, identificar los impactos, plan de seguimiento y monitoreo, entre otros, actividad que debe adelantar el contratista puesto que actualmente hay varias intersecciones que no se pueden intervenir por la presencia de árboles.

7) Que se requieren realizar recorridos de reconocimiento de redes de gases con la empresa Gases de Occidente, estos recorridos no pudieron realizarse en el plazo contemplado inicialmente debido a que esta empresa se encuentra realizando una inspección a sus redes. Por esta razón se han debido postergar algunos recorridos de acompañamiento e identificación de redes con dicha empresa en algunas intersecciones. Esta actividad es necesaria para evitar la interferencia con redes de gases existentes.

8) Que se encontró que en algunos casos las áreas que conforman las intersecciones son de particulares que aún no han hecho cesiones urbanísticas, lo cual conlleva a solicitar a la Secretaría de Planeación Municipal, el perfil vial de la intersección a intervenir para verificar el espacio público y los perfiles previstos para la ciudad en esa zona, por lo que se tuvo que coordinar con la secretaria la inclusión de la información perteneciente a esta secretaria. Con respecto a lo anterior la subdirección de espacio público y ordenamiento urbano SEPOU, en cabeza del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, expresó su interés respecto a garantizar la continuidad de los perfiles viales en cada una de las intersecciones, lo que implica la coordinación y acompañamiento en la ejecución de las actividades también de dicha entidad en algunos casos.

9) Que durante la actividad de sondeo se ha encontrado que las cajas existentes en algunos casos están llenas de escombros, en otros casos saturadas de elementos ajenos a su uso habitual, algunas con interferencia de redes de telecomunicaciones y otras de energía, situación que ha impedido llevar a cabo dichas actividades de la forma que se tenía programada y que se ve reflejada en reprocesos o impedimentos en la ejecución de dicha actividad, pero que aun así se ha usado y trasladado el equipo y herramientas requeridas para la ejecución.

10) Que el proyecto se ha visto afectado debido a la ola invernal que se viene presentando a nivel nacional y que ha afectado seriamente la zona pacifica, incluida la ciudad de Cali, lo cual se encuentra sustentado en el documento emitido por el Departamento del Valle del Cauca en el que decretó la calamidad pública con el Decreto No. 1-17-0236 del 14 de marzo de 2022, prorrogado con Decreto 1-17-0990 del 14 de septiembre de 2022. "Por el cual se declara la calamidad pública en el departamento del Valle del Cauca, por ocasión de la temporada de lluvias” y el Decreto 1-17-0990 del 14 de septiembre de 2022 "Por el cual se prorroga la situación de calamidad pública en el Departamento del Valle del Cauca, declarada mediante Decreto No. 1-17-0236 del 14 de marzo de 2022", Conforme a lo dispuesto en los decretos mencionados, el Departamento del Valle del Cauca ha venido registrando lluvias de variada intensidad a lo largo y ancho del territorio, las cuales han dado origen a situaciones de emergencia como desbordamiento de afluentes, avenidas, torrenciales, colapsos de alcantarillados y fenómenos de remoción en masa principalmente. Por otro lado, la Circular No.0018 de 2022, emitida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, en la cual, entre otras cosas, manifiesta que llevamos alrededor de 14 meses de lluvias en nuestro territorio y estamos comenzando la primera temporada de lluvias de 2022.

[bookmark: _Hlk122529023]Evaluación y análisis de los días Lluviosos en el Distrito de Santiago de Cali 

De acuerdo con la información registrada la plataforma https://es.climate-data.org/america-del-sur/colombia/valle-del-cauca/cali-3426/, en el año los meses más lluviosos registrados para la ciudad de Cali son los meses de enero con 19 días de lluvias, octubre con 19 días de lluvias, noviembre 20 días de lluvias y diciembre 19 días de lluvias. 

[image: ]
Fuente: https://es.climate-data.org/america-del-sur/colombia/valle-del-cauca/cali-3426/

De igual manera, en el Boletín Climatológico del 2022 del IDEAM, confirma que; para los meses de octubre se presentaron 17 días de lluvias, para el mes de noviembre 16 días de lluvia y lo que va corrido del mes de diciembre refleja 6 días de lluvias como se identifica en los gráficos de precipitaciones del IDEAM de la estación para la ciudad de Cali.: 

[image: ]

Por otro lado, consultando la normativa del ministerio del trabajo debido a estas condiciones de lluvia, de acuerdo con el Código Sustantivo de Trabajo en su Artículo 313. Suspensión del trabajo por lluvia; debe suspenderse el trabajo en intemperie en las obras o labores de construcción en caso de que la lluvia implique peligro para la salud del trabajador. 




11) Que mediante modificatorio No.1 de fecha 16 de diciembre de 2022, se modificó el numeral 6 de la Cláusula 10.7 del contrato de obra, con relación a la revisión de diseños y especificaciones técnicas en la actividad de localización y replanteo.

12) Que la interventoría manifiesta que las solicitudes presentadas por cada uno de los contratistas son viables, en razón a que están plenamente justificadas, sustentadas y enmarcadas dentro de los parámetros legales, por cuanto lo expuesto por cada uno de ellos fue corroborado por la interventoría, y son hechos no previsibles ajenos al contratista, que la ocurrencia de los mismos durante la ejecución de las actividades objeto del contrato no sobrevino por culpa de las partes o por su falta de diligencia o cuidado lo que ha impedido la terminación y recepción de la obra en la fecha prevista y la ejecución de la totalidad de los recursos presupuestados en esta vigencia, por lo tanto considera otorgar prorroga al contrato de obra No 4152.010.26.1.750.2022.

13) Que la Subsecretaria de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial considera que se debe prorrogar este contrato hasta el día 21 de febrero de 2023, ya que por cierre presupuestal, el saldo de este compromiso la Secretaria de Movilidad no lo puede cancelar antes del 31 de diciembre de 2022 y porque por las reservas presupuestales que constituya el organismo, el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal debe adicionar al presupuesto de la vigencia del 2023 y generar nuevamente los documentos presupuestales tales como CDP, RPC, y pedido por lo que se requiere ampliar el plazo del contrato No. 4152.010.26.1.750.2022 y constituir la reserva presupuestal por la suma de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($2.151.824.498) MCTE. 


14) Considerando las razones expuestas por el contratista y teniendo en cuenta que mediante Resolución No.4152.010.21.0.8512 expedida el 26 de diciembre de 2022 se autorizó al Departamento administrativo de Hacienda para que constituir reservas excepcionales de apropiación al cierre de la vigencia 2022, dentro de las cuales se encuentra la correspondiente al contrato electrónico No. 4152.010.26.1.750.2022 permitiendo así que su ejecución se pueda llevar a cabo en la vigencia 2023.

15) Teniendo en cuenta que los contratistas solicitaron prórrogas con fechas posteriores a la fecha aprobada por la interventoría, y en virtud a que las actividades que marcan la prolongación en tiempo de algunas intersecciones aún son objeto de mesas de trabajo que podrían perdurar menos de lo previsto en sus respectivos cronogramas, la interventoría solicitó a los contratistas hacer el ajuste de los mismos al 21 de febrero de 2023.
 
En virtud de lo anterior, desde la interventoría mediante el concepto de interventoría No.C-269-0054-5042-22 radicado en la entidad bajo Orfeo No.202241730101990982 de fecha 12 de diciembre de 2022 y la supervisión de la interventoría se recomienda y solicita prorrogar el contrato de obra No. 4152.010.26.1.750.2022 hasta el 21 de febrero de 2023.


	

	SOLICITUD DEL SUPERVISOR DE INTERVENTORIA Y DE INTERVENTOR DE OBRA

En virtud de lo anterior, desde la interventoría mediante el concepto de interventoría No.C-269-0054-5042-22 radicado en la entidad bajo Orfeo No.202241730101990982 de fecha 12 de diciembre de 2022 y la supervisión de la interventoría se recomienda y solicita prorrogar el contrato de obra No. 4152.010.26.1.750.2022 hasta el 21 de febrero de 2023.



	MARIA DEL MAR SOLANILLA ARANGO                        JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

	CARGO: Subsecretaria de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial-         CONSORCIO INTERVIAS CD,

	CIUDAD Y FECHA: Diciembre 27 de 2022






Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.
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CONCEPTO TECNICO  

CONTRATANTE  SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL   –   SECRETARIA DE  MOVILIDAD  

CONTRATO / ORDEN DE  COMPRA / CONVENIO No.  4152.010.26.1. 750 .2022  

CONTRATISTA  CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN 1018  

IDENTIFICACIÓN DEL  CONTRATISTA  NIT  9 0 1 6 3 2 1 7 7  - 5  

OBJETO  REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN  SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE  LA  RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS  INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA  CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE  SANTIAGO DE CALI BP 26002924.”  

VALOR INICIAL  DOS  MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS  VEINTICUATRO MIL   CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  M/CTE ($2.151.824.498 )  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  Septiembre  22   de 2022  

FECHA DE INICIO  Octubre 18 de 2022  

FECHA DE TERMINACIÓN  Diciembre 31   de 2022  

ADICIONES  N/A  

VALOR TOTAL A LA FECHA  DOS  MIL CIENTO CINCUENTA Y UN  MILLONES OCHOCIENTOS  VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  M/CTE ($2.151.824.498 )  

PRORROGAS  N/A  

FECHA DE TERMINACIÓN A  LA FECHA  Diciembre 31   de 2022  

ACLARACIÓN   N/A  

SUSPENSIÓN  N/A  

REANUDACIÓN  N/A  

CESIÓN  Nombre del Cesionario: N/A  

Identificación del Cesionario: N/A  

Fecha de Cesión: N/A  

 

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN:     La Subsecretaria de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial   como área encargada de   la  implementación, la modernización y el mantenimiento de la red semaforizada de la ciudad,  labor en la cual, la expansión, sostenimiento y el mantenimiento del Sistema de 

