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OFICINA ASESORA JURIDICA

ADICION CONTRATO No. 996 DE 2022 OBRA PÚBLICA

[bookmark: _Hlk69722630]Entre el MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, representado legalmente por CARLOS JULIO SOCHA HERNANDEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.705, expedida en Tipacoque Boyacá, en calidad de alcalde del Municipio de Villa del Rosario, conforme al Acta de Posesión de fecha 22 de marzo de 2022 y quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO, con Nit N° 890503373-0 de una parte y de la otra parte ING. CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ, identificado con C.C. Nº 88.002.470 de Chinácota y con M.P. 54202-114279 NTS, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir el presente Contrato de adición en tiempo y valor al contrato No. 996 de 2022,  teniendo  en  cuenta las siguientes consideraciones: 1. Que, el Municipio de Villa del Rosario celebró contrato de obra No. 996 de 2022 denominado: LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER. 2. Que, mediante acta de comité técnico 001 de fecha 18 de noviembre de 2022, previa solicitud de los miembros de la Junta de Acción Comunal del Sector Limites de la Sabana de Villa del Rosario, los intervinientes inician la reunión donde se da a conocer que la ola invernal que ha provocado desastres en algunos lugares del territorio nacional ha causado graves afectaciones en el Departamento de Norte de Santander, provocando fenómenos de deslizamientos, inundaciones, afectaciones de puentes, pontones, box coulverts que ha provocado socavación de estructuras de movilidad. 3. Que, Los hechos que afectaron al municipio tras las fuertes lluvias generaron movimientos de masas que desestabilizaron los terrenos afectando edificaciones, y haciendo que las obras de canalización de aguas fueran insuficientes para dirigir los volúmenes, entre otras situaciones que pusieron en riesgo la vida de las personas; en tal sentido, para reducir el riesgo generado por los señalados hechos, resulta necesario la ejecución de LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS y por la topografía y condiciones geológicas en   JUAN FRIO PLACA HUELLA, BARRIO GRAN COLOMBIA AVENIDA 7 CON CALLE 25 PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL, SERVIDUMBRE LA PASTORA CARRERA 4 CON CALLE 7, BOX COULVERT VILLAS DE SEVILLA  A LA URBANIZACION MONACO (CALLE 4 ENTRE  CARRERA4 Y 3G), VIA CAMPO VERDE, TOMA VILLA ANTIGUA VIA EL PALMAR CALLE 5 CON  1E, TOMA LA PARADA, presenta una alta vulnerabilidad a los deslizamientos en zonas con presencia de asentamientos humanos; el factor detonante más importante de los procesos de inestabilidad son las precipitaciones. En los últimos años, se han presentado en el Municipio, fenómenos relacionados con los procesos de cambio climático global con periodos de sequias y también de lluvias puntuales extraordinarias con magnitud, intensidad y duración extremas, que en ocasiones han generado múltiples deslizamientos, inundaciones con afectación de la población y la infraestructura. 4. Que, de acuerdo a la necesidad planteada por los señores presidentes de juntas de los diferentes sectores antes mencionados y el señor presidente de la junta de acción comunal de la parada JUAN CARLOS GUEVARA CORREDOR , donde representa las familias afectadas que solicitan la revisión de sus viviendas  y en visita técnica realizada por el personal de la subsecretaria de vías e infraestructura se pudo evidenciar que las lluvias presentadas ocasionaron la caída de árboles afectando directamente la vía pública y los andenes donde se encuentran ubicadas las conexiones de agua y gas domiciliario generando un evidente peligro a por lo menos 25 viviendas circunvecinas. Poniendo en riesgo su seguridad, y la de la familia y la de su casa, con peligro inminente de derrumbe. 5. Que el contratista expresa que realizo un nuevo balance de obra incluyendo los ítems y unitarios nuevos el cual presenta y pone a consideración del supervisor para que realice la gestión ante el ordenador del gasto para la respectiva adición y una vez revisada las actividades necesarias para el buen funcionamiento de la parte eléctrica de la institución educativa se evidencia que el presupuesto adicional arroja un valor de SETENTA Y UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 71.940,984), el cual se presenta como anexo. De igual forma al aumentar las actividades se hace necesario solicitar una adición en tiempo por un término de Un (01) mes y una vez revisados los balances se solicita a la entidad contratante recursos adicionales para el contrato por un valor de SETENTA Y UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 71.940,984.) 6. Una vez presentado presupuesto adicional de obra donde se contemplen las actividades adicionales necesarias para lograr el correcto funcionamiento y cumplimiento del objeto contractual del proyecto, este se aprueba por parte del supervisor del municipio y compromete iniciar el trámite correspondiente para la legalización del mismo. 7. Que mediante oficio de fecha 18 de noviembre de 2022 el Subsecretario de Vías e Infraestructura Arq. CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA, elevo solicitud ante el despacho del señor Alcalde Municipal solicitud de adición en tiempo y recursos el contrato  de obra No. 996-2022. 8.  Que, el valor adicionar arroja un valor de SETENTA Y UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PEOS M/CTE ($ 71.940.984). 9. Que, acorde con la solicitud de recursos se puede determinar que, el valor a adicionar no supera el 50% del valor del contrato inicial, en tal sentido es viable acceder a suscribir contrato adicional al contrato No. 996 de 2022, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que estipula: “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”,  10.- Por lo anterior se hace necesario adicionar en tiempo y recursos el contrato de obra pública No. 996 de 2022, con el fin garantizar el cumplimiento del mismo. 11.- Que, en virtud de lo anterior, las partes de común acuerdo proceden a suscribir el adicional en tiempo y recursos al presente contrato, así: CLAUSULA PRIMERA: Adicionar en tiempo el plazo del contrato de obra No. 996 de 2022, suscrito entre el municipio de Villa del Rosario y ING. CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ, identificado con C.C. Nº 88.002.470 de Chinácota y con M.P. 54202-114279 NTS, por el término de un (1) mes al inicialmente pactado. CLAUSULA SEGUNDA: - Adicionar el valor del contrato No. 996 de 2022, en la suma de SETENTA Y UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PEOS M/CTE ($ 71.940.984).   CLÁUSULA TERCERA. – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor adicionado será cancelado con cargo al rubro 2.3.2.02.02.008 de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 002886 del 01 de diciembre de 2022. CLÁUSULA CUARTA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, son exigibles y permanecen vigentes. CLÁUSULA QUINTA. - Modificar los estudios previos y demás documentos que relacionen el valor y el plazo del contrato, adicionándose el contenido descrito en el presente adicional a suscribir. CLÁUSULA SEXTA. - GARANTÍAS: El contratista deberá ampliar las pólizas en el plazo y valor adicionado en el presente documento. CLÁUSULA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO: El presente Adicional en tiempo se considera perfeccionado con la firma del mismo por las partes, y se legaliza con el registro presupuestal y la aprobación de la póliza.
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