## Hoja1 (hidden)
[13 empty] | Formulación del proyecto Caldas | [12 empty] | Formulación del proyecto Quindio | [10 empty] | Firma del convenio Caldas | [88 empty] | Formulación del proyecto Boyacá
 | time axis 2021-02-26 to 2021-12-31
Remision de invitacion a los entes territoriales | [9 empty] | Recepcion de invitaciones a la estrategia departamento de Caldas | [13 empty] | Recepcion de invitaciones a la estrategia departamento de Quindio | [98 empty] | Recepcion de invitaciones a la estrategia departamento de Boyacá

## Hoja4 (hidden)
Convenio | Grupo | Departamento | Municipio (s)
Convenio interadministrativo No. 5832021 (suscrito entre la Agencia de Desarrollo Rural y el Banco Agrario de Colombia S.A) | I | Risaralda | Apía; Balboa; Belén De Umbría; Guática; La Celia; Marsella; Mistrató; Pereira; Pueblo Rico; Quinchía; Santa Rosa De Cabal; Santuario; Dos Quebradas
|  | Valle del Cauca | Ansermanuevo; Caicedonia; El Águila; La Victoria; Roldanillo; Toro; San Pedro; Restrepo; Calima Darién; Trujillo; Tuluá; Dagua; Palmira; Jamundí
|  | Putumayo | Sibundoy; Mocoa; Villa Garzón.
|  | Nariño | Pasto; Córdoba; Funes; Ospina; Imúes; El Peñol; La Cruz; Florida; El Tambo; Alban; San Lorenzo; Olaya Herrera; El Charco; La Tola; Tumaco; Magüí Payan; Mosquera; Santa Barbara.
| II | Meta | El Calvario; El Castillo; El Dorado; Mesetas; Macarena; Puerto Rico; San Juanito
|  | Arauca | Arauca; Arauquita; Cravo Norte; Fortul; Puerto Rondón; Saravena; Tame.
|  | Cesar | Astrea, Chiriguana, Codazzi, Manaure, San Martin, Bosconia, San Diego, Pueblo Bello, La Paz, La Gloria, San Alberto, Becerril, El Copey, La Jagua de Ibirico, Chimichagua, Curumaní, El Paso, González, Tamalameque

## Hoja2 (hidden)
CONVENIO | GRUPO | DEPARTAMENTO | MÉTODO DE EXTENSIÓN (ACTIVIDADES DEL PROYECTO) | CRONOGRAMA
|  |  |  | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Convenio interadministrativo N° 5832021 (suscrito entre la Agencia de Desarrollo Rural y el Banco Agrario de Colombia S.A) | I | RISARALDA | VISITA A PREDIO
MÓDULOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA
DÍA DE CAMPO
ESCUELA DE CAMPO
GIRA
CURSO
|  | VALLE DEL CAUCA | VISITA A PREDIO
MÓDULOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA
DÍA DE CAMPO
ESCUELA DE CAMPO
GIRA
CURSO
|  | PUTUMAYO | VISITA A PREDIO
MÓDULOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA
ESCUELA DE CAMPO
DEMOSTRACIÓN DE MÉTODO
GIRA
CURSO
|  | NARIÑO | VISITA A PREDIO
MÓDULOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA
DEMOSTRACIÓN DE MÉTODO
ESCUELA DE CAMPO
GIRA
CURSO
| II | META | VISITA A PREDIO
MÓDULOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA
DÍA DE CAMPO
ESCUELA DE CAMPO
GIRA
CURSO
|  | ARAUCA | VISITA A PREDIO
MÓDULOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA
ESCUELA DE CAMPO
GIRA
CURSO
|  | CESAR | VISITA A PREDIO
MÓDULOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA
DÍA DE CAMPO
ESCUELA DE CAMPO
GIRA
CURSO

## PLAN OPERATIVO
Objetivo general: | Fortalecer la productividad y competitividad de las líneas productivas priorizadas del sector agropecuario en el Departamento del Valle del Cauca
OBJETIVOS ESPECIFICOS | PRODUCTOS | COMPONENTES A TENER EN CUENTA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | ACTIVIDAD | Indicador | Meta | Unidad de medida | Porcenjate de cumplimiento
SOCIALIZAR EL PDEA | Socialización y capacitación al equipo técnico | Alcances y plan operativo | JORNADA DE CAPACITACIÓN | Número de jormadas realizadas | 1 | Jornadas | 100%
| Socialización a las autoridades municipales | Araticulación institucional | JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN | Número de actas de socialización | 14 | Actas | 100%
DESARROLLAR LAS CAPACIDADES INTEGRALES HUMANAS | Servicio de extensión en los encadenamientos productivos | Identificación de la actividad productiva principal | VISITA INDIVIDUAL | Número de usuarios visitados | 745 | Visitas | 100%
|  | Uso de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias | VISITA INDIVIDUAL | Número de usuarios visitados | 745 | Visitas
|  |  | VISITA INDIVIDUAL | Número de usuarios visitados | 745 | Visitas
|  |  | DIA DE CAMPO | Número de eventos realizados | 24 | Eventos
|  |  | ECA | Número de eventos realizados | 24 | Ecas
|  |  | CURSO | Número de cursos realizados | 30 | Curso
|  | Acceso a crédito y bancarización | CURSO | Número de cursos realizados | 62 | Curso
|  |  | CURSO | Número de cursos realizados | 62 | Curso
DESARROLLAR LAS CAPACIDADES SOCIALES INTEGRALES Y FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD | Servicio de extensión en el fomento y fortalecimiento organizacional y asociativo | Procesos de emprendimiento y asociatividad | ECA | Número de eventos realizados | 24 | Ecas
FACILITAR EL ACCESO Y EL APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE APOYO, TECNOLOGÍAS Y PRODUCTOS TECNOLÓGICOS. | Servicio de extensión en el aprovechamiento y uso de las herramientas TIC´s | Habilidades y competencias en el uso de TIC | CURSO | Número de cursos realizados | 30 | Curso
GESTIONAR EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | Servicio de extensión en en el manejo eficiente de los recursos naturales | Prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables | VISITA INDIVIDUAL | Número de usuarios visitados | 745 | Visitas
|  | Actividades de mitigación y adaptación al cambio climático | VISITA INDIVIDUAL | Número de usuarios visitados | 745 | Visitas
|  | Prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables | ECA | Número de eventos realizados | 24 | Ecas
|  | Prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables | GIRA | Número de usuarios participantes de la gira | 200 | Gira
DESARROLLAR HABILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN | Servicio de extensión para la participación en espacios de politica pública sectorial | Fomento de la autogestión de las comunidades | CURSO | Número de cursos realizados | 30 | Curso

## CRONOGRAMA VALLE DEL CAUCA
[9 empty] | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-08-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-10-01 |  |  |  | 2021-11-01 |  |  |  | 2021-12-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2022-05-01
[8 empty] | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4
[8 empty] | SEM 4: ABRIL; 2021-05-01 SEM 2: MAYO; 2022-01-01 SEM 1: JUNIO | [10 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE | [30 empty] | ENERO | [30 empty] | FEBRERO | [27 empty] | MARZO
| Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Semana | Fecha de finalización | Semana | Dias | Responsables | time axis 2022-04-29 to 2023-03-31
PROCESO SELECCIÓN DE EPSEA | Publicación de convocatoria pública | 2022-04-29 | SEMANA 1 FEBRERO | 2022-04-29 |  | 1 | ADR
| Publicación de estudios y documentos previos | 2022-04-29 |  | 2022-04-29 |  | 1 | ADR
| Publicación del proyecto de pliego de condiciones. | 2022-04-29 |  | 2022-04-29 |  | 1 | ADR
| Publicación de los avisos establecidos en el numeral 3º del art. 30 de la Ley 80 de 1993. | 2022-05-02 |  | 2022-05-05 |  | 4 | ADR
| Plazo máximo para presentar observaciones al proyecto de pliego. | 2022-04-29 |  | 2022-05-13 |  | 11 | ADR
| Publicación de respuestas a las observaciones presentadas al proyecto de pliegos. | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 |  | 1 | ADR
| Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección. | 2022-05-18 |  | 2022-05-18 |  | 1 | ADR
| Publicación del pliego de condiciones definitivo. | 2022-05-18 |  | 2022-05-18 |  | 1 | ADR
| Audiencia para revisión de asignación de riesgos | 2022-05-20 |  | 2022-05-20 |  | 1 | ADR
| Plazo máximo para presentar observaciones al pliego de condiciones definitivo | 2022-05-23 |  | 2022-05-23 |  | 1 | ADR
| Publicación de respuestas a observaciones presentadas al pliego definitivo | 2022-05-26 |  | 2022-05-26 |  | 1 | ADR
| Plazo máximo para expedir adendas | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 |  | 1 | ADR
| Cierre del proceso (plazo máximo para presentación de ofertas) | 2022-06-06 |  | 2022-06-06 |  | 1 | ADR
| Publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes y evaluación de las propuestas | 2022-06-09 |  | 2022-06-09 |  | 1 | ADR
| Traslado del informe de verificación y evaluación, término para subsanar y/o aclarar las propuestas y para presentar observaciones al informe | 2022-06-09 |  | 2022-06-11 |  | 2 | ADR
| Publicación de las respuestas emitidas por la entidad a las observaciones presentadas al informe de evaluación y de la modificación del informe de verificación y evaluación, si hay lugar a ello. | 2022-06-21 |  | 2022-06-21 |  | 1 | ADR
| Audiencia pública de adjudicación o declaratoria de desierta | 2022-06-23 |  | 2022-06-23 |  | 1 | ADR
| Suscripción de contrato | 2022-06-28 |  | 2022-06-28 |  | 1 | ADR - EPSEA
| Firma Acta de Inicio | 2022-06-30 |  | 2022-06-30 |  | 1 | ADR - EPSEA
ALISTAMIENTO | Socialización EPSEA contratada (evento lanzamiento ADR - BAC - SAD) | 2022-08-01 |  | 2022-08-09 |  | 7 | ADR - EPSEA
| Capacitación Extensionistas y EPSEA territorio | 2022-08-09 |  | 2022-08-10 |  | 2 | ADR - EPSEA
EJECUCIÓN EPSEA | Desarrollo de la primera viisista a usuarios (Diagnostico) | 2022-08-16 |  | 2022-10-31 |  | 55 | ADR - EPSEA
| Planeacion servicio publico de extension agropecuaria | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 10 | ADR - EPSEA
| Elaboracion de planes de fortalecimiento | 2022-11-15 |  | 2022-11-30 |  | 12 | ADR - EPSEA
| Visitas a Predio 2 (1ra BPAs) | 2022-12-01 |  | 2022-12-20 |  | 14 | ADR - EPSEA
| Visitas a Predio 3 ( 1ra Ambiental) | 2022-12-21 |  | 2023-01-10 |  | 15 | ADR - EPSEA
| Visita a predio 4 (2da BPA) | 2023-01-11 |  | 2023-01-25 |  | 11 | ADR - EPSEA
| Visitas a Predio 5 (2da Ambiental - Reclasificación) | 2023-01-26 |  | 2023-02-14 |  | 14 | ADR - EPSEA
| Día de Campo | 2022-12-16 |  | 2022-12-30 |  | 11 | ADR - EPSEA
| Escuela de Campo (Asociatividad) - Banco Agrario de Colombia | 2023-01-02 |  | 2023-01-10 |  | 7 | ADR - EPSEA
| Escuela de Campo (BPAs) | 2023-01-11 |  | 2023-01-22 |  | 8 | ADR - EPSEA
| Escuela de Campo ( Ambiental) | 2023-01-23 |  | 2023-02-03 |  | 10 | ADR - EPSEA
| Gira | 2023-02-04 |  | 2023-02-06 |  | 1 | ADR - EPSEA
| Curso (BPAs) - Banco Agrario de Colombia | 2023-02-07 |  | 2023-02-15 |  | 7 | ADR - EPSEA
| Curso (Tic´s) - Banco Agrario de Colombia | 2023-02-16 |  | 2023-02-21 |  | 4 | ADR - EPSEA
| Curso (Autogestión) - Banco Agrario de Colombia | 2023-02-22 |  | 2023-02-28 |  | 5 | ADR - EPSEA
| Gestion documental - Entrega del informe final | 2023-03-01 |  | 2023-03-31 |  | 23 | ADR - EPSEA
COMPONENTE DE EDUCACIÓN FINANCIERA | Capacitación Educación Economica y Financiera a la fuerza comercual ASAGRO del BAC | 2022-05-16 |  | 2022-06-17 |  | 25 | EEF - BAC
| Alistamiento de materiales y envio a las regionales | 2022-06-20 |  | 2022-07-01 |  | 10 | ASAGRO - BAC
| Módulo 1 Presencial Cultura Financiera, Ahorro y Presupuesto 2Horas de trabajo | 2022-08-10 |  | 2022-08-25 |  | 12 | ASAGRO - BAC
| Tiempo de trabajo autónomo material EEF. Entregable Plan de ahorros y Presupuesto. 1 Hora de trabajo sugerida | 2022-08-26 |  | 2022-09-07 |  | 9 | ASAGRO - BAC
| Módulo 2 Virtual Crédito, Sobreendeudamiento y centrales de Riesgos Financieros. 2Horas de trabajo | 2022-09-08 |  | 2022-09-26 |  | 13 | ASAGRO - BAC
| Tiempo de trabajo autónomo material EEF. Entregable Plan de creditros y proyección financiera. 1 Hora de trabajo sugerida | 2022-09-27 |  | 2022-10-05 |  | 7 | ASAGRO - BAC
| Módulo 3 Presencial Aseguramiento financiero e inversión para la productividad. 2Horas de trabajo | 2022-10-06 |  | 2022-10-25 |  | 14 | ASAGRO - BAC
| Tiempo de trabajo autónomo material EEF. Entregable Plan mitigación de riesgos e inversión. 1 Hora de trabajo sugerida | 2022-10-26 |  | 2022-11-04 |  | 8 | ASAGRO - BAC
| Módulo 4 Virtual Sistema Financiero - Derechos, deberes y mecanismos de protección - Canales de Atención. 2Horas de trabajo | 2022-11-07 |  | 2022-11-25 |  | 15 | ASAGRO - BAC
| Tiempo de trabajo autónomo material EEF. Ejercicios de navegación en sitios web del BAC de forma individual. 1 Hora de trabajo sugerida | 2022-11-28 |  | 2022-12-02 |  | 5 | ASAGRO - BAC
| Recolección de la data gerneración de informe | 2022-12-05 |  | 2022-12-09 |  | 5 | EEF - BAC
| Presentación del informe gestión EEF BAC | 2022-12-12 |  | 2022-12-19 |  | 6 | EEF - BAC

## Hoja3 (hidden)
2021-02-01

## LINEA DE TIEMPO CONV. 6992021 (hidden)
| Nombre de la tarea | Semana inic | Semana fin | Dias | Responsables | SEM 1 FEB 2021 | SEM 2 FEB 2021 | SEM 3 FEB 2021 | SEM 4 FEB 2021 | SEM 1 MAR 2021 | SEM 2 MAR 2021 | SEM 3 MAR 2021 | SEM 4 MAR 2021 | SEM 1 ABR 2021 | SEM 2 ABR 2021 | SEM 3 ABR 2021 | SEM 4 ABR 2021 | SEM 1 MAY 2021 | SEM 2 MAY 2021 | SEM 3 MAY 2021 | SEM 4 MAY 2021 | SEM 1 JUN 2021 | SEM 2 JUN 2021 | SEM 3 JUN 2021 | SEM 4 JUN 2021 | SEM 1 JUL 2021 | SEM 2 JUL 2021 | SEM 3 JUL 2021 | SEM 4 JUL 2021 | SEM 1 AGO 2021 | SEM 2 AGO 2021 | SEM 3 AGO 2021 | SEM 4 AGO 2021 | SEM 1 SEP 2021 | SEM 2 SEP 2021 | SEM 3 SEP 2021 | SEM 4 SEP 2021 | SEM 1 OCT 2021 | SEM 2 OCT 2021 | SEM 3 OCT 2021 | SEM 4 OCT 2021 | SEM 1 NOV 2021 | SEM 2 NOV 2021 | SEM 3 NOV 2021 | SEM 4 NOV 2021 | SEM 1 DIC 2021 | SEM 2 DIC 2021 | SEM 3 DIC 2021 | SEM 4 DIC 2021 | SEM 1 ENE 2022 | SEM 2 ENE 2022 | SEM 3 ENE 2022 | SEM 4 ENE 2022 | SEM 1 FEB 2022 | SEM 2 FEB 2022 | SEM 3 FEB 2022 | SEM 4 FEB 2022 | SEM 1 MAR 2022 | SEM 2 MAR 2022 | SEM 3 MAR 2022 | SEM 4 MAR 2022 | SEM 1 ABR 2022 | SEM 2 ABR 2022 | SEM 3 ABR 2022 | SEM 4 ABR 2022 | SEM 1 MAY 2022 | SEM 2 MAY 2022 | SEM 3 MAY 2022 | SEM 4 MAY 2022
[6 empty] | 2021-02-1 | 2021-02-2 | 2021-02-3 | 2021-02-4 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04
DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA | Remision de invitacion a los entes territoriales | 2021-02-1 | 2021-02-4 | 1 | DAT
| Recepción de carta de intencióny documentación para la suscripción del convenio | 2021-03-02 | 2021-04-02 | 24 | Entes territoriales
| Listado de chequeo | 2021-04-03 | 2021-05-01 | 20 | DAT
| Formulación del proyecto | 2021-05-02 | 2021-06-03 | 24 | DAT - Entes Territoriales
| Solicitud de CDP - ADR | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 0 | DAT
| Solicitud Pan Anual de Adquisiciones | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 1 | DAT
| Estudios previos | 2021-05-04 | 2021-06-01 | 21 | DAT
| Solicitud análisis del sector | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 1 | DAT
| Remisión VIP | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 1 | DAT
REMISIÓN VIP | Estudio previo Proyectos Municipios CDP = ADR + Gobiernos + Municipios + Gremios ,ETC Plan Anual de Adquisiciones Análisis del sector | 2021-06-04 | 2021-07-01 | 1 | VIP
Documentos, Check List
Memorando remisión ORFEO
Remisión VGC
REMISIÓN VGC | Elaboración de la minuta Estudio previo Proyectos Municipios CDP = ADR + Gobiernos + Municipios + Gremios ,ETC Plan Anual de Adquisiciones Análisis del sector | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2 | VGC
Ejecución convenio + contratación EPSEA | Firma del convenio | 2021-07-03 | 2021-08-03 | 22 | ADR - Entes territoriales
| Acta de inicio | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 1 | UTT - DAT - Entes territoriales
| Instalación del comité técnico del convenio (Delegados, Departamento, Municipios, ADR) Aprobación plan operativo | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 1 | UTT - DAT - Entes territoriales
| Radicación documentos para el desembolso por parte del Municipio | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 3 | Entes territoriales
| Traslado recursos ADR | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 0 | UTT - DAT - Entes territoriales
| Plazos de contratación EPSEA Publica: Convenio interadministrativo Privada: Dependiendo de la modalidad de selección del ente territorial | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 1 | Entes territoriales
| Ejecución SPEA - Municipio -EPSEA | 2021-10-03 | 2022-05-04 | 153 | Entes territoriales
Formulas:
Dias = NETWORKDAYS.INTL([Semana inic],[Semana fin],,)

## LINEA DE TIEMPO CONV. 6822021 (hidden)
| Nombre de la tarea | Semana inic | Semana fin | Dias | Responsables | SEM 1 FEB 2021 | SEM 2 FEB 2021 | SEM 3 FEB 2021 | SEM 4 FEB 2021 | SEM 1 MAR 2021 | SEM 2 MAR 2021 | SEM 3 MAR 2021 | SEM 4 MAR 2021 | SEM 1 ABR 2021 | SEM 2 ABR 2021 | SEM 3 ABR 2021 | SEM 4 ABR 2021 | SEM 1 MAY 2021 | SEM 2 MAY 2021 | SEM 3 MAY 2021 | SEM 4 MAY 2021 | SEM 1 JUN 2021 | SEM 2 JUN 2021 | SEM 3 JUN 2021 | SEM 4 JUN 2021 | SEM 1 JUL 2021 | SEM 2 JUL 2021 | SEM 3 JUL 2021 | SEM 4 JUL 2021 | SEM 1 AGO 2021 | SEM 2 AGO 2021 | SEM 3 AGO 2021 | SEM 4 AGO 2021 | SEM 1 SEP 2021 | SEM 2 SEP 2021 | SEM 3 SEP 2021 | SEM 4 SEP 2021 | SEM 1 OCT 2021 | SEM 2 OCT 2021 | SEM 3 OCT 2021 | SEM 4 OCT 2021 | SEM 1 NOV 2021 | SEM 2 NOV 2021 | SEM 3 NOV 2021 | SEM 4 NOV 2021 | SEM 1 DIC 2021 | SEM 2 DIC 2021 | SEM 3 DIC 2021 | SEM 4 DIC 2021 | SEM 1 ENE 2022 | SEM 2 ENE 2022 | SEM 3 ENE 2022 | SEM 4 ENE 2022 | SEM 1 FEB 2022 | SEM 2 FEB 2022 | SEM 3 FEB 2022 | SEM 4 FEB 2022 | SEM 1 MAR 2022 | SEM 2 MAR 2022 | SEM 3 MAR 2022 | SEM 4 MAR 2022 | SEM 1 ABR 2022 | SEM 2 ABR 2022 | SEM 3 ABR 2022 | SEM 4 ABR 2022 | SEM 1 MAY 2022 | SEM 2 MAY 2022 | SEM 3 MAY 2022 | SEM 4 MAY 2022
[6 empty] | 2021-02-1 | 2021-02-2 | 2021-02-3 | 2021-02-4 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04
DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA | Remision de invitacion a los entes territoriales | 2021-02-1 | 2021-02-4 | 1 | DAT
| Recepción de carta de intencióny documentación para la suscripción del convenio | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 0 | Entes territoriales
| Listado de chequeo | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 0 | DAT
| Formulación del proyecto | 2021-08-02 | 2021-10-01 | 45 | DAT - Entes Territoriales
| Solicitud de CDP - ADR | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 1 | DAT
| Solicitud Pan Anual de Adquisiciones | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 1 | DAT
| Estudios previos | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 1 | DAT
| Solicitud análisis del sector | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 1 | DAT
| Remisión VIP | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 1 | DAT
REMISIÓN VIP | Estudio previo Proyectos Municipios CDP = ADR + Gobiernos + Municipios + Gremios ,ETC Plan Anual de Adquisiciones Análisis del sector | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 1 | VIP
Documentos, Check List
Memorando remisión ORFEO
Remisión VGC
REMISIÓN VGC | Elaboración de la minuta Estudio previo Proyectos Municipios CDP = ADR + Gobiernos + Municipios + Gremios ,ETC Plan Anual de Adquisiciones Análisis del sector |  |  | 0 | VGC
Ejecución convenio + contratación EPSEA | Firma del convenio | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 1 | ADR - Entes territoriales
| Acta de inicio |  |  | 0 | UTT - DAT - Entes territoriales
| Instalación del comité técnico del convenio (Delegados, Departamento, Municipios, ADR) Aprobación plan operativo |  |  | 0 | UTT - DAT - Entes territoriales
| Radicación documentos para el desembolso por parte del Municipio | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 1 | Entes territoriales
| Traslado recursos ADR | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 1 | UTT - DAT - Entes territoriales
| Plazos de contratación EPSEA Publica: Convenio interadministrativo Privada: Dependiendo de la modalidad de selección del ente territorial | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 1 | Entes territoriales
| Ejecución SPEA - Municipio -EPSEA | 2022-02-03 | 2022-05-04 | 65 | Entes territoriales
Formulas:
Dias = NETWORKDAYS.INTL([Semana inic],[Semana fin],,)

## Assignees and Status (hidden)
Assignees | Status
Andrew | Abierto
Helen | En progreso
Paul | Cerrado
Victoria | Terminado
Alex