## Hoja1
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUAL | [17 empty] | Código: FRCACP11
Versión: 0
Página 1 de 1
MATRIZ DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? |  | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento |  | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | [5 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[11 empty] | Proponente y/o Contratista | Municipio | [6 empty] | Proponente y/o Contratista | Municipio
1 | General | Interno | Planeación | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demas documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato. | 2 | 7 | 8 | Media |  | X | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | 1 | 6 | 7 | Bajo | si |  | x | En el momento en que se tipifique el riesgo durante la ejecuccion contractual | Cuando se subsane o se resuelva la causal motivo del evento riesgoso | Verificación de los documentos aportados y los estudios realizados. | De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)
2 | General | Externo | Planeación | Errores cometidos por el contratista en la suscripción del contrato. | Cuando el contratista no cuente con los permisos necesarios para la adecuada prestación del servicio | Ineficiencia en la prestación del servicio | 3 | 7 | 10 | Media | X |  | Que el contratista realice verificción exhaustiva de la documentación aportada inicialmente. | 2 | 6 | 9 | Bajo | si | x |  | En el momento en que se tipifique el riesgo durante la ejecuccion contractual | Cuando se subsane o se resuelva la causal motivo del evento riesgoso | Verificación de los documentos aportados | De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)
3 | General | Externo | Planeación | Coordinación Interinstitucional | Cuando El Municipio y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual. | Retrasos en la ejecución contractual, entrega tardía en la ejecución de las actividades y obligaciones | 2 | 2 | 4 | Bajo | X | X | Seguimiento al contrato y gestionar adecuadamente coordinación entre entidades | 2 | 1 | 3 | Bajo | si | x | x | En el momento en que se tipifique el riesgo durante la ejecuccion contractual | Cuando se subsane o se resuelva la causal motivo del evento riesgoso | Idónea supervisión y seguimiento. | De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)
4 | General | Externo | Planeación | Contar con las condiciones adecuadasen la realización de las actividades de cada componente | contar con las condicioes tecnicas encesarias | actividades insuficientes | 2 | 7 | 9 | Bajo | X |  | Que el contratista cumpla con las condiciones necesariaspara la realización de cada actividad | 2 | 6 | 8 | Bajo | no | x |  | En el momento en que se tipifique el riesgo durante la ejecuccion contractual | Cuando se subsane o se resuelva la causal motivo del evento riesgoso | Verificar las condiciones establecidas en el contrato, realizando validación y verificación del lugar. | De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)
5 | Específico | Interno | Ejecución | Incumplimiento de especificaciones técnicas. No contar con el personal sufieciente para prestar el servicio | Que el talento humano que puede brindar el contratista sea insuficiente para atender a los usuarios objeto del contrato | No prestación del servicio en las condiciones y calidades que se reeuieran | 5 | 5 | 10 | Alta |  | X | Contratar personal de planta o prestadores de servicios suficientes. | 4 | 4 | 9 | Medio | si | x |  | En el momento en que se tipifique el riesgo durante la ejecuccion contractual | Cuando se subsane o se resuelva la causal motivo del evento riesgoso | Supervisión constante y atenta al Contrato. | De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)
6 | Específico | Interno | Ejecución | Personal de apoyo no calificado | Cuando el contratista cuenta con personal pero éste no tiene la capacitación y/o experiencia suficiente | Incumplimiento de las obligaciones, e incumplimiento de los lineamientos emitidios por el Ministerio de Salud | 5 | 10 | 15 | Alta | X |  | Supervisión adecuada | 4 | 9 | 14 | Medio | si | x |  | En el momento en que se tipifique el riesgo durante la ejecuccion contractual | Cuando se subsane o se resuelva la causal motivo del evento riesgoso | Realizar seguimiento por parte de la administración | De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)
7 | General | Externo | Planeación/ Ejecución | Expedición de nuevas normas. | Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones pactadas. | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propositos y metas del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | X | X | Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada | 1 | 1 | 3 | Bajo | si | x | x | En el momento en que se tipifique el riesgo durante la ejecuccion contractual | Cuando se subsane o se resuelva la causal motivo del evento riesgoso | Supervisión adecuada | De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)
8 | General | Externo | Ejecución | Siniestros generados por la naturaleza. | Lluvias o inundaciones que impadan la normal ejecución del contrato, y la consecución del objeto en los plazos pactados. | El no cumplimiento o retraso de las actividades operativas, logísticas, o asistenciales que derivan en el incumplimiento de las funciones de la entidad estatal. | 3 | 3 | 3 | Bajo | X |  | atención de los protocolos de emergencia | 2 | 2 | 2 | Bajo | si | x |  | En el momento en que se tipifique el riesgo durante la ejecuccion contractual | Cuando se subsane o se resuelva la causal motivo del evento riesgoso | Seguimiento de la ejecución por parte de la supervisión, de presentarse tales eventos | De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)
9 | Específico | Interno | Ejecución | Falta de órden público | Este riesgo se presenta cuando por acto de la ciudadanía u otras circunstancias de orden público ajenas a la voluntad de las partes, que generen daños o no se pueda prestar el servicio objeto del contrato | Pérdidas en el patrimonio de la Entidad Pública. | 3 | 3 | 3 | Bajo |  | X | Adquisición de pólizas | 1 | 1 | 3 | Bajo | si | x |  | En el momento en que se tipifique el riesgo durante la ejecuccion contractual | Cuando se subsane o se resuelva la causal motivo del evento riesgoso | Garantizar por parte del contratista y municipio las condiciones idóneas de órden público. | De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)
Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 08 de agosto 2022 | [6 empty] | Revisó: Subsecretario de Planeacion y Supervision Contractual. Fecha: 10 de agosto 2022 | [8 empty] | Aprobó: Equipo de Direccionamiento Institucional Fecha: 16 de agosto de 2022

## Instruccciones
Clase | General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual
| Especifico | Es un Riesgo Propio del Proceso de Contratción objeto de análisis
Fuente: | Interno: | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
| Externo: | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
Etapa | Planeación: | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas
| Selección: | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii)Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
| Contratación: | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
| Ejecución: | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
Tipo: | Riesgos Económicos: | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Riesgos Sociales o Políticos: | son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
| Riesgos Operacionales: | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| Riesgos Financieros: | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Riesgos Regulatorios: | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Riesgos de la Naturaleza: | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
| Riesgos Ambientales: | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
| Riesgos Tecnológicos: | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
Probabilidad del Riesgo |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría del Riesgo