## 1. MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | GESTION JURÍDICA. | [11 empty] | Código: F-09-GJ-23-03
Versión: 02
[5 empty] | ANÁLISIS DE RIESGOS - PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS | [11 empty] | Fecha: 1/05/2020
ANÁLISIS DE RIESGOS - PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS
| Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | CATEGORIA (CALIFICACION) | PRIORIZAR | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Los requisitos para contratar son los apropiados para el proceso de contratación de servicios | El contratista no cumple los requisitos exigidos | Imposibilidad de suscribir el contrato | 1 | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | MEDIO | EVITAR EL RIESGO | ENTIDAD | Realizar un análisis del sector adecuado, para efectos de señalar requisitos exigidos en la contratación directa | 1 | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | NO | ENTIDAD | INICIO ETAPA DE PLANEACION | ANTES DE INCIAR LA ELABORACION DEL CONTRATO | REVISION DOCUMENTAL | UNA SOLA VEZ PREVIO A LA REALIZACION DEL CONTRATO
2 | General | Interno | Planeación | Condiciones de transparencia del proceso de contratación | Perfiles cerrados en el mercado | Imposibilidad de contratación | 1 | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | EVITAR EL RIESGO | ENTIDAD | Evitar perfiles cerrados | 1 | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | NO | ENTIDAD | INICIO ETAPA DE PLANEACION | ANTES DE INCIAR LA ELABORACION DEL CONTRATO | REVISION DOCUMENTAL | UNA SOLA VEZ EN LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS
3 | General | Interno | Selección | Contratista no cumple los requisitos | Contratista no cumplió los requisitos | Reclamaciones judiciales /investigaciones | 1 | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | EVITAR EL RIESGO | ENTIDAD | Realizar una evaluación de requisitos según lo requerido por la entidad | 1 | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | NO | ENTIDAD | INICIO ETAPA DE PLANEACION | ADJUDICACION DEL CONTRATO | DESIGNACION PERSONAL IDÓNEO PARA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | EN LA ELABORACION DEL CONTRATO Y EN LA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
4 | General | Interno | Contratación | Incumplimiento del registro Presupuestal | La entidad no realiza el registro presupuestal | No puede iniciar la ejecución del contrato | 2 | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | ALTO | EVITAR EL RIESGO | ENTIDAD | Remitir oportunamente los contratos (debidamente perfeccionados), evitando vulnerar el principio de anualidad presupuestal | 1 | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | NO | ENTIDAD | PREVIO A ETAPA DE EJECUCIÓN | CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE DE EJECUCION | VERIFICACION REGISTRO | PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
5 | General | Externo | Contratación | No Afiliación ARL | La entidad o el contratista no realizan la afiliación | No afiliación | 2 | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | EVITAR EL RIESGO | ENTIDAD | Establecer controles, mecanismos y personal capacitado | 1 | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | NO | ENTIDAD | INICIO ETAPA DE PLANEACION | CELEBRACION DEL CONTRATO | REVISION DOCUMENTAL | CON POSTERIORIDAD A LA FIRMADEL ACTA DE INICIO
6 | General | Externo | Ejecución | Social o político | Paros / huelgas / taponamientos | Imposibilidad de ejecutar el contrato mayor onerosidad | 4 | 3 | ALTO | ACEPTAR | ENTIDAD | Suspender la ejecución del contrato | 2 | 2 | MEDIO | MEDIO | SI | SUPERVISOR - ORDENADOR DEL GASTO | ACTA DE INICIO | TERMINACION DEL CONTRATO | INFORMACION EXTERNA | MENSUALMENTE
7 | General | Interno | Ejecución | Afectaciones a la Salud de los contratistas | Transmisión de COVID-19. | Afectaciones significativas a la salud de los colaboradores/Suspensión de ejecución de las actividades contractuales | 5 | 4 | Riesgo Extremo | EVITAR EL RIESGO | Contratista, trabajador por nomina | Aplicar estrictamente las medidas preventivas documentadas en el protocolo de bioseguridad | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | No | Contratista. Trabajador por nomina | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Verificacion cumplimiento medidas preventivas | Diario

## 2. CATEGORIA DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## 3. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO DEL RIESGO
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catástrofico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## 4. VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
Probabilidad | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## 5. CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2, 3 y 4 | Riesgo bajo