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INFORME DEL SUPERVISOR AL COMITÉ DE CONTRATACIÓN SOLICITANDO

PRORROGA (X) Y/O ADICIÓN (X) Y/O MODIFICACIÓN () N°1
 
AL CONTRATO No. 222 DE 2022


OBJETO: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PLANTA TELEFÓNICA, TARIFICADOR Y GATEWAY GSM, Y EL SUMINISTRO DE TELÉFONOS FIJOS PARA EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ”.

	NOMBRE CONTRATISTA:
	BERNARDO CONTRERAS Y COMPAÑÍA LIMITADA Y/O BERCONT

	PLAZO:
	SIETE (7) MESES 

	VALOR:
	OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ($80.986.136) INCLUIDO IVA

	REGISTRO PRESUPUESTAL:
	RP-20220000843 de 2022

	FECHA ACTA DE INICIO:
	4 DE JULIO DE 2022

	FECHA DE TERMINACIÓN:
	4 DE FEBRERO DE 2023

	ADICIÓN N° 1 SOLICITADA:
	TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS ($35.407.119,00) INCLUIDO IVA

	PRÓRROGA N° 1 SOLICITADA:
	3 MESES

	DISPONIBILIDAD:
	542 DE 2022

	RUBROS PRESUPUESTALES:
	2.1.2.02.02.008- 2.1.2.01.01.003.05.02- 2.1.2.02.01.003

	NOMBRE SUPERVISOR:
	TATIANA RESTREPO LOAIZA



	1. ANTECEDENTES DEL CONTRATO



[bookmark: _Hlk111638163]La Entidad suscribió con BERNARDO CONTRERAS Y COMPAÑÍA LIMITADA, el Contrato No. 222 de 2022, que tiene como objeto “PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PLANTA TELEFÓNICA, TARIFICADOR Y GATEWAY GSM, Y EL SUMINISTRO DE TELÉFONOS FIJOS PARA EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ”, el cual cuenta con acta de inicio del cuatro (04) de Julio de 2022, por un valor de OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MLV. ($ 80.986.136) IVA INCLUIDO, y con un plazo de SIETE (7) meses, contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio.

El contratista BERCONT ha venido prestando mes a mes el debido servicio de mantenimiento en la planta telefónica, tarificador, Gateway GSM y el suministro de teléfonos fijos según objeto contractual para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Brindando acompañamiento  permanente de manera virtual cuando se han presentado fallas en el sistema; así como la realización de los dos mantenimientos en físico a los diferentes componentes que integran la planta telefónica en las instalaciones de la sede administrativa.

Se han realizado tres pagos al contratista alcanzando una ejecución financiera del 85,07% y una ejecución física del 85,71%, tal y como se evidencia en el siguiente cuadro:


	PAGO POR ACTAS- CONTRATO 222-2022

	VALOR CONTRATO INICIAL
	$ 80.986.136

	PLAZO MESES
	7

	ACTA
	VALOR
	AVANCE FÍSICO
	AVANCE FINANCIERO

	1
	                               35.407.774,00 
	85,71%
	85,07%

	2
	                               19.878.912,00 
	
	

	3
	                               13.607.184,00 
	
	

	Enero 2023 (Proyectado)
	                                 8.851.944,00 
	
	

	Total pagado
	                               77.745.814,00 
	
	

	Saldo
	                                 3.240.322,00 
	
	



El contrato cuenta actualmente con un saldo de $12.092.266, el cual será utilizado para cubrir el pago de servicio técnico y suscripción de contrato con Avaya para el mes de enero 2023 por un valor de $8.851.994, quedando un remanente de $3.240.322
El objeto del contrato y las actividades conexas se han venido cumpliendo a satisfacción.
El Contrato N° 222 de 2022, tiene fecha de terminación el 4 de febrero de 2023.

	2. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y PRÓRROGA



[bookmark: _Hlk111638498]La justificación para la Prorroga N°1 y Adición No. 1, solicitada se basa principalmente en lo siguiente:
En el momento se están construyendo los estudios previos en compañía con el área de sistemas para adelantar en nuevo proceso de contratación, los cuales han tomado más tiempo de lo previsto dado que se pretende realizar un proceso de modernización de planta telefónica y migrar al modelo de Microsoft Teams. Se está realizando el estudio de mercado para evaluar el costo del cambio de planta y la disponibilidad de recursos para su financiación.
Se requiere la continuidad en el servicio, prestando el mantenimiento en la planta telefónica, el tarificador y el Gateway GSM, puesto que parte de la misionalidad de La Entidad es prestar servicios a la comunidad los cuales se brindan por medio de la telefonía fija, adicionalmente la comunicación interna de los funcionarios. Por lo que se hace necesario contar con el soporte de mantenimiento por parte del contratista para atender con el personal idóneo a la solución de problemas que se presenten y brindar el soporte durante los primeros meses del año 2023, mientras se adelanta el nuevo proceso de contratación.
Es por ello que, se pretende prorrogar el contrato en un plazo de tres meses (3) meses y realizar una adición por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS ($35.407.119,00) INCLUIDO IVA para cubrir los gastos de mantenimiento y suscripción de contrato Avaya por los meses de febrero, marzo y abril de 2023.
La adición solicitada es por un valor de TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS ($35.407.119,00) INCLUIDO IVA. El valor total de la adición corresponde a la estimación presupuestal realizada y la cotización enviada por el contratista, para lo cual se tomó en cuenta el alza de la tasa representativa del mercado TRM de los últimos meses, dado que la suscripción del contrato con Avaya se tasa en dólares.
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Conforme lo expresado, se hace necesario realizar la Adición N°1 y Prorroga N°1 al Contrato N°222 de 2022, toda vez que se debe mantener sin interrupción los servicios de mantenimiento de la planta telefónica, el tarificador y el Gateway GSM de La Entidad.

	3. NECESIDAD



La supervisión considera viable y necesario adicionar y prorrogar el contrato No.222 de 2022 cuyo objeto es “PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PLANTA TELEFÓNICA, TARIFICADOR Y GATEWAY GSM, Y EL SUMINISTRO DE TELÉFONOS FIJOS PARA EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ”, ya que es fundamental mantener de forma continua el servicio de mantenimiento de la planta telefónica, el tarificador y demás componentes, ya que son herramientas de uso diario para el correcto funcionamiento de las actividades misionales de La Entidad, de manera que se pueda brindar una satisfactoria atención al público que se comunica por medio de llamadas telefónicas. Es necesario darle continuidad a dicho servicio mientras se adelanta el nuevo proceso de contratación para la vigencia 2023.

De conformidad con lo expuesto, la supervisión del contrato considera válidas las razones plasmadas en este documento y da visto bueno para:

1. La Adición N°1, al Contrato No.222 de 2022, por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS ($35.407.119,00) INCLUIDO IVA.

2. La Prórroga N°1 al Contrato No.222 de 2022 por un plazo de tres (3) meses.



Cordialmente,
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   TATIANA RESTREPO LOAIZA
   Profesional Universitario			
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TOTAL VALOR A 

ADICIONAR

RUBRO

$ 35.407.119,00 2.1.2.02.02.008
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