## Hoja1
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | Incremento inesperado y desproporcionado en el valor de la ración por razones exógenas al contrato atribuibles al mercado, verificable y certificado por el DANE que produzca la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato. (Por incremento desproporcionado se entiende aquel incremento que tiene su origen en la variación de precios comprobada del mercado, que tiene la capacidad de impedir la ejecución de contrato por parte del contratista) | Afectación en la prestación del servicio | PROBABLE | MODERADO | 6 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA Y DEPARTAMENTO | CONTRATISTA: Intercambios de materia prima permitidos de acuerdo a la normatividad vigente, en caso de persistir el desequilibrio el DEPARTAMENTO realizará los estudioes, calculos y trámites de incremento del valor de la ración con base a la existencia del presupuesto que soporte el acto jurídico mediante el cual se materialice el ajuste que resultare necesario. Una vez el contratista advierta el aumento de precios lo hará conocer a la Entidad quien dará inicio al trámite de lista de intercambio o ajuste de precios, a través de mecanismos participativos en los que se incluya al contratista y cualquier otra entidad que se requiera, juntamente con el interventor y/o supervisor asignado | POSIBLE | MENOR | 5 | RIESGO MEDIO | NO | CONTRATISTA DEBE DAR A CONOCER LAS VARICIONES CON LA EXPLICACIÓN DE LAS RAZONES QUE LE IMPIDEN CONTINUR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y LA ENTIDAD DAR INICIO A LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS | DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO | Seguimiento permanente por parte del contratista y comunicación oportuna a la entidad. | MENSUAL
CONSTRUCCIÓN DE RIESGO EN AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Necesidad de ajustar o actualizar el contenido de la minuta o los ciclos de menú a especificaciones del contexto alimentario de los beneficiarios, siempre y cuando se presenten solicitudes de ajustes en los escenarios de participación establecidos en el lineamiento del PAE o cuando a consecuencia de estudios o resultado de investigaciones resulte adecuado ajustar a las recomendaciones científicas o tecnicas emitidas sobre uno o más componentes de la minuta. | Riesgo de no alcanzar los objetivos del PAE como estrategia para garantizar la cobertura educativa | PROBABLE | MODERADO | 6 | RIESGO MEDIO | DEPARTAMENTO | Recepción de las solicitudes realizadas por los actores del PAE en los escenarios de participación o mesas técnicas entre las partes, a solicitud de cualquiera de ellas, con el fin de estudiar con el apoyo de la interventoría o supervisión, nutricionistas, equipo PAE, entidades regulatorias y agremiaciones del sector alimentario la actualización adecuada de la minuta. | POSIBLE | MENOR | 5 | RIESGO MEDIO | NO | LA ENTIDAD CONTRATANTE INICIARÁ EL TRATAMIENTO UNA VEZ TENGA EL CONOCIMIENTO DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA APROPIACIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL CONTENIDO DE LA MINUTA | APARTIR DE LA ETAPA DE ALISTAMIENTO Y DURANTE TODA LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO | Seguimiento permanente por parte del contratista y actores del PAE, y comunicación oportuna a la entidad. | MENSUAL
2 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Vencimiento o mala conservación de los alimentos suministrado s ligada a deficiente conservación y mala manipulació n de los productos que pueda producir intoxicación a los usuarios del programa. | Suspensión del servicio por cierre de la IE por intoxicación de los beneficiarios. | PROBABLE | MODERADO | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento frecuente por parte del supervisor o interventor a la aplicación del lineamiento técnico, reemplazo inmediato de los alimentos vencidos | POSIBLE | MENOR | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO | Seguimiento por parte del supervisor a la aplicación del lineamiento técnico. | MENSUAL
3 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Daños, hurto parcial o pérdidas totales de los bienes a suministrar por parte del contratista, causados en el lugar de ejecución del contrato, en bodegas o durante el transporte de los alimentos. | Demoras e interrupción en la prestación del servicio. | PROBABLE | MODERADO | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Mantener asegurado los bienes muebles e inmuebles mediante pólizas de seguros, de los bienes no cinsumibles, con respecto a los bienes consumibles deberá ocurrir la reposición inmediata (sin costo para la Entidad) de los mismos para ser entregados a los beneficiarios del PAE | POSIBLE | MENOR | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO | Revisión de pólizas de aseguramiento. | AL INICIO DEL CONTRAT O
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | SOCIALES- POLITICOS | Problemas socio- Políticos como, terrorismo, delincuencia, paro armado, actividad proselitista, huelgas, coacción o intimidación en contra de los actores del programa de alimentación escolar PAE. | Suspensión del programa temporalment e. | PROBABLE | MODERADO | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA-ENTIDAD | Acuerdos entre el operador y la Entidad para la suspensión temporal del servicio. | POSIBLE | MENOR | 5 | RIESGO MEDIO | NO | CONTRATISTA-ENTIDAD | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO | Reuniones Entidad - Contratista | Cuando se presente la situación.
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Cese de actividades que impidan la prestación del servicio por parte de los docentes. | Cambios en el calendario escolar por ende en la prestación del servicio. | PROBABLE | MODERADO | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD | La entidad informara al operador las modificaciones al calendario escolar. | IMPROBABLE | MODERADO | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA-ENTIDAD | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO | Reuniones Entidad - Contratista | Cuando se presente la situación.
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | SOCIALES- POLITICOS | Huelga en el sector transporte que impida la prestación del servicio de manera oportuna. | Afectación y retrasos en la prestación del servicio. | PROBABLE | MODERADO | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA-ENTIDAD | Suspensión Temporal del servicio de común acuerdo entre el operador y la entidad, sin costo adicional para la Entidad | POSIBLE | MENOR | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA-ENTIDAD | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO | Reuniones Entidad - Contratista | Cuando se presente la situación.
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS DE LA NATURALEZ A | Condiciones climáticas adversas que dificulten la prestación del servicio. | Suspensión temporal del servicio. | PROBABLE | MODERADO | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA-ENTIDAD | Estudiar alternativas para la prestación del servicio, y aplicar planes de contingencia, en conjunto y de acuerdo con el contratista. | IMPROBABLE | MODERADO | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA-ENTIDAD | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO | Reuniones Entidad - Contratista | Cuando se presente la situación.
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES - POLÍTICOS | Plan de Alternancia Educativa | Cambios de modalidad de alimentos a ofrecer, modificaciones contractuales Operador e Interventoría | PROBABLE | MODERADO | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA– ENTIDAD | La Entidad Comunicará al Operador las nuevas directrices establecidas por los Gobiernos Nacional y Departamental, el operador ajustará a la nueva regulación la ejecución de sus actividades | IMPROBABLE | MODERADO | 4 | RIESGO BAJO | N O | CONTRATISTA-ENTIDAD | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Seguimiento por parte del Supervisor de los contratos de los operadores y/o interventoría – Reuniones con los Operadores | Cuando se presente la situación
9 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Asignación de recursos para atender o suministrar raciones a población vulnerable o sencible determinada por el Gobierno con el fin de mitigar causas de pobreza, seguridad alimentaria o acciones de alimentación complementaria a la población beneficiaria del Programa de Alimentación Escolar (PAE) | Aumento de recursos y ajuste de raciones o modalidades y/o minutas patrón o ciclos de menú | PROBABLE | MODERADO | 6 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA– ENTIDAD | Seguimiento frecuente por parte del supervisor o interventor a la aplicación del lineamiento técnico, ajuste de los ciclos de menú, verificación del cumplimiento de los recursos y raciones adicionales, siempre y cuadbo el contratista acepte la adición al contrato | POSIBLE | MENOR | 5 | RIESGO MEDIO | NO | CONTRATISTA | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO | Seguimiento por parte del supervisor a la aplicación del lineamiento técnico. | MENSUAL
10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES - POLÍTICOS | Situación imprevisible de nueva pandemia y/o mutación del COVID-19 u otra situación de salud similar | Declaratorias de emergencia sanitarias, suspensión temporal del programa, Cambios de modalidad de alimentos a ofrecer, modificaciones contractuales Operador e Interventoría | PROBABLE | MODERADO | 6 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA– ENTIDAD | La Entidad Comunicará al Operador las nuevas directrices establecidas por los Gobiernos Nacional y Departamental, el contratista ajustará sus actividades en cumplimiento a las regulaciones normativas del Estado | IMPROBABLE | MODERADO | 4 | RIESGO BAJO | N O | CONTRATISTA-ENTIDAD | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Seguimiento por parte del Supervisor de los contratos de los operadores y/o interventoría – Reuniones con los Operadores | Cuando se presente la situación