## Informe de Supervisión (1)
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 086 DE 2022
INFORME PERIODICO 1
1. Datos generales
Período del informe |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | Número de contrato: |  |  |  | 66000862022
Tipo de contrato/convenio |  |  |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | Fecha suscripción contrato/convenio: |  |  |  | 2022-06-28
Valor Inicial del contrato/convenio |  |  |  |  | 35717000 |  |  |  |  | Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo): |  |  |  | 2022-12-15
Objeto |  |  | Prestar el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Especializados del ICBF Regional Risaralda.
Alcance del objeto (si aplica)
2. Datos supervisor
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio) |  |  |  |  | JUAN ANTONIO CARVAJAL ECHAVARRÍA / COORDINADOR ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio) |  |  | JUAN ANTONIO CARVAJAL ECHAVARRÍA / COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación, si aplica) |  |  |  |  | LUIS FERNANDO ORTEGA ZULUAGA |  |  |  |  | Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación) | [9 empty] | Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)
Otros supervisores (*) | [9 empty] | Cargos de otros supervisores
(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.
3. Datos contratista
Nombre Contratista: |  |  |  |  | CONNECT SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S. |  |  |  |  | Cédula o NIT: |  |  | 901.453.725-3
Dirección: Carrera 2 bis 29b-14 Urbanización la campiña - Pereira | [9 empty] | Correo electrónico:
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio: |  |  |  |  | JORGE ANDRÉS MEJIA BARCO |  |  |  |  | Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i):
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i):
(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.
4. Plazo de duración del contrato/convenio
Desde cuándo: |  |  |  |  | 2022-06-28 |  |  |  |  | Hasta cuándo: |  |  | 2022-12-15
Fecha aprobación pólizas: | [9 empty] | Fecha expedición R.P.: |  |  | 2022-06-28
Fecha acta de inicio: |  |  |  |  | 2022-06-28 |  |  |  |  | Fecha inicio del contrato/convenio: |  |  | 2022-06-28
Fecha documento de Prórroga (si aplica): | [9 empty] | Prorrogado hasta cuándo (si aplica):
Fecha aprobación póliza de la prorroga: | [9 empty] | Fecha de terminación:
Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.
5. Información presupuestal
Valor Inicial del contrato/convenio |  |  |  |  | 20990413
Aporte ICBF |  |  |  |  | 20990413
Aporte Contratista (si aplica)
No. de CDP: |  | 15222 |  |  | Fecha CDP: |  | 2022-01-07 |  | Valor de CDP: |  | 20000000
No. de RP: |  | 84922 |  |  | Fecha RP: |  | 2022-06-28 |  | Valor de RP: |  | 20990413
(+) ADICIONES
Fecha Documento Adición: | [6 empty] | Valor Adición:
Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:
No.CDP Adición: |  |  |  |  | Fecha CDP Adición: |  |  |  | Valor CDP Adición: | Valor de CDP Adición
No. de RP Adición: |  |  |  |  | Fecha RP Adición: |  |  |  | Valor RP Adición:
Valor adición aporte contratista:
Fecha aprobación póliza de la adición
Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.
(-) DISMINUCIONES
Fecha Documento Disminución: | [6 empty] | Valor disminución :
Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:
No.CDP disminución : |  |  |  |  | Fecha CDP disminución : |  |  |  | Valor CDP disminución : | Valor de CDP Adición
No. de RP disminución : |  |  |  |  | Fecha RP disminución : |  |  |  | Valor RP disminución :
Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.
(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)
Valor anticipo (si aplica): | [9 empty] | Fecha pago anticipo (si aplica):
Porcentaje amortización (si aplica): | [9 empty] | Período facturado:
Forma de Pago: |  |  | Previa presentación de la factura correspondiente, incluyendo los bienes o servicios suministrados/prestados, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007
6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)
El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato No. 86 de 2022, consistente en _1 contratos, suscritos por CONNECT SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S., con el fin de Prestar el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Especializados del ICBF Regional Risaralda. De igual manera allega relación de dicha contratación, en 4 folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.
Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.
7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor
Periodo certificado |  |  |  |  | Fecha de certificación |  |  |  | Valor pagado |  |  |  | Observaciones
AGOSTO |  |  |  |  | 2022-08-30 |  |  |  | 11,565,010.84
8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera
Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago |  | Valor de desembolsos según minuta contractual (A) |  |  | Valor pagado o desembolsado (B) |  | Diferencia (A-B) |  | Fecha y número de la orden de pago correspondiente |  | Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1 |  | 11565010.84 |  |  | 10802108.84 |  | 762902 |  | 2022-08-30/261703622
TOTALES
9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)
Fecha Descuento/Liberación/Reducción | [5 empty] | Valor Descuento/Liberación/Reducción |  |  |  | Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL
10. Reintegros efectuados (si aplica)
Fecha reintegro |  |  |  | Valor reintegro |  |  | Comprobante reintegro |  |  | Concepto reintegro
11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)
|  | Concepto | [7 empty] | Valor
|  | Valor Inicial del convenio o contrato |  | Aporte inicial en dinero por EL ICBF | [5 empty] | 35717000
Aporte inicial en especie por EL ICBF
Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA
Aporte inicial en especie por CONTRATISTA
|  |  |  | Total | [5 empty] | 35717000
|  | Valor adiciones |  | Adición aporte ICBF
Adición aporte CONTRATISTA
Total
|  | Valor disminuciones |  | Disminuciones aporte ICBF
Disminuciones aporte CONTRATISTA
Total
|  | Valor total del convenio o contrato |  | Aporte dinero por EL ICBF
Aporte en especie por EL ICBF
Aporte en dinero por CONTRATISTA
Aporte en especie por CONTRATISTA
|  |  |  | Total | [5 empty] | 20990413
|  | Valor total pagado por el ICBF | [7 empty] | 11565010.84
|  | Valor total ejecutado recursos del ICBF | [7 empty] | 11565010.84
Recursos reintegrados al ICBF
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA
Saldo pendiente por reintegrar al ICBF
|  | Saldo Pendiente por Pagar | [7 empty] | 9425402.16
|  | Saldo pendiente por liberar ** | [7 empty] | 9425402.16
* Para el informe fina,l debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.
** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista)………
Fecha estado de cuenta
12. Garantías
Amparos | [8 empty] | No. de póliza |  | Vigencia
[11 empty] | Desde |  | Hasta
CUMPLIMIENTO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND
CALIDAD DEL SERVICIO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Nota: Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso.
13. Sanciones
Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.
Tipo de Sanción (seleccionar con una x) |  |  | Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual. |  |  |  | Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso ( si aplica ) |  | Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual. |  |  | Valor de la sanción impuesta
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007) | Total
Parcial
Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007)
14. Cumplimiento de Obligaciones
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i) | [6 empty] | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) |  |  |  | Observaciones (iv)
EJE DE POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | [6 empty] | si |  | se encuentra en la carpeta del contrato el compromiso de confidencialidad debidamente firmado
PARA EL EJE AMBIENTAL | [6 empty] | si |  | se cumplio Para el periodo
EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [6 empty] | si |  | se anexa al presente informe la planilla de pagos de seguridad social
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i) | [6 empty] | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) |  |  |  | Observaciones (iv)
1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el ICBF. | [6 empty] | si |  | se realiza contacto periodico.
2. Constituir y allegar a EL ICBF las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. | [6 empty] | si |  | se realizaron los contactos necesarios para llegar a acuerdos.
3. Responder por el cumplimiento y calidad de los elementos suministrados por el término previsto en el contrato. | [6 empty] | si |  | factura anexa al informe
4. Presentar la factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, adjuntado el certificado de paz y salvo de seguridad social integral y aportes parafiscales. | [6 empty] | si |  | cumplimiento en el pago de seguridad social, anexa al informe
5. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. | [6 empty] | si |  | se anexan las facturas correspondientes
6. Garantizar el estricto cumplimiento a los protocolos establecidos en la Resolución No.666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Protección Social o la que se encuentre vigente, por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, y la demás normatividad vigente establecida por las autoridades del orden Nacional, Departamental, Municipal o Institucional (ICBF), sobre el particular. | [6 empty] | si |  | se anexa certificacion
7. Cumplir con los protocolos establecidos en la Resolución No.666 del 24 de abril de 2020 o la que se encuentre vigente por Ministerio de Protección Social, descrita en la obligación anterior. | [6 empty] | si |  | cumplimiento de politica medioambiental del ICBF
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i) | [6 empty] | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii) |  |  |  | Observaciones (iv)
1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y EL ICBF. | [6 empty] | si |  | se anexa el informe de las entregas de Vestuario y Calazado para Dama y Caballero.
2. Suministrar todos los elementos necesarios para realizar el mantenimiento a los Equipos Especiales, los cuales serán nuevos, de primera calidad, adecuados para cada caso uso, y con certificado de conformidad de producto siempre que resulte aplicable según la normatividad vigente. | [6 empty] | si |  | se anexa el informe de las entregas de Vestuario y Calazado para Dama y Caballero.
3. Cambiar los materiales, insumos o herramientas que estén defectuosos, en mal estado y/o no cumplan con las especificaciones técnicas y sean devueltos por el ICBF, por otros nuevos y de iguales o superiores características, dentro del día (1) hábil siguiente a partir de la comunicación escrita, telefónica o vía correo electrónico por parte del supervisor o por quien este designe. | [6 empty] | si |  | no se hizo necesario los elementos aportados, cambiados o adicionados cumplen los requerimientos
4. Emplear los insumos y repuestos recomendados por el fabricante de cada equipo; pero podrá utilizar, bajo su responsabilidad, otros equivalentes en calidad técnica y resultados, en caso de dificultad para obtener los recomendados. | [6 empty] | si |  | no se hizo necesario los elementos aportados, cambiados o adicionados cumplen los requerimientos
5. Dejar las instalaciones de cada sede en el estado y condiciones en que estas se encuentran. | [6 empty] | si |  | se da cabal cumplimiento
6. Proveer los medios materiales y humanos suficientes, en calidad y cantidad, para lograr el mejor resultado en el servicio, en el menor tiempo posible. | [6 empty] | si |  | se da cabal cumplimiento
7. Disponer del transporte necesario y del personal idóneo para la entrega oportuna, de los elementos y servicios que requiera el ICBF. | [6 empty] | si |  | dio cumplimiento
8. Cumplir con la RESOLUCION 1188 DE 2003 y el DECRETO 4741 DE 2005, en la disposición adecuada de sobrantes y otros materiales usados en el mantenimiento preventivo, para lo cual EL CONTRATISTA deberá presentar las certificaciones de eliminación y/o disposición final de los residuos generados. | [6 empty] | si |  | cumplio
9. Prestar el servicio en horas de atención al público previa coordinación o programación con el SUPERVISOR del contrato, o a quien este delegue para tal fin. En los casos que amerite o que sean solicitados por el ICBF, los horarios de trabajo pueden modificarse previa autorización del SUPERVISOR del contrato. | [6 empty] | si |  | no se hizo necesario
10. Identificar mediante un carné a los empleados que prestarán el servicio, adicionalmente, deberán portar siempre la respectiva escarapela. | [6 empty] | si |  | Dio cumplimiento
11. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con personal calificado e idóneo. | [6 empty] | si |  | dio cumplimiento
12. Atender las normas de seguridad, Los trabajadores del contratista que ejecuten labores de mantenimiento, y permitir la revisión que efectué el vigilante o cualquier otra persona autorizada, de los elementos que entren o retiren de las dependencias del ICBF. | [6 empty] | si |  | se cumplio
13. Responder por los daños causados durante el mantenimiento por malos manejos o manipulación no adecuada de los equipos, por parte de sus funcionarios. | [6 empty] | si |  | se cumplio
14. Presentar al SUPERVISOR del contrato la lista de personal encargado por EL CONTRATISTA para realizar las visitas de mantenimiento.
15. Presentar al SUPERVISOR, previo al inicio de la ejecución del contrato, la programación de visitas de mantenimiento preventivo con el fin de elaborar los permisos de ingresos necesarios para el personal encargado de las actividades.
16. Ejecutar los servicios de Mantenimiento preventivo, según las rutinas indicadas en el alcance del presente documento.
17. Registrar en el reporte del servicio que se realiza al equipo, el estado de funcionamiento final con sus recomendaciones, además, debe ser firmado por el Coordinador Administrativo de la Sede Regional o quien haga sus veces. El reporte del servicio de mantenimiento de cada equipo se requerirá como soporte para el pago periódico de las facturas presentadas por EL CONTRATISTA.
18. Atender todas las solicitudes de visitas de mantenimiento correctivo que se presenten durante la vigencia del contrato, sin ningún límite de requerimientos por parte del ICBF.
19. Presentar al SUPERVISOR del contrato, los diagnósticos y las soluciones a las anomalías que encuentre durante el desarrollo de las visitas de mantenimiento preventivo y que a su juicio amerite que se ejecute un mantenimiento correctivo, en el cual deberá incluir el precio, la cantidad, la mano de obra necesaria y la especificación técnica de los materiales estrictamente necesarios para tal fin descontados del porcentaje establecido como bolsa de repuestos.
20. Tener la disponibilidad inmediata de los repuestos que sean necesarios para atender cualquier emergencia garantizando que el tiempo de entrega no será superior a 24 horas.
21. Presentar los informes que requiera el supervisor del contrato y en la entrega en funcionamiento de los equipos.
22. Llevar una hoja de vida de cada uno de los equipos especiales y Aires acondicionados de suministro, objeto de mantenimiento.
Incluir las celdas necesarias para relacionar las obligaciones Especificas del Contrato y/o Convenio
(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la cláusula correspondiente del contrato/convenio. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.
(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.
(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.
(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.
15. Seguimiento a matriz de riesgos
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio? | [11 empty] | SÍ | x |  | NO
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? | [11 empty] | SÍ |  |  | NO | x
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:
Observaciones adicionales:
Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Dirección de Planeación, Subdirección de mejoramiento
16. Certificación
El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Fecha emisión de Informe |  |  |  |  | 2022-08-30
JUAN ANTONIO CARVAJAL ECHAVARRÍA | [7 empty] | LUIS FERNANDO ORTEGA ZULUAGA
Coordinador Administrativo/ Supervisor | [7 empty] | Profesional Universitario
Firma | [7 empty] | Firma
Nombre Revisor Técnico | [7 empty] | Nombre otro revisor
Cargo Revisor Técnico | [7 empty] | Cargo otro revisor
Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

## Informe de Supervisión (2)
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 086 DE 2022
INFORME PERIODICO 2
1. Datos generales
Período del informe |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | Número de contrato: |  |  |  | 66000862022
Tipo de contrato/convenio |  |  |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | Fecha suscripción contrato/convenio: |  |  |  | 2022-06-28
Valor Inicial del contrato/convenio |  |  |  |  | 35717000 |  |  |  |  | Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo): |  |  |  | 2022-12-15
Objeto |  |  | Prestar el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Especializados del ICBF Regional Risaralda.
Alcance del objeto (si aplica)
2. Datos supervisor
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio) |  |  |  |  | JUAN ANTONIO CARVAJAL ECHAVARRÍA / COORDINADOR ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio) |  |  | JUAN ANTONIO CARVAJAL ECHAVARRÍA / COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación, si aplica) |  |  |  |  | LUIS FERNANDO ORTEGA ZULUAGA |  |  |  |  | Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación) | [9 empty] | Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)
Otros supervisores (*) | [9 empty] | Cargos de otros supervisores
(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.
3. Datos contratista
Nombre Contratista: |  |  |  |  | CONNECT SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S. |  |  |  |  | Cédula o NIT: |  |  | 901.453.725-3
Dirección: Carrera 2 bis 29b-14 Urbanización la campiña - Pereira | [9 empty] | Correo electrónico:
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio: |  |  |  |  | JORGE ANDRÉS MEJIA BARCO |  |  |  |  | Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i):
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i):
(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.
4. Plazo de duración del contrato/convenio
Desde cuándo: |  |  |  |  | 2022-06-28 |  |  |  |  | Hasta cuándo: |  |  | 2022-12-15
Fecha aprobación pólizas: | [9 empty] | Fecha expedición R.P.: |  |  | 2022-06-28
Fecha acta de inicio: |  |  |  |  | 2022-06-28 |  |  |  |  | Fecha inicio del contrato/convenio: |  |  | 2022-06-28
Fecha documento de Prórroga (si aplica): | [9 empty] | Prorrogado hasta cuándo (si aplica):
Fecha aprobación póliza de la prorroga: | [9 empty] | Fecha de terminación:
Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.
5. Información presupuestal
Valor Inicial del contrato/convenio |  |  |  |  | 20990413
Aporte ICBF |  |  |  |  | 20990413
Aporte Contratista (si aplica)
No. de CDP: |  | 15222 |  |  | Fecha CDP: |  | 2022-01-07 |  | Valor de CDP: |  | 20000000
No. de RP: |  | 84922 |  |  | Fecha RP: |  | 2022-06-28 |  | Valor de RP: |  | 20990413
(+) ADICIONES
Fecha Documento Adición: | [6 empty] | Valor Adición:
Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:
No.CDP Adición: |  | 15222 |  |  | Fecha CDP Adición: |  | 2022-07-01 |  | Valor CDP Adición: | Valor de CDP Adición | 15727000
No. de RP Adición: |  | 84922 |  |  | Fecha RP Adición: |  | 2022-06-28 |  | Valor RP Adición: |  | 10495206
Valor adición aporte contratista:
Fecha aprobación póliza de la adición
Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.
(-) DISMINUCIONES
Fecha Documento Disminución: | [6 empty] | Valor disminución :
Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:
No.CDP disminución : |  |  |  |  | Fecha CDP disminución : |  |  |  | Valor CDP disminución : | Valor de CDP Adición
No. de RP disminución : |  |  |  |  | Fecha RP disminución : |  |  |  | Valor RP disminución :
Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.
(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)
Valor anticipo (si aplica): | [9 empty] | Fecha pago anticipo (si aplica):
Porcentaje amortización (si aplica): | [9 empty] | Período facturado:
Forma de Pago: |  |  | Previa presentación de la factura correspondiente, incluyendo los bienes o servicios suministrados/prestados, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007
6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)
El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato No. 86 de 2022, consistente en _1 contratos, suscritos por CONNECT SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S., con el fin de Prestar el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Especializados del ICBF Regional Risaralda. De igual manera allega relación de dicha contratación, en 4 folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.
Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.
7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor
Periodo certificado |  |  |  |  | Fecha de certificación |  |  |  | Valor pagado |  |  |  | Observaciones
AGOSTO |  |  |  |  | 2022-08-30 |  |  |  | 11,565,010.84
SEPTIEMBRE |  |  |  |  | 2022-09-29 |  |  |  | 16000370.4
8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera
Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago |  | Valor de desembolsos según minuta contractual (A) |  |  | Valor pagado o desembolsado (B) |  | Diferencia (A-B) |  | Fecha y número de la orden de pago correspondiente |  | Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1 |  | 11565010.84 |  |  | 10802108.84 |  | 762902 |  | 2022-08-30/261703622
2 |  | 16000370.4 |  |  | 14,944,883.40 |  | 1,055,487.00 |  | 2022-09-29/309249722
TOTALES
9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)
Fecha Descuento/Liberación/Reducción | [5 empty] | Valor Descuento/Liberación/Reducción |  |  |  | Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL
10. Reintegros efectuados (si aplica)
Fecha reintegro |  |  |  | Valor reintegro |  |  | Comprobante reintegro |  |  | Concepto reintegro
11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)
|  | Concepto | [7 empty] | Valor
|  | Valor Inicial del convenio o contrato |  | Aporte inicial en dinero por EL ICBF | [5 empty] | 35717000
Aporte inicial en especie por EL ICBF
Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA
Aporte inicial en especie por CONTRATISTA
|  |  |  | Total | [5 empty] | 35717000
|  | Valor adiciones |  | Adición aporte ICBF | [5 empty] | 10495206
Adición aporte CONTRATISTA
Total
|  | Valor disminuciones |  | Disminuciones aporte ICBF
Disminuciones aporte CONTRATISTA
Total
|  | Valor total del convenio o contrato |  | Aporte dinero por EL ICBF | [5 empty] | 31486119
Aporte en especie por EL ICBF
Aporte en dinero por CONTRATISTA
Aporte en especie por CONTRATISTA
|  |  |  | Total | [5 empty] | 31486119
|  | Valor total pagado por el ICBF | [7 empty] | 27565380.84
|  | Valor total ejecutado recursos del ICBF | [7 empty] | 27565380.84
Recursos reintegrados al ICBF
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA
Saldo pendiente por reintegrar al ICBF
|  | Saldo Pendiente por Pagar | [7 empty] | 3920738.16
|  | Saldo pendiente por liberar ** | [7 empty] | 3920738.16
* Para el informe fina,l debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.
** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista)………
Fecha estado de cuenta
12. Garantías
Amparos | [8 empty] | No. de póliza |  | Vigencia
[11 empty] | Desde |  | Hasta
CUMPLIMIENTO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND
CALIDAD DEL SERVICIO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Nota: Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso.
13. Sanciones
Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.
Tipo de Sanción (seleccionar con una x) |  |  | Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual. |  |  |  | Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso ( si aplica ) |  | Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual. |  |  | Valor de la sanción impuesta
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007) | Total
Parcial
Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007)
14. Cumplimiento de Obligaciones
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i) | [6 empty] | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) |  |  |  | Observaciones (iv)
EJE DE POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | [6 empty] | si |  | se encuentra en la carpeta del contrato el compromiso de confidencialidad debidamente firmado
PARA EL EJE AMBIENTAL | [6 empty] | si |  | se cumplio Para el periodo
EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [6 empty] | si |  | se anexa al presente informe la planilla de pagos de seguridad social
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i) | [6 empty] | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) |  |  |  | Observaciones (iv)
1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el ICBF. | [6 empty] | si |  | se realiza contacto periodico.
2. Constituir y allegar a EL ICBF las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. | [6 empty] | si |  | se realizaron los contactos necesarios para llegar a acuerdos.
3. Responder por el cumplimiento y calidad de los elementos suministrados por el término previsto en el contrato. | [6 empty] | si |  | factura anexa al informe
4. Presentar la factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, adjuntado el certificado de paz y salvo de seguridad social integral y aportes parafiscales. | [6 empty] | si |  | cumplimiento en el pago de seguridad social, anexa al informe
5. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. | [6 empty] | si |  | se anexan las facturas correspondientes
6. Garantizar el estricto cumplimiento a los protocolos establecidos en la Resolución No.666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Protección Social o la que se encuentre vigente, por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, y la demás normatividad vigente establecida por las autoridades del orden Nacional, Departamental, Municipal o Institucional (ICBF), sobre el particular. | [6 empty] | si |  | se anexa certificacion
7. Cumplir con los protocolos establecidos en la Resolución No.666 del 24 de abril de 2020 o la que se encuentre vigente por Ministerio de Protección Social, descrita en la obligación anterior. | [6 empty] | si |  | cumplimiento de politica medioambiental del ICBF
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i) | [6 empty] | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii) |  |  |  | Observaciones (iv)
1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y EL ICBF. | [6 empty] | si |  | se anexa el informe de las entregas de Vestuario y Calazado para Dama y Caballero.
2. Suministrar todos los elementos necesarios para realizar el mantenimiento a los Equipos Especiales, los cuales serán nuevos, de primera calidad, adecuados para cada caso uso, y con certificado de conformidad de producto siempre que resulte aplicable según la normatividad vigente. | [6 empty] | si |  | se anexa el informe de las entregas de Vestuario y Calazado para Dama y Caballero.
3. Cambiar los materiales, insumos o herramientas que estén defectuosos, en mal estado y/o no cumplan con las especificaciones técnicas y sean devueltos por el ICBF, por otros nuevos y de iguales o superiores características, dentro del día (1) hábil siguiente a partir de la comunicación escrita, telefónica o vía correo electrónico por parte del supervisor o por quien este designe. | [6 empty] | si |  | no se hizo necesario los elementos aportados, cambiados o adicionados cumplen los requerimientos
4. Emplear los insumos y repuestos recomendados por el fabricante de cada equipo; pero podrá utilizar, bajo su responsabilidad, otros equivalentes en calidad técnica y resultados, en caso de dificultad para obtener los recomendados. | [6 empty] | si |  | no se hizo necesario los elementos aportados, cambiados o adicionados cumplen los requerimientos
5. Dejar las instalaciones de cada sede en el estado y condiciones en que estas se encuentran. | [6 empty] | si |  | se da cabal cumplimiento
6. Proveer los medios materiales y humanos suficientes, en calidad y cantidad, para lograr el mejor resultado en el servicio, en el menor tiempo posible. | [6 empty] | si |  | se da cabal cumplimiento
7. Disponer del transporte necesario y del personal idóneo para la entrega oportuna, de los elementos y servicios que requiera el ICBF. | [6 empty] | si |  | dio cumplimiento
8. Cumplir con la RESOLUCION 1188 DE 2003 y el DECRETO 4741 DE 2005, en la disposición adecuada de sobrantes y otros materiales usados en el mantenimiento preventivo, para lo cual EL CONTRATISTA deberá presentar las certificaciones de eliminación y/o disposición final de los residuos generados. | [6 empty] | si |  | cumplio
9. Prestar el servicio en horas de atención al público previa coordinación o programación con el SUPERVISOR del contrato, o a quien este delegue para tal fin. En los casos que amerite o que sean solicitados por el ICBF, los horarios de trabajo pueden modificarse previa autorización del SUPERVISOR del contrato. | [6 empty] | si |  | no se hizo necesario
10. Identificar mediante un carné a los empleados que prestarán el servicio, adicionalmente, deberán portar siempre la respectiva escarapela. | [6 empty] | si |  | Dio cumplimiento
11. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con personal calificado e idóneo. | [6 empty] | si |  | dio cumplimiento
12. Atender las normas de seguridad, Los trabajadores del contratista que ejecuten labores de mantenimiento, y permitir la revisión que efectué el vigilante o cualquier otra persona autorizada, de los elementos que entren o retiren de las dependencias del ICBF. | [6 empty] | si |  | se cumplio
13. Responder por los daños causados durante el mantenimiento por malos manejos o manipulación no adecuada de los equipos, por parte de sus funcionarios. | [6 empty] | si |  | se cumplio
14. Presentar al SUPERVISOR del contrato la lista de personal encargado por EL CONTRATISTA para realizar las visitas de mantenimiento.
15. Presentar al SUPERVISOR, previo al inicio de la ejecución del contrato, la programación de visitas de mantenimiento preventivo con el fin de elaborar los permisos de ingresos necesarios para el personal encargado de las actividades.
16. Ejecutar los servicios de Mantenimiento preventivo, según las rutinas indicadas en el alcance del presente documento.
17. Registrar en el reporte del servicio que se realiza al equipo, el estado de funcionamiento final con sus recomendaciones, además, debe ser firmado por el Coordinador Administrativo de la Sede Regional o quien haga sus veces. El reporte del servicio de mantenimiento de cada equipo se requerirá como soporte para el pago periódico de las facturas presentadas por EL CONTRATISTA.
18. Atender todas las solicitudes de visitas de mantenimiento correctivo que se presenten durante la vigencia del contrato, sin ningún límite de requerimientos por parte del ICBF.
19. Presentar al SUPERVISOR del contrato, los diagnósticos y las soluciones a las anomalías que encuentre durante el desarrollo de las visitas de mantenimiento preventivo y que a su juicio amerite que se ejecute un mantenimiento correctivo, en el cual deberá incluir el precio, la cantidad, la mano de obra necesaria y la especificación técnica de los materiales estrictamente necesarios para tal fin descontados del porcentaje establecido como bolsa de repuestos.
20. Tener la disponibilidad inmediata de los repuestos que sean necesarios para atender cualquier emergencia garantizando que el tiempo de entrega no será superior a 24 horas.
21. Presentar los informes que requiera el supervisor del contrato y en la entrega en funcionamiento de los equipos.
22. Llevar una hoja de vida de cada uno de los equipos especiales y Aires acondicionados de suministro, objeto de mantenimiento.
Incluir las celdas necesarias para relacionar las obligaciones Especificas del Contrato y/o Convenio
(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la cláusula correspondiente del contrato/convenio. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.
(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.
(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.
(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.
15. Seguimiento a matriz de riesgos
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio? | [11 empty] | SÍ | x |  | NO
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? | [11 empty] | SÍ |  |  | NO | x
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:
Observaciones adicionales:
Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Dirección de Planeación, Subdirección de mejoramiento
16. Certificación
El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Fecha emisión de Informe |  |  |  |  | 2022-09-30
JUAN ANTONIO CARVAJAL ECHAVARRÍA | [7 empty] | LUIS FERNANDO ORTEGA ZULUAGA
Coordinador Administrativo/ Supervisor | [7 empty] | Profesional Universitario
Firma | [7 empty] | Firma
Nombre Revisor Técnico | [7 empty] | Nombre otro revisor
Cargo Revisor Técnico | [7 empty] | Cargo otro revisor
Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

## Informe Final
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 086 DE 2022
INFORME PERIODICO 2
1. Datos generales
Período del informe |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | Número de contrato: |  |  |  | 66000862022
Tipo de contrato/convenio |  |  |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | Fecha suscripción contrato/convenio: |  |  |  | 2022-06-28
Valor Inicial del contrato/convenio |  |  |  |  | 35717000 |  |  |  |  | Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo): |  |  |  | 2022-12-15
Objeto |  |  | Prestar el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Especializados del ICBF Regional Risaralda.
Alcance del objeto (si aplica)
2. Datos supervisor
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio) |  |  |  |  | JUAN ANTONIO CARVAJAL ECHAVARRÍA / COORDINADOR ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio) |  |  | JUAN ANTONIO CARVAJAL ECHAVARRÍA / COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación, si aplica) |  |  |  |  | LUIS FERNANDO ORTEGA ZULUAGA |  |  |  |  | Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación) | [9 empty] | Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)
Otros supervisores (*) | [9 empty] | Cargos de otros supervisores
(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.
3. Datos contratista
Nombre Contratista: |  |  |  |  | CONNECT SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S. |  |  |  |  | Cédula o NIT: |  |  | 901.453.725-3
Dirección: Carrera 2 bis 29b-14 Urbanización la campiña - Pereira | [9 empty] | Correo electrónico:
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio: |  |  |  |  | JORGE ANDRÉS MEJIA BARCO |  |  |  |  | Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i):
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i):
(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.
4. Plazo de duración del contrato/convenio
Desde cuándo: |  |  |  |  | 2022-06-28 |  |  |  |  | Hasta cuándo: |  |  | 2022-12-15
Fecha aprobación pólizas: | [9 empty] | Fecha expedición R.P.: |  |  | 2022-06-28
Fecha acta de inicio: |  |  |  |  | 2022-06-28 |  |  |  |  | Fecha inicio del contrato/convenio: |  |  | 2022-06-28
Fecha documento de Prórroga (si aplica): | [9 empty] | Prorrogado hasta cuándo (si aplica):
Fecha aprobación póliza de la prorroga: | [9 empty] | Fecha de terminación:
Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.
5. Información presupuestal
Valor Inicial del contrato/convenio |  |  |  |  | 20990413
Aporte ICBF |  |  |  |  | 20990413
Aporte Contratista (si aplica)
No. de CDP: |  | 15222 |  |  | Fecha CDP: |  | 2022-01-07 |  | Valor de CDP: |  | 20000000
No. de RP: |  | 84922 |  |  | Fecha RP: |  | 2022-06-28 |  | Valor de RP: |  | 20990413
(+) ADICIONES
Fecha Documento Adición: | [6 empty] | Valor Adición:
Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:
No.CDP Adición: |  | 15222 |  |  | Fecha CDP Adición: |  | 2022-07-01 |  | Valor CDP Adición: | Valor de CDP Adición | 15727000
No. de RP Adición: |  | 84922 |  |  | Fecha RP Adición: |  | 2022-06-28 |  | Valor RP Adición: |  | 10495206
Valor adición aporte contratista:
Fecha aprobación póliza de la adición
Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.
(-) DISMINUCIONES
Fecha Documento Disminución: | [6 empty] | Valor disminución :
Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:
No.CDP disminución : |  |  |  |  | Fecha CDP disminución : |  |  |  | Valor CDP disminución : | Valor de CDP Adición
No. de RP disminución : |  |  |  |  | Fecha RP disminución : |  |  |  | Valor RP disminución :
Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.
(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)
Valor anticipo (si aplica): | [9 empty] | Fecha pago anticipo (si aplica):
Porcentaje amortización (si aplica): | [9 empty] | Período facturado:
Forma de Pago: |  |  | Previa presentación de la factura correspondiente, incluyendo los bienes o servicios suministrados/prestados, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007
6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)
El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato No. 86 de 2022, consistente en _1 contratos, suscritos por CONNECT SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S., con el fin de Prestar el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Especializados del ICBF Regional Risaralda. De igual manera allega relación de dicha contratación, en 4 folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.
Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.
7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor
Periodo certificado |  |  |  |  | Fecha de certificación |  |  |  | Valor pagado |  |  |  | Observaciones
AGOSTO |  |  |  |  | 2022-08-30 |  |  |  | 11565010.84
SEPTIEMBRE |  |  |  |  | 2022-09-29 |  |  |  | 16000370.4
DICIEMBRE |  |  |  |  | 2022-12-06 |  |  |  | 3920738.16
8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera
Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago |  | Valor de desembolsos según minuta contractual (A) |  |  | Valor pagado o desembolsado (B) |  | Diferencia (A-B) |  | Fecha y número de la orden de pago correspondiente |  | Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1 |  | 11565010.84 |  |  | 10802108.84 |  | 762902 |  | 2022-08-30/261703622
2 |  | 16000370.4 |  |  | 14,944,883.40 |  | 1,055,487.00 |  | 2022-09-29/309249722
3 |  | 3920738.16 |  |  | 3661633.76 |  | 258604 |  | 2022-12-12/404613722
TOTALES
9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)
Fecha Descuento/Liberación/Reducción | [5 empty] | Valor Descuento/Liberación/Reducción |  |  |  | Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL
10. Reintegros efectuados (si aplica)
Fecha reintegro |  |  |  | Valor reintegro |  |  | Comprobante reintegro |  |  | Concepto reintegro
11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)
|  | Concepto | [7 empty] | Valor
|  | Valor Inicial del convenio o contrato |  | Aporte inicial en dinero por EL ICBF | [5 empty] | 35717000
Aporte inicial en especie por EL ICBF
Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA
Aporte inicial en especie por CONTRATISTA
|  |  |  | Total | [5 empty] | 35717000
|  | Valor adiciones |  | Adición aporte ICBF | [5 empty] | 10495206
Adición aporte CONTRATISTA
Total
|  | Valor disminuciones |  | Disminuciones aporte ICBF
Disminuciones aporte CONTRATISTA
Total
|  | Valor total del convenio o contrato |  | Aporte dinero por EL ICBF | [5 empty] | 31486119
Aporte en especie por EL ICBF
Aporte en dinero por CONTRATISTA
Aporte en especie por CONTRATISTA
|  |  |  | Total | [5 empty] | 31486119
|  | Valor total pagado por el ICBF | [7 empty] | 31486119
|  | Valor total ejecutado recursos del ICBF | [7 empty] | 31486119
Recursos reintegrados al ICBF
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA
Saldo pendiente por reintegrar al ICBF
|  | Saldo Pendiente por Pagar | [7 empty] | 0
|  | Saldo pendiente por liberar ** | [7 empty] | 0
* Para el informe fina,l debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.
** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista)………
Fecha estado de cuenta
12. Garantías
Amparos | [8 empty] | No. de póliza |  | Vigencia
[11 empty] | Desde |  | Hasta
CUMPLIMIENTO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND
CALIDAD DEL SERVICIO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Nota: Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso.
13. Sanciones
Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.
Tipo de Sanción (seleccionar con una x) |  |  | Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual. |  |  |  | Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso ( si aplica ) |  | Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual. |  |  | Valor de la sanción impuesta
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007) | Total
Parcial
Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007)
14. Cumplimiento de Obligaciones
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i) | [6 empty] | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) |  |  |  | Observaciones (iv)
EJE DE POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | [6 empty] | si |  | se encuentra en la carpeta del contrato el compromiso de confidencialidad debidamente firmado
PARA EL EJE AMBIENTAL | [6 empty] | si |  | se cumplio Para el periodo
EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [6 empty] | si |  | se anexa al presente informe la planilla de pagos de seguridad social
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i) | [6 empty] | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) |  |  |  | Observaciones (iv)
1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el ICBF. | [6 empty] | si |  | se realiza contacto periodico.
2. Constituir y allegar a EL ICBF las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. | [6 empty] | si |  | se realizaron los contactos necesarios para llegar a acuerdos.
3. Responder por el cumplimiento y calidad de los elementos suministrados por el término previsto en el contrato. | [6 empty] | si |  | factura anexa al informe
4. Presentar la factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, adjuntado el certificado de paz y salvo de seguridad social integral y aportes parafiscales. | [6 empty] | si |  | cumplimiento en el pago de seguridad social, anexa al informe
5. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. | [6 empty] | si |  | se anexan las facturas correspondientes
6. Garantizar el estricto cumplimiento a los protocolos establecidos en la Resolución No.666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Protección Social o la que se encuentre vigente, por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, y la demás normatividad vigente establecida por las autoridades del orden Nacional, Departamental, Municipal o Institucional (ICBF), sobre el particular. | [6 empty] | si |  | se anexa certificacion
7. Cumplir con los protocolos establecidos en la Resolución No.666 del 24 de abril de 2020 o la que se encuentre vigente por Ministerio de Protección Social, descrita en la obligación anterior. | [6 empty] | si |  | cumplimiento de politica medioambiental del ICBF
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i) | [6 empty] | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii) |  |  |  | Observaciones (iv)
1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y EL ICBF. | [6 empty] | si |  | se anexa el informe de las entregas de Vestuario y Calazado para Dama y Caballero.
2. Suministrar todos los elementos necesarios para realizar el mantenimiento a los Equipos Especiales, los cuales serán nuevos, de primera calidad, adecuados para cada caso uso, y con certificado de conformidad de producto siempre que resulte aplicable según la normatividad vigente. | [6 empty] | si |  | se anexa el informe de las entregas de Vestuario y Calazado para Dama y Caballero.
3. Cambiar los materiales, insumos o herramientas que estén defectuosos, en mal estado y/o no cumplan con las especificaciones técnicas y sean devueltos por el ICBF, por otros nuevos y de iguales o superiores características, dentro del día (1) hábil siguiente a partir de la comunicación escrita, telefónica o vía correo electrónico por parte del supervisor o por quien este designe. | [6 empty] | si |  | no se hizo necesario los elementos aportados, cambiados o adicionados cumplen los requerimientos
4. Emplear los insumos y repuestos recomendados por el fabricante de cada equipo; pero podrá utilizar, bajo su responsabilidad, otros equivalentes en calidad técnica y resultados, en caso de dificultad para obtener los recomendados. | [6 empty] | si |  | no se hizo necesario los elementos aportados, cambiados o adicionados cumplen los requerimientos
5. Dejar las instalaciones de cada sede en el estado y condiciones en que estas se encuentran. | [6 empty] | si |  | se da cabal cumplimiento
6. Proveer los medios materiales y humanos suficientes, en calidad y cantidad, para lograr el mejor resultado en el servicio, en el menor tiempo posible. | [6 empty] | si |  | se da cabal cumplimiento
7. Disponer del transporte necesario y del personal idóneo para la entrega oportuna, de los elementos y servicios que requiera el ICBF. | [6 empty] | si |  | dio cumplimiento
8. Cumplir con la RESOLUCION 1188 DE 2003 y el DECRETO 4741 DE 2005, en la disposición adecuada de sobrantes y otros materiales usados en el mantenimiento preventivo, para lo cual EL CONTRATISTA deberá presentar las certificaciones de eliminación y/o disposición final de los residuos generados. | [6 empty] | si |  | cumplio
9. Prestar el servicio en horas de atención al público previa coordinación o programación con el SUPERVISOR del contrato, o a quien este delegue para tal fin. En los casos que amerite o que sean solicitados por el ICBF, los horarios de trabajo pueden modificarse previa autorización del SUPERVISOR del contrato. | [6 empty] | si |  | no se hizo necesario
10. Identificar mediante un carné a los empleados que prestarán el servicio, adicionalmente, deberán portar siempre la respectiva escarapela. | [6 empty] | si |  | Dio cumplimiento
11. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con personal calificado e idóneo. | [6 empty] | si |  | dio cumplimiento
12. Atender las normas de seguridad, Los trabajadores del contratista que ejecuten labores de mantenimiento, y permitir la revisión que efectué el vigilante o cualquier otra persona autorizada, de los elementos que entren o retiren de las dependencias del ICBF. | [6 empty] | si |  | se cumplio
13. Responder por los daños causados durante el mantenimiento por malos manejos o manipulación no adecuada de los equipos, por parte de sus funcionarios. | [6 empty] | si |  | se cumplio
14. Presentar al SUPERVISOR del contrato la lista de personal encargado por EL CONTRATISTA para realizar las visitas de mantenimiento.
15. Presentar al SUPERVISOR, previo al inicio de la ejecución del contrato, la programación de visitas de mantenimiento preventivo con el fin de elaborar los permisos de ingresos necesarios para el personal encargado de las actividades.
16. Ejecutar los servicios de Mantenimiento preventivo, según las rutinas indicadas en el alcance del presente documento.
17. Registrar en el reporte del servicio que se realiza al equipo, el estado de funcionamiento final con sus recomendaciones, además, debe ser firmado por el Coordinador Administrativo de la Sede Regional o quien haga sus veces. El reporte del servicio de mantenimiento de cada equipo se requerirá como soporte para el pago periódico de las facturas presentadas por EL CONTRATISTA.
18. Atender todas las solicitudes de visitas de mantenimiento correctivo que se presenten durante la vigencia del contrato, sin ningún límite de requerimientos por parte del ICBF.
19. Presentar al SUPERVISOR del contrato, los diagnósticos y las soluciones a las anomalías que encuentre durante el desarrollo de las visitas de mantenimiento preventivo y que a su juicio amerite que se ejecute un mantenimiento correctivo, en el cual deberá incluir el precio, la cantidad, la mano de obra necesaria y la especificación técnica de los materiales estrictamente necesarios para tal fin descontados del porcentaje establecido como bolsa de repuestos.
20. Tener la disponibilidad inmediata de los repuestos que sean necesarios para atender cualquier emergencia garantizando que el tiempo de entrega no será superior a 24 horas.
21. Presentar los informes que requiera el supervisor del contrato y en la entrega en funcionamiento de los equipos.
22. Llevar una hoja de vida de cada uno de los equipos especiales y Aires acondicionados de suministro, objeto de mantenimiento.
Incluir las celdas necesarias para relacionar las obligaciones Especificas del Contrato y/o Convenio
(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la cláusula correspondiente del contrato/convenio. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.
(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.
(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.
(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.
15. Seguimiento a matriz de riesgos
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio? | [11 empty] | SÍ | x |  | NO
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? | [11 empty] | SÍ |  |  | NO | x
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:
Observaciones adicionales:
Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Dirección de Planeación, Subdirección de mejoramiento
16. Certificación
El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Fecha emisión de Informe |  |  |  |  | 2022-12-23
JUAN ANTONIO CARVAJAL ECHAVARRÍA | [7 empty] | LUIS FERNANDO ORTEGA ZULUAGA
Coordinador Administrativo/ Supervisor | [7 empty] | Profesional Universitario
Firma | [7 empty] | Firma
Nombre Revisor Técnico | [7 empty] | Nombre otro revisor
Cargo Revisor Técnico | [7 empty] | Cargo otro revisor
Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.