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INFORME DE AVANCE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
CONVENIO Nº: 276-2020

OBJETO:
[bookmark: _heading=h.30j0zll]
Aunar Esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre CORPOCALDAS Y FUNBIDA para el fortalecimiento e instalación de estufas ecoeficientes en las comunidades NARP del departamento de Caldas.
PERIODO DEL INFORME: 
Desde el 6 de diciembre al 19 de enero de 2023
CONTRATISTA:
FUNBIDA

SUPERVISORA:
SANDRA C. CEBALLOS DUQUE 
Profesional 
CORPOCALDAS
Manizales Caldas, 23 de enero de 2023
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[bookmark: _heading=h.1fob9te]2. GENERALIDADES
[bookmark: _heading=h.2et92p0]2.1 Ubicación del proyecto
El contrato se ejecuta en el Departamento de Caldas, específicamente en los municipios de Anserma, Palestina, Victoria. Manizales, La Dorada, Supía y Marmato 
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Ilustración 1 Ubicación del proyecto[image: ]


























Fuente: Google:https://www.rcnradio.com
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]2.2 Número de Convenio 
Convenio de Asociación Con ESAL para el desarrollo de actividades propias de la Entidad Estatal N°085-2022 suscrito por la Corporación Autónoma Regional de Caldas CORPOCALDAS y la Fundación Biodiversidad Ingeniería, Derecho y Administración para el Desarrollo Social y Comunitario FUNBIDA, firmado en la ciudad de Manizales el 6 de diciembre de 2023. 
El plazo del convenio está establecido para tres (3) meses a partir de la firma del acta de inicio, lo que determina que el plazo se extiende hasta el día 5 de marzo de 2023.
2.3 [bookmark: _heading=h.1t3h5sf]Objeto del Convenio. 
Aunar Esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre CORPOCALDAS Y FUNBIDA para el fortalecimiento e instalación de estufas ecoeficientes en las comunidades NARP del departamento de Caldas.
2.4 [bookmark: _heading=h.4d34og8]Razón social
Fundación Biodiversidad Ingeniería, Derecho y Administración para el Desarrollo Social y Comunitario – FUNBIDA 
Nit: 901.232.790-4
2.5 [bookmark: _heading=h.2s8eyo1]Información para contacto de contratista
Tabla 1 Información contratista
	Nombre
	Cargo
	Entidad
	Teléfono
	Email

	Fredy Romero
	Representante Legal
	FUNBIDA
	31857889098
	funbida1108@gmail.com



[bookmark: _heading=h.17dp8vu]3. PRESENTACIÓN DEL INFORME
En el presente informe se expone información de carácter técnico y administrativo, además del avance en los entregables y otras obligaciones que permiten establecer el cumplimiento del 40% según lo pactado, lo cual facilitará a la Corporación realizar un seguimiento a lo contratado.
[bookmark: _heading=h.lnxbz9]El componente técnico, se basa en las actividades realizadas de acuerdo con las obligaciones específicas del Convenio.
[bookmark: _heading=h.v1c31qib96bk]3.1. Obligaciones Específicas:
 a) Concertar con la supervisión del convenio un plan de trabajo dentro de los 15 días de ejecución.
b) instalación de 32 estufas Ecoeficientes, según especificaciones técnicas de la Corporación, en las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras-NARP, priorizadas en los municipios de Anserma, Victoria, Palestina Supía Manizales, La Dorada, Marmato  
c) Siembra de 1024 árboles de bosque dendroenergético para consumo domiciliario en los predios o cerca a la microcuenca donde se establezcan las estufas, conformados por 32 árboles por cada Estufa.
d)  Realizar 32 visitas de verificación cumplimiento de requisitos técnicos para ser beneficiario y entrega de estufas con su respectivo bosque dendroenergético
e) 16 talleres sobre uso, cuidado de las estufas ecoeficientes y sensibilización cuidado microcuencas y bosques a usuarios beneficiados en el actual convenio. 
f) Ejercer el acompañamiento social y la coordinación del proyecto por 3 meses.
g) Presentar un informe final de la ejecución del convenio con los respectivos soportes en físico y medio magnético

3.2 Antecedentes 

Desde la Mesa Ambiental Afrocaldense se presentó a la Corporación la iniciativa de apoyar a la comunidad NARP en la construcción de estufas ecoeficientes, orientando su establecimiento al uso sostenible y racional de la leña, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de ésta población y a la vez disminuir los impactos negativos en la salud y el medio ambiente.  
Dicha iniciativa está siendo apoyada a través del presente Convenio de Asociación 085-2023 aunando esfuerzos técnicos, administrativos y financieros los cuales han permitido atender está necesidad sentida de la etnia Afro; de igual forma es una de las metas del Plan de acción de Corpocaldas; Los representantes de los siete municipios priorizados con comunidad afro identificada y organizada en Caldas, se tomó la decisión de priorizar los municipios de Victoria, Anserma,  Palestina, Supía, Marmato, La Dorada y Manizales.

Se inició con la visita y socialización del convenio en las comunidades Afro en los municipios referenciados de se encontró que en su mayoría las veredas están ubicadas algunas lejos de la cabecera municipal y además cuentan con vías terciarias de muy difícil acceso; estas poblaciones presentan una economía de muy bajos recursos, lo que ocasiona que como alternativa de ahorro para cocer sus alimentos utilicen madera como combustible principal, haciendo que la tala de árboles para leña sea alta y cause problemas de deforestación en las zonas boscosas aledañas a las veredas, además se encontraron testimonios dentro de las distintas poblaciones de como al no tener una estufa adecuada y en buenas condiciones, el humo ha afectado la salud de los habitantes de las veredas, en especial de las mujeres de mayor edad y los niños de 0 a 5 años, muchos de los cuales presentan cuadros de problemas respiratorios (asfixia, asma, entre otros).

Con el apoyo en cada municipio de los líderes pertenecientes a la Mesa Ambiental Afrocaldense y el trabajo conjunto con la comunidad se pretende profundizar en la cultura de conservación del medio ambiente, por medio de capacitaciones, talleres y el establecimiento de huertos leñeros con bosque dendroenergético para consumo domiciliarios en los predios donde se construyan las estufas  que a futuro provean la cantidad de leña requerida por los beneficiarios sin afectar la flora autóctona de la zona y protejan las microcuencas cercanas.
 
A través de la construcción de estufas ecoeficientes se pretende disminuir significativamente el consumo de leña, la emisión de bióxido de carbono dentro de los hogares, la estufa nos permite una combustión eficiente utilizando una menor cantidad de leña,  produciendo una mayor combustión lo que hace que los alimentos se cuezan más rápido mitigando así la necesidad de cortar árboles completos, ya que con los bosque leñeros se abastecerán sin necesidad de talar el árbol completo, utilizando la modalidad de desramado del tronco, lo que produce que este rebrote y su producción sea de larga duración.

El programa de construcción de estufas eficientes para cocción con leña es un programa a Nivel Nacional, en el Departamento de Caldas está siendo implementado por la Corpocaldas a través de convenios de asociación, en el caso de las comunidades Afro es de mucha relevancia para esta comunidad recibir este tipo de apoyo, los costos de la construcción de una estufa está fuera del poder adquisitivo de esta etnia; sumado a esto y a cada una de las justificaciones que llevaron a la firma de este convenio y contempladas en la minuta del mismo , se puede decir que los resultados e impactos en la comunidad afro establecida en la Jurisdicción de Corpocaldas serán positivos y trascendentales.  

3.3. Concertar con la supervisión del convenio un plan de trabajo dentro de los 15 días de ejecución.

Se estableció plan de trabajo el cual fue aprobado por la supervisión del convenio (anexo)

b) instalación de 32 estufas Ecoeficientes, según especificaciones técnicas de la Corporación, en las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras-NARP, priorizadas en los municipios de Anserma, Victoria, Palestina Supía Manizales, La Dorada, Marmato  


La construcción de las estufas no se ha iniciado, se dará inicio a esta actividad después de las visitas de verificación y que los beneficiarios hayan sembrado los árboles.

1. En reunión realizada el día 17 de diciembre de 2023; con la presencia de los miembros de la Mesa Ambiental NARP , se recibió la directriz para que FUNBIDA no iniciará labores de construcción hasta tanto no se consolidará la obligación de compra y siembra de los huertos leñeros, esto a raíz de las experiencias que se han tenido con otros convenios se llegó a la conclusión de que esto era lo primero que debía hacerse, se priorizó la entrega y siembra de 1024 árboles para bosque dendroenergético, 32 árboles para cada uno de los 32  predios beneficiados. Con la premisa de que las comunidades NARP no tienen territorio.

FUNBIDA adelantó proceso de contratación con el maestro de obra Samuel Hernández para la construcción de las estufas recomendados por la comunidad Afro y reconocidos por su experiencia en el tema.

En las 32 visitas de verificación de requisitos y selección de beneficiarios se pudo evidenciar en los predios en los que se construirán las estufas la falta de adecuación del sitio por encontrarse los fogones de las casas por fuera de la misma, situación que se presenta por estar construidas en esterilla y/o no contar con el espacio requerido al interior de la cocina; de esta forma no cumplen con las especificaciones técnicas entregadas por Corpocaldas: “ESTRUCTURA EXTERNA 1. Seleccione dentro de la cocina una esquina cómoda en L, para construir la estufa marque en el piso un cuadro 105 X 73 centímetros y clave 4 estacas para formar la escuadra, dejando 10 centímetros en cada lado, lugar para colocar las hiladas de ladrillos, hasta lograr un cuadrado interior de 95 x 63 centímetros, prepare la mezcla de arena y cemento, en una relación de 3x1”. Ante este inconveniente de convenios anteriores se informa a los beneficiarios que se incluye la construcción de la Pero que ellos deben hacer una plancha 150*150 y techo.
Por otro lado, teniendo en cuenta que el construir la pared y la plancha se toma un tiempo para el transporte de los materiales, construcción, secado de la pared y la plancha para que resista la estufa; 
3.4 Siembra de 1024 árboles de bosque dendroenergético para consumo domiciliario en los predios o cerca a la microcuenca donde se establezcan las estufas, conformados por 32 árboles por cada Estufa.

Se entregaron 32 árboles en 32 predios, por estufa en los municipios NARP y se programa jornada de siembra por cada uno de los beneficiarios.
Especies entregadas: Chachafruto, Fresno Amarillo, Carbonero, Mata ratón, Leucosofa, Guamo
3.5.  Realizar 32 visitas de verificación de requisitos y selección de beneficiarios y visitas finales.  
El resumen de las actividades de entrega, siembra de árboles, visitas de requisitos y selección de beneficiarios se anexan formatos de visita, talleres y registros fotográficos.

ESTUFAS POR MUNICPIO
	MUNICIPIO 
	No de estufas ecoeficientes 

	La Dorada 
	10

	Victoria 
	4

	Manizales 
	4

	Supía 
	3

	Palestina 
	3

	Anserma
	4

	Marmato 
	4




MUNICIPIO DE PALESTINA (ARAUCA)

Las veredas escogidas en el municipio de Palestina se encuentran por la antigua vía férrea: vía férreo km 35 Campo Alegre, km 35 Piedra del Ahogado, Vereda Laserna y Pénjamo, el día 18 de enero   se realizó un diagnóstico de beneficiarios en compañía de Martha Henao Correa enlace étnico de la comunidad, se visitó cada beneficiario para verificar los requisitos. 
En la verificación se encontraron algunas las estufas por fuera de la cocina donde es necesario construir toda la estructura de la estufa, (4 paredes), realizar una plancha en concreto para la base de la estufa, el área donde va estar la estufa debe estar techada y protegida de la intemperie, si la estufa se encuentra en la cocina solo es necesario realizar dos paredes en ladrillos. La cocina ya cuenta con la plancha y con el techo.
El día 19 de enero de 2023 se entregaron los árboles para establecer el huerto leñero en compañía de   la señora Martha Henao Correa enlace étnico de la comunidad 

VISITAS PALESTINA (ARAUCA) 
Muro en L, ladrillo farol.
[image: ][image: ]

Diagnostico beneficiarios estufas. ARAUCA. (ANEXO)
1. Taller Establecimiento especificaciones técnicas estufas.
2. Taller establecimiento huerto leñero.
MUNICIPIO DE ANSERMA.
Las veredas escogidas en el municipio de Anserma son: Vereda el Horro, Vereda Cauya. Estas veredas se encuentran distantes de la cabecera municipal, El día 18 de enero   se realizó un diagnóstico de beneficiarios en compañía de la señora Sandra Milena Hurtado representante de la comunidad en la Mesa Afro, se visitó cada beneficiario para verificar los requisitos establecidos;  se encontraron las estufas por fuera de la cocina donde es necesario construir toda la estructura de la estufa, (4 paredes), realizar una plancha en concreto para la base  de la estufa, el área donde va estar la estufa debe estar techada y protegida de la intemperie, si la  estufa se encuentra en la cocina solo es necesario realizar 2 paredes  en ladrillos, todas las cocinas están techadas y tienen la plancha. Esta comunidad no reúne el requisito y requiere de la construcción de la pared y la plancha 
El día 19 de enero de 2023 se entregaron los árboles para establecer el huerto leñero para lo cual se contrató el transporte requerido y se hizo acompañamiento en la siembra se entregaron 32  árboles por estufa a construir. 



Diagnostico beneficiarios estufas y entrega árboles
Municipio de  Anserma.

MUNICIPIO DE MARMATO 
Visita de verificación 4 beneficiarios y entrega de 32 árboles por estufa 
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MUNICIPIO DE VICTORIA  
En el municipio de Victoria  habitan  dos  comunidades afro establecidas en las veredas de El Llano y Villa Esperanza, con la confirmación del inicio del convenio 085-2022 entre Corpocaldas y FUNBIDA, se procedió a realizar la socialización buscando la participación de las personas con sus propuestas para la selección de beneficiarios de las estufas, los integrantes de la comunidad llegaron a un acuerdo y recomendaron que fueran beneficiarias las familias más necesitadas y a las que las estufas les aumentaría en un gran porcentaje su calidad de vida, por lo cual la misma comunidad en un dialogo democrático y con la aprobación de todos escogieron los cuatro beneficiarios en cada sector.
Después de la elección de los beneficiarios se procedió con la visita a cada uno de los predios  para verificar que estas familias cumplieran con los requisitos necesarios para construirles la estufa eficiente, en  esta verificación se encontró que en su totalidad las estufas improvisadas por estas familias se encuentran por fuera de la casa y están ubicadas en sus patios evitando un menor ingreso de humo a sus hogares, un posible incendio o no cuentan con el espacio suficiente al interior de ellas. 
Con estas características en los hogares se hace necesario construir una plancha en concreto para la base de la estufa, dos paredes en forma de L, y se debe adecuar el espacio para poder darle el debido cubrimiento a la estufa ya que esta debe estar techada y protegida de la intemperie. 
La entrega del huerto leñero se programa para el 26 de enero de 2023 en la comunidad  para que  participen muchas personas en la siembra  incluyendo adultos mayores y niños, tomando esta actividad como un gran beneficio para sus comunidades y en especial para el cuidado de las riveras de los distintos ríos y quebradas de la zona, se programa 
[bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: _heading=h.3as4poj]3.8 Ejercer el acompañamiento social y la coordinación del proyecto

FUNBIDA, ha venido realizando el acompañamiento social, trabajando de manera conjunta con la comunidad Afrocaldense y los profesionales de Funbida una Ingeniera Agrónoma y un Licenciado en Educación Ambiental teniendo en cuenta sus aportes, decisiones, respetando la autonomía y conocimiento de sus diferentes necesidades ambientales a través de los representantes de la Mesa Ambiental; siendo ellos los encargados de direccionar y apoyar la escogencia de los beneficiarios de las estufas, sitios y mano de obra  de acuerdo con las prioridades de cada municipio, la comunicación establecida entre los NARP, la Corporación y FUNBIDA es clara y oportuna lo cual se refleja en los diferentes avances, los contratiempos encontrados y debidamente reportados son ajenos a cualquiera de las partes. 
La Coordinación del proyecto se adelanta con recursos, métodos y técnicas diversas que facilitan la participación y el desarrollo social de la comunidad Afrodescendiente intervenida, la unión de esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre FUNBIDA y Corpocaldas redundan en una comunidad satisfecha y participativa que visibiliza impactos positivos en su entorno ambiental, personal y comunitario. 
Ejecución a la fecha: 40%
	

MUNICIPIO
	VISITAS 
DE 
VERIFICACIÓN
 DE REQUISITOS
	VISITAS 
SELECCIÓN 
DE BENEFICIARIOS
	TALLERES 
	FORMATO
BENEFICIARIOS 
	ÁRBOLES ENTREGADOS
	ÁRBOLES SEMBRADOS

	ANSERMA
	4
	4
	1
	4
	128
	128

	PALESTINA
	3
	3
	1
	3
	96
	0

	VICTORIA
	
	4
	
	4
	128
	0

	MANIZALES
	4
	4
	1
	4
	128
	0

	MARMATO
	4
	4
	1
	4
	128
	128

	SUPIA
	3
	3
	1
	3
	96
	96

	LA DORADA 
	
	10
	
	10
	128
	0

	TOTAL 
	18
	32
	5
	32
	1024
	373




Cordialmente, 
[bookmark: _heading=h.1pxezwc]

FREDY ROMERO 
Representante Legal 
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