## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE OBRA CON INVERSIONES
OBJETO:“ CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA-CALDAS” |  |  | FECHA: |  | 2023-01-20 | PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |  |  | PRORROGA : HASTA 1 DE MARZO DE 2023
CONTRATISTA: ING. JORGE HERNAN LOPEZ CARVAJAL |  |  | CONTRATO No.: |  | 021-603-2022
| DESCRIPCIÓN | SEMANA | ENE 1-ENE 7 | ENE 8- ENE 14 | ENE 15- ENE 21 | ENE 22- ENE 28 | ENE 29-FEB 4 | FEB 5-FEB 11 | FEB 12-FEB 18 | FEB 19-FEB 25 | FEB 26-MAR 1
1 | CANCHA RINCON CAMPESTRE | VR. ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.1 | Retiro de material orgànico juntas de concreto | 404140
|  |  | 101035 | 101035 | 101035 | 101035
1.2 | Suministro, transporte e instalaciòn de recubrimiento en pintura de resina acrìlica tetracapa para cancha multifuncional con rodadura en concreto- Linea deportiva- Incluye preparaciòn de superficie, resane, reparaciòn y sellamiento de juntas y emporado. | 63024570
|  |  | 15756142.5 | 15756142.5 | 15756142.5 | 15756142.5
1.3 | Suministro, transporte e instalaciòn de demarcaciòn de lineas de campo a=8 cms, con pintura de resina acrìlica bicapa. | 6304480
6304480
1.4 | Suministro, transporte e instalaciòn valla informativa | 176315
176315
| STOTAL | 69909505
2 | CANCHA LA PAZ
2.1 | Retiro de material orgànico juntas placas en concreto | 220440
[7 empty] | 55110 | 55110 | 55110 | 55110
2.2 | Suministro, transporte e instalaciòn de recubrimiento en pintura de resina acrìlica tetracapa para cancha multifuncional con rodadura en concreto- Linea deportiva- Incluye preparaciòn de superficie, resane, reparaciòn y sellamiento de juntas y emporado. | 45017550
[7 empty] | 11254387.5 | 11254387.5 | 11254387.5 | 11254387.5
2.3 | Suministro, transporte e instalaciòn de demarcaciòn de lineas de campo a=8 cms, con pintura de resina acrìlica bicapa. | 4728360
4728360
2.4 | Suministro, transporte e instalaciòn valla informativa | 176315
176315
| STOTAL | 50142665
3 | ESTADIO MUNICIPAL
3.1 | Limpieza de drenes y filtros | 2161610
[7 empty] | 1080805 | 1080805
3.2 | Sumin. Transp. e Instalación tapa en concreto (Según diseño) | 1909980
[7 empty] | 636660 | 636660 | 636660
3.3 | Sumin, Transp. e Instal. de làmina en fibrocemento e=8 mm sobre muro existente (Revoque en seco) | 374355
374355
3.4 | Sumin. Transp. e instal. Ventana corrediza fija en aluminio anodizado vidrio 6 mm (Incluye marco en perfileria PB 3831 o similar y vidrio cristal de 6mm). Incluye suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asì como el suministro e instalaciòn de la silicona que sea requerida para garatizar una perfecta instalaciòn. Segùn detalle. | 758851
758851
3.5 | Sumin. Transporte e Instal. puerta metàlica laminada galvanizada cal 18 tipo rejilla con marco sencillo ( Incluye anticorrosivo mas pintura electrostàtica mas marco lamina galv. Cal. 18 en concreto). Incluye suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. | 1529934
1529934
3.6 | Sumin, Transp. e Instal. Teja ondulada fibrocemento 5 canales o similar. | 5082300
[7 empty] | 2541150 | 2541150
3.8 | Sumin, Transp. e Instal. Teja en PVC de 2,44 x 0,83 m o similar. | 1539480
[6 empty] | 769740 | 769740
3.9 | Suministro, transporte e instalación pintura para barandales | 2408100
[8 empty] | 1204050 | 1204050
3.1 | Sum. Trans. Instal. estuco y vinilo tres manos sobre muro exterior (Incluye estuco una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). Color segùn diseño por M2. | 2658300
[8 empty] | 1329150 | 1329150
3.11 | Sum. Trans. Instal. estuco y vinilo tres manos sobre muro interior (Incluye estuco una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). Color segùn diseño por M2. | 7989300
[7 empty] | 2663100 | 2663100 | 2663100
3.12 | Suministro e instalaciòn de basurera pivotante en acero inoxidable tipo exterior. Instalaciò a todo costo. | 1936946
[10 empty] | 968473 | 968473
3.13 | Suministro e instalaciòn estructura metàlica para cubierta (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte). | 10820150
[5 empty] | 5410075 | 5410075
3.14 | Suministro, transporte de hidrolavado para pisos. | 1406000
1406000
3.15 | Suministro transp. e instal. puerta en malla eslabonado cal. 12 de 2 1/4"x2 1/4"+ àngulo de 3/4x1/8+anticorrosivo+pintura, tubo aguas negras para cerramiento 3", concertina diam 18" espiral espaciado cada 20 cm cuchillas en acero inoxidable AISI 430 espesor 0,60 mm ancho 25 mm, falleba, portacandado, viga de cimentaciòn concreto ciclopeo | 965829
965829
3.16 | Suministro e instalaciòn a todo costo de malla en cuerda tipo terlenka o nylon, agujero 10x10 con filtro UV para cerramiento lateral de cancha, incluye templetes en guaya de acero. | 5915250
[9 empty] | 2957625 | 2957625
3.17 | Suministro, transporte e instalación de silla blanca deportiva jugadores. | 2897532
2897532
3.18 | Reparaciòn a todo costo puerta de acceso. | 1722060
1722060
3.19 | Reparaciòn de punto sanitario obstruido, incluye sondeo de tuberìa, retiro revisiòn y reinstalaciòn de aparato sanitario. | 64962
64962
3.2 | Retiro de material en volqueta, cargue manual. | 964050
964050
3.21 | Suministro, transporte e instalación de sellante SIKAFLEX-1A para grietas de graderias. | 541300
541300
3.22 | Suministro, transporte e instalaciòn valla informativa | 176315
176315
3.23 | Suministro, transporte e instalaciòn anticorrosivo para superficies metàlicas. | 637320
637320
3.24 | Suministro, transporte e instalaciòn pintura esmalte para superficies metàlicas. Incluye filos y dilataciones. | 403860
403860
3.25 | Suministro, transporte e instalaciòn pintura esmalte para cabinas sanitarias en làmina. | 388020
388020
3.26 | Revisiòn y pùesta en funcionamiento de redes elèctricas de camerinos y prensa. | 11480400
[8 empty] | 5740200 | 5740200
3.27 | Suministro, transporte e instalaciòn de SIKATOP-121 para reparaciòn de superficies en concreto o mamposterìa. Incluye todo lo necesario para su correcta instalaciòn. | 244941
244941
| STOTAL | 66977145
INVERSION SEMANAL |  |  | 16033492.5 | 16033492.5 | 21267252.5 | 24396372.5 | 25481747.5 | 30603257.5 | 27633448.5 | 16021836.5 | 9558415
% INVERSION SEMANAL |  |  | 8.573% | 8.573% | 11.37% | 13.04% | 13.62% | 16.36% | 14.77% | 8.566% | 5.111%
INVERSION SEMANAL ACUMULADA |  |  | 16033492.5 | 32066985 | 53334237.5 | 77730610 | 103212357.5 | 133815615 | 161449063.5 | 177470900 | 187029315
% INVERSION SEMANAL ACUMULADO |  |  | 8.573% | 17.15% | 28.52% | 41.56% | 55.19% | 71.55% | 86.32% | 94.89% | 100%
ING. JORGE HERNAN LOPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA