## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 04
Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Configuracion de cualquiera de los delitos contra la administracion publica | Contratos que adolecen de nulidad y defraudación del recurso público y la moralidad administrativa | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Prevenir la ocurrencia extremando mayores controles de revisión de lo que se publica | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Entidad | Desde la etapa de Selección | Hasta la terminacion del contrato | con la verificacion de los controles y revisiones realizados | Permanente
2 | General | Interno | Planeación | Ocupacional | Demora en la suscripción del contrato | El plazo supere la vigencia fiscal, Modificación del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad | Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Oficina Asesora de Jurídica | Desde la etapa de planeación del proceso | Una vez terminada la etapa contractual del proceso. | Seguimiento a la Etapa de planeación y contratación del proceso | Cada 8 días
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No pago o pago retrasado de la seguridad social y/o aporte de parafiscales. Cuando Aplique | Prestación de servicio por parte del personal del proveedor sin los requisitos laborales exigidos lo que generaría un incumplimiento del contrato por parte del contratista y genera un riesgo de responsabilidad para la administración. Cuando Aplique | 2 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de manera mensual a través del supervisor del contrato quien deberá solicitar cumplidamente el pago de las seguridades sociales y parafiscales. Cuando Aplique | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Contratante | Etapa de Contratación | Una vez terminada la etapa de ejecución del proceso. | Aportando el contratista de manera mensual y cumplida certificación de que esta al día con el pago de seguridad social y parafiscales a su supervisor. | Cada Mes
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el municipio de Envigado, es decir obligaciones establecidas para el asesoramiento y capacitación. | Incumplimiento de contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se buscaron satisfacer a través de esta contratación. | 3 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes, en cuanto a las necesidades de la entidad, de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades, además de un apoyo continuo por parte del supervisor del contrato al cual le deberá reportar los inconvenientes. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal | Inmediatamente una vez avizorado el incumplimiento | Dentro de los 3 días siguientes al incumplimiento | Seguimiento a las actividades asignadas y entrega de las mismas a satisfacción por parte del supervisor del contrato | Cada Mes
5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de expedición del registro presupuestal | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas del plan de desarrollo del municipio de Envigado. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Contratante | Seguimiento por parte del supervisor encargado del proceso. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Contratante | Etapa de Ejecución del contrato | Etapa de Ejecución del contrato | Dando cumplimiento a la lista de chequeo de proceso de contratación y validando con la secretaria de hacienda del municipio la expedición oportuna de dicho registro. | Por evento
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Acompañamiento deficiente ó falta de capacitación por parte del contratista con el personal de la administración | Accidentes para la población con discapacidad en obras de espacio público que s eestén adelantando en la administración. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | El contratista deberá cumplir a cabalidad este requerimiento, ya que de esto depende una ejecución 100% exitosa. Deberá asesorar y capacitar a todo el personal con respecto a los temas de accesibilidad universal. Además debe validar estos espacios nuevos con personas con discacidad | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Contratista/ supervisor | Etapa de Ejecución del contrato | Etapa de Ejecución del contrato | Entregar de informes parciales e informe final del proceso realizado, el cual debe ser presentado con las respectivas fuentes de verificación. | Permanente
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación