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INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

	INFORME DE SUPERVISIÓN
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.3732746 del 08/06/2022 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA,  representado por   FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE, Director Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Regional Valle del Cauca  y FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA., cuyo objeto es: “GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE NIVELES DE COMPLEJIDAD 1, 2, Y 3 PARA LOS BENEFICIARIOS AFILIADOS DEL SMA DE BUGA”, me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

	DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:
	Direccion Regional Valle

	SUPERVISOR DEL CONTRATO:
	Adriana Nieto Velez 

	APOYO A LA SUPERVISIÓN:
	No Aplica

	CONTRATO No:
	CO1.PCCNTR.3732746

	TIPO DE CONTRATO:
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

	OBJETO:
	“GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE NIVELES DE COMPLEJIDAD 1, 2, Y 3 PARA LOS BENEFICIARIOS AFILIADOS DEL SMA DE BUGA.”

	VALOR:	
	$50.000.000

	CONTRATISTA:
	FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA

	NIT:
	891.380.054

	LUGAR DE EJECUCIÓN:
	La ejecución del contrato será en la ciudad de Buga

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:
	08 de junio de 2022

	FECHA DE INICIO:
	15 de junio de 2022

	PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	
	plazo de ejecución del contrato será de siete (07) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y/o hasta agotar presupuesto disponible lo primero que ocurra sin exceder el 31 de diciembre de 2022 el plazo se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución (registro presupuestal y aprobación de la garantía única). En todo caso se podrá prorrogar el término del contrato previo acuerdo entre las partes intervinientes.

	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:
	$50.000.000

	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:
	$50.000.000

	PRÓRROGA No 1: 
	Hasta el 31 de marzo de 2023

	ADICIÓN No. 1:
	

	SUSPENSIÓN No. x:
	No Aplica

	FORMA DE PAGO:
	Se cancelará de la siguiente manera: en pagos mensuales dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con los correspondientes soportes, previo cumplimiento del respectivo trámite administrativo y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, previa verificación del cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativo al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar cuando corresponda en los términos del art. 23 de la Ley 1150 de 2007



I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES 


GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
	ASEGURADORA
	Aseguradora Solidaria de Colombia 

	No. PÓLIZA
	660-47-994000021338

	CERTIFICADO
	

	FECHA EXPEDICIÓN
	10/06/2022

	FECHA APROBACIÓN
	14/06/2022

	AMPARO
	VIGENCIA
	VALOR

	
	DESDE
	HASTA
	

	Cumplimiento
	09/06/2022
	30/04/2023
	10.000.000

	Devolución del pago anticipado
	
	
	

	Salarios y prestaciones sociales
	09/06/2022
	31/12/2025
	5.000.000

	Calidad del servicio
	09/06/2022
	30/04/2023
	10.000.000



GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
	ASEGURADORA
	Aseguradora Solidaria de Colombia 

	No. PÓLIZA
	660-74-994000009872

	CERTIFICADO O No. ANEXO
	

	FECHA EXPEDICIÓN
	10/06/2022

	FECHA APROBACIÓN
	14/06/2022

	AMPARO
	VIGENCIA
	VALOR

	
	DESDE
	HASTA
	

	Responsabilidad civil extracontractual
	09/06/2022
	31/12/2022
	200.000.000



En atención a lo señalado en el otrosí No. 01, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
	ASEGURADORA
	Aseguradora Solidaria de Colombia 

	No. PÓLIZA
	660-47-994000021338

	CERTIFICADO
	1

	FECHA EXPEDICIÓN
	02/01/2023

	FECHA APROBACIÓN
	05/01/2023

	AMPARO
	VIGENCIA
	VALOR

	
	DESDE
	HASTA
	

	Cumplimiento
	09/06/2022
	31/07/2023
	10.000.000

	Devolución del pago anticipado
	
	
	

	Salarios y prestaciones sociales
	09/06/2022
	31/03/2026
	5.000.000

	Calidad del servicio
	09/06/2022
	31/07/2023
	10.000.000



GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
	ASEGURADORA
	Aseguradora Solidaria de Colombia 

	No. PÓLIZA
	660-74-994000009872

	CERTIFICADO O No. ANEXO
	1

	FECHA EXPEDICIÓN
	02/01/2023

	FECHA APROBACIÓN
	05/01/2023

	AMPARO
	VIGENCIA
	VALOR

	
	DESDE
	HASTA
	

	Responsabilidad civil extracontractual
	31/12/2022
	31/03/2023
	200.000.000



2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA, con Nit. 891.380.054-1, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a ADRIANA NIETO VELEZ con de fecha 09 de junio de 2022.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto: 
	BALANCE GENERAL
	 
	PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

	CONCEPTO
	VALOR
	
	FECHA DE CORTE 
	MES DE COBRO

	VALOR EJECUTADO

	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

	Valor inicial (1)
	50.000.000
	 
	9/08/2022
	06
	$ 4.942.815
	81.99%

	Vr. Adiciones (2)
	
	 
	22/08/2022
	07
	$ 3.577.594
	

	Valor Total (1) + (2)
	50.000.000
	 
	20/09/2022
	07
	$ 16.805.583
	

	Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)
	
	 
	13/10/2022
	08
	$ 4.393.840
	

	Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)
 
	
	 
	31/10/2022
	09
	$ 4.052.720
	

	
	
	 
	18/11/2022
	10
	$ 3.185.378
	

	
	
	 
	6/12/2022
	11
	$ 4.038.137
	

	Vr. Total, ejecutado 
(3) + (4)
 
	40.996.067
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	Vr. SALDO A LA FECHA
	9.003.933
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)
	
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	Vr. Pagado a la fecha (3)
	$40.996.067




2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:
	ESTADO DE EJECUCIÓN
	PORCENTAJE

	Física
	

	Financiera
	81.99%






III. ADICION AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3732746 DE 2022

Que teniendo en cuenta que el contrato CO1.PCCNTR.3732746 del 08 de junio de 2022, se encuentra vigente y que el Servicio medico asistencial brinda un servicio vital en el cual se prioriza la vida y salud de los beneficiarios de los funcionarios/pensionados adscritos al Servicio medico asistencial, este se debe prestar de modo ininterrumpido garantizando la integralidad  de los mismos, se solicita autorizar la adición para asi garantizar la atencion de los beneficiarios actuales del SMA hasta el 31 de marzo de 2023.

Que al hacer el análisis de la ejecución del contrato se evidencia que el % de ejecución en cuanto a los pagos del contrato este se refleja en 81.99% de la ejecución financiera, del valor total del contrato se han pagado cuentas por valor de cuarenta millones novecientos noventa y seis mil sesenta y siete pesos, sin embargo el 16 de enero de 2023 se radicaron facturas por valor de $37.474.865 entre servicios de atención de urgencias, hospitalización, cirugía ambulatoria y de urgencia, consulta externa especializada y subespecializada; por lo tanto se considera adicionar el contrato en presupuesto de veinticinco millones de pesos ($25.000.000); con el fin de garantizar los servicios de baja y mediana complejidad en la ciudad de Buga para los beneficiarios que lo requieran.

Basada en lo anterior en mi calidad de supervisora del contrato No.3732746 de 2022 considero que el contrato debe adicionarse en veinticinco millones de pesos ($25.000.000) m/cte para atender las necesidades que se presenten.
 
Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 

Adicionar al valor del contrato CO1.PCCNTR.3732746 la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000)

El anterior informe de ejecución se rinde a los 24 de enero de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.
Cordialmente, 
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ADRIANA NIETO VELEZ
Coordinadora Servicio Medico Asistencial 
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