REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO No. 0265 de 2022
	CONTRATO Nº
	0265 de 2022

	[bookmark: _Hlk122360130]OBJETO:
	[bookmark: _Hlk122510847]INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA Y REUSO DE LAS AGUAS DEL ARROYO LEÓN PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

	CONTRATANTE:
	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – CRA

	CONTRATISTA:
	JAIRO DAVID GRANADOS LEÓN

	VALOR:
	$ 132.613.600,00

	 Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:
	259 del 21 de enero de 2022

	Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:
	1421 del 28 de junio de 2022

	FECHA DEL CONTRATO:
	28 de junio de 2022

	PLAZO INICIAL:
	Hasta el 31 de diciembre de 2022

	PLAZO ADICIONAL No 1
	Un (01) mes

	FECHA ACTA DE INICIO:
	01 de julio de 2022

	FECHA DE TERMINACIÓN:
	31 de diciembre de 2022

	SUPERVISOR:
	Edwin Ruiz Barrios

	DEPENDENCIA:
	Subdirección De Planeación



[bookmark: _Hlk503346452]Entre los suscritos a saber: JESUS LEON INSIGNARES, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía a No. 72.286.811, quien actúa en nombre y representación de la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO, como Director General , en uso de las atribuciones que le confiere el numeral 5 del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con el literal C del numeral 3 del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, quien en adelante se denominar LA CORPORACIÓN, por una parte, y por la otra, JAIRO DAVID GRANADOS LEON, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.503.746, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el presente otrosí No 2 al contrato No. 0265 de 2022, previa las siguientes CONSIDERACIONES: i. La Corporación suscribió el contrato No. 0265 de 2022 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA Y REUSO DE LAS AGUAS DEL ARROYO LEÓN PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", con AMBBIO COLOMBIA S.A.S. ii. Que durante la ejecución del contrato No. 261 de 2022, el contratista AMBBIO COLOMBIA S.A.S., manifestó mediante oficio de 24 de enero de 2023 dirigido a la interventoría externa la solicitud de prorrogar el Contrato de No. 261 de 2022 por el término de un mes y medio (1,5 meses).

Mediante oficio con radicado No. 202314000007962 del 27 de enero de 2023 la Interventoría Externa JAIRO DAVID GRANADOS LEÓN manifestó: 

“Por medio de la presente nos permitimos rendir informe formal de viabilidad técnica y económica respecto del balance del contrato 261 de 2022 y la viabilidad de adicionarlo en plazo previas las siguientes consideraciones:

1. El día 1 de julio de 2022 se suscribió el acta de inicio al contrato 261 de 2022 el cual en su objeto principal busca garantizar la sostenibilidad hidráulica de la ciénaga del rincón por un plazo máximo de siete meses.

2. La Corporación Autónoma Regional del Atlantico en atención al principio de planeación y en búsqueda de ajuste anual desarrolló en su modelo de vinculación contractual (Contrato 261 de 2022) la obligatoriedad de dar alcance al objeto a más tardar el día 31 de diciembre (clausula 8 “Termino de ejecución”), sin embargo ante los efectos generados por el fenómeno de la niña, tormentas tropicales y temporada de huracanes que afectaron el caribe colombiano en el segundo semestre de 2022 se presentó un atraso en la ejecución del contrato sin que ello genere detrimento, ni mayores costos ni afectación en la sostenibilidad hidráulica de la ciénaga.  En Virtud de lo anterior se adicionó el plazo de los contratos de obra e interventoría en un mes más y avanzar en la ejecución del contrato a espera del comportamiento de la sostenibilidad hidráulica de la ciénaga y la demanda de caudal.

3. El día 24 de enero se llevó a cabo comité de seguimiento donde se realizó el corte de ejecución a la fecha donde se evidencio que en el mes de diciembre a partir del día 15 se operó el sistema a razón de 14 horas día aportando a la ciénaga un caudal promedio diario de 6.183 el cual ha cumplido con el caudal promedio mes proyectado y un porcentaje adicional, sin embargo, aún resta por ejecutar cerca del 16% del contrato.

4. Por lo anterior y en el entendido que la ciénaga del rincón demanda la recarga a partir de las aguas del arroyo león de manera permanente, se consideró viable y oportuno realizar la adición en plazo del contrato por 1,5 meses a partir del 31 de enero a fin de dar alcance al 100% del contrato 261 y garantizar así hasta el 15 de marzo de 2023 la sostenibilidad hidráulica de la ciénaga del Rincón

5. Que el contratista AMMBIO COLOMBIA SAS de fecha 24 de enero de 2023 radicó ante esta interventoría la solicitud de adición en plazo para darle alcance al desarrollo del 100% del contrato previo comité de seguimiento del mismo día, corte de obra 06 y balance de ejecución del contrato y las consideraciones a la ejecución.

6. AMBBIO COLOMBIA SAS ha cumplido cabalmente con el objeto del contrato 261 garantizando la sostenibilidad hidráulica de la ciénaga del rincón.  En virtud del contrato se ha dado cumplimiento a los requerimientos de captación, tratamiento y reuso para recarga de aguas del arroyo león; como resultado de la ejecución del contrato se mantiene la ciénaga en su cota opima de recarga.

7. El “FENOMENO DE LA NIÑA” y los fenómenos meteorológicos tales como temporada de Huracanes en el mar caribe y las afectaciones de las mismas a la costa colombiana, presentes desde el mes de julio ha alterado ostensiblemente el comportamiento del clima a nivel nacional y de manera particular en la Ciudad de Barranquilla y su área metropolitana, zona donde se encuentra ubicada la Ciénaga del Rincón más conocida como el “Lago del Cisne”,  trayendo consigo intensidad de lluvias no contempladas en estudios previos a la contratación que dio lugar al contrato 261 de 2022.

8. La intensidad de lluvias en temporada de meses normalmente secos y la mayor intensidad en el inicio de la temporada de lluvias ha permitido que el balance hídrico de la Ciénaga del Rincón se logre con una menor demanda de aguas tratadas del arroyo León no con ello significando que no sea necesario el reúso de dichas aguas sino una menor demanda de las mismas.

9. A fecha 1 de julio de 2022 fecha del acta de inicio, las estimaciones respecto del comportamiento climático no hacían previsible la intensidad de lluvias que se han presentado en la segunda mitad del año 2022 en la totalidad del territorio colombiano las cuales han alterado radicalmente la dinámica ambiental de las regiones generando inundaciones, crecientes súbitas de gran embergadura y un incremento inusual en la intensidad de lluvias. 

10. Esta interventoría ratifica lo expuesto por AMBBIO COLOMBIA SAS en su solicitud respecto de la expresa constancia que el avance en el contrato no alcanza el porcentaje proyectado a la fecha no por incumplimientos en la ejecución y calidad del objeto contratado sino debido a los fenómenos meteorológicos que alteraron el balance hidráulico de la ciénaga. 

11. Los fenómenos climáticos denominados como la niña o el niño los cuales se asocian con periodos de lluvia o sequía son de difícil predicción y su intensidad solo se mide con su ocurrencia.

12. En virtud de lo anterior esta interventoría en total acuerdo con el contratista de obra ha velado por la sostenibilidad de la ciénaga, disminuyendo, suspendiendo y operando con normalidad el sistema según las condiciones diarias del clima. 

13. Esta interventoría ha hecho el correspondiente balance de ejecución, avance e inversión correspondiente a la ejecución del contrato de obra 261 de 2022.
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A corte 24 de enero el avance del contrato es del 84,4%, presentándose un atraso en la ejecución de las actividades principales de obra ítems 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2.

14. No obstante evidenciarse un atraso en la ejecución, el mismo no supone un siniestro por incumplimiento sino por el contrario una optimización del presupuesto derivado del aporte por lluvias a la recarga y por consiguiente a la sostenibilidad hidráulica de la ciénaga del rincón.

15. La situación derivada del efecto climático supone un beneficio al sistema medio ambiental de la ciénaga del Rincón y redunda en la optimización de los recursos económicos que la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA destina a garantizar la sostenibilidad hidráulica de la ciénaga.

16. Es de resaltar que la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO CRA en sus estudios técnicos previos a la contratación estimo necesario el seguimiento e inversión de manera anualizada por lo que a monto agotable estimó como fecha de terminación del contrato el 31 de diciembre.  No obstante lo anterior los eventos del clima que han aportado un mayor caudal a la ciénaga del rincón conllevan a que el balance financiero del contrato arroje como resultado un activo con el que se puede garantizar la sostenibilidad hidráulica de la ciénaga por un periodo de tiempo mayor, con el fin de verificar el comportamiento del contrato por un mes más arrojando los resultados anteriormente ilustrados.

17. La Ciénaga del Rincón demanda para su sostenibilidad el llenado permanente con aguas tratadas del arroyo león, a partir de 3 de diciembre las condiciones climatológicas han regresado a la normalidad lo que se traduce en tiempo seco y el inicio de la temporada de brisas lo que combinado incrementa la evaporación de los diferentes cuerpos de agua, lo que demanda la recarga en los términos previamente estudiados y soportados en los estudios previos del contrato.

18. Los caudales no tratados y no vertidos en los meses de operación, así como la mayor intensidad de lluvias pronosticadas para los meses de septiembre, octubre y noviembre permiten estimar la optimización de recursos y poder extender la sostenibilidad de la ciénaga por 1,5 meses calendario más, es decir hasta el próximo 15 de marzo de 2023.

19. Esta interventoría ratifica lo expuesto por AMBBIO COLOMBIA SAS al dejar expresa constancia que la condiciones que causan el deterioro del espejo de agua en la ciénaga del rincón permanecen, ya que son: 

· Evaporación en alta tasa por condiciones climáticas.

· La inexistencia de caudales de recarga dado que el arroyo León dado su alta carga contaminante y el dragado previo de su lecho no aporta de manera directa caudal a la ciénaga.

20. Los eventos que enmarcan la presente solicitud obedecen a fuerza mayor y caso fortuito, sin embargo, en ningún momento se ha puesto en riesgo la sostenibilidad de la ciénaga del Rincón; de igual forma se estima que en un plazo adicional de un mes y medio calendario el contratista puede y debe alcanzar la ejecución del 100% del objeto contractual, ejecutando el 100% de las actividades contratadas.
 
21. Esta interventoría deja expresa constancia que no se evidencia en el proceso fallas en el principio de planeación ya que el fenómeno de la Niña y otros fenómenos meteorológicos tales como temporada de huracanes en el mar caribe son eventos atípicos no predecibles en ninguna de sus características.

22. Con el fin de definir la viabilidad de extender el contrato 261 de 2021 en 1,5 meses esta interventoría presenta el proyecto de ajuste a la ejecución futura del contrato, 

· Se mantienen las condiciones contractuales de bombeo vs dosificación de biotecnología. 

· La sostenibilidad hidráulica de la ciénaga del rincón depende en un porcentaje mayor al bombeo de las aguas del arroyo león las cuales reponen el caudal que se pierde por evaporación. 

· Se estima que en los meses de febrero y marzo se podrá realizar el aporte del caudal restante, sin embargo, se debe resaltar que las condiciones climáticas ejercen un efecto directo en el avance en la ejecución del contrato según la intensidad de las lluvias.

23. Con el fin de garantizar la interventoría al proyecto debe ser adicionado el contrato de interventoría 265 de 2022 en el mismo periodo de tiempo que el contrato de obra para lo cual se deber realizar una adición en recursos a fin de garantizar el personal asignado y su dedicación así:
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24. Por todo lo anterior esta interventoría se permite conceptuar que previas las consideraciones y el balance de actividades y cantidades de obra es procedente, viable técnica, financiera y jurídica la extensión del contrato de obra 261 de 2021 en 1,5 mes, derivando en la necesidad de ampliar el plazo de la interventoría en el mismo tiempo y asignar los recursos a la misma.

Esta interventoría deja expresa constancia de la optimización de los recursos públicos dado que en beneficio del sistema ambiental “ciénaga del rincón” el fenómeno de la niña 2022 ha realizado su aporte natural permitiendo a la Corporación Autónoma Regional del Atlantico CRA garantizar la sostenibilidad hidráulica del cuerpo de agua por un mes más sin incurrir en nuevas asignaciones de recursos públicos al contrato de obra 261

Finalmente, esta interventoría previa todas las consideraciones previamente expuestas conceptúa como viable la solicitud de adición en plazo al contrato de obra 261 de 2022 y coloca a consideración de la CRA el trámite respectivo”.

[bookmark: _Hlk33694814][bookmark: _Hlk31976747]En atención a lo anteriormente expuesto por el interventor JAIRO DAVID GRANADOS LEON y después de una evaluación detallada del contrato y de la solicitud presentada por el contratista, encontramos acorde la solicitud de prorrogar el contrato toda vez que el contrato termina el 31 de enero de 2022 y no se van a poder ejecutar al 100% las actividades contratadas, debido a que las lluvias presentadas en la zona durante los últimos meses del año 2022 mantuvieron el lago del Cisne en niveles óptimos, y muy a pesar de que en el mes de enero no se presentaron lluvias recurrentes, no se requirió de la ejecución del 100% de las actividades contratadas como son el bombeo constante y descontaminación de las aguas provenientes del arroyo León, por lo cual la Corporación considera viable técnicamente la ampliación del plazo del contrato No. 261 de 2022 en un mes y medio (1,5 meses), para poder cumplir con los compromisos de ejecución al 100%.

Que todo lo anterior en concordancia y a sabiendas que los contratos de obra y sus adiciones deben contar con el permanente seguimiento indicado en el inciso 2 del Artículo 32 de ley 80 de 1993 y el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). 

“en los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultados de un proceso de licitación o concurso público, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueran imputables en los términos previstos en el art. 53 del presente estatuto”).

Continuidad de la interventoría.

“Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993”.

Que, de acuerdo con lo anterior, la Corporación revisó la solicitud de adición en valor y plazo al contrato de interventoría presentada por JAIRO DAVID GRANADOS LEÓN, y conceptúa que la modificación a realizar esta acorde con las necesidades actuales del proyecto para su estricto cumplimiento en un 100%.

En atención a lo narrado, LA CORPORACION Y EL CONTRATISTA CONVIENEN: PRIMERO: – PLAZO: Prorrogar el plazo inicial de ejecución del contrato No. 0265 de 2022 Prorrogar en un mes y medio (1,5 meses) el plazo del Contrato No. 265 de 2022, para un plazo total de ejecución del contrato de ocho meses y medio (8,5 meses).SEGUNDO -VALOR Y FORMA DE PAGO El valor del presente OTROSÍ No. 02 es de VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L ($28.417.200,00), los cuales se cancelarán por medio de actas mensuales vencidas. Estos pagos se realizarán con recursos de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico de vigencia 2023, soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 104 de fecha 30 de enero de 2023.TERCERO – GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a modificar las garantías existentes, adicionándolas de acuerdo con el plazo y valor  adicional pactado, respecto de los riesgos amparados inicialmente. CUARTO - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente adicional se considera perfeccionado con la suscripción por las partes. QUINTO – ANEXOS: Forman parte integral del presente otrosí́ y obligan jurídicamente a las partes los siguientes documentos: 1) Oficio de viabilidad técnica de interventoría externa Jairo David Granados León, Radicado CRA No.202314000007962. 2. Oficio de fecha 24 de enero de 2023 - Solicitud contratista. 3) Análisis de conveniencia No. 2 del contrato No. 0265 de 2022; 4) Todos los anexos de los documentos en mención. Las demás cláusulas del contrato No. 0265 de 2022 mantienen su tenor literal y vigencia. Para constancia se firma en la plataforma Secop II.
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD AVANCEPORCENTAJE

1.1 OPERACIÓN

1.1.1

Operación electromecanica del sistema de bombeo y tratamiento de aguas del arroyo León, (2 

bombas sumergibles de 50 Hp, 1 bomba de 5 Hp y 3 bombas de 2 Hp)

M3 1.062.600,00 859.854   81%

1.2

BIOTECNOLOGIA

1.2.1

Adquisición y Dosificación de Microrganismos  para la degradación biológica de contaminantes en 

concentración de 1 trillón de ufc por galón ó Similar  y dosificación de 0,0055 galones/M3

GALON 5.844 4.730       81%

1.2.2

Adquisición y dosificación Microorganismos para el control biológico de olores en aguas residuales 

en concentración de 1 trillón de ufc por galón ó Similar   Dosificación 0,0020 Galones / M3

GALON 2.125 1.720       81%

1.2.3

Adquisición y Dosificación de producto biodegradable para controlar la generación de algas en el 

lago o similar  1 qt / 2.000 M3 AREA 58 Ha Prof 1,5 mt =870.000 m3

QT 870 870          100%

1.3

MANTENIMIENTO SISTEMA

1.3.1

Adquisición e instalción de Filtros de 150 micras   UNIDAD 16 -               0%

1.3,2

Adquisición e instalación de laminas de matala en captación UNIDAD 8 -               0%

1.3.3

Mantenimiento Equipos de bombeo  Incluye:  Sello mecanico, buje, impeler, extracción prensa, 

extracción lodos y mano de obra) - 2 turnos

UNIDAD 7 7              100%

1.3.4

Mantenimiento equipo de hidropresión UNIDAD 7 7              100%

1.4

MANTENIMIENTO CANAL DE BIOREMEDIACION 

1.4.1

Mantenimiento Mensual canal de bioremediación incluye: Roseria con guadaña, retiro de maleza, 

limpieza general. 

MES 7 7              100%

1.5

PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA

1.5.1

Analisis de calidad de agua DBO, DQO, coliformes Termotolerables y totales, G&A, SST, Ph, 

Temperatura,  (captación, vertedero y lago)

UNIDAD 7 6              86%

1.6

SUMINISTRO E  INSTALACION EQUIPOS

1.6.1

Adquisición e instalación Bomba impulsora 50 HP (incluye mano de obra)

UNIDAD 1

-               0%

CONDICIONES INICIALES AVANCE A 24 DE 

ENERO 2023
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PLAZO ADICIONAL

1. COSTOS DE PERSONAL

CARGO UNIDAD CANTIDAD DEDICACION MESES

TARIFA SALARIO 

MES

FM  COSTO TOTAL

PERSONAL PROFESIONAL

Director de la Interventoría

H-Mes 1 0,4 1,5

$ 6.400.000 2,4 $ 9.216.000,00

Residente de Interventoría

H-Mes 1 0,5 1,5

$ 4.500.000 2,4 $ 8.100.000,00

Profesional Siso

H-mes 1 0,5 1,5

$ 2.150.000 2,4 $ 3.870.000,00

PERSONAL TECNICO

Auxiliar administrativo

H-mes

1 0,3 1,5 $ 1.800.000 2,4 $ 1.944.000,00

$ 23.130.000,00

2. COSTOS DIRECTOS

CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO

COSTO TOTAL

1,5

$ 500.000,00 $ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 23.880.000,00

$ 4.537.200,00

$ 28.417.200,00

Edición e impresión de informes (incluye 

papelería)

UNIDAD

TOTAL COSTOS DIRECTOS



SUBTOTAL

IVA 19%

TOTAL



TOTAL PERSONAL TECNICO

TOTAL COSTOS DE PERSONAL



DESCRIPCION UNIDAD

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 

DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA Y REUSO DE LAS AGUAS DEL ARROYO LEÓN PARA 

GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN “LAGO DEL CISNE” EN EL DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO”.

1,5 MESES



TOTAL PERSONAL PROFESIONAL


