## MATRIZ RIESGO PERSIANAS
S U B D I R E C C I Ó N R E G I O N A L D E A P O Y O C E N T R A L
S E C C I O N D E G E S T I O N C O N T R A C T U A L - B O G O T A
M A T R I Z D E R I E S G O S - S U M I N I S T R O E I N S T A L A C I O N D E P E R S I A N A S Y/O C O R T I N A S T I P O S O L A R S C R E E N - 2 0 2 3
No. | Clase | Fuente | ETAPA |  |  |  |  | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
|  |  | PLANEACION | SELECCIÓN | CONTRATACION | EJECUCIÓN | POSTENTREGA | [9 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración de riesgo | Categoria |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando?
1 | Especifico | Externo | X |  |  | X |  | Regulatorio | Que la normatividad económica y financiera, con la cual se estructura el presupuesto cambie sustancialmente | Variación en la estimación del presupuesto y nuevas obligaciones para las partes | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | A la Entidad 100% | Gestionar los recursos adicionales y la entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Area financiera | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Revisión de la normatividad y por parte del supervisor de los informes. | Semanal y de acuerdo a la ocurrencia del fenómeno
2 | Especifico | Externo | X |  |  | X |  | Regulatorio | Cambio de régimen politico - inestabilidad jurídica | Concertar nuevas obligaciones para las partes | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | A la Entidad 100% | La entidad debe manter constantemente la actualización de los cambios normativos | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Los funcionarios encargados de acompañar la solicitud de necesidad y los encargados de la Sección de Gestión Contractual - Regional Central | Desde la planeación y en el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento del cierre del proceso | Retroalimentación con los equipos de trabajo técnico, jurídico y financiero. | Semanal y de acuerdo a la ocurrencia del fenómeno
3 | Especifico | Interno | X |  |  |  |  | Operacional | Que la información recolectada no sea veraz | Inexactitud en la necesidad de la FGN-Regional Central | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | A la Entidad 100% | Verificación de la información de la ultima ejecución | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Area ejecutora | Durante la etapa planeación, estudios previos y en el proceso de selección. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Revisión de las necesidades de las sedes | Diariamente
4 | Específico | Externo | X |  |  |  |  | Operacional | Errores involuntarios que se presentan en el proceso de selección, unidades, especificaciones técnicas, descripción del proyecto, estudios previos, operaciones arítmeticas, etc. | Impacto negativo en los logros planteados frente al cronograma de actividades y servicio de instalación ofrecido | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | La FGN-Regional Central 100% | Las reuniones permanentes y su verificación evitan los errores | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | No | Si, supervisor del contrato por parte de la entidad | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Retroalimentación con los equipos de trabajo técnico, jurídico y financiero. | Diario
5 | General | Interno | X | X | X | X |  | Operacional | Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos. | Fallas en la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | La FGN-Regional Central / EL contratista | Retroalimentación en la verificación de los materiales, persianas, mano de obra, visitas y seguimiento. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Retroalimentación en visitas a las sedes y seguimiento. | Diario
6 | General | Interno | X |  |  | X |  | Financiero | Riesgos de consecución de financiación, riesgos de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras | Incumplimiento por parte del contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | La Entidad Contratante / EL contratista | Verificar los requerimientos en lo que respecta a la capacidad financiera del futuro contratista y Revisión de las publicaciones de los entes reguladores | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Altera la capacidad del contratista para ejecutar de manera oportuna el contrato, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes | Durante la ejecución del Contrato.
7 | Especifico | Externo | X |  |  | X | X | Regulatorio | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad | Modificación de los términos establecidos en el Contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | La FGN -Regional Central / EL contratista | Revisión de los informes, directrices y Resoluciones expedidas por los entes reguladores | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Altera la capacidad del contratista para ejecutar de manera oportuna el contrato, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes | Durante la ejecución del Contrato.
8 | General | Externo | X |  |  | X | X | De la naturaleza | Temblores, inundaciones, lluvías, sequías, emergencia sanitaria, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse | El Incumplimiento del Objeto Contractual o la Modificación de los términos establecidos en el Contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | La FGN-Regional Central / EL contratista | Visitas extraordinarias a las sedes objeto de suministro e instalación de las persianas. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Altera la capacidad del contratista para ejecutar de manera oportuna el contrato, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Observaciones y visita a las sedes de ejecucución del contrato. | En la periodicidad del evento
9 | Especifico | Interno | X |  |  | X | X | Ambiental | Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y certificaciones de funcionamiento | Modificación de los términos establecidos en el Contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | La FGN-Regional Central / EL contratista | Revisión de las exigencias ambientales aplicables a contratos en la Regional Central y el Distrito D.C. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Altera la capacidad del contratista para ejecutar de manera oportuna el contrato, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Revisión de las exigencias ambientales aplicables a contratos de las sedes de la SRC y en el Distrito D.C. | Diario
10 | General | Interno |  | X |  |  |  | Precontractual | No obtención de información oportuna por parte de las autoridades para verificación documental de las propuestas | No poder establecer la veracidad de los documentos | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista 50% | Mayor tiempo para la verificación de documentos | 3 | 3 | 6 | Riesgo medio | Si, por el incumplimiento del contratista. | Si, evaluadores por parte de la entidad | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | En los informes de ejecución que debe presentar al supervisor | Cuando se requiera
11 | General | Externo |  | X |  |  |  | Operacional | Falta de capacidad operacional, administrativa y económica | Declaratoria de desierto del proceso de contratación y/o revocatoria | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Para el proponente y/o contratista 100% | Carta de aceptación de la oferta en la cual manifiesta que posee solvencia económica, técnica e insumos disponibles. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Afecta la ejecución del contrato. | Los funcionarios del area ejecutora y los encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Informe de evaluación y el Supervisor verifica el cumplimiento de las etapas del contrato.. | Durante el proceso de selección, contratación y ejecución del contrato.
12 | General | Externo |  | X |  |  |  | Economico | Presentacion de oferta económica con precios artificialmente bajos | Mala calidad de los materiales y/o persianas y mano de obra. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Para el proponente y/o contratista 100% | Requerimiento al oferente para que explique las razones de los precios | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Si, teniendo en cuenta que se deberá justificar los valores ofertados y cumplir las condiciones en el lapso de tiempo establecido. | Comité evaluador FGN -Regional Central y asesores de la entidad. | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento del cumplimiento de los requisitos. | En la etapa de evaluación | Durante el proceso de ejecución del contrato.
13 | Especifico | Interno |  | X |  |  |  | Operacional | Riesgo de oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o en curso de inhabilidades o incompactibilidad | Transgrede el principio de transparencia y económia. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Para el contratista 100% | Supervisión, Seguimiento y control permanente. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | No | Comité evaluador FGN -Regional Central y Equipo del contratista que presenta la oferta | En la evaluación y verificación técnica, jurídica y financiera | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Evaluar según la Invitación Pública. | Diariamente
14 | General | Externo |  | X |  |  |  | Operacional | Riesgo de colusión | Se adjudica en forma inapropiada | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Para el contratista 100% | El diseño de procedimientos en la adjudicación para minimizar riesgos de colusión. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Area ejecutora | En la evaluación y verificación técnica, jurídica y financiera | En la adjudicación | Valorización de la probabilidad de la colusión | Diariamente según cronograma del proceso.
15 | General | Interno |  | X |  |  |  | Operacional | Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Al proponente | Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No, toda vez que el proceso se declaró desierto. Se afecta el cumplimiento de los planes, la ejecución de actividades y la atención de la necesidad. | Los funcionarios encargados de acompañar la solicitud de necesidad y los encargados de la Sección de Gestión Contractual- Regional Central | El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Iguamente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
16 | General | Externo |  | X |  |  |  | Jurídico | No legalización del contrato por parte del contratista. | Retraso en el inicio del Contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Al contratista / A la FGN - Regional Central | Establecer claramente en el proceso de selección, los requisitos de legalización y el término para su cumplimiento por parte del contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, debido al retraso en el inicio del contrato. | Los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Durante la etapa precontractual del proceso. | Al cumplimiento de los requisitos de legalización por parte del contratista | Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte del contratista a partir de la adjudicación del contrato | A partir de la adjudicación del contrarto y hasta el cumplimiento de todos los requisitos de legalización del mismo
17 | Específico | Externo |  | X | X | X |  | Jurídicos/Financieros | Cambios o modificaciones en la normatividad aplicable al objeto del contrato. | Modificación de los requerimientos establecidos por la Entidad para adecuarlos a las nuevas disposiciones. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Al contratista | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones aplicables al objeto del Contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, teniendo en cuenta que se deberá justificar la nueva necesidad acorde con el contrato suscrito, firmar la documentación correspondiente, actualizar las pólizas y cumplir las condiciones en el lapso de tiempo establecido. | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual - Regional Central | El mismo día en que la Entidad tiene conocimiento de los cambios en la normatividad aplicable al objeto del Contrato. | Al momento del cumplimiento de los requisitos. | El supervisor y la dependencia solicitante verificarán el cumplimiento del objeto contractual el cual debe ser acorde con las necesidades. | Durante el proceso de selección, contratación y ejecución del contrato.
18 | Específico | Externo |  | X | X | X |  | Jurídicos/Financieros/Regulatorios | En caso de la expedición de un acto general y abstracto proveniente de otra autoridad diferente a la FGN-Regional Central, que a su vez rompa la ecuación financiera del contrato. Las partes estudiarán el restablecimiento de la ecuación contractual. | Modificación de los requerimientos establecidos por la Entidad para adecuarlos a las nuevas disposiciones. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Al contratista | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones aplicables al objeto del Contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, teniendo en cuenta que se deberá justificar la nueva necesidad acorde con el contrato suscrito, firmar la documentación correspondiente, actualizar las pólizas y cumplir las condiciones en el lapso de tiempo establecido. | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual - Regional Central | El mismo día en que la FGN-Regional Central, tenga conocimiento de los cambios en la normatividad aplicable al objeto del Contrato. | Al momento del cumplimiento de los requisitos. | El supervisor y la dependencia solicitante verificarán el cumplimiento del objeto contractual el cual debe ser acorde con las necesidades. | Durante el proceso de ejecución del contrato.
19 | General | Interno |  |  | X |  |  | Juridico | No suscripción del contrato o conformación de garantía única | Siniestrar póliza de seriedad de la oferta | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Para el contratista 100% | Supervisión, Seguimiento y control permanente. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Supervisor y Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Durante la etapa precontractual del proceso. | Terminación de ejecución del contrato y su respectivo seguimiento post-contractual | Supervisión, Seguimiento y control permanente. | No aplica
20 | Especifico | Externo |  |  | X | X | X | Económico | La no claridad de los valores ofertados y cambios repentinos e injustificados. | El Incumplimiento del Objeto Contractual o la Modificación de los términos establecidos en el Contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | La FGN-Regional Central / EL contratista | Revisión de las publicaciones de los índicadores financieros y estudio del sector de las entidades reguladoras, previo a la formulación de actas parciales | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Obstruye la ejecución del contrato pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual- Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Revisión de las publicaciones de los índicadores financieros de las entidades reguladoras, previo al recibo parcial o total del objeto contractual. | Mensual
21 | General | Interno |  |  | X |  |  | Juridico | Demora por parte del contratista en la suscripción del contrato o conformación de la garantía única | Retraso en el inicio y ejecución del Contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | La FGN-Regional Central 100% | Supervisión, Seguimiento y control permanente. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | El Supervisor del Contrato. | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Supervisión | No aplica
22 | General | Externo |  |  | X |  |  | Juridico | No cumplimiento del objeto contractual (Incumplimiento) | En caso que la compañía seleccionada hubiere sido único proponente, la Entidad deberá adelantar un nuevo proceso de selección. Si en el proceso hay más de un proponente, la Entidad debe analizar la conveniencia jurídica, técnica y económica de adjudicar el proceso al proponente que ocupó el segundo lugar | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Al proponente adjudicatario | Establecer claramente en los documentos del proceso de contratación, las sanciones y consecuencias a las que se vería expuesto el adjudicatario por el no cumplimiento del objeto contractual. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, teniendo en cuenta que si el adjudicatario era único proponente, la Entidad debe adelantar un nuevo proceso de selección. En caso que sea viable adjudicar al proponente calificado en segundo lugar. | Los funcionarios encargados de acompañar la solicitud de necesidad y los encargados de la Sección de Gestión Contratual - Regional Central | El mismo día de la declaratoria de incumplimiento del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | El Supervisor verifica el cumplimiento del objeto contractual. | Durante la elaboración de los Estudios Previos del nuevo proceso de contratación y hasta el último plazo para la expedición de Adendas
23 | Específico | Externo |  |  | X | X |  | Juridico | Cambios en las condiciones y/o necesidades con fecha posterior al cierre del proceso. | Modificación del objeto del Contrato para adecuarlo a las nuevas condiciones acorde a las necesidades. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Al contratista / A la FGN-Regional Central | Durante el proceso precontractual y en la ejecución del contrato se debe realizar un seguimiento permanente a las condiciones que originaron la necesidad. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, teniendo en cuenta que se deberá justificar la nueva necesidad acorde con el contrato suscrito, firmar la documentación correspondiente, actualizar las pólizas y cumplir las condiciones en el lapso de tiempo establecido. | Los funcionarios encargados de acompañar la solicitud de necesidad y los encargados de la Sección de Gestión Contractual - Regional Central | El mismo día en que la Entidad tiene conocimiento de los cambios en lo que respecta a la necesidad. | Al momento del cumplimiento de los requisitos. | El supervisor y la dependencia solicitante verificaran el cumplimiento del objeto contractual el cual debe ser acorde con las necesidades. | Durante toda la ejecución del contrato.
24 | Específico | Externo |  |  |  | X |  | Económicos | Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los precios contratados. | Modificación de los términos establecidos en el Contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | La FGN-Regional Central / EL contratista | Por ser un riesgo externo ajeno al contratista y a la FGN-Regional Central, no podrían implementarse controles que prevengan la ocurrencia del riesgo | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, teniendo en cuenta que una vez producido el riesgo, el contatista procedería a realizar las solicitudes que correspondan ante la FGN-Regional Central | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractal - Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | No aplica por ser un riesgo externo | No aplica por ser un riesgo externo
25 | Especifico | Interno |  |  |  | X |  | Operacional | Falta de aptitud técnica para la inducción de uso de los materiales y elementos técnicos de cada persiana. Certificación de trabajo en alturas. | Uso indevido de los componentes de los materiales, persianas, etc, produciendo lesiones fisicas y/o incapacidades del usuario, operarios del contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Para el contratista 100% | Realizar inspecciones y seguimientos permanentes. | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Firma de acta de inicio del contrato | En el plazo de ejecución del contrato | Reslizar inspecciones y seguimiento permanente | Semanal y de acuerdo a la ocurrencia del fenómeno
26 | Especifico | Interno |  |  |  | X |  | Operacional | Baja calidad y deficiencia de los componentes de las persianas, articulos y elementos, objeto del presente proceso contractual | Deficiente calidad de las persianas y mal funcionamiento de los elementos, materiales y mano de obra. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Para el contratista 100% | Supervisión, Seguimiento y control permanente. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | Contratista | Firma de acta de inicio del contrato | En el plazo de ejecución del contrato | Supervisión, Seguimiento y control permanente. | Semanal y de acuerdo a la ocurrencia del fenómeno
27 | Especifico | Externo |  |  |  | X |  | Operacional | Incumplimiento en la NTC, calidad de materiales de las persianas. | Productos terminados sin autorizacion de control de calidad | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Para el contratista 100% | Supervisión del contrato para el cumplimiento por parte del contratista de las normas vigentes | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | Supervisor y contratista. | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Seguimiento a informes del supervisor | bimensual
28 | Especifico | Externo |  |  |  | X |  | Operacional | Uso indebido de materiales o componentes. | Incumplimiento del objeto del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Proponente | Supervisión, Seguimiento y control permanente. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor y contratista. | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Seguimiento a informes del supervisor | Trimestral
29 | Especificos | Interno |  |  |  | X |  | Precontractual | Que no se adjudique el proceso de contratación | No satisfacción de la necesidad de la entidad | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | A la Entidad 100% | Condiciones claras y elaboracion de documentos con la suficiente anticipación | 2 | 2 | 4 | Riesgo medio | Si, afecta el cumplimiento de la entrega a los servidores de mantenimiento. | Area ejecutora | Iniciación de audiencia de adjudicación | El día de la adjudicación | Acompañamiento permanente | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
30 | Especificos | Interno |  |  |  | X |  | Operacional | Daño de bienes o personas | Póliza | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Para el contratista 100% | Previsión y control por parte del contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Contratista y supervisor | Durante la etapa precontractual del proceso. | Terminación de ejecución del contrato y su respectivo seguimiento post-contractual | Supervisión | Acompañamiento permanente
31 | General | Interno |  |  |  | X |  | Operacional | Cuando los materiales, equipos y persianas en general objeto de la presente contratación no cumplan con los requisitos mínimos de estandares de calidad | Incumplimiento del objeto contractual | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Para el contratista 100% | Tener convenientemente personal adicional disponible para atender los mantenimientos y requerimientos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Contratista y supervisor | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Supervisión | Acompañamiento permanente
32 | General | Interno |  |  |  | X |  | Financiero | Retraso en los plazos de pago | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | La FGN-Regional Central / EL contratista | Oportuna presentación y tramite de cuentas, solicitud del PAC. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, debido al retraso en el tramite de la cuenta de cobro. | Contratista y supervisor | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Supervisión | Acompañamiento mensual
33 | Especificos | Interno |  |  |  | X |  | Operacional | Perdida de bienes o daño por negligencia del contratista | Reposición del bien, sobrecostos para el contratista | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Para el contratista 100% | Supervisión, Seguimiento y control permanente. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | No | Contratista y supervisor | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | terminación de ejecución del contrato y su respectivo seguimiento post-contractual | Supervisión | Acompañamiento permanente
34 | Específico | Externo |  |  |  | X |  | Jurídico/Técnico/Económico | Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales | Imposición de sanciones y/o terminación del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | El contratista | Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, por el incumplimiento del contratista de las obligaciones específicas del contrato | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual - Regional Central | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Pólizas de la Entidad | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | A través de la revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes | Durante la ejecución del Contrato.
35 | General | Externo |  |  |  | X |  | Social o político | Ocurrencia de cituaciones de orden público, paros, huelgas, actos terroristas, emergencia sanitaria, estados de excepción o los efectos derivados y ocasionados por los mismos. | El Incumplimiento del Objeto Contractual o la Modificación de los términos establecidos en el Contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | La FGN-Regional Central / EL contratista | Consulta de alteraciones de orden público a las autoridades respectivas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendete | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción | Consulta de alteraciones de orden público a las autoridades pertinentes y mantener actualizada la normatividad. | De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
36 | Específico | Interno |  |  |  | X |  | Operacional | Supervisor, la FNG-Regional Central, designará una persona natural como Supervisor el cual ejercera el control y vigilancia de la ejecución del contrato. | Impacto negativo en los logros planteados frente al cronograma de actividades, al servicio del suministro e instalacion de las persianas. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | FGN-Regional Central | Evitar todos los eventos que afecten al normal desarrollo del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si, Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | El Supervisor del Contrato. | Iniciación de ejecución del contrato | terminación de ejecución del contrato y su respectivo seguimiento post-contractual | En los informes de ejecución que debe presentar al supervisor | conforme a lo definido en el contrato.
37 | General | Externo |  |  |  | X |  | Economico | El inadecuado cálculo y proyección de costos de la propuesta económica. | Solicitud de cambio | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | EL contratista 100% | Aplica el debido proceso | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Afecta la ejecución del contrato | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Retroalimentación con el Contratista y seguimiento al Contrato. | Durante la ejecución del Contrato.
38 | General | Interno |  |  |  | X | X | Operacional | Riesgo de perdida de equipos, documentos y/o destrucción, deterioro o robo de los bienes en custodia del contratista antes de la entrega de los mismos, correrá por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quien deberá soportar los riesgos. | Fallas en la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | EL contratista | Identificación de los responsables por parte del Contratista, en los servicios de instalación y entrega de las persianas en general. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | El Supervisor del Contrato. | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Retroalimentación con el Contratista y seguimiento al Contrato. | Diario
39 | Específico | Externo |  |  |  | X |  | Jurídico/Técnico/Económico | Que los valores por los que finalmente sea adjudicado el proceso se asumen como precios fijos sin formula de reajuste ni variación alguna durante el plazo de ejecución del contrato y en la eventualidad de alguna variación, ellas será asumida por el contratista en el 100%. | Imposición de sanciones y/o terminación del contrato, El Incumplimiento del Objeto Contractual | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | La FGN -Regional Central/ EL contratista | Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, por el incumplimiento del contratista de las obligaciones específicas del contrato | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Pólizas de la Entidad | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | A través de la revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes | Durante la ejecución del Contrato.
Elaboro: Hernan D. Cortes Villegas -Profesional de Gestion II
Seccion Gestion Contractual - Regional Central
Bogota D.C. enero 26 de 2023 | [8 empty] | CATEGORIA DEL RIESGO |  |  |  |  | VALORACION |  | RANGOS
[7 empty] | PROBABILIDAD |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  |  |  |  | 1 |  | 1 a 3 Riesgo Bajo
[9 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  |  |  |  | 2 |  | 4 a 6 Riesgo Medio
[9 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  |  |  | 3 |  | 7 a 9 Riesgo Alto
[9 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) |  |  |  |  | 4 |  | > a 10 Riesgo Extremo
[9 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoria de las circunstancias) |  |  |  |  | 5