## Matriz de Riesgos
ANEXO No. 12 DE ESTUDIOS PREVIOS - MATRIZ DE RIESGOS “REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | General | Interno | Selección | Riesgos operacionales | Riesgo de que no se firme el contrato de interventoria. | Demoras en el inicio de la ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | SDM 100% | Realizar un nuevo proceso de contratación en el menor tiempo posible. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | SDM | En la ocurrencia del hecho | En la ocurrencia del hecho | Seguimiento a proceso del concurso de meritos abierto, en la etapa de observaciones de interesados al proceso, y en el cierre del proceso. | Según cronograma de proceso de Concurso de Meritos Abierto.
2 | General | Externo | Selección | Riesgos operacionales | Demora en la presentación de garantías exigidas para el perfeccionamiento del contrato | Retraso en la firma de acta de inicio del contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | contratista 100% | Establecer plazos en el Anexo Complementario, para cumplir los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa precontractual. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y SDM | A partir de la audiencia de la adjudicación del contrato. | Según cronograma del proceso. | Seguimiento a la legalizacion del contrato. | permanente durante la fase pre contractual y hasta la legalizacion del contrato
3 | General | Externo | Contratación | Operacional | No cumplimiento de los requisitos establecidos para la firma del acta de inicio del contrato. | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato. Generación de incumplimiento. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | contratista 50% e interventoria 50% | Seguimiento al cronograma de actividades estipuladas en el anexo tecnico. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista, Interventoria, y SDM | Legalización contrato | Firma acta de inicio | Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma del Anexo Tecnico, para la entrega de hitos para la firma de acta de inicio | En el momento del trámite
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incremento en las cantidades de mano de obra y/o materiales por causas imputables al contratista | Afectación del cronograma. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | contratista 100% | El interventor realizará seguimiento a las actividades ejecutadas por parte del contratista. El contratista contará con personal de obra calificado y atenderá los planes de contingencia propuestos. El contratista asumirá los costos generados. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | contratista | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | En los comites de obra semanales. Revisando la ejecución de las actividades de obra | Semanal
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demora en la solicitud y suministro de materiales de obra y pago inoportuno a proveedores por parte del contratista | Retraso o parálisis de la ejecución de obra y la generación de incumplimientos | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | contratista 100% | Implementar un adecuado control de adquisición de materiales teniendo en cuenta el desarrollo del cronograma o programación de las actividades de obra para la ejecución del contrato. Disponer de los recursos financieros necesarios para atender la solicitudes de material. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | contratista | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | En los comites de obra semanales. Revisando la ejecución de las actividades de obra | Semanal
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daño, pérdida o hurto de materiales o equipos. | Retraso en la ejecución de las obras | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | contratista 100% | Implementar la seguridad necesaria para la ejecución de las obras. Asumir los costos adicionales que se generen en razón a daño, pérdida o hurto de materiales o equipos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | contratista | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | En los comites de obra semanales. Revisando la ejecución de las actividades de obra | Semanal
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del cronograma de obra por actividades no previstas | Retraso en la ejecución del cronograma obra. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | contratista 100% | Proveer y solicitar la radicación de la documentación relacionada con el trámite de las actividades no previstas, soportando su justificación y ocurrencia, para aprobación de la interventoria. Implementación de planes de contingencia. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | contratista | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | En los comites de obra semanales. Revisando la ejecución de las actividades de obra | Semanal
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del cronograma de obra por falta de equipo humano | Retraso en la ejecución del cronograma. Incumplimiento de contrato. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | contratista 80% interventoria 20% | Elaborar la programación de equipo y recurso humano que permita ejecutar cada una de las actividades contratadas con el objetivo de proveer la cantidad de personal necesario para el cumplimiento del objetivo. Verificación y seguimiento, por parte de la Interventoría y el contratista, en sitio del personal propuesto y aprobado para la ejecución de las actividades. En el caso de ser necesario contar con personal adicional, adelantar la contratacion del personal necesario, en cuyo caso los costos serán asumidos por el contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | contratista | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | En los comites de obra semanales. Revisando la ejecución de las actividades de obra | Semanal
9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Errores en la programación de ejecución de las actividades de obra | Retraso en la ejecución del cronograma. Generación de planes de contingencia | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | contratista 100% | Presentación del cronograma de ejecución de obra ajustado a los tiempos previstos por la Interventoría del contrato. Hacer un seguimiento juicioso de dicho cronograma de actividades. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | contratista | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | En los comites de obra semanales. Revisando la ejecución de las actividades de obra | Semanal
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Mal funcionamiento o descalibración de equipos | Imprecisiones y errores de la ejecución de actividades de obra fuera de los límites permisibles. | 3 | 2 | 5 | Riego medio | contratista 100% | Mantenimiento y verificación de los equipos, realizar previo a la utilización las revisiones técnicas del equipo y de la idoneidad de la empresa que lo certifique. Revisiones periódicas del buen funcionamiento de los equipos. Los sobrecostos en la ejecución de obra serán a cargo del contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | contratista | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | Verificación mensual del buen funcionamiento de los equipos de precisión a través de las certificaciones expedidas. | Bimensual
11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de disponibilidad de equipos en optimas condiciones de funcionamiento. | Interrupción de las operaciones, problemas de calidad en el producto contratado y eventual desperdicio de materiales. | 2 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | contratista 100% | Realizar mantenimiento periódico a los equipos que se utilicen en la ejecución del contrato. Efectuar el cambio inmediato de los equipos que presenten fallas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | contratista | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | En los comites de obra semanales. Revisando la ejecución de las actividades de obra | Semanal
12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cambio de personal aprobado para la ejecucion del contrato. | Interrupción de las actividades de obra. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | contratista 100% | Aplicación del procedimiento establecido en el Anexo tecnico y Complementario para el cambio de personal. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | contratista | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | La interventoría verificará el cumplimiento de la obligación del contratista conforme al anexo complementarios | En la ocurrencia del evento
13 | General | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación de los precios de los insumos | Sobrecostos y retraso en la ejecución de las obras. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | contratista 100% | El contratista deberá realizar un análisis de precios de mercado para la presentación de la propuesta. Los sobrecostos ocasionados por la falta de análisis del mercado serán a cargo del contratista. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | contratista | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | Revisión de estudio de mercado. | En la ocurrencia del evento
14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a redes de servicios públicos | Retraso en la ejecución de las obras. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | contratista 100% | Verificar, a través de planos, y visitas de inspeccion, la existencia de redes y su localización. El contratista asumirá los costos que se ocasionen como producto del daño a las redes de servicios públicos e implementará el respectivo plan de contingencia. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | contratista | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | La interventoría verificará el tratamiento oportuno de la reparación de los daños causado a las redes de servicios públicos | Ejecución del contrato
15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurrencia de accidentes laborales | Retrasos o interrupciones en tiempos programados en el cronograma de actividades. | 2 | 3 | 5 | medio | contratista 100% | Seguimiento por parte del profesional SISOMA a la implementación de medidas que prevengan la ocurrencia de accidentes laborales. Implementar la normatividad vigente en materia de seguridad industrial y salud ocupacional. Adelantar el proceso del cambio de personal de ser necesario. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | contratista | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | Garantizar por medio de la interventoría la permanencia y continuidad del personal requerido en obra y el uso de elementos de seguridad industrial. | Ejecución del contrato
16 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Suspensión de actividades de construcción por condiciones climáticas. | Suspensión de las actividades de obra. Atraso en la ejecución de las obras. Reprogramación del cronograma de obra. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | contratista 100% | Proveer y realizar planes de contingencia para minimizar los retrasos del cronograma de actividades. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | contratista | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | Acompañamiento en el momento del evento, incluirlo en la bitácora de obra. La interventoría deberá realizar la revisión y seguimiento al nuevo cronograma de actividades | Semanal
17 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Suspensión o reducción del suministro de energía | Retraso en la ejecución de las obras | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | contratista 100% | Proveer equipos o plantas eléctricas | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | contratista | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | Acompañamiento en el momento del evento, registrar el evento en la bitacora de obra. | Semanal
18 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Iliquidez del contratista para el cumplimiento del contrato | Parálisis de la ejecución de la obra. Generación de incumplimiento | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | contratista 100% | Proveer en las exigencias de orden financiero que se garantice la liquidez del proponente. El contratista con su propuesta asume las condiciones financieras del contrato garantizando el cumplimiento de sus obligaciones. Iniciación del proceso de multas e incumplimiento. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | SI | contratista | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | Revisión periódica del comportamiento financiero del contrato a través del interventor | mensual
19 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Parálisis de las actividades por parte de empleados o personal del contratista | Retraso en la ejecución de las obras | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | contratista 100% | Cumplir con las condiciones optimas de salarios, prestaciones, seguridad social, seguros, etc. Garantizar la solución inmediata de las causas de la parálisis de actividades. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | contratista | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | Garantizar por medio de la interventoría la permanencia y continuidad del personal requerido en obra. | Ejecución del contrato
20 | General | Externo | Ejecución | Social | Huelgas, disturbios, paros de trabajadores o transporte, situaciones de orden público | Retraso en la ejecución de las obras | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | contratista 50% y SDM 50% | Elaboración de planes de contingencia por parte del contratista y seguimiento por parte de la interventoría. Posible suspensión del contrato. El contratista deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad de la obra ejecutada en el momento de la suspensión. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | contratista | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | Realizar seguimiento al plan de contingencia | Semanal
21 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos de entidades publicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato. | Retraso en la ejecución de las obras | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | contratista 50% y SDM 50% | Elaboración de planes de contingencia por parte del contratista y seguimiento por parte de la interventoría. Posible suspensión del contrato. El contratista deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad de la obra ejecutada en el momento de la suspensión. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | contratista | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | Realizar seguimiento al plan de contingencia | Semanal
22 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Cambios o ajustes en materia legal, reglamentaria o regulatoria con afectación sobre la operación de los Servicios u otras condiciones del Contrato. | afectación de las condiciones normales de operación contratadas | 2 | 4 | 5 | MEDIO | contratista 50% y SDM 50% | Actualización constante sobre los proyectos regulatorios del sector. | 1 | 3 | 4 | BAJO | si | Supervisor / contratista. | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | Durante el Seguimiento a las obligaciones asumidas por el Contratista. | Permanentemente durante la ejecucion del contrato
23 | General | Externo | Ejecución | Social | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución de las actividades del contrato. | Retraso en la ejecución de las obras | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | contratista 50% y SDM 50% | Elaboración de planes de contingencia por parte del contratista y seguimiento por parte de la interventoría. Posible suspensión del contrato. El contratista deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad de la obra ejecutada en el momento de la suspensión. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | contratista | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | Realizar seguimiento al plan de contingencia | Semanal
24 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes. | liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial. Perdida de competencia para liquidar en sede administrativa. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | contratista 50% y SDM 50% | La interventoria debera agotar por escrito la liquidación bilateral, en caso de no poder llegar a un acuerdo con el CONTRATISTA, realizar la liquidación unilateral. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | interventoria y SDM | Terminado el plazo de ejecución del contrato, y recibido a satisfacion de la interventoria en acta de recibo final. | Terminado el plazo de ejecución del contrato, y recibido a satisfacion de la interventoria en acta de recibo final. | Realizar seguimiento y proyeccion de acta de liquidación por parte de la interventoria. | Terminado el plazo de ejecución del contrato, y recibido a satisfacion de la interventoria en acta de recibo final.
Note on K16: Lilian Joanna Forero Suarez: no es 5?
Note on X22: Lilian Joanna Forero Suarez: En los comites de obra Semanales.

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 26525000000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 262597500
|  | Menor | 1% | 4.49% | 265250000 | 1190972500
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 1326250000 | 3843472500
|  | Mayor | 15% | 30% | 3978750000 | 7957500000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 26525000000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La SDM hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La SDM acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato