










30-7-202


INFORME DE CONTRATO
PERIODO: 
01 DE DICIEMBRE-  30 DE DICIEMBRE 


CONTRATO DE OBRA No 0037 DE 2022 REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA  DEL ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CON  CÓDIGO BPIN 20223218000001
[image: https://www.freelogoservices.com/api/main/ph/zjHl2lgef9cYrQL0JFa7kzbw2vuDpBJJmh7E3jd9OXdE9g5shnN1i...Bv9ettdV9dsBUGw0pY]


INFORME DE CONTRATO No. 2




CONTRATO DE OBRA No 0037 DE 2022
“REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DEL ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS  DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
CON CÓDIGO BPIN 20223218000001”




CONTRATISTA:
JUSONAWA FOUNDATION




CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA



INTERVENTOR:
CORPORACION PARA APOYAR EL SECTOR ECOTURISTICO Y MINERO AMBIENTAL DE LA GUAJIRA “ECOTMAG”




RIOHACHA, DICIEMBRE 2022


.
Contenido

INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO.	
ANTECEDENTES	
INFORMACIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	
COMITÉ DE OBRA……………………………………………………………………………………………… 
REALIZAR LA PLANTACION EN ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS……………………………………
REALIZAR AISLAMIENTO CON MATERIAL VEGETAL……………………………………………………
REALIZAR LA DIVULGACION DEL PROYECTO EN MEDIOS DE PRENSA Y HABLADA…………..
REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL……………………..
ESTABLECER EL MONTAJE DE PARCELAS DE MONITOREO…………………………………………
GENERAR ACUERDOS DE CONSERVACION CON LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS……….
OBSERVACIONES	
CONCLUCIONES……………………………………………………………………………………………………..
DIFICUKTADES……………………………………………………………………………………………………….
LOGROS…………………………………………………………………………………………………………………
 PROGRAMACIÓN	
 AVANCE PONDERADO	
AVANCE ECONÓMICO	
ANEXO FOTOGRAFICO……………………………………………………………………………………………………..
13.1COMITÉ DE OBRA………………………………………………………………………………………….
13.2 TALLER DE SOCIALIZACION…………………………………...................................
13.3 LISTA DE ASISTENCIA…………………………………………………………………………………..
14   ANEXOS DOCUMENTALES 
                        14.1 CUENTA DE COBRO DEL TALLERISTA
                         14.2 CUENTA DE COBRO DE LA EMISORA 
                        14.3 CERTIFICADO EMISORA 

1. [bookmark: _bookmark0]INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO.

	CONTRATO Nº:
	0037 DE 2022

	CONTRATANTE:
	CORPOGUAJIRA

	

OBJETO:
	REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DEL ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA con código BPIN 20223218000001

	CONTRATISTA:
	JUSONAWA FOUNDATION 

	NIT:
	900025884-7

	
VALOR INICIAL:
	 SEIS CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES QUNIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS   NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($ 666.592.298,00) 

	PLAZO:
	SEIS (6) MESES

	ESTADO CONTRATO:
	EN EJECUCIÓN

	FECHA DE INICIO:
	NOVIEMBRE 25 DE 2022

	FECHA DE TERMINACION
	MAYO 24 2023

	REPRESENTANTE LEGAL:
	FELIX FRIAS IGUARAN 

	SUPERVISOR:
	MANUEL MANJARREZ

	INTERVENTOR
	ECOTMAG



2. [bookmark: _bookmark1]ANTECEDENTES.
JUSONAWA FOUNDATION, sociedad formalmente constituida, con NIT 900025884-7, representada legalmente por FELIX FRIAS IGUARAN, presentó propuesta para el proceso de contratación por licitación pública No LOP 001 de 2022, llevado a cabo por CORPOGUAJIRA para realizar la “REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DEL ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CON CÓDIGO BPIN 20223218000001”. Como resultado del proceso de Evaluación se adjudica a JUSONAWA FOUNDATION el contrato mediante Resolución No. 1233 del 30 de junio de 2022  y de allí surge el presente Contrato de Obra No. 0037 de 2022, suscrito el 30 de junio de 2022.

El 4 de Agosto de 2022 el jefe de la oficina jurídica de la entidad contratante aprueba pólizas tal como consta en el documento denominado PÓLIZA Y APROBACIÓN DE GARANTÍAS publicado en el Secop.

El 25 de noviembre de 2022 se firma el Acta de Inicio del Contrato con la participación del Supervisor del contrato designado por CORPOGUAJIRA, Manuel Manjarrez, Luis camilo Quintero Figueroa en representación de ECOTMAG, empresa contratada por CORPOGUAJIRA para realizar la interventoría del contrato y Félix frías iguaran como representante legal del contratista JUSONAWA FOUNDATION.
en el Comité de obra celebrado y al que asistieron los anteriormente mencionados, Didson Figueroa Designado por la Interventoría de ECOTMAG empresa contratada por CORPOGUAJIRA y Jefferson Bracho como supervisor de la interventoría designado por CORPOGUAJIRA, se establecen los procedimientos y seguimientos a ejecutar en el proyecto cuyo objeto es la REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DEL ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CON BPIN 20223218000001  
[image: https://www.freelogoservices.com/api/main/ph/zjHl2lgef9cYrQL0JFa7kzbw2vuDpBJJmh7E3jd9OXdE9g5shnN1i...Bv9ettdV9dsBUGw0pY]
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3. [bookmark: _bookmark2]INFORMACIÓN FINANCIERA

	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:
	$ 666.592.298

	VALOR ANTICIPO SOLICITADO:
	$ 333.296.149

	FIDUCIARIA:
	ALIANZAS 

	NOMBRE DEL FIDEICOMISO:
	P.A. ANTICIPO JUSONAWA FOUNDATON

	No. CUENTA DE AHORROS FIDUCIA:
	04000005244

	NIT. DE CONTRATO FIDUCIARIO:
	830053812-2

	INTERVENTOR ANTICIPO:
	ECOTMAG

	VALOR ANTICIPO GIRADO A FIDUCIA:
	$ 0



4. [bookmark: _bookmark3]DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO
El objeto del contrato es “REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DEL ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CON CÓDIGO BPIN 20223218000001” cuyas actividades principales son:

	1. Aumentar la Cobertura vegetal de las zonas degradadas del arroyo el pasito

	1.1
	Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos
	Hectáreas
	70




	1.2
	Realizar aislamiento con material vegetal
	Km
	15

	1.3
	Establecer el montaje parcelas de monitoreo
	Global
	1

	  2. Incrementar el conocimiento de las comunidades sobre el cuidado del entorno	

	2.1
	Realizar la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada
	Numero
	1

	2.2
	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental
	Numero
	4

	2.3
	Generar acuerdos de conservación con las comunidades
             beneficiadas	
	Numero
	2
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5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO


5.1 COMITÉ DE OBRA 
Se realizó comité de obra el día 15 de noviembre del 2022 a las 4.30 pm en la cual se establecieron los procedimiento y seguimiento para la ejecución del contrato cuyo objeto es la “REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DEL ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CON BPIN 20223218000001
Como asistentes del comité tenemos a:
MANUEL MANJARRES – SUPERVISOS CONTRATISTA  – CORPOGUAJIRA 
FELIX FRIAS IGUARAN – CONTRATISTA – JUSONAWA FOUNDATION
DIDSON FIGUEROA -  INTERVENTORIA – ECOTMAG
JORGE PINEDO – PLANEACION – CORPOGUAJIRA
JEFERSON BRACHO – SUPERVISOR INTERVENTORIA  – CORPOGUAJIRA
JOSE A SALAS – PLANEACION - CORPOGUAJIRA   
Anexo fotográfico (PAG 9)       

[bookmark: _bookmark5]
[bookmark: _bookmark6]5.2 REALIZAR LA PLANTACIÓN EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS
El avance de esta actividad es cero. Una vez se inicie el avance se reportará en el siguiente cuadro
[bookmark: _bookmark7][bookmark: _bookmark8]
5.3 REALIZAR AISLAMIENTO CON MATERIAL VEGETAL
El avance de esta actividad es cero. Una vez se inicie el avance se reportará en el siguiente cuadro:

5.4 REALIZAR LA DIVULGACION DEL PROYECTO EN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA Y HABLADA
se realizó la divulgación por medio de  la emisora fiesta stereo canal 107.7 durante el mes de diciembre con el fin de incrementar el conocimiento de la comunidad en general sobre el desarrollo del proyecto cuyo objeto es la REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DEL ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
 La cuña radial fue trasmitida el día 5 de diciembre a las 9 am y a las 2pm.
Anexo  de documento que certifica la realización de la misma.




5.5 REALIZAR  TALLERES DE SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL


El Día 06 de Diciembre de 2022 se desarrolló la socialización del proyecto con hora de inicio: 9.00Am y fecha de finalización: 11.36am la cual se realizó en el resguardo indígena de trupiogacho.
Estuvieron presentes los siguientes funcionarios de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)

· JEFERSON BRACHO (supervisor de la interventoría)
· ESMERALDA MEDINA (contratista)


Por Parte de la empresa prestadora de servicio JUSONAWUA FOUNDATION estuvo presente 

· AILEDIS DEL ROSARIO RODRIGUEZ BRITO (psicoorientadora)
                Encargada de realizar el taller de socialización. 

En la actividad tuvo una participación por parte de la comunidad asistieron 22 habitantes, en donde se dio a conocer de forma detallada la finalidad, el objetivo y las estrategias planificadas para el desarrollo del proyecto como también la participación de los habitantes en la ejecución del mismo, se identificaron las zonas a trabajar y se establecieron fechas para la realización del recorrido de las 70 hectáreas y 15 kilómetros el cual se van a trabajar.   

Anexo fotográfico 

5.6 ESTABLECER EL MONTAJE DE PARCELAS DE MONITOREO
El avance de esta actividad es cero

5.7 GENERAR ACUERDOS DE CONSERVACIÓN CON LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS.
El avance de esta actividad es cero

6. OBSERVACIONES

· A la fecha ya se hizo verificación de áreas a intervenir conforme a la información suministrada por CORPOGUAJIRA,  
· en el Comité de obras  se acordó realizar recorridos de verificación en conjunto con los habitantes y cabildos de las comunidades en donde se ejecutaran las actividades 
· se realizó el taller de socialización de manera exitosa contando con la asistencia de los funcionarios de la corporación al igual que los habitantes y profesional encargada por parte de la empresa prestadora del servició JUSONAWA FOUNDATION.
· Se realizó la divulgación del proyecto por medio una cuña radial de la emisora fiesta stereo canal 107.7 FM, el cual pertenece al mes de diciembre  
· A la fecha ya se cuenta con proveedor de postes y en el momento estamos a la espera de iniciar la facturación de los mismos.
· A la fecha ya tenemos proveedor del material vegetal a sembrar, estamos a la espera de iniciar  la facturación de los mismos.
· A  la fecha contamos con los proveedores necesarios para el desarrollo de las actividades.


7. CONCLUCIONES
Es posible concluir que durante el periodo comprendido entre el 01 de diciembre y 30 de diciembre se ha cumplido a cabalidad con todo lo estipulado en el cronograma de actividades correspondiente al contrato de obra no., 0037 de 2022. Con la ejecución y desarrollo de las siguiente actividades
· Ejecución del 25% de la  realización de los talleres de sensibilización y socialización ambiental con la participación adecuada de los funcionarios de la entidad contratante como la de la entidad contratista y habitantes de la continuidad a trabajar. 
· Ejecución de la transmisión de una cuña radial durante el mes correspondiente. Estableciendo acuerdos o contratos sobre la realización de las otras 4 cuñas que serán trasmitidas durante el desarrollo del cronograma de actividades. 

8 .DIFICULTADES
Informe no 2 correspondiente al periodo de 01 de diciembre y 30 de diciembre.
Durante la ejecución de las actividades mencionadas con antelación varios habitantes de la comunidad manifestaron que las zonas a reforestar y a la cual se le realizara la actividad de aislamiento cuenta con invasión de cercas de dueños o habitantes aledaños el cual necesitaremos la colaboración con relación a el desplazamiento de dichas cercas como también la suspensión permanente del pastoreo de los animales como chivos y ovinos a fin del cuidado de las plántulas que harán parte de la reforestación de la zona, la buena disposición de los habitantes con el fin de poder lograr el desarrollo y cumplimiento de cada uno de los objetivos trazados en el contrato de obra no 0037 de 2022.


9. LOGROS

Durante el periodo comprendido entre el 01 de diciembre y 30 de diciembre se ha cumplido a cabalidad con todo lo estipulado en el cronograma de actividades correspondiente al contrato de obra no., 0037 de 2022.
 Anexando evidencias documentales y fotográficas que demuestran la veracidad del desarrollo del mismo.

.
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ANEXO TABLAS





















. 10. PROGRAMACIÓN

	
ACTIVIDAD
	UNIDAD MEDIDAD
	CANTIDAD TOTAL
	   CRONOGRAMA DE EJECUCION

	
	
	
	NOV-22
	DIC-22
	ENE-23
	FEB-23
	MAR-23
	ABR-22
	MAY-23

	
1.Aumentar la Cobertura vegetal de las zonas degradadas del arroyo el pasito

	
Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos
	

Hectáreas
	

70
	

	
	
	


	


	

40.00
	

30.00

	Realizar aislamiento con material vegetal 
	

Km
	

15
	


	
	


	

5
	

5
	

5
	



	
2. Incrementar el conocimiento de las comunidades sobre el cuidado del entorno

	
Realizar la divulgación del
proyecto en medios de prensa escrita y hablada
	


Numero
	


1
	
	


0,10
	


0,20
	


0,20
	


0,20
	


0,20
	


0,10

	
Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental
	

Numero
	

4
	
	

1,00
	

1,00
	
	
	

1,00
	

1,00

	
Establecer el montaje de  parcelas de monitoreo
	


Numero
	


1
	
	
	
	


0,50
	


0,50
	
	

	Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2,00



[bookmark: _bookmark13]11. AVANCE PONDERADO

	
ACTIVIDAD
	
UNIDAD
	
CANTIDAD
	
% PONDERACIÓN
	EJECUTADO EN EL PERIODO
	EJECUTADO ACUMULADO
	ESTIMADO ACUMULADO 

	
	
	
	
	CANTIDAD
	% AVANCE
	CANTIDAD
	% AVANCE
	CANTIDAD
	% AVANCE

	1. Aumentar la Cobertura vegetal de las zonas degradadas del arroyo el pasito

	Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos
	
hectáreas
	
70
	
33,4
	
0
	
0,00%
	
0
	
0,00%
	
0
	
0,00%

	Realizar aislamiento con material vegetal 
	
Km
	
15
	
60,6
	
0
	
0,00%
	
0
	
0,00%
	
0
	
0,00%

	
2. Incrementar el conocimiento de las comunidades sobre el cuidado del entorno

	Realizar la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada
	
Numero
	
1
	
1,7
	
0,10
	
0,17%
	
0,10
	
0,17%
	
0,10
	
17%

	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental
	
Numero
	
4
	
0,9
	
1
	
0,225%
	
1
	
0,225%
	
1
	
22,5%

	Establecer el montaje de parcelas de monitoreo
	
Numero
	
1
	
3,1
	
0
	
0,00%
	
0
	
0,00%
	
0
	
0,00%

	Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas
	
Numero
	
2
	
0,3
	
0
	
0,00%
	
0
	
0,00%
	
0
	
0,00%

	

	0,395%
	
	0,395%
	
	0,40%
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12. AVANCE ECONÓMICO

	
ACTIVIDAD
	UNIDAD MEDIDAD
	CANTIDAD TOTAL
	DETALLE 
	   CRONOGRAMA DE EJECUCION

	
	
	
	
	NOV-22
	DIC-22
	ENE-23
	FEB-23
	MAR-23
	ABR-22
	MAY-23

	
	
1.Aumentar la Cobertura vegetal de las zonas degradadas del arroyo el pasito

	
Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos
	

Hectáreas
	70
	P
	0
	0
	0
	0
	0
	40.00
	30.00

	
	
	
	E
	0
	0
	
	
	
	
	

	Realizar aislamiento con material vegetal 
	

Km
	15
	P
	0
	0
	0
	5
	5
	5
	


	
	
	
	E
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
2. Incrementar el conocimiento de las comunidades sobre el cuidado del entorno

	
Realizar la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada
	Numero
	1
	P
	0
	0,10
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,10

	
	
	
	E
	0
	0,10
	
	
	
	
	

	
Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental
	Numero
	4
	P
	0
	1,00
	1,00
	0
	0
	1,00
	1,00

	
	
	
	E
	0
	1,00
	
	
	
	
	

	
Establecer el montaje de  parcelas de monitoreo
	Numero
	1
	P
	0
	0
	0
	0,50
	0,50
	0
	0

	
	
	
	E
	0
	0
	
	
	
	
	

	Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas
	Numero
	2
	P
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,00

	
	
	
	E
	0
	0
	
	
	
	
	






12. [bookmark: _bookmark14]AVANCE ECONÓMICO


	

ACTIVIDAD
	

UNIDAD
	
CANTIDAD TOTAL
	
VALOR UNITARIO 
	EJECUTADO EN EL PERIODO
	ACUMULADO

	
	
	
	
	
CANTIDAD
	
VALOR
	
CANTIDAD
	
VALOR

	1. Aumentar la Cobertura vegetal de las zonas degradadas el arroyo el pasito

	
Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos
	
hectáreas
	
70
	
$2.433.874
	
0,000
	
$0,00
	
0,000
	
$0,00

	Realizar aislamiento con material vegetal
	
Km
	
15
	
$20.590.114
	
0,000
	
$0,00
	
0,000
	
$0,00

	
2. Incrementar el conocimiento de las comunidades sobre el cuidado del entorno

	Realizar la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada
	
Numero
	
1
	
$9.270.207
	
0,100
	
$68.200
	
0,100
	
$68.200

	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental
	
Numero
	
4
	
$1.237.445
	
1
	
$1.237.445
	
1
	
$1.237.445

	Establecer el montaje parcelas de monitoreo
	
	
1
	
   $16.396.720
	
0,000
	
$0,00
	
0,000
	
$0,00

	Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas
	
Numero
	
2
	
$675.825
	
0,000
	
$0,00
	
0,000
	
$0,00

	
	$1.305.645
	
	$1.305.645




13. [bookmark: _bookmark15]ANEXO FOTOGRAFICO
13.1 COMITÉ DE OBRA
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13.2 ANEXO FOTOGRAFICO TALLER DE SOCIALIZACION 
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14. ANEXOS DOCUMENTALES
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14.1 LISTA DE ASISTENCIA (TALLER DE SOCIALIZACION)
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14.3 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO TALLERISTA
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14.5  CUENTA DE COBRO TALLERISTA  ENERO
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14.6 CUENTA DE COBRO EMISORA 
[image: C:\Users\usuario\Desktop\Nueva carpeta\IMG_4442.jpg]

	


14.7 CERTIFICADO EMISORA  
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[bookmark: _GoBack]FELIX ENRIQUE FRIAS IGUARAN                    
C.C. 17.954.540 de Fonseca                        
Representante legal
JUSONAWA FOUNDATION
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Jusonawa
t Foundaton
Seflor(a): /&W .
VICTOR EPIAYU MOLERO 4 ﬂ‘\bf('(
GOBERNADOR CABILDO. ‘Qw ¢

DE: JUSONAWA FOUNDATION

ASUNTO: SOCIALIZACION DEL PROYECTO “REHABILITACION ECOLOGICA
PARTICIPATIVA DEL ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIOPIO DE BARRANCAS- LA
GUAJIRA"

Reciba un cordial saludo.

En el marco de las estrategias de participacién ciudadana encaminadas a la sostenibilidad
ambiental promovidas por la corporacién auténoma de la guajira “CORPOGUAJIRA" los
proyectos de rehabilitacién ambiental son de gran importancia no solo para los habitantes
ylo comunidades si no, también para todas las partes intervinientes . Por esta razén es de
‘suma importancia que sean parte de la construccién del desarrollo.

Debido a esto por medio de la presente tenemos el gusto de invitarlo(a) a participar en la
socializacién del proyecto “REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DEL
ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIOPIO DE BARRANCAS- LA GUAJIRA”

Dicho proyecto genera un impacto positivo en las comunidades en general, por lo cual se
hace fundamental compartir y dar a conocer de primera mano las actividades que se van a
realizar en pro del desarrollo medio ambiental de la zona.

Esta reunién se desarrollara el préximo 06 de Diciembre de 2022 a las 9:00am en la
ccomunidad del resguardo Trupio gacho.

Agradecemos de ante mano su amable participacién.

Atentamente,

FELIX ENRIQUE FRIAS IGUARAN
C.C. 17.954.540 de Fonseca
Representante legal

Cille19#14-71  Celular 3045517705 email: (clixfriasipuaran@gmailcom Fonseca-LaGuajira Pigina 4
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Seflor(a):
ALVARO PEREZ
PRESIDENTE ACCION COMUNAL
DE: JUSONAWA FOUNDATION

ASUNTO: SOCIALIZACION DEL PROYECTO “REHABILITACION ECOLOGICA
PARTICIPATIVA DEL ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIOPIO DE BARRANCAS- LA
GUAJIRA"

Reciba un cordial saludo.

En el marco de las estrategias de participacién ciudadana encaminadas a la sostenibilidad
ambiental promovidas por la corporacién auténoma de la guajira “CORPOGUAJIRA" los
proyectos de rehabilitacién ambiental son de gran importancia no solo para los habitantes
ylo comunidades si no, también para todas las partes intervinientes . Por esta razén es de
‘suma importancia que sean parte de la construccién del desarrollo.

Debido a esto por medio de la presente tenemos el gusto de invitarlo(a) a participar en la
socializacion del proyecto “REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DEL
ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIOPIO DE BARRANCAS- LA GUAJIRA™

Dicho proyecto genera un impacto positivo en las comunidades en general, por lo cual se
hace fundamental compartir y dar a conocer de primera mano las actividades que se vana
realizar en pro del desarrollo medio ambiental de la zona.

Esta reunién se desarrollara el préximo 06 de Diciembre de 2022 a las 9:00am en la
comunidad del resguardo Trupio gacho.

Agradecemos de ante mano su amable participacion.

Atentamente,

S b
Representante legal
oL/ oz

Calle 19#14-71  Celular 3045517705 email: elifriasiguaran@gmail.con Fonseca- LaGuafira Pégina 7
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MANUEL MANJARRES
SUPERVISOR

DE: JUSONAWA FOUNDATION

ASUNTO: SOCIALIZACION DEL PROYECTO “REHABILITACION ECOLOGICA
PARTICIPATIVA DEL ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIOPIO DE BARRANCAS- LA
GUAJIRA"

Reciba un cordial saludo.

En el marco de las estrategias de participacion ciudadana encaminadas a la sostenibilidad
ambiental promovidas por la corporacién auténoma de la guajira “CORPOGUAJIRA” los
proyectos de rehabilitacién ambiental son de gran importancia no solo para los habitantes
ylo comunidades si no, también para todas las partes intervinientes . Por esta razén es de
suma importancia que sean parte de la construccion del desarrollo.

Debido a esto por medio de la presente tenemos el gusto de invitarlo(a) a participar en la
socializacién del proyecto “REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DEL
ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIOPIO DE BARRANCAS- LA GUAJIRA™

Dicho proyecto genera un impacto positivo en las comunidades en general, por lo cual se
hace fundamental compartir y dar a conocer de primera mano las actividades que se vana
realizar en pro del desarrollo medio ambiental de la zona.

Esta reunién se desarrollara el préximo 06 de Diciembre de 2022 a las 9:00am en la
comunidad del resguardo trupiogacho.

Agradecemos de ante mano su amable participacion.

Atentamente,

FELIX ENRIQUE FRIAS IGUARAN
C.C. 17.954.540 de Fonseca
Representante legal

Calle 19¥14-71  Celular 3045517705 emai: felifriasiguaran@gmailcom Fonseca-La Guajira Pégina 1
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JEFERSON BRACHO
SUPERVISOR INTERVENTORIA

DE: JUSONAWA FOUNDATION

ASUNTO: SOCIALIZACION DEL PROYECTO “REHABILITACION ECOLOGICA
PARTICIPATIVA DEL ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIOPIO DE BARRANCAS- LA
GUAJIRA"

Reciba un cordial saludo.

En el marco de las estrategias de participacién ciudadana encaminadas a la sostenibilidad
ambiental promovidas por la corporacién auténoma de la guajira “CORPOGUAJIRA" los
proyectos de rehabilitacién ambiental son de gran importancia no solo para los habitantes
ylo comunidades si no, también para todas las partes intervinientes . Por esta razén es de
suma importancia que sean parte de la construccién del desarrollo.

Debido a esto por medio de la presente tenemos el gusto de invitarlo(a) a participar en la
socializacién del proyecto “REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DEL
ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIOPIO DE BARRANCAS- LA GUAJIRA™

Dicho proyecto genera un impacto positivo en las comunidades en general, por lo cual se
hace fundamental compartir y dar a conocer de primera mano las actividades que se van a
realizar en pro del desarrollo medio ambiental de la zona.

Esta reunién se desarrollara el proximo 06 de Diciembre de 2022 a las 9:00am en la
‘comunidad del resguardo Trupio gacho.

Agradecemos de ante mano su amable participacién.

Atentamente,

FELIX ENRIQUE FRIAS IGUARAN
C.C. 17.954.540 de Fonseca
Representante legal

Calle 19414-71 Celular 3045517705 email: elixfriasiguaran@gmail com Fonseca- LaGuajira Pigina 3
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Seflor(a):
AREA DE COMUNICACIONES “CORPOGUAJIRA"

DE: JUSONAWA FOUNDATION

ASUNTO: SOCIALIZACION DEL PROYECTO “REHABILITACION ECOLOGICA
PARTICIPATIVA DEL ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIOPIO DE BARRANCAS- LA
GUAJIRA"

Reciba un cordial saludo.

En el marco de las de participacién ciudadana
amblntal promavkizs por i corporackén autbnoma de i guaia CORPOGUMIRA® Ios
proyectos de rehabilitacién ambiental son de gran importancia no solo para los habitantes
ylo comunidades si no, también para todas las partes ntervinientes . Por esta razén es de
suma importancia que sean parte de fa construccién del desarrollo.

Debido a esto por medio de la presente tenemos el gusto de invitarlo(a) a participar en la
socializacién del proyecto “REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DEL
ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIOPIO DE BARRANCAS- LA GUAJIRA"

Dicho proyecto genera un impacto positivo en las comunidades en general, por lo cual se
hace fundamental compartiry dar a conocer de primera mano las actividades que se van a
realizar en pro del desarrolio medio ambiental de la zona.

Esta reunién se desarrollara el proximo 06 de Diciembre de 2022 a las 9:00am en la
comunidad del resguardo Truplo gacho.

Agradecemos de ante mano su amable participacion.

FELIX ENRIQUE FRIAS IGUARAN
C.C.17.954.540 de Fonseca
Representante legal

Calle 19414-71 Celular 3045517705 email: dfriasiguarn@gmailcom Fonseca - LaGuajra Pigina 2
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SAMUEL LANAO ROBLES
DIRECTOR "CORPOGUAJIRA"

DE: JUSONAWA FOUNDATION

ASUNTO: SOCIALIZACION DEL PROYECTO “REHABILITACION ECOLOGICA
PARTICIPATIVA DEL ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIOPIO DE BARRANCAS- LA
GUAJIRA"

Reciba un cordial saludo.

En el marco de las estrategias de participacién ciudadana encaminadas a la sostenibilidad
ambiental promovidas por la corporacién auténoma de la guajira CORPOGUAJIRA” los
proyectos de rehabilitacién ambiental son de gran importancia no solo para los habitantes
ylo comunidades si no, también para todas las partes intervinientes . Por esta razén es de
suma importancia que sean parte de la construccién del desarrolio.

Debido a esto por medio de la presente tenemos el gusto de invitarlo(a) a participar en la
socializacién del proyecto “REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DEL
ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIOPIO DE BARRANCAS- LA GUAJIRA™

Dicho proyecto genera un impacto positivo en las comunidades en general, por lo cual se
hace fundamental comparti y dar a conocer de primera mano las actividades que se van a
realizar en pro del desarrollo medio ambiental de la zona.

Esta reunién se desarrollaré el préximo 06 de Diciembre de 2022 a las 9:00am en la
ccomunidad del resguardo Trupio gacho.

Agradecemos de ante mano su amable participacién.

Atentamente,

FELIX ENRIQUE FRIAS IGUARAN
C.C. 17.954.540 de Fonseca
Representante legal

Calle 1941471 Celular 3045517705 email: (lifrasigiaran@gmailcon Fonseca-LaGuajira Pigina 6
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De: Stefany
Para: luiskag@hotmail.com
2 de diciembre de 2022 a las 4:52 p. m

Carta de invitacion para la
socializacion del proyecto de
rehabilitacion ecolégica
participativa del arroyo el pasito

Escaneado con CamScanner

https://cc.co/16YRyq

Jusonaws
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Luis cAWLO QUINTERO

INTERVENTOR

OE: JUSONAWA FOUNDATION

ASUNTO: SOCIALIZACION DEL PROYECTO “REWABILITACION ECOLOGICA
PARTICIATIVA DEL ARROYO EL PAGITO EN £ MUMCIOG DF BARRANCAS: LA
GonnRA
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1082 de 2015 asi como las disposiciones vertidas en el codigo civily de comercio
y por las cléusulas que se mencionan a continuacion, que han sido discutidas y
acordadas precisamente entre ellas por las partes intervinientes,

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. EL CONTRATISTA, se obliga para con EL
CONTRATANTE a realizar talleres de sensibilizacién y socializacién ambiental,
como también a Ia capacitacién y ambientacién con apoyo logistico de los mismo,
todo esto enmarcado dentro del contrato de obra no. 0037 de 2022 el cual tiene
como objelo LA REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DEL
ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA la
REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DEL ARROYO EL PASITO
EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CONTRATISTA: En cumplimiento de este
contrato el CONTRATISTA se obliga a desarollar 2 talleres de socializacion y
sensibilizacién ambiental, a  los habitantes del resguardo indigena
correspondiente a la zona en la cual se va a llevar a cabo la ejecucion del contrato
de obra no 0037 de 2022 el cual lleva consigo la capacitacién y ambientacién con
apoyo logfstico de las actividades, con el fin de sensibilizar e informar a todo la
comunidad sobre el desarrollo y cuidado del mismo. CLAUSULA SEGUNDA.
DECLARACIONES DEL CONTRATISTA- EL CONTRATISTA, manifiesta: a).
Conocer perfectamente la naturaleza del objeto a desarrollar y las normas legales
que le son inherentes para ejecutar el objeto contractual; todo lo cual queda bajo
su entera responsabildad. CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a lo
siguiente: ) Cumplir de buena fe el objeto contractual. b) Asumir con
responsabilidad las funciones asignadas por el CONTRATANTE c). Cumplir con
las demés obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrao.
CLAUSULA CUARTA- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: A
su vez, EL CONTRATANTE se obliga con EL CONTRATISTA a lo siguiente: a).
Obrar de buena fe en el desarrollo del contrato. b). Cancelar el valor del Contrato
en la forma y téminos establecidos. c). Permitir el desarrollo y ejecucién del
Contralo por parte del CONTRATISTA. d). Asumir los riesgos que le
correspondan. e). Cumplir con las demés obligaciones que se deriven de la
esencia o naturaleza del presente contrato. CLAUSULA QUINTA: VALOR. Para
os efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato asciende a la suma de
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA PESOS (2.474.890) MIL por concepto de honorarios. CLAUSULA
SEXTA: FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE cancelaré el valor total del
contrato, de Ia siguiente forma: El pago se cancelara mensualmente no antes de
haberse prestado el servicio a contratar por el valor de UN MILLOS DOSCIENTES
TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
(51.237.445) MIL, previa presentacién de la cuenta de cobro y el paz y salvo de
los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral (SALUD y PENSION), conforme
a los porcentajes establecidos en la norma. En el caso de la afiliacion y pago a
Riesgos Laborales se dara aplicacién a lo establecidos en la ley 1562 de 2012.
CLAUSULA SEPTIMA-DURACION: la duracién del presente contralo serd el
periodo comprendido entre el primero (01) de Diciembre de 2022y primero (01)
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CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 001
PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION Y
AMBIENTACION CON APOYO LOGISTICO DENTRO DEL
GRIET0: CONTRATO DE OBRA NO. 0037 DE 2022 EL CUAL
TIENE COMO OBJETO LA REHABILITACION
ECOLOGICA PARTICIPATIVA DEL ARROYO EL PAsITO
EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA
CONTRATANTE 'JUSONAWA FOUNDATION
CONTRATISTA AAILEDIS DEL ROSARIO RODRGUEZ BRITO
cc 56.054.261
VALOR TOTAL DEL | DOS MILLONES CUATROCIENTOS SE'(ENTAs;
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS
CONTRATO (2.474.890) ML

LUGAR DE EJECUCION | BARRANCAS-LA GUAJIRA

VIGENCIA DOS (2) MESES
OBRA O LABOR PSICOORIENTADORA-TALLERISTA
CONTRATADA

FECHA INICIACION 01 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA TERMINACION |01 DE FEBRERO DEL 2022

Entre los suscilos, FELIX FRIAS IGUARAN, mayor de edad, con domiciio en la
ciudad de Fonseca, La Guajia, identiicada con cédula de ciudadania N°
17.954.540 expedida en Fonseca-La Guajira, representante legal de JUSONAWA
FOUNDATION, NIT, 9000258847 quien en adelante se denominard EL
CONTRATANTE, por una parte, y por la olra, AILEDIS DEL ROSARIO
RODRIGUEZ BRITO, mayor de edad, identificado con la cédula de Ciudadania
NO. 56.054.261 de Fonseca-La Guajira, con domicilio en la ciudad de Barranca-La
Guajira, quien obra en su propio nombre y representacion y en adelante se
denominard EL CONTRATISTA, apelando a los principios de reciprocidad, buena
fe y consensualidad hemos convenido celebrar el presente Contrato de Prestacion
de Sevicios Profesionales, el cual se regir por las leyes aplicables en materia de
Contratacion Estatal, entre otras, las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y Decreto
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La parte CONTRATISTA quedara obligada en mantener la. informacién
confidencial en estricta reserva y o revelar ningin dato de Ia informacion a
ninguna otra parte o entidad, relacionada o no, sin el consentimiento previo escrito

del CONTRATISTA. 2) El contratista quedara obligado a tratar confidencialmente
toda la informacién recibida directa o indirectamente del CONTRATANTE, y no
utizar ningin dato de esa informacidn e ninguna manera distnta al propésito del
presente acuerdo.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA- PERFECCIONAMIENTO: el presente conlrato se
perfecciona con lafirma de las partes.

Para constancia se fimna en Barrancas — La Guaira, el dia uno (01) del mes de.
Diciembre del 2022.

S—— S
— R s

Ce' 1795454 o Fomeca. ot
Eepraseiorieigel
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de febrero del 2023. No seré prorrogado y termina sin necesidad de aviso previo.
En el evento de requerirse la continuidad del servicio se celebrara un nuevo
contrato, CLAUSULA OCTAVA.- LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: EI
CONTRATISTA se compromele a prestar sus servicios en la zona rural y urbana
del municipio de BARRANCAS, en el departamento de LA GUAJIRA, o en el lugar
que la empresa o contratante asigne para tal fn o fuera de ellas en las diferentes
actividades que asi o requieran o amerita el caso. CLAUSULA NOVENA.
APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL: De
conformidad con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, el contratsta deber
acreditar que se encuentra afiiado al Sistema de Seguridad Social Integral, en el
momento de perfeccionamiento el contrato, y acreditar el pago mensual de los
‘mismos, durante la ejecucién del contrato, en los porcentajes establecidos por la
norma, En el caso de la afiliacién y pago a Riesgos Laborales se daré aplicacién a
o establecidos en la ley 1562 de 2012. CLAUSULA DECIMA: CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA. - En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento
por parte del CONTRATISTA se estipuia una pena pecuniaria en cuantia
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, sin perjuicio de que se
les aplique las demés sanciones por lucro cesante y dafio emergente causados
por el incumplimiento del objeto del contrato CLAUSULA DECIMA PRIMERA: NO
VINCULACION LABORAL - La celebracién de este contrato no genera ni supone
la existencia de relacion laboral entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA,
en consecuencia, EL CONTRATISTA sdlo tiene derecho al pago de los
en este CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA: TERMINACION DEL CONTRATO: 1) I presente conlrato.
Se dar por terminado  bilateramente, esto quiere decir cuando las partes.
concreten enre si 2) unilateralmente cuando el CONTRATISTA incumpla con la
entrega de los informes y actividades asignadas por el CONTRATANTE
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- IDONEIDAD: e representante legal de la
JUSONAWUA FOUNDATION encuentra viable la celebracién de este contrato con
EL CONTRATISTA, por haber demostrado que cuenta con la idoneidad,
capacidad y experiencia requerida para ejecutar a cabalidad el objeto de este
contrato y aprob6 la celebracién del mismo, de conformidad con el concepto
técnico emitdo. CLAUSULA DECIMA CUARTA.- INDEMNIDAD: Seré obiigacidn
del CONTRATISTA mantener indemne A LA EMPRESA JUSONAWUA
FOUNDATION de cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como
causa de las actuaciones del CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA QUINTA.-
SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACUALES. En caso de presentarse
controversias, se Recurtird a los mecanismos alterativos de solucion de
conflctos: a) Acuerdo b) Transaccién c) Conciliacién d) amigable composicidn, de
acuerdo con los procedimientos legales establecidos para tal efecto.
PARAGRAFO: Si la controversia o diferencia no se resuelve por los mecanismos
indicados, se recurfré a la justicia ordinaria. CLAUSULA DECIMA SEXTA-
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: La parte CONTRATISTA mediante
Ia suscripcién del presente contrato declara bajo la gravedad de juramento que no
se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibidad previstas en la
ley 80 de 1993 art 8. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA- CONFIDENCIALIDAD: 1)
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CUENTA DE COBRO

JUSONAWUA FOUNDATION
NIT. 900025884-7

DEBE A.
AILEDIS DEL ROSARIO RODRIGUEZ BRITO
CC. 56.054.261

Lasumade: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIENTE MIL
CUATROCIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/L 1.237.445.00_). Lo
anterior corresponde al pago de la primera actividad de socializacion y
sensibilizacién ambiental, en virtud del CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO.0037 el cual tiene como objeto la REHABILITACION ECOLOGICA
PARTICIPATIVA DEL ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, segin la clausula sexta del
contrato de prestacion de servicio No 0037,

=0 USRS .$1.237.445.00

Atentamente,

Q>
AILEDYS DEL ROSARIO RODRIGUEZ BRITO

CC 56.054.261
PSICOORIENTADORA
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ALEDIS DEL ROSARIO ROPORIGUEZ BRITO
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La suma de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTO CUARENTA Y
(CINCO ML PESOS ML 1.237.445.0). Lo aneror coresponde apago de a pimera
actividad de socalzscidny sensbilzacén ambiens, n viud del CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIO NO. 001 cus tien como cbjto Ly PRESTAGION DE.
SERVICIOS DE CAPACTACION Y AMBIENTAGION CON APOYO LOGISTICO DENTRO DEL
CONTRATO DE OZRA . 0037 OE 2022
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Barrancas - La Guajira 05 de Diciembre de 2022

CUENTA DE COBRO

JUSONAWUA FOUNDATION
NIT. 900025884-7

DEBE A.
EMISORA FIESTA STEREO
107.7 FM

La suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ML 27_5.000): Lo
anterior corresponde al pago de la trasmisién de 5 cufias radiales con intensidad
de dos veces por dia una vez al mes.

$275.000

Atentamente,

I f

JORGE ESTRADA LEON
GERENTE GENERAL
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