## ENERO2023
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
INFORME DE SUPERVISION N 11 (ENERO 2023)
DISPENSARIO MEDICO ORIENTE DMORI |  | FECHA INFORME : 31 DE ENERO DE 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 184-DMORI-2022 |  | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 18 MARZO DE 2022
1: OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE
1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO
DESCRIPCION | TARIFAS | VALOR TOTAL CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE. | PROPIAS DE LA EMPRESA | 350000000
2. VALOR DEL CONTRATO : $350.000.000,oo
3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 19022 | FECHA: 03/02/2022 |  | VALOR: $ 350.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 19322 | FECHA: 22/03/2022 |  | VALOR: $ 350.000.000,00
4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 15-12-2022
BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO
CONCEPTO | V/R CONTRATO | V/R CANCELADO | SALDO
V/R CONTRATO | 350000000
MES DE MARZO 2022 |  |  | 350000000
MES DE ABRIL 2022 |  | 106250000 | 243750000
MES DE MAYO 2022 |  | 77762004 | 165987996
MES DE JUNIO 2022 |  | 73000000 | 92987996
MES DE JULIO 2022 |  | 25379933 | 67608063
MES DE AGOSTO 2022 |  | 57270631 | 10337432
MES DE SEPTIEMBRE 2022 |  | 10337432 | 0
MES DEOCTUBRE 2022 |  | 0 | 0
MES DE NOVIEMBRE 2022 |  | 0 | 0
MES DE DICIEMBRE 2022 | 175000000 |  | 175000000
MES DE ENERO 2023 |  | 63037693 | 111962307
TOTAL | 525000000 | 413037693 | 111962307
% DE EJECUCION |  | 118%
BALANCE GENERAL CONTRATO
V/R CONTRATO | 350000000
PRIMERA ADICION | 175000000
SEGUNDA ADICION
VALOR CANCELADO |  | 413037693
VALOR SALDO CONTRATO |  | 111962307
SUMAS IGUALES | 525000000 | 525000000
5. SITUACION DE ENTREGAS
5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 15-12-2022 AL 31 DE MARZO 2023
6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
Cronograma de ejecucion
7. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO
SE PRESTAN LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO
8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA
SE PRESTAN SERVICIOS PENDIENTE ENVIEN FACTURACION.
09. ANEXOS AL INFORME:
CT. PAULA VARGAS RODRIGUEZ
GRADO Y NOMBRE DEL SUPERVISOR