## Vigilancia
[5 empty] | PROCESO GESTIÓN MISIONAL | [22 empty] | Código:
[5 empty] | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | [22 empty] | Versión:
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGO PARA LA CONTRATACIÓN | [22 empty] | Vigente desde:
[6 empty] | Fecha elaboración: | DD |  | MM | 1 | AAAA |  | 2023
Objeto | [5 empty] | PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E, Y AQUELLOS CLIENTES QUE LO REQUIERAN.
Presupuesto oficial
Modalidad de contratación | [5 empty] | ACUERDO COMERCIAL
Lugar de ejecución del contrato | [5 empty] | DONDE LO REQUIERAN LOS CLIENTES DE LA EGAT
Identificación y clasificación | [6 empty] | Evaluación | [5 empty] | Asignación y tratamiento de los riesgos | [7 empty] | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia (de la ocurrencia del evento) | Probabilidad |  | Impacto |  | Total | Categoría | Entidad | Proponente / Contratista | Evitar | Transferir | Aceptar | Reducir la probabilidad de ocurrencia | Reducir consecuencias o impacto | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad |  | Impacto |  | Total | Categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Sociales o políticos | Riesgo de Colusión. Que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular | Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad y transparencia | IMPROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 6 | ALTO | X | x | X |  |  |  |  | Pluralidad de oferentes tanto nacionales como extranjeros. Incluir en las Bases de Invitación Anexo anticorrupción indicando lo siguiente: "El OFERENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de negociación conjunta y selección para contratación". | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | MEDIO | SI | Profesionales o apoyos técnicos asignados al proyecto, que intervengan en el proceso de selección. | Desde la elaboración de los estudios previos y bases de invitación. | Adjudicación del contrato. | Mediante la verificación del aporte del Anexo debidamente suscrito por el Representante Legal de la empresa, quien además debe contar con las facultades para dicho compromiso, a través de los profesionales que intervienen en el proceso. | Durante el proceso de selección del contratista.
2 | Específico | Interno | Selección | Regulatorios | Adjudicar una propuesta artificialmente baja / Que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado. | Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas. | POSIBLE | 3 | CATASTROFICO | 5 | 8 | EXTREMO | X | X | X |  |  |  |  | Establecer los criterios del Estudio de mercado que reflejen el comportamiento real del mercado permitiendo una comparación objetiva de precios, detectando posibles irregularidades de los mismos. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | Profesionales asignados al proyecto | Desde la elaboración de los estudios previos | Hasta la adjudicación del contrato | Verificación del comparativo de precios en el estudio de mercado | Durante el proceso de evaluación de ofertas
3 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Que se presenten cambios en las condiciones del mercado (tasas de interés, de cambio, devolución real y/o Condiciones del mercado), variaciones normativas de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes que incidan en el valor del contrato hasta el punto de afectación del equilibrio económico contractual. | Puede generar desequilibrio contractual | RARO | 1 | MAYOR | 4 | 5 | MEDIO | X | X |  |  | X |  | X | Modificación del contrato y ajustes presupuestales si a ello hubiere lugar. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | BAJO | Si | Comité Asesor de Contratación de la entidad contratante | Desde la elaboración del contrato | Hasta la finalización del contrato | Revisiones normativas periódicas del área jurídica de la entidad contratante y monitoreo de condiciones del mercado. | Ejecución del contrato
4 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento en la ejecución del contrato | Afectación en la prestación de los servicios misionales deL cliente | POSIBLE | 3 | CATASTROFICO | 5 | 8 | EXTREMO | X | X |  | X |  |  |  | Establecer en las Bases de Invitación requisitos técnicos, jurídicos y financieros claros, para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto del contrato. Monitoreo permanente de las condiciones de prestación del servicio a la entidad contratante | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | BAJO | Si | Supervisión del contrato | Desde la elaboración de las Bases de Invitación | Hasta la finalización del contrato | Determinar los factores que puedan afectar la operación del objeto contractual y efectuar los ajustes en los estudios previos y Bases de Invitación. A través de los informes de supervisión elaborados dentro de la ejecución del contrato. | Ejecución del contrato
5 | General | Interno | Ejecución | Económico | Daños a las instalaciones y/o los bienes entregados por el contratante. Indebido uso y custodia de las instalaciones de la entidad contratante. | Detrimento patrimonial. | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | ALTO | X | X | X |  |  | X |  | Adecuada instrucción del las políticas aplicables a los espacios asignados y/o los bienes suministrados por el contratante para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | BAJO | Si | Supervisor del contrato- Personal de la entidad contratante | Desde la elaboración de los estudios previos | Hasta la finalización del contrato | Evaluación de los factores de prestación del servicio, mediante los Informes de supervisión | Permanente
6 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | No realizar la liquidación del contrato en los términos pactados. | Incumplimiento normativo. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | BAJO | X |  | X |  |  | X |  | Requerir al contratista para la liquidación del contrato. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | BAJO | No | Supervisor del contrato | Desde la elaboración de las Bases de Invitación | Hasta la finalización del contrato | Informes de supervisión liquidación del contrato | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Decomiso, embargo o demandas y en general acciones en contra del contratista que afecten la ejecución del contrato | Incumplimiento del contrato | RARO | 1 | MAYOR | 4 | 5 | MEDIO | X | X |  | X |  |  |  | Establecer en las bases de invitación que el contratista asume la responsabilidad por demandas y acciones de orden jurídico que se puedan presentar en la ejecución del contrato y respalda este tipo de acciones con su propio patrimonio. Aplicación de las pólizas de cumplimiento. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | BAJO | Si | Contratista | Desde la elaboración de las bases de invitación | Hasta la finalización del objeto contractual | Informes de supervisión | Permanente
8 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Demora en la iniciación del contrato por parte del contratista. | Retraso en la ejecución del contrato. Incumplimiento contractual. | IMPROBABLE | 2 | CATASTROFICO | 5 | 7 | ALTO | X | X |  |  |  | X |  | Establecer en las bases de invitación la caracterización de los requisitos del servicio que se le requiere al proponente, para que estructure las contingencias necesarias para iniciar actividades desacuerdo al cronograma. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | BAJO | Si | Contratista | Desde la elaboración de las bases de invitación | Ejecución del contrato | Evaluación de los factores de prestación del servicio, mediante los Informes de supervisión | Etapa pre-contractual
9 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Actos de terrorismo, delincuencia común, actividad proselitista, o huelgas, protestas, marchas, acciones, costumbres y usos culturales religiosos y creencias. | Parálisis en la prestación del servicio. Variaciones en la asignación de turnos del personal empleado – apoyos adicionales. Daños materiales en los sitios de la prestación del servicio – Detrimento patrimonial. | IMPROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 6 | ALTO |  | X |  |  | X |  |  | El contratista deberá contemplar las contingencias para estos eventos, de forma que minimicen la afectación en la ejecución del objeto contractual. | IMPROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 6 | ALTO | Si | Contratista | Desde la elaboración de las bases de invitación | Finalización del contrato | Informe de supervisor | Permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Emplear para la prestación del servicio medios humanos, animales, equipos de seguridad físicos y tecnológicos, superiores a los establecidos en el Anexo Técnico y/o especificaciones Técnicas y, sin las autorizaciones de uso de los mismos. | Reclamaciones por desequilibrio económico del contrato. | IMPROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 6 | ALTO |  | X | X |  |  |  |  | Establecer con claridad las necesidades del servicio de la entidad contratante en los estudios previos, anexos técnicos y en las Bases de Invitación. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | BAJO | Si | Profesional de proyecto y Supervisor del contrato | Desde la elaboración de las bases de invitación | Finalización del contrato | Informe de supervisor | Permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento por parte de la Superintendencia de Vigilancia. | Incumplimiento en la prestación del servicio y por ende del contrato. Suspensión, terminación o cesión del contrato. | IMPROBABLE | 2 | CATASTROFICO | 5 | 7 | ALTO |  | X |  | X |  |  |  | Seguir el protocolo establecido en el contrato para la ejecución del cumplimiento de las pólizas. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | BAJO | Si | Contratista | Desde la elaboración de las bases de invitación | Finalización del contrato | Informe de supervisor | Permanente
12 | Específico | Externo | Contratación | Económico | Falta de capacidad financiera para la ejecución del contrato por parte del contratista | Incumplimiento del objeto contractual | Raro | 1 | Catastrófico | 5 | 6 | ALTO |  | X |  | X |  |  |  | Aplicación de las garantias contractuales, dando cumplimiento a la normativa | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | BAJO | Si | Supervisor del contrato | Desde la elaboración de los estudios previos | Finalización vigencia del contrato | Revisiones periódicas durante los estudios previos, evaluación de las propuestas y ejecución del contrato | Permanente