## 1. VULN_GUAT Y MIST (hidden)
ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE MISTRATÓ Y GUÁTICA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
I. PERSONAL
PERSONAL | UNIDAD | CANT | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACION TOTAL (MESES) | PARTICIPACIÓN |  | SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA) | VALOR TOTAL
[5 empty] | MES 1 | MES 2
1. PERSONAL PROFESIONAL
Director General de Proyecto | H/MES | 1 | 30% | 2 | 30% | 30% | 5000000 | 3000000
Especialista hidráulico | H/MES | 1 | 50% | 2 | 50% | 50% | 4000000 | 4000000
Especialista Estructural | H/MES | 1 | 100% | 2 | 100% | 100% |  | 0
Especialista Geotecnia | H/MES | 1 | 100% | 2 | 100% | 100% |  | 0
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL | [7 empty] | 7000000
2. PERSONAL TÉCNICO
Dibujante | H/MES | 1 | 100% | 2 | 100% | 100% |  | 0
SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO | [7 empty] | 0
2. PERSONAL AUXILIAR TECNICO
Profesional Ambiental | H/MES | 1 | 50% | 2 | 50% | 50% | 3250000 | 3250000
Profesional SISO | H/MES | 1 | 50% | 2 | 50% | 50% | 3250000 | 3250000
Auxiliar de Ingenieria | H/MES | 1 | 100% | 2 | 100% | 100% | 3250000 | 6500000
Secretaria | H/MES | 1 | 100% | 2 | 100% | 100% | 1000000 | 2000000
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO | [7 empty] | 15000000
SUBTOTAL PERSONAL | [7 empty] | 22000000
FM |  |  | 1.9991 |  |  |  |  | 43980200
TOTAL PERSONAL | [7 empty] | 65980200
II. COSTOS DIRECTOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD |  | CANTIDAD | TIEMPO (MESES) |  |  | TARIFA | VALOR TOTAL
II.1. TRAZADO TOPOGRAFÍA
Trazado topográfico, incluye topógrafo, 2 cadeneros, equipo de topografía, desplazamientos, vehículo, alojamiento, comida y demás gastos que se requierean para realizar la actividad. | UND |  | 2 |  |  |  | 3000000 | 6000000
SUBTOTAL TOPOGRAFIA | [7 empty] | 6000000
II.2. VEHÍCULOS
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar >2000 c.c. | UND |  | 1 | 2 | 100% | 100% | 5000000 | 10000000
SUBTOTAL VEHÍCULOS | [7 empty] | 10000000
II.3. VIÁTICOS
Alojamiento + Alimentación | Mes |  | 0.25 | 2 | 25% | 25% | 8000000 | 4000000
SUBTOTAL VIATICOS | [7 empty] | 4000000
II.4. ESTUDIOS DE GEOTECNIA
Ensayos para estudios de suelos (incluye toma y transporte), h = 6m, 3 apiquex x estrcutura. | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 6 |  |  |  | 2000000 | 12000000 | Planta, Edificio, y tanques | 36
Otros estudios especializados (Est. De taludes, geomorfologicos y geofisicos ,etc.) | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 2 |  |  |  | 2000000 | 4000000 |  | 12
SUBTOTAL GEOTECNIA | [7 empty] | 16000000
II.5. ESTUDIOS ESTRUCTURA
Levanatamiento arquitectónico y estrucutral de las estrucutras | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 6 |  |  |  | 2000000 | 12000000 | 36000000
Estudio patológico de estrucutras (inlcuye Extracción de nucleos, Pruebas de Ferroscan, Ensayos de carbonatación, regatas para verificación de acero y otros ensayos que el especialista considere pertinentes) | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 6 |  |  |  | 5100000 | 30600000 | 36000000
Estudio de análisis de Vulnerabilidad sísmica de las estructuras de acuerdo al titulo A.10 de la NSR-10 | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 6 |  |  |  | 5100000 | 30600000 | 9000000
Diseñeo del reforzamiento estructural en cumplimiento con la NSR-10 (Inlcuye planos constructivos, detalle de reforzamiento, memorias de cálculo, memorias de cantidades y presuesto final) | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 6 |  |  |  | 5100000 | 30600000 | 36000000
Estudio de Materiales (3 Núcleos x estructura) | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 6 |  |  |  | 2000000
Mapeo del Acero (Detector de Metales; 4 regates x estructura) | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 6 |  |  |  | 2000000
Ensayos Carbonatación | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 6 |  |  |  | 2000000
Diagnóstico Patológico de Estructuras | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 6 |  |  |  | 2000000
Informe Alternativas de Intevención | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 2 |  |  |  | 2000000 |  | 12000000
Informe de Diseño | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 2 |  |  |  | 2000000 |  | 12000000
SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS | [7 empty] | 103800000
II.6. OTROS GASTOS
Equipos de Computo | MES |  | 2 | 2 | 100% | 100% | 800000 | 3200000
Comunicaciones | MES |  | 2 | 2 | 100% | 100% | 150000 | 600000
Oficina | MES |  | 2 | 2 | 100% | 100% | 460000 | 1840000
SUBTOTAL INFORMACION | [7 empty] | 5640000
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 145440000
VALOR CONSULTORIA | [7 empty] | 211420200
IVA (19%) | [7 empty] | 40169838
VALOR TOTAL | [7 empty] | 251590038

## 1. VULN_SANT LA CELIA (hidden)
ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTUARIO, MISTRATÓ, GUÁTICA Y LA CELIA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA
I. PERSONAL
PERSONAL | UNIDAD | CANT | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACION TOTAL (MESES) | PARTICIPACIÓN |  | SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA) | VALOR TOTAL
[5 empty] | MES 1 | MES 2
1. PERSONAL PROFESIONAL
Director General de Proyecto | H/MES | 1 | 25% | 2 | 25% | 25% | 5000000 | 2500000
Especialista hidráulico (PTAP y acueducto) | H/MES | 1 | 100% | 2 | 100% | 100% | 4000000 | 8000000
Especialista Estructural | H/MES | 1 | 100% | 2 | 100% | 100% | 4000000 | 8000000
Especialista Geotecnia | H/MES | 1 | 100% | 2 | 100% | 100% | 4000000 | 8000000
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL | [7 empty] | 26500000
2. PERSONAL TÉCNICO
Dibujante | H/MES | 1 | 100% | 2 | 100% | 100% | 2000000 | 4000000
SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO | [7 empty] | 4000000
3. PERSONAL AUXILIAR TECNICO
Profesional Ambiental | H/MES | 1 | 50% | 2 | 50% | 50% | 3250000 | 3250000
Profesional SISO | H/MES | 1 | 50% | 2 | 50% | 50% | 4000000 | 4000000
Auxiliar de Ingenieria | H/MES | 1 | 100% | 2 | 100% | 100% | 2000000 | 4000000
Secretaria | H/MES | 1 | 100% | 2 | 100% | 100% | 1000000 | 2000000
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO | [7 empty] | 13250000
SUBTOTAL PERSONAL | [7 empty] | 43750000
FM |  |  | 1.9991 |  |  |  |  | 87460625
TOTAL PERSONAL | [7 empty] | 131210625
II. COSTOS DIRECTOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD |  | CANTIDAD | TIEMPO (MESES) |  |  | TARIFA | VALOR TOTAL
II.1. TRAZADO TOPOGRAFÍA
Trazado topográfico, incluye topógrafo, 2 cadeneros, equipo de topografía, desplazamientos, vehículo, alojamiento, comida y demás gastos que se requierean para realizar la actividad. | UND |  | 4 |  |  |  | 3000000 | 12000000
SUBTOTAL TOPOGRAFIA | [7 empty] | 12000000
II.2. VEHÍCULOS
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar >2000 c.c. | UND |  | 1 | 2 | 100% | 100% | 5000000 | 10000000
SUBTOTAL VEHÍCULOS | [7 empty] | 10000000
II.3. VIÁTICOS
Alojamiento + Alimentación | Mes |  | 0.25 | 2 | 25% | 25% | 8000000 | 4000000
SUBTOTAL VIATICOS | [7 empty] | 4000000
II.4. ESTUDIOS DE GEOTECNIA
Ensayos para estudios de suelos (incluye toma y transporte), h = 5m, 3 apiquex x estrcutura. | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 12 |  |  |  | 3000000 | 36000000 | Planta, Edificio, y tanques | 36
Otros estudios especializados (Est. De taludes, geomorfologicos y geofisicos ,etc.) | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 4 |  |  |  | 3000000 | 12000000 |  | 12
SUBTOTAL GEOTECNIA | [7 empty] | 48000000
II.5. ESTUDIOS ESTRUCTURA
Estudio de Materiales (3 Núcleos x estructura) | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 12 |  |  |  | 3000000 | 36000000 | 36000000
Mapeo del Acero (Detector de Metales; 4 regates x estructura) | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 12 |  |  |  | 3000000 | 36000000 | 36000000
Ensayos Carbonatación | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 12 |  |  |  | 1000000 | 12000000 | 9000000
Diagnóstico Patológico de Estructuras | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 12 |  |  |  | 3000000 | 36000000 | 36000000
Informe Alternativas de Intevención | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 4 |  |  |  | 3000000 | 12000000 | 12000000
Informe de Diseño | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 4 |  |  |  | 3000000 | 12000000 | 12000000
SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS | [7 empty] | 144000000
II.6. OTROS GASTOS
Equipos de Computo | MES |  | 2 | 2 | 100% | 100% | 800000 | 3200000
Comunicaciones | MES |  | 2 | 2 | 100% | 100% | 155000 | 620000
Oficina | MES |  | 2 | 2 | 100% | 100% | 460000 | 1840000
SUBTOTAL INFORMACION | [7 empty] | 5660000
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 223660000
VALOR CONSULTORIA | [7 empty] | 354870625
IVA (19%) | [7 empty] | 67425418.75
VALOR TOTAL | [7 empty] | 422296043.75

## 2. Interventoria (hidden)
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE MISTRATÓ Y GUÁTICA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
PRESUPUESTO INTERVENTORÍA: | 24652784
PLAZO (MESES): | 2.5
PERSONAL DE PLANILLA (CON VINCULACIÓN) | SUELDO MES | DEDICACION MES | No. MESES | V/r PARCIAL
Director de Interventoría | 5000000 | 30% | 2.5 | 3750000
,
|  | Factor Multiplicador | 1.9991 | 3750000
Subtotal Personal de Planilla |  |  |  | 7496625
PERSONAL DE APOYO (PRESTACIÓN DE SERVICIOS) | SUELDO MES | DEDICACION MES | No. MESES | V/r PARCIAL
Asesor Hidráulico | 4000000 | 0.5 | 2 | 4000000
Asesor Estructural | 4000000 | 0.5 | 2 | 4000000
Asesor Geotécnia | 4000000 | 0.3 | 2 | 2400000
Subtotal Personal de Apoyo |  |  |  | 10400000
COSTOS INDIRECTOS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR | V/r PARCIAL
Equipos de Computo | mes | 2 | 800000 | 1600000
Comunicaciones | mes | 2 | 150000 | 300000
Oficina | mes | 2 | 460000 | 920000
Subtotal Costos Indirectos |  |  |  | 2820000
COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 20716625
IVA (19.0%) |  |  |  | 3936159
PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORÍA |  |  |  | 24652784

## VULN_GUAT Y MIST (hidden)
ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE MISTRATÓ Y GUÁTICA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
I. PERSONAL
PERSONAL | UNIDAD | CANT | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACION TOTAL (MESES) | PARTICIPACIÓN |  | SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA) | VALOR TOTAL
[5 empty] | MES 1 | MES 2
1. PERSONAL PROFESIONAL
Director General de Proyecto | H/MES | 1 | 30% | 2 | 30% | 30% |  | 0
Especialista hidráulico | H/MES | 1 | 50% | 2 | 50% | 50% |  | 0
Especialista Estructural | H/MES | 1 | 100% | 2 | 100% | 100% |  | 0
Especialista Geotecnia | H/MES | 1 | 100% | 2 | 100% | 100% |  | 0
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL | [7 empty] | 0
2. PERSONAL TÉCNICO
Dibujante | H/MES | 1 | 100% | 2 | 100% | 100% |  | 0
SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO | [7 empty] | 0
2. PERSONAL AUXILIAR TECNICO
Profesional Ambiental | H/MES | 1 | 50% | 2 | 50% | 50% |  | 0
Profesional SISO | H/MES | 1 | 50% | 2 | 50% | 50% |  | 0
Auxiliar de Ingenieria | H/MES | 1 | 100% | 2 | 100% | 100% |  | 0
Secretaria | H/MES | 1 | 100% | 2 | 100% | 100% |  | 0
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO | [7 empty] | 0
SUBTOTAL PERSONAL | [7 empty] | 0
FM |  |  | 1.9991 |  |  |  |  | 0
TOTAL PERSONAL | [7 empty] | 0
II. COSTOS DIRECTOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD |  | CANTIDAD | TIEMPO (MESES) |  |  | TARIFA | VALOR TOTAL
II.1. TRAZADO TOPOGRAFÍA
Trazado topográfico, incluye topógrafo, 2 cadeneros, equipo de topografía, desplazamientos, vehículo, alojamiento, comida y demás gastos que se requierean para realizar la actividad. | UND |  | 2 |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL TOPOGRAFIA | [7 empty] | 0
II.2. VEHÍCULOS
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar >2000 c.c. | UND |  | 1 | 2 | 100% | 100% |  | 0
SUBTOTAL VEHÍCULOS | [7 empty] | 0
II.3. VIÁTICOS
Alojamiento + Alimentación | Mes |  | 0.25 | 2 | 25% | 25% |  | 0
SUBTOTAL VIATICOS | [7 empty] | 0
II.4. ESTUDIOS DE GEOTECNIA
Ensayos para estudios de suelos (incluye toma y transporte), h = 6m, 3 apiquex x estrcutura. | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 6 |  |  |  |  | 0 | Planta, Edificio, y tanques | 36
Otros estudios especializados (Est. De taludes, geomorfologicos y geofisicos ,etc.) | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 12
SUBTOTAL GEOTECNIA | [7 empty] | 0
II.5. ESTUDIOS ESTRUCTURA
Levanatamiento arquitectónico y estrucutral de las estrucutras | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 36000000
Estudio patológico de estrucutras (inlcuye Extracción de nucleos, Pruebas de Ferroscan, Ensayos de carbonatación, regatas para verificación de acero y otros ensayos que el especialista considere pertinentes) | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 36000000
Estudio de análisis de Vulnerabilidad sísmica de las estructuras de acuerdo al titulo A.10 de la NSR-10 | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 9000000
Diseñeo del reforzamiento estructural en cumplimiento con la NSR-10 (Inlcuye planos constructivos, detalle de reforzamiento, memorias de cálculo, memorias de cantidades y presuesto final) | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 36000000
Estudio de Materiales (3 Núcleos x estructura) | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 6 |  |  |  | 2000000
Mapeo del Acero (Detector de Metales; 4 regates x estructura) | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 6 |  |  |  | 2000000
Ensayos Carbonatación | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 6 |  |  |  | 2000000
Diagnóstico Patológico de Estructuras | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 6 |  |  |  | 2000000
Informe Alternativas de Intevención | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 2 |  |  |  | 2000000 |  | 12000000
Informe de Diseño | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 2 |  |  |  | 2000000 |  | 12000000
SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS | [7 empty] | 0
II.6. OTROS GASTOS
Equipos de Computo | MES |  | 2 | 2 | 100% | 100% |  | 0
Comunicaciones | MES |  | 2 | 2 | 100% | 100% |  | 0
Oficina | MES |  | 2 | 2 | 100% | 100% |  | 0
SUBTOTAL INFORMACION | [7 empty] | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 0
VALOR CONSULTORIA | [7 empty] | 0
IVA (19%) | [7 empty] | 0
VALOR TOTAL | [7 empty] | 0
908526
0

## 1. Propuesta
EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. E.S.P. MC-EAAR-04-2023
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA MÍNIMA CUANTIA
Lugar y fecha Señores: EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A.E.S.P (Nombre del Proponente) identificado con cédula de ciudadanía No. XXX expedida en XXXXXXX, en calidad de XXXXXXXX, me permito presentar propuesta técnico - económica dentro del proceso de Mínima Cuantía MC-EAAR-XXX-2023 cuyo objeto es: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., en los siguientes términos:
ÍTEM | CONCEPTO | REFERENCIA | VALOR TOTAL
1 | LICENCIA ANTIVIRUS 5 EQUIPOS. POR UN AÑO
2 | LICENCIA ANTIVIRUS 10 EQUIPOS. POR UN AÑO
VALOR OFERTA TOTAL |  |  | 0
"XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (Anexar documentos e información solicitados en las consideraciones técnicas) Igualmente, mediante la presente oferta certifico que dentro de la propuesta económica se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos con ocasión a la celebración del contrato. La oferta presentada tiene una validez mínima de TREINTA (30) días NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL XXXXXXXX (DATOS DEL PROPONENTE)
Note on B13: AJUSTAR DE ACUERDO A SU PROPUESTA

## Salarios (hidden)
SALARIOS - COSTOS ADMINISTRATIVOS
| Salario Mínimo Mensual Legal Vigente año 2021 |  | 908526
| Subsidio de Transporte (salario <= 2 SMMLV) |  | 1020728.961
No. | DESCRIPCIÓN |  |  | SALARIO <= 2 SMMLV | SALARIO > 2 SMMLV
1 | PRESTACIONES SOCIALES
| Cesantías |  |  | 8.33% | 8.33%
| Intereses cesantías |  |  | 1% | 1%
| Vacaciones |  |  | 4.17% | 4.17%
| Prima |  |  | 8.33% | 8.33%
| Dotación |  |  | 6% | 4%
2 | SEGURIDAD SOCIAL
| Aportes régimen general de pensiones (I.V.M) |  |  | 12% | 12%
| Aporte riesgos profesionales A.R.P. |  |  | 6.96% | 6.96%
| Aportes régimen contributivo de salud |  |  | 12.5% | 8.5%
Seguro colectivo
3 | OTROS APORTES
| Aportes SENA |  |  | 0% | 1%
| I.C.B.F. |  |  | 0% | 3%
| Comfamiliar |  |  | 4% | 4%
| Subsidio de transporte |  |  | 11.27% | 0%
| TOTAL PRESTACIONES |  |  | 74.56% | 61.29%
| DESCRIPCIÓN | REQUISITO | SALARIO MES | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR TOTAL
A | PERSONAL TÉCNICO
| Director | Ingeniero Civil o Sanitario | 5000000 | 1.6129 | 8064500
| Coordinador | Ingeniero Civil o Sanitario | 4300000 | 1.6129 | 6935470
| Especialista Hidráulico (Redes) | Ingeniero Civil o Sanitario con Especialización en Hidráulica | 4000000 | 1.6129 | 6451600
| Especialista Hidráulico (PTAP) | Ingeniero Civil o Sanitario con Especialización en Hidráulica | 4000000 | 1.6129 | 6451600
| Especialista Estructural | Ingeniero Civil con Especialización en Estructuras | 4000000 | 1.6129 | 6451600
| Formulador de Proyectos | Administrador de Empresas, Economista o Financiero o Profesiones afines | 3250000 | 1.6129 | 5241925
| Fortalecimiento Empresarial | Administrador de Empresas, Economista o Financiero o Profesiones afines | 3250000 | 1.6129 | 5241925
| Especialista en Estudios Prediales | Abogado | 4000000 | 1.6129 | 6451600
| Especialista en Geotecnia | Ingeniero Civil con Especialización en Geotecnia | 4000000 | 1.6129 | 6451600
| Costos y Presupuestos | Ingeniero Civil con experiencia en costos y presupuestos | 3250000 | 1.6129 | 5241925
| Especialista Ambiental | Ingeniero Ambiental o Administrador Ambiental | 3250000 | 1.6129 | 5241925
| Dibujante | Tecnólogo | 2000000 | 1.6129 | 3225800
| Topografo | Tecnólogo | 2500000 | 1.6129 | 4032250
| Cadenero | --- | 1000000 | 1.7456 | 1745597.874
PERSONAL ADMINISTRATIVO
| Secretaria | Tecnólogo | 1020728.961 | 1.7456 | 1781782.3042
| Mensajero | --- | 1020728.961 | 1.7456 | 1781782.3042
B | COSTOS DIRECTOS
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD |  | TARIFA
| Oficina |  | mes |  | 460000
| Equipos de Computo |  | mes |  | 800000
| Equipos de Topografía |  | mes |  | 5100000 | 2500000
| Comunicaciones |  | mes |  | 155000
| Fotocopias, Ploteos y Reproducciones |  | mes |  | 150000
| Analisis de Calidad de Agua |  | Un |  | 2300000
| Estudio de Suelos |  | Un |  | 900000
| Transporte (Vehículo) |  | mes |  | 4500000

## ANEXO_2_CONSULTORÍA (hidden)
CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA
I. PERSONAL
PERSONAL | UNIDAD | CANT | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACION TOTAL (MESES) | PARTICIPACIÓN |  |  |  | SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA) | VALOR TOTAL
[5 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
1. PERSONAL PROFESIONAL
Director General de Proyecto | H/MES | 1 | 25% | 4 | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0
Coordinador | H/MES | 4 | 100% | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0
Especialista hidráulico (PTAR y alcantarillado) | H/MES | 1 | 100% | 3 |  | 100% | 100% | 100% |  | 0
Especialista hidráulico (PTAP y acueducto) | H/MES | 1 | 100% | 3 |  | 100% | 100% | 100% |  | 0
Especialista Estructural | H/MES | 1 | 50% | 2 |  | 50% | 50% |  |  | 0
Especialista Geotecnia | H/MES | 1 | 50% | 2 | 50% | 50% |  |  |  | 0
Profesional Ambiental | H/MES | 1 | 25% | 2 | 25% | 25% |  |  |  | 0
Profesional Jurídico Gestión Predial | H/MES | 1 | 40% | 2 |  |  | 40% | 40% |  | 0
Profesional Costos y Presupuestos | H/MES | 1 | 100% | 2 |  |  | 100% | 100% |  | 0
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL | [9 empty] | 0
2. PERSONAL TÉCNICO
Dibujante | H/MES | 1 | 100% | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0
SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO | [9 empty] | 0
3. PERSONAL AUXILIAR TECNICO
Auxiliar de Ingenieria | H/MES | 1 | 100% | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0
Secretaria | H/MES | 1 | 100% | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO | [9 empty] | 0
SUBTOTAL PERSONAL | [9 empty] | 0
FM | [9 empty] | 0
TOTAL PERSONAL | [9 empty] | 0
II. COSTOS DIRECTOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD |  | CANTIDAD | TIEMPO (MESES) |  |  |  |  | TARIFA | VALOR TOTAL
II.1. TRAZADO TOPOGRAFÍA
Trazado topográfico, incluye topógrafo, 2 cadeneros, equipo de topografía, desplazamientos, vehículo, alojamiento, comida y demás gastos que se requierean para realizar la actividad. | GLOBAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0
SUBTOTAL TOPOGRAFIA | [9 empty] | 0
II.2. VEHÍCULOS
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar >2000 c.c. | UND |  | 0.25 | 4 | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0
SUBTOTAL VEHÍCULOS | [9 empty] | 0
II.3. VIÁTICOS
Alojamiento + Alimentación | Mes |  | 0.25 | 4 | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0
SUBTOTAL VIATICOS | [9 empty] | 0
II.4. ESTUDIOS DE GEOTECNIA
Ensayos para estudios de suelos (incluye toma y transporte) | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 1 | [6 empty] | 0
Otros estudios especializados (Est. De taludes, geomorfologicos y geofisicos ,etc.) | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 1 | [6 empty] | 0
SUBTOTAL GEOTECNIA | [9 empty] | 0
II.5. ESTUDIOS DE CALIDAD DE AGUA
Análisis físico-químico total (Incluye turbiedad, color, pH, alcalinidad, acidez, CO2, dureza total, calcio, magnesio, hierro, manganeso, cloruros, conductividad, nitrógeno amoniacal (destilación), nitrógeno orgánico, nitrógeno total Kjeldhal, sulfatos, fósforo total, oxígeno disuelto, DBO, DQO, sólidos totales, sólidos disueltos totales, sólidos suspendidos totales, sólidos totales fijos, sólidos totales volátiles, sólidos sedimentables (mL/L), grasas y aceites, SAAM) | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 1 | [6 empty] | 0
ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO - Coliformes totales, fecales aguas residuales - filtro membrana, otros | GLOBAL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 1 | [6 empty] | 0
SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS | [9 empty] | 0
II.6. OTROS GASTOS
Equipos de Computo | MES |  | 1 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0
Comunicaciones | MES |  | 1 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0
Elaboración de informes, fotocopias, ploteos y reproducciones | MES |  | 1 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0
Oficina | MES |  | 1 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0
SUBTOTAL INFORMACION | [9 empty] | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [9 empty] | 0
VALOR CONSULTORIA | [9 empty] | 0
IVA (19%) | [9 empty] | 0
VALOR TOTAL | [9 empty] | 0

## ANEXO_2_INT (hidden)
INTERVENTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA
PRESUPUESTO INTERVENTORÍA: | 0
PLAZO (MESES): | 4.5
PERSONAL DE PLANILLA (CON VINCULACIÓN) | SUELDO MES | DEDICACION MES | No. MESES | V/r PARCIAL
Director de Interventoría |  | 0.25 | 4.5 | 0
Coordinador de Interventoría |  | 0.5 | 4 | 0
,
|  | Factor Multiplicador | 1.9991 | 0
Subtotal Personal de Planilla |  |  |  | 0
PERSONAL DE APOYO (PRESTACIÓN DE SERVICIOS) | SUELDO MES | DEDICACION MES | No. MESES | V/r PARCIAL
Asesor Hidráulico |  | 0.29995 | 4 | 0
Asesor Estructural |  | 0.1 | 4 | 0
Asesor Geotécnia |  | 0.1 | 4 | 0
Asesor Ambiental |  | 0.1 | 4 | 0
Subtotal Personal de Apoyo |  |  |  | 0
COSTOS INDIRECTOS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR | V/r PARCIAL
Equipos de Computo | Glb | 1 |  | 0
Comunicaciones | Glb | 1 |  | 0
Elaboración de informes, fotocopias, ploteos y reproducciones | Glb | 1 |  | 0
Oficina | Glb | 1 |  | 0
Transporte (Vehículo) | Glb | 1 |  | 0
Subtotal Costos Indirectos |  |  |  | 0
COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 0
IVA (19.0%) |  |  |  | 0
PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORÍA |  |  |  | 0

## F.M. (hidden)
FACTOR MULTIPLICADOR PARA PERSONAL PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICA
No. | CONCEPTO | FORMULA | PORCENTAJE
A | VALOR BASE | SALARIO | 100%
B | PRESTACIONES SOCIALES |  | 70.84%
a | Cesantías | A/12 | 8.33%
b | Intereses sobre Cesantías | a*12% | 1%
c | Vacaciones | (15/360*100) | 4.72%
d | Prima Anual | A/12 | 8.33%
e | Dotación | %A | 6%
f | Aporte Pensión | %A | 12%
g | Aporte Salud | %A | 8.5%
h | Aporte Riesgos Profesionales | %A | 6.96%
i | Aportes FIC | %A | 0%
j | Comfamiliar | %A | 4%
k | ICBF | %A | 2%
l | SENA | %A | 3%
m | Días Festivos (18 al año) | %A | 5%
n | Examenes medicos de ingreso y egreso | %A | 1%
C | SUMA PARCIAL | A + B | 170.8%
D | COSTOS INDIRECTOS |  | 10.9%
| Gastos Administrativos, Bancarios, Financieros, Tributarios y de Perfeccionamiento |  | 10.9%
| Perfeccionamiento | %A | 3.2%
| Contribución Obra Pública | %A | 0%
| Estampilla Prohospital | %A | 2%
| Estampilla Prodesarrollo | %A | 2%
| Estampilla Proadulto mayor | %A | 3%
| Industria y Comercio | %A | 0.7%
| Asesoria Legal, Tributaria y Personal no facturable | %A | 0%
E | SUBTOTAL | C + D | 181.7%
F | HONORARIOS (UTILIDAD DEL CONSULTOR) | E * 10% | 18.17%
G | TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR | E + F | 199.9%

## Personal (hidden)
EXPERIENCIA DE PROFESIONALES
CARGO | REQUISITO | EXPERIENCIA
|  | GENERAL | ESPECIFICA
Director | Ingeniero Civil o Sanitario | Mínimo 10 años desde la expedición de la Matricula Profesional | Mínimo 5 años de experiencia en formulación de proyectos o diseños de obras de acueducto.
Especialista Hidráulico en redes | Ingeniero Civil o Sanitario | Mínimo 5 años desde la expedición de la Matricula Profesional | Mínimo 3 años de experiencia en formulación de proyectos o diseños de obras de acueducto, las cuales demostrará con sumatoria de tiempos de contratos ejecutados o como funcionario con funciones especificas en Entidades del Estado.
Especialista Hidráulico PTAP | Ingeniero Civil o Sanitario | Mínimo 5 años desde la expedición de la Matricula Profesional | Mínimo 3 años de experiencia en formulación de proyectos o diseños de Plantas de Tratamiento de Agua Potable, las cuales demostrará con sumatoria de tiempos de contratos ejecutados o como funcionario con funciones especificas en Entidades del Estado.
Especialista Estructural | Ingeniero Civil con Especialización en Estructuras | Mínimo 5 años desde la expedición de la Matricula Profesional | Mínimo 2 años de experiencia en formulación de proyectos y diseños de estructuras de obras, Plantas de Tratamiento de Agua Potable o tanques de almacenamiento.
Especialista Fortalecimiento Institucional | Administrador de Empresas, Economista o Financiero o Profesiones afines | Mínimo 6 años desde la expedición de la Matricula Profesional o fecha de grado | Mínima de 4 años en actividades de creación de empresa prestadora de los servicios y/o fortalecimiento institucional de la Empresa Prestadora y administración y/o gerencia de empresas prestadoras de servicios.
Especialista en Estudios Prediales | Abogado | Mínimo 5 años desde la expedición de la Matricula Profesional o fecha de grado | Mínima de 4 años en actividades de analisis de títulos de predios, en estudios de títulos de predios, viabilidad de servidumbres, tramite de permisos, gestor para la obtención títulos de propiedad y permisos para ejecución de proyectos de infraestructura.
Especialista en Geotecnia | Ingeniero Civil con Especialización en Geotecnia | Mínimo 5 años desde la expedición de la Matricula Profesional | Mínimo 2 años de experiencia en formulación de proyectos y diseños de estructuras de obras de acueducto, Plantas de Tratamiento de Agua Potable o tanques de almacenamiento.
Especialista Eléctrico | Ingeniero Eléctrico | Mínimo 5 años desde la expedición de la Matricula Profesional | Mínimo 2 años de experiencia en formulación de proyectos y diseños de estructuras de obras de acueducto, Plantas de Tratamiento de Agua Potable o tanques de almacenamiento.
Topógrafo | Tecnólogo | Mínimo 5 años desde la expedición de la Matricula Profesional | Mínimo 2 años de experiencia en formulación de proyectos y diseños de estructuras de obras de acueducto, Plantas de Tratamiento de Agua Potable o tanques de almacenamiento.