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MATRIZ DE RIESGOS 
	N°
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría

	1
	Especifico 
	Externo 
	Ejecución 
	Operacional 
	Afectación en el disfrute del servicio adquirido
	La entidad no puede disponer del servicio contratado    y no puede garantizar la movilidad de sus vehículos y la atención a la gestión operativa y administrativa  
	1
	4
	4
	Bajo 

	2
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Reforma tributaria por la creación de un nuevo tributo
	Mayores costos administrativos para la ejecución del contrato por creación de nuevos impuestos a los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo.
	2
	3
	3
	Medio 

	3
	General 
	Externo
	Ejecución
	Naturales 
	Ocurrencia de un siniestro que destruya la vía de acceso a la empresa a la que se le adjudique el contrato.   

	La entidad no podría hacer uso de los servicios contratados debido a la destrucción o afectación grave de las instalaciones físicas de la empresa con la que se suscribió el contrato.
	1
	4
	4
	Medio 



	N°
	¿A quién se le asigna el riesgo?
	Tratamiento/ Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable para implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que inicia el tratamiento























	Fecha estimada en que se termina el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuánto?

	1
	Contratista
	La entidad no cancelará el valor del contrato si la afectación le impide hacer uso de los bienes y servicios contratados de manera satisfactoria. Si la afectación es parcial, impondrá multas y hará efectiva la cláusula penal pecuniaria hasta los montos determinados, sin perjuicio de la solicitud ante el juez del contrato de la reparación integral de los daños causados
	1
	2
	3
	Bajo 
	si
	Supervisor / contratista
	01/02/22
	31/12/22
	Verificando los documentos
	Mensual 

	2
	Contratista
	La empresa a la que se le adjudique le contrato para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que componen el parque automotor de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal. debe tener en cuenta que durante la ejecución del contrato asumirá el riesgo de los mayores costos originados por los cambios de la legislación tributaria.   La previsión se debe tener en cuenta al momento de pactar el precio del contrato
	2
	3
	5
	Medio 
	si
	Contratista 
	02/02/22
	31/12/22
	Verificación del estatuto tributario 
	Mensual 

	3
	Contratista 
	Si la empresa a la que se le adjudique el contrato para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que componen el parque automotor de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal. sufre daños irreparables que no puedan ser subsanados de alguna forma lo cual impida a la Entidad el goce del bien contratado, será un motivo para la terminación anticipada del contrato de suministro.  El CONTRATISTA puede amparar el riesgo mediante un contrato de seguro.
	1
	4
	5
	Medio 
	Si 
	Contratista
	02/02/22
	31/12/22
	Verificando el estado de las instalaciones y la infraestructura de la empresa a la que se le adjudique el contrato y constituyendo póliza contra todo riesgo.
	Mensual 

	4
	Contratista 
	Las cosas perecen para su dueño. Si las instalaciones e infraestructura de la empresa a la que se le asigne le contrato para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que componen el parque automotor de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal. sufren daños irreparables, el riesgo lo asumirá el prestador del servicio que deberá proponer una alternativa que le permita a la Entidad el desarrollo de sus actividades en absoluta normalidad o en su defecto asumir el riesgo de la cancelación del contrato.
	1
	2
	3
	Bajo 
	Si 
	Contratista
	02/02/22
	31/12/22
	Constitución de póliza todo riesgo que ampare la totalidad de los bienes muebles
	Mensual 
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POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA




