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AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CI - 2023500367
ASUNTO:
DEPENDENCIA: RTA RAD ICCU 2023000405 SOLICITUD MODIFICACION PLAN DE CARGAS - SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Bogotá, 2023/02/17


Doctor
GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS 
Jefe oficina Asesora de Gestión Jurídica y Contractual – ICCU
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca
Bogotá D.C.


ASUNTO: Contrato No. ICCU-767 DE 2022. “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA UBATÉ - LENGUAZAQUE - GUACHETÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500” - SOLICITUD MODIFICACION CONTRATO 767-2022

Respetado Doctor Meléndez:

Teniendo en cuenta la solicitud de interventoría, radicada mediante comunicado ICCU 2023000405, en la cual indica importancia de optimizar la dedicación de algunos profesionales presentados por la Interventoría para la ejecución de Contrato 767 de 2002 en cumplimiento con el Anexo 1, presenta la siguiente propuesta con lo cual estaría modificando el porcentaje (%) de dedicación de algunos profesionales, que se presentan a continuación:
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Descripción generada automáticamente]
Nos permitimos realizar un cuadro comparativo con el fin de poder analizar la información descrita por la Interventoría así:

	
	DEL PLAN INCIAL
	DEL PLAN MODIFICADO No. 1
	

	
	CATIDAD
	DEDICACION
	CATIDAD
	DEDICACION DEL MES 2 AL 7
	DEDICACION DEL MES 8 AL 13

	DIRECTOR INTERVENTORIA
	1
	45%
	1
	48%
	47%

	PROFESIONAL GESTOR SOCIAL
	1
	50%
	1
	70%
	70%

	TOPOGRAFO
	2
	80%
	1
	100%
	100%

	CADENEROS
	2
	80%
	2
	100%
	100%



Con lo anterior y luego de analizar la propuesta presentada por la Interventoría consideramos que dicha solicitud de modificación se considera viable, toda vez que mejoraría y optimizaría el recurso presentado. Lo anterior no modifica el personal clave evaluable, ni el perfil de ningún personal operacional y profesional mínimo necesario. La solicitud de modificación presentada optimiza el Porcentaje (%) de dedicación del director de Interventoría, del profesional gestor social y optimiza el recurso de personal de topografía, mejorando el seguimiento y control de las actividades inherentes de la interventoría, reforzando al área social y del director del proyecto dadas las condiciones especiales de la zona que se consideran de atención y dedicación especial.

Por lo anterior se solicita amablemente se proceda con la modificación contractual en los términos en los términos contractuales establecidos.

Cordialmente,
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Proyectó: Adriana Maria Rodriguez Uribe – Apoyo a Supervisión
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1. Se disminuye en uno (1) el numero de topégrafos, pues se cuentacon dos
topégrafos y dos cadeneros a tiempo parcial, pero el contrato solamente
reconoce el alquilerde un solo equipo de topografia, con lo cual uno de los
dos topografos quedaria sin poder realizar trabajo de campo por falta de
disponibilidad de equipos. Técnicamente, el trabajo de topografia puede
realizarse con un equipo completo de topografia, contando con un topografo
‘més sus dos cadeneros, pero de dedicacion al 100%, por o cual, a partir del
segundomes se propone la eliminacion de unode los dos topografos, y el
aumento a una dedicacin del 100% del otro topografo y de los dos
cadeneros.

2. Se aumenta la dedicacién del Ingeniero Director, pasando del 45% al 48%
del mes 2 al mes 7, y una dedicacion del 47% del mes 8 al mes 13; debido a
que el contrato requiere mayor permanencia del Director debido a la
complejidad del proyecto y a la necesidad de tener mayor permanencia de.
un profesional que coordine todo el equipo de trabajo y con capacidad para
tomar las decisiones que se requieran en beneficio del proyecto.

3. Seaumentala dedicacion del Gestor Socialdel 50% al 70% debidoa quepor
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la complejidad de los actores sociales de la zona se requiere mayor
permanenciade este profesional por la multiplicidad de actividades que debe
adelantar, ala vez quese equiparasu dedicacion ala que ieneel profesional
social del contrato de obra a la cual se le hace la interventorfa.
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