## Hoja1
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA UBATÉ - LENGUAZAQUE - GUACHETÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500"
PLAN DE CARGAS MODIFICACION 1
Descripción | Cantidad | Remuneracion mensual | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Dedicación Total | VALOR
PERSONAL PROFESIONAL
Director de interventoría | 1 | 8800000 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 6.15 | 54120000
Especialista pavimentos | 1 | 8800000 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 4.55 | 40040000
Especialista en geotécnia | 1 | 8800000 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 4.55 | 40040000
Especialista en estructuras | 1 | 6000000 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 4.55 | 27300000
Especialista ambiental | 1 | 6000000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | 39000000
Abogado | 1 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 9620000
Profesional gestor social | 1 | 3700000 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 8.9 | 32930000
Profesional SISO | 1 | 3700000 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 10.4 | 38480000
Ingeniero Residente de Interventoria | 2 | 4800000 | [13 empty] | 13 | 124800000 | bar: Mes 1 to Mes 13
PERSONAL TECNICO
Profesional Ingeniero apoyo | 1 | 3682070 | [13 empty] | 13 | 47866910 | bar: Mes 1 to Mes 13
Inspector de Interventoria | 2 | 2600000 | [13 empty] | 13 | 67600000 | bar: Mes 1 to Mes 13
Topógrafo 1 | 1 | 2600000 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.8 | 33280000
Topógrafo 2 | 1 | 2600000 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2080000
Cadenero 1 | 2 | 1500000 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.8 | 38400000
Secretaria(o) | 1 | 1500000 | [13 empty] | 13 | 19500000 | bar: Mes 1 to Mes 13
SUBTOTAL PERSONAL | [16 empty] | 615056910
| FACTOR MULTIPLICADOR |  | Mes 2: 230%; Mes 3: SUBTOTAL CON FACTOR MULTIPLICADOR |  | 1414630893
OTROS COSTOS
Descripción | Cantidad | Valor unitario | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Dedicación Total | VALOR
Alquiler Vehículos (vehiculo tipo pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior al ano 2010, con capacidad minima para 5 pasajeros) (Incluye peajes y conductor)) | 2 | 7850000 | [13 empty] | 13 | 204100000 | bar: Mes 1 to Mes 13
Alquiler equipos de oficina, software, licencias | 1 | 1800000 | [13 empty] | 13 | 23400000 | bar: Mes 1 to Mes 13
Alquiler de equipo completo de topografia yelementos complementarios | 1 | 3300000 | [13 empty] | 13 | 42900000 | bar: Mes 1 to Mes 13
Oficina (incluye servicios) | 1 | 2400000 | [13 empty] | 13 | 31200000 | bar: Mes 1 to Mes 13
Edicion de informes, papeleria, reproduccion de documentos, planos, fotografias | 1 | 633340.66 | [13 empty] | 13 | 8233428.58 | bar: Mes 1 to Mes 13
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | [16 empty] | 309833428.58
ENSAYOS DE LABORATORIO
Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad) | 1 | 3095504.6 | [13 empty] | 13 | 40241560 | bar: Mes 1 to Mes 13
SUBTOTAL INTERVENTORÍA | [16 empty] | 1764705882
IVA (19%) | [16 empty] | 335294118
TOTAL INTERVENTORÍA | [16 empty] | 2100000000
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: |  | Mes 7: CONSORCIO TECNOLOGICO
| NIT DEL CONTRATISTA: |  | Mes 7: 901655731-5
| NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE CONSORCIAL: |  | Mes 7: RAFAEL JAVIER GUISA RUEDA
| No. DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE CONSORCIAL: |  | Mes 7: 91261497