## Cronograma contrato 109 de 2019
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESCONTRATO 109 DE 2018 PUESTA EN MARCHA E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO PARA LA CONSERVACION DE LOS PARAMOS DE LA REGION CENTRAL
Fecha de inicio: 15 de Enero del 2019
Fecha final: 13 de Abril del 2019 |  |  |  |  | 15 de Enero de 2019 al 13 de Abril de 2019
AÑO 2019 |  |  | ENERO |  |  | FEBRERO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | ABRIL
ACTIVIDADES | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES | MEDIO DE VERIFICACION | SEMANA 15 AL 20 | SEMANA 21 AL 27 | SUSPENCION 28 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO | SEMANA 25 AL 28 | SEMANA 01 -10 | SEMANA 11 AL 17 | SEMANA 18 AL 24 | SEMANA 25 AL 31 | SEMANA 01 AL 07 | SEMANA 08 AL 13
1. Talento Humano | (1) coordinador: profesional en cualquiera de las siguientes disciplinas académicas Ciencias Naturales, ingeniería ambiental, sanitaria y/o afines, ingeniería agrícola, forestal y/o afines o profesional de las Ciencias de la Educación, licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental, licenciatura en Biología y/o Química, con 10 años de experiencia general y 4 años de experiencia especifica en coordinación de proyectos de educación ambiental. | 1 coordinador | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X
1. Talento Humano | 1 técnico logístico y operativo: técnico o tecnólogo en áreas administrativas con experiencia especifica mínima 3 años en realización de servicios para la organización, administración y ejecución de acciones logísticas de eventos de caracteres culturales, académicos y protocolarios. | 1 técnico logístico | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X
1. Talento Humano | 1 asistente: técnico en el área de las ciencias sociales y humanas o estudiante mínimo 4 semestre en las mismas áreas, con experiencia de 2 años en procesos sociales y comunitarios con énfasis en temas ambientales y trabajo en comunidades rurales. | 1 técnico en áreas sociales | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X
2. Convocatoria | 500 contactos vía telefónica de la base de datos suministrada por la RAP-E | 500 llamadas efectivas | X | X
| Pieza publicitaria digital con la información del programa: requisitos para participar, condiciones del proceso, e incentivos. | 1 pieza | X | X
| 500 correos electrónicos con pieza publicitaria a las organizaciones contactadas. | 500 correos eletrónicos enviados | X | X
3. Reuniones de socialización | 16 reuniones, una por cada complejo de páramos, participación promedio 20 personas por reunión, 300 en total. | 300 personas mínimo |  | 4 reuniones: 1. CAJAMARCA 2. MURILLO 3. RIO BLANCO 4. BOGOTÁ RURAL (USME) |  |  | 9 Reuniones: 1. SOPO 2. SOGAMOSO 3.TAUSA 4. NEMOCON 5. SESQUILE 6. VENTAQUEMADA 7. SUTAMARCHAN 8. GAMEZA 9. SUSACON | 3 reuniones: 1. SAN MATEO 2. ILLAVICENCIO 3. GUTIERREZ
| Refrigerio a las personas asistentes 300 en total: carbohidrato 120 gramos , fruta de cosecha entera y bebida natural 200 ml, postre o dulce sellado y empacado | 320 refrigerios |  | X |  |  | X | X
| 16 Salones con capacidad para 20 personas en cada complejo de páramo, los salones con medios audio visuales, video beam, sonido y computador | 16 salones |  | X |  |  | X | X
4.Coaching ambiental | Entrenamiento grupo 1: CHILI BARRAGAN, LOS NEVADOS, LAS HERMOSAS, NEVADO DEL HUILA | [7 empty] | X
| Entrenamiento grupo 2: CHINGAZA, SUMAPAZ CRUZ VERDE, GUERRERO, PICACHOS, ALTIPLANOCUNDIBOYACENSE, RABANAL RÍO BOGOTÁ | [8 empty] | X
| Entrenamiento grupo 3: TOTAL BIJAGUAL MAMA PACHA, PISBA, SIERRA NEVADA DEL COCUY, GUANTIVA LA RUSIA, IGUAQUE - MERCHAN | [9 empty] | X
| Hospedaje tipo hotel con alimentación para 105 personas dividido en tres grupos, (de acuerdo a la agrupación por complejos de páramos ya estipulada en el Anexo 1 Distribución logística), cada uno de los lugares debe contar con auditorio y con condiciones campestres, durante dos dias. | Hospedaje para tres grupos, con las condiciones necesarias para desarrollar los entrenamientos | [6 empty] | X | X
| Transporte ida y vuelta: garantizar el desplazamiento de los 105 participantes desde su lugar de origen al lugar determinado para la realizacion del entrenamiento, de acuerdo al anexo 1 de distribucción logística. | 105 personas | [6 empty] | X | X | X
5. Entrega de dotación a los voluntarios | 120 Gorras impermeables con logo bordado. | 120 gorras | [6 empty] | X | X | X
| 120 Chaqueta rompe vientos con logo de la entidad, con puño resortado y cremallera frontal, dos bolsillos laterales, capota con córdon que se pueda guardar detrás de la chaqueta, en material impermeable. | 120 chaquetas | [6 empty] | X | X | X
| 120Canguros con bolsillo frontal plano con cierre de cremallera cargadera en reata y logo de la entidad bordado frontal | 120 Canguros | [6 empty] | X | X | X
| 120 Certificado de Guardapáramos y constancia de asistencia al curso de entrenamiento | 120 Constancias | [6 empty] | X | X | X
6. Entrega de informes | cuatro (4) informes de actividades | Documento radicado |  | Primer informe de actividades |  |  | Segundo informe de actividades |  | Tercer informe de actividades |  |  | Cuarto informe de actividades

## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES : CONTRATO 109 DE 2018
Fecha de inicio: 15 de Enero del 2019
Fecha final: 13 de Abril del 2019
AÑO 2019 |  |  | ENERO |  |  | FEBRERO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | ABRIL
ACTIVIDADES | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES | MEDIO DE VERIFICACION | SEMANA 15 AL 20 | SEMANA 21 AL 27 | SUSPENCION 28 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO | SEMANA 25 AL 28 | SEMANA 01 -10 | SEMANA 11 AL 17 | SEMANA 18 AL 24 | SEMANA 25 AL 31 | SEMANA 01 AL 07 | SEMANA 08 AL 13
1. Talento Humano | (1) coordinador: profesional en cualquiera de las siguientes disciplinas académicas Ciencias Naturales, ingeniería ambiental, sanitaria y/o afines, ingeniería agrícola, forestal y/o afines o profesional de las Ciencias de la Educación, licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental, licenciatura en Biología y/o Química, con 10 años de experiencia general y 4 años de experiencia especifica en coordinación de proyectos de educación ambiental. | 1 coordinador | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X
1. Talento Humano | 1 técnico logístico y operativo: técnico o tecnólogo en áreas administrativas con experiencia especifica mínima 3 años en realización de servicios para la organización, administración y ejecución de acciones logísticas de eventos de caracteres culturales, académicos y protocolarios. | 1 técnico logístico | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X
1. Talento Humano | 1 asistente: técnico en el área de las ciencias sociales y humanas o estudiante mínimo 4 semestre en las mismas áreas, con experiencia de 2 años en procesos sociales y comunitarios con énfasis en temas ambientales y trabajo en comunidades rurales. | 1 técnico en áreas sociales | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X
2. Convocatoria | 500 contactos vía telefónica de la base de datos suministrada por la RAP-E | 500 llamadas efectivas | X | X
| Pieza publicitaria digital con la información del programa: requisitos para participar, condiciones del proceso, e incentivos. | 1 pieza | X | X
| 500 correos electrónicos con pieza publicitaria a las organizaciones contactadas. | 500 correos eletrónicos enviados | X | X
3. Reuniones de socialización | 16 reuniones, una por cada complejo de páramos, participación promedio 20 personas por reunión, 300 en total. | 300 personas mínimo |  | 4 reuniones: 1. CAJAMARCA 2. MURILLO 3. RIO BLANCO 4. BOGOTÁ RURAL (USME) |  |  | 9 Reuniones: 1. SOPO 2. SOGAMOSO 3.TAUSA 4. NEMOCON 5. SESQUILE 6. VENTAQUEMADA 7. SUTAMARCHAN 8. GAMEZA 9. SUSACON | 3 reuniones: 1. SAN MATEO 2. ILLAVICENCIO 3. GUTIERREZ
| Refrigerio a las personas asistentes 300 en total: carbohidrato 120 gramos , fruta de cosecha entera y bebida natural 200 ml, postre o dulce sellado y empacado | 320 refrigerios |  | X |  |  | X | X
| 16 Salones con capacidad para 20 personas en cada complejo de páramo, los salones con medios audio visuales, video beam, sonido y computador | 16 salones |  | X |  |  | X | X
4.Coaching ambiental | Entrenamiento grupo 1: CHILI BARRAGAN, LOS NEVADOS, LAS HERMOSAS, NEVADO DEL HUILA | [7 empty] | X
| Entrenamiento grupo 2: CHINGAZA, SUMAPAZ CRUZ VERDE, GUERRERO, PICACHOS, ALTIPLANOCUNDIBOYACENSE, RABANAL RÍO BOGOTÁ | [8 empty] | X
| Entrenamiento grupo 3: TOTAL BIJAGUAL MAMA PACHA, PISBA, SIERRA NEVADA DEL COCUY, GUANTIVA LA RUSIA, IGUAQUE - MERCHAN | [9 empty] | X
| Hospedaje tipo hotel con alimentación para 105 personas dividido en tres grupos, (de acuerdo a la agrupación por complejos de páramos ya estipulada en el Anexo 1 Distribución logística), cada uno de los lugares debe contar con auditorio y con condiciones campestres, durante dos dias. | Hospedaje para tres grupos, con las condiciones necesarias para desarrollar los entrenamientos | [6 empty] | X | X | X
| Transporte ida y vuelta: garantizar el desplazamiento de los 105 participantes desde su lugar de origen al lugar determinado para la realizacion del entrenamiento, de acuerdo al anexo 1 de distribucción logística. | 105 personas | [6 empty] | X | X | X
5. Entrega de dotación a los voluntarios | 120 Gorras impermeables con logo bordado. | 120 gorras | [6 empty] | X | X | X
| 120 Chaqueta rompe vientos con logo de la entidad, con puño resortado y cremallera frontal, dos bolsillos laterales, capota con córdon que se pueda guardar detrás de la chaqueta, en material impermeable. | 120 chaquetas | [6 empty] | X | X | X
| 120Canguros con bolsillo frontal plano con cierre de cremallera cargadera en reata y logo de la entidad bordado frontal | 120 Canguros | [6 empty] | X | X | X
| 120 Certificado de Guardapáramos y constancia de asistencia al curso de entrenamiento | 120 Constancias | [6 empty] | X | X | X
6. Entrega de informes | cuatro (4) informes de actividades | Documento radicado |  | Primer informe de actividades |  |  | Segundo informe de actividades |  | Tercer informe de actividades |  |  | Cuarto informe de actividades