## ACTA PARCIAL 1 CTO 639-2022
SAVIMAC SAS |  |  |  | PERIODO | ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN
18 DE ENERO A 17 DE FEBRERO DE 2023
CONTRATO |  | 639-2022
CONTRATISTA |  | SAVIMAC SAS
ENTIDAD CONTRATANTE |  | Fondo de Desarrollo Local de San Cristobal
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE ESTABILIDAD |  | 159952550
ADICIÒN No 1 |  | 0
ADICIÒN No 2 |  | 0
VALOR TOTAL CONTRATO DE ESTABILIDAD |  | 159952550
FORMA DE PAGO
Frente Priorizacion | % | Valor | Corte programado frentes | Valor a programar antes de IVA | IVA | Total por corte (Según forma de pago)
Forma de Pago |  |  |  |  | 19%
Primer pago del veinte por ciento (20%) del valor del contrato una vez entregado el inventario revisado y actualizado de las obras a revisar y aprobado el cronograma por parte del supervisor. | 20% | 31990510 | CORTE 1 | 26882781.5126 | 5107728.4874 | 31990510
Segundo pago del treinta por ciento (30%) del valor total del contrato con la entrega del informe correspondiente a la revisión del 30% de los contratos a revisar de acuerdo con la priorización | 30% | 47985765 | CORTE 2 | 40324172.2689 | 7661592.7311 | 47985765
Tercer pago del treinta por ciento (30%) del valor total del contrato con la entrega del informe correspondiente a la revisión del 60% de los contratos a revisar de acuerdo con la priorizació | 30% | 47985765 | CORTE 3 | 40324172.2689 | 7661592.7311 | 47985765
Cuarto pago del diez por ciento (10%) del valor total del contrato con la entrega del informe correspondiente a la revisión del 90% de los contratos a revisar de acuerdo con la priorización. | 10% | 15995255 | CORTE 4 | 13441390.7563 | 2553864.2437 | 15995255
Quinto pago del diez por ciento (10%) con la suscripción del acta de liquidación de la consultoría. | 10% | 15995255 | CORTE 5 | 13441390.7563 | 2553864.2437 | 15995255
TOTAL CONTRATO 602-2022 | 100% | 159952550 |  | 134413907.563 | 25538642 | 159952550
DESGLOSE DE ACTA PARCIAL DE COBRO
1. RELACION DE INFORMACIÓN PRIMARÍA
PRODUCTO | ESTADO
Inventario revisado y actualizado de las obras a revisar. | Aprobado por el supervisor del Fondo de Desarrollo Local de San Cristobal
Cronograma de actividades para el desarrrollo del contrato 639 de 2022 | Aprobado por el supervisor del Fondo de Desarrollo Local de San Cristobal
2. REVISIÓN DE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS E INFORME
Contratos para revisión de estabilidad de obra | CIV´S | % De insidencia | Valor del contrato | Civ´s efectivamente revisados e incluidos en informe revisado avaladoo y entregado al fdlusa |  | % De avance de revisión de contratos
CTO 155 DE 2016 | 1 | 0.001996 | 2970173394 |  |  | 0%
COP 290-2018 | 6 | 0.011976 | 94751313 |  |  | 0%
COP 305-2019 | 8 | 0.015968 | 1089962959 | 0 |  | 0%
COP 300-2019 | 19 | 0.037924 | 4250000000 | 0 |  | 0%
COP 236-2018 | 30 | 0.05988 | 6862327000 | 0 |  | 0%
COP 156 DE 2015 | 25 | 0.0499 | 4489778758 | 0 |  | 0%
COP 164 DE 2015 | 14 | 0.027944 | 4234817929 | 0 |  | 0%
COP 170 DE 2016 | 30 | 0.05988 | 5317674317.82 | 0 |  | 0%
COP 173 DE 2016 | 20 | 0.03992 | 5265289700 | 0 |  | 0%
COP 189-2017 | 24 | 0.047904 | 4043744920 | 0 |  | 0%
COP 191-2017 | 18 | 0.035928 | 4100186180 | 0 |  | 0%
COP 192-2017 | 23 | 0.045908 |  | 0 |  | 0%
COP 222-2017 | 3 | 0.005988 | 13508542757 | 0 |  | 0%
COP 233-2018 | 55 | 0.10978 | 5261976377 | 0 |  | 0%
COP 234-2018 | 33 | 0.065868 | 5135390368 | 0 |  | 0%
COP 317-2019 | 40 | 0.07984 | 7146906103 | 0 |  | 0%
COP 319-2019 | 14 | 0.027944 | 1732022361 | 0 |  | 0%
COP 332-2019 | 1 | 0.001996 | 374406503 | 0 |  | 0%
COP 338-2019 | 17 | 0.033932 | 4888097015.32 | 0 |  | 0%
COP 339-2019 | 15 | 0.02994 | 5577130012.13 | 0 |  | 0%
COP 340-2019 | 26 | 0.051896 | 4804882634 | 0 |  | 0%
COP 358-2019 | 19 | 0.037924 | 5674948847 | 0 |  | 0%
COP 359-2019 | 1 | 0.001996 | 196133670 | 0 |  | 0%
COP 596-2020 | 59 | 0.11776 | 15046016543 | 0 |  | 0%
TOTAL | 501 | 1 | 112065159661.27 | 0 |  | 0%
Numero de acta parcial | Periodo |  | Estado de la factura | Avance Financiero del contratisa (VR. FACTURAS) | % De avance financiero del contrato | % De avance financiero del contrato acumulado
Acta parcial No. 1 | Del 18 de enero al 17 de febrero de 2023 |  | Entregada | 31990510 | 20% | 20%
Acta parcial No. 2 |  |  |  |  | 0% | 20%
Acta parcial No. 3 |  |  |  |  | 0% | 20%
Acta parcial No. 4 |  |  |  |  | 0% | 20%
Acta parcial No. 5 |  |  |  |  | 0% | 20%
TOTAL |  |  |  | 31990510 | 0%
TOTAL A COBRAR ANTES DE IVA |  |  |  |  | 26882781.5126
IVA |  |  |  | 19% | 5107728.4874
TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA |  |  |  |  | 31990510
SANTIAGO CARRILLO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
SAVIMAC SAS
FDLUSA-639-2022
Note on B20: SAVIMAC: TOMADO PRESUPUESTO ANEXO TECNICO
Note on D20: SAVIMAC: TOMADO PRESUPUESTO ANEXO TECNICO