## Matriz de riesgo
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETIVO: ALQUILER DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES DE IMPRESIÓN, ESCÁNER Y FOTOCOPIADO PARA BRINDAR UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO.
N | Clase | Fuent e | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia a de la ocurrencia del evento | Probabili dad | Impac to | Valorac ión del riesgo | Categ oría | Asignac ión | Tratamiento | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta Ejecución del contrato | Persona Responsable | Fecha estimada en que inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría
[21 empty] | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad
1 | General | Externo | Selección | Operacional | Precios artificialmente bajos | Solicitud de reajuste. Desequilibrio economico del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | Permanente
2 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Falta de conocimiento por parte de los evaluadores en la escogencia de los proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes | La adjudicación inapropiada del contrato | 1 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Escogencia de expertos del comité de evaluadores del proceso, | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | Grupo de Apoyo Administrativo | Desde la etapa de presentación de la propuesta | hasta la adjudicación del contrato | Responsable de la contratación | diario
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos ambientales | Contagios de COVID-19 | Aumento en la cantidad de casos positivos | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Tanto el proveedor como la Entidad deberán cumplir con los protocolos de Bioseguridad y las medidas dictadas por el Gobierno Nacional al respecto frente a sus trabajadores. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista/Entidad | Durante la ejecución del contrato | Finalización del plazo de ejecución | Monitoreo y control por parte del Supervisor | Una vez
4 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Cambios regulatorios que efecten la actividad economica del contratista | Afectan el equilibrio economico del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad estatal 50%/cnntrati sta50% | Reducir las consecuencias del riesgo | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | Permanente
5 | Gener al | Exter no | Contratación | Administrat ivo | La falta de firma por parte del adjudicatario del contrato | Retraso en el inicio del objeto del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Recurrir al contratista y a la aseguradora para el cumplimiento de la garantía de seriedad de la propuesta | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Ordenador Gasto / Supervisor | Adjudicación del contrato | Firma del contrato o haberse hecho efectivas la garantía de seriedad de la propuesta | Requerimient o escrito y telefónico contratista y aseguradora | En el término establecid o en el cronogra ma para firma del contrato
6 | Gener al | Exter no | Contratación | Administrat ivo | Demoras en el inicio del contrato, debido a la aprobación tardía de documentos de legalización del contrato por parte de INDEPORTE | Retraso en el inicio del objeto del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratante | Ordenador del gasto asigna a funcionario que proyecte | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Ordenad or Gasto / Supervis or | Firma del contrato | Aprobació n de las pólizas y registro presupues tal | Hacer seguimiento a las actividades | Hasta que se expidan los document os
7 | Gener al | Exter no | Contratación | Operación | No se presenten las garantías exigidas en los documentos del proceso o se presenten por fuera de los plazos establecidos para ello. | Retraso en el inicio del objeto del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Recurrir al contratista y a la aseguradora para el cumplimiento de la garantía de seriedad de la propuesta | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Ordenad or Gasto / Supervis or | Suscripció n del contrato | Cuando se aprueban las garantías | Supervisor verifica se aporten los documentos | Cada dos días hasta que se aprueben las garantías o se haga efectiva la póliza de seriedad
8 | Gener al | Exter no | Ejecución | Operación | No se suspendan o amplíen la vigencia y cobertura de las garantías cuando se requiera | Desprotección del objeto del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Recurrir al contratista y a la aseguradora para el cumplimiento de las obligaciones contractuales | 2 | 3 | 5 | Med | Si | Ordenad or Gasto / Supervis or | Ocurrido los eventos que ocasionan la necesidad de ampliación de las garantías | Cuando se amplié las garantías | Supervisor verifica la ampliación de las coberturas | Diaria hasta que se amplíen las garantías
9 | General | Exter no | Ejecución | Causas y/ oevm ayt en or o s o deca la so tu nafotur al ez a, | Terremotos, huracanes, tornados, pluviometría, volcanes, inundaciones, deslizamient os, tsunamis, vientos, descargas eléctricas, incendios, fuerzas de la naturaleza, que impidan el desplazamiento a los municipios. | Incumplimiento del objeto del contrato | 1 | 5 | 6 | Med | Contratante | Suspensión del contrato y evaluación de los eventos ocurridos para ordenar su reinicio | 1 | 4 | 5 | Med | Si | Ordenad or Gasto / Contratis ta | Ocurrido los eventos que ocasionan suspensió n | Superados los hechos se reinicia | Visita al lugar donde se desarrolla el objeto del contrato | Cuando se requiera el trámite
10 | Gener al | Exter no | Ejecución | Operación | No cumplimiento con los deberes establecidos en la legislación laboral, para con el personal con el cual ejecute el contrato. Ni cumplir con las obligaciones del sistema general de seguridad social, parafiscales, cajas de compensación y todo lo que corresponda. | Posible suspensión en la ejecución contractual | 3 | 3 | 6 | Alto | Re Contratis ta | Recurrir al contratista y a la aseguradora para dar cumplimient o a las garantías del proceso | 3 | 3 | 6 | Alto | Si | Ordenad or Gasto/ Supervis or | Acta de inicio | Acta de terminació n | Revisión de las actividades elaboradas por el contratista | Cuando se requiera el trámite
11 | Gener al | Intern o | Ejecución | Operación | calidad del servicio | Incumplimien to contractual | 1 | 4 | 5 | Med | Contratis ta | Revisión por parte de supervisión en la recepción de las actividades ejecutadas | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervis or | Acta de inicio | Acta de terminació n | Revisión de las actividades elaboradas por el contratista | Constante
12 | Gener al | Inter no | Selección | Operación | Errores cometidos por el oferente en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos requeridos en los Pliegos de Condiciones | Propuestas con errores subsanables | 3 | 2 | 5 | Med | Contratis ta | Participar en la audiencia de aclaraciones del proceso de selección. Establecer mecanismos de revisión nterna de las propuestas. Desarrollar listas de chequeo de los documentos y requisitos de los PDC | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Propone nte | Inicio Proceso Licitatorio | Plazo para subsanar | Subsanar los errores en la propuesta | Dentro del plazo para subsanar
[6 empty] | Propuestas rechazadas | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratis ta |  | 1 | 4 | 5 | Med | Si | Propone nte | Inicio Proceso de Selección | Cierre del Concurso de Méritos | Revisar la propuesta. Aplicar la lista de chequeo de documentos y requisitos | Antes de la entrega de la propuesta
13 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Suspensión de la ejecución del contrato por Reformulaci ón del proyecto o ampliación del plazo | Reajustes legales a las condiciones iniciales del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | contratante | Adelantar el procedimiento legal y el establecido por el Ministerio | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Ordenador del gasto/interventor | Inicio | terminaci ón | Evaluar durante la ejecución la variación de las actividades presupuesta das | Cuando se requiera el trámite