## Hoja5
OBJETO |  | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO PROCESO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILAN-CIA Y SEGURIDAD PRIVADA, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD O EN TENENCIA POR PARTE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO.”.
No | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO (CONPES 3714) | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN DE LE ASIGNA | TRATAMIENTO | CONTROLES | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[14 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | Proceso de contratación desierto | Dentro del proceso de seleccion no se presenten proponentes, o que se presenten yu no cumplan con las condiciones de la convocatoria | General | Interno | Planeación/Selección | Operacional | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO | Entidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia, Se adelanta un estudio del mercado de las empresas que se encuentran en la capacidad de suministrar los bienes y servicios y se establecen los requisitos acordes a la realidad del mercado | Verificacion de los documentos previos, respuestas oportuna a las observaciones de los interesados, ajustes o correcciones a los documentos del proceso cuando se haga necesario | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | SÍ | Area de Planeacion y Contratacion | En la etapa de planeacion y selección | Antes de la adjudicacion | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de planeacion y selección
2 | Demora en los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato | Dentro del proceso de seleccion no se presenten proponentes, o que se presenten yu no cumplan con las condiciones de la convocatoria | General | Interno | Planeación | Operacional | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | Entidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia, claridad de la informacion general del proces, así como el alcalce del objeto del contrato y durante la etapa de publicacion del proceso, dar respuesta oportuna a las inquietudes de los interesados | Revisión detallada de los requisitos, especificaciones técnicas e inquietudes que presenten los interesados durante el proceso | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SÍ | Supervisor del contrato | En la etapa de planeacion | Antes de la adjudicacion | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de planeacion
3 | Riesgo de que no se firme el contrato, encontrandose ya adjudicado | Hacer efetiva la poliza de seriedad de la oferta | General | Externo | Selección | Operacional | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO | Entidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento. Se adelante un exahustivo estudio del sector para conocer los requisitos que correspondan, alcance sea viable y especificaciones claras. | Verificación de la documentación previa que cumpla con las modificación de las observaciones dadas. | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | sí | Área de Planeación y Contratación | En la etapa de planeacion | Antes de la adjudicacion | Verificación de minutas pendientes para firma del contratista | Todo el tiempo, durante toda la etapa de selección
4 | Riesgo en la variación del precio de materiales debido a la volatilidad de TRM | Mayor carga económica | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Transferir el riesgo haciendo responsable al contratista, revisión periódica de la volátidad de la TRM. Desde la entidad, las empresas del sector participan en el estudio de mercado con el fin de garantizar posible volatilidad de la TRM | Seguimiento de la TRM mediante fuentes oficiales y verificación de cumplimiento por parte del contratista | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | No | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante la etapa de ejecución
5 | Variación en cantidades bienes y servicios, dotación y elementos debidamente justificadas en la ejecución de las actividades debido a cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan cantidad previstas | Costos adicionales no previstos y demora en el cumplimiento de las metas vigentes | Específico | Interno | Planeación | Operacional/Regulatorio | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Cotratista | Evitar la probabilidad de ocurrencia, mediante información detallada del proyecto | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractial y contractual de forma de los requerimiento del proyecto | 1 | 4 | 5 | RIESGO BAJO | No | Area de Planeacion | En la etapa de planeacion | Antes de la adjudicacion | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de planeacion
6 | Descripción inapropiada de la necesidad que se pretende satisfacer por bienes y servicios, dotación y elementos, que se requieren para el desarrollo de las actividades | Selección de un contratista que no se encuentre en la capacidad de cumplir con el objeto del proceso contractual | General | Interno | Planeación | Operacional | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Entidad | Evitar la probabilidad de ocurrencia, a tráves de la revisión detallada en la elaboración de los estudios previos teniendo en cuenta la necesidad y presupuesto de la entidad. | Verificación detallada de la documentación del proceso | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | si | Área de Contratación y Planeación | En la etapa de planeacion | Antes de la adjudicacion | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de planeacion
7 | Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleve a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato | Costos adicionales no previstos y demora en el cumplimiento de las metas vigentes | General | Externo | Selección | Económico | 3 | 4 | 7 | RIESGO EXTREMO | Contratista | Transferencia de riesgo y evitar la probabilidad de ocurrencia, mediante la evaluación adecuada de acuerdo a las necesidades del proyecto para dar cumplimiento a la meta de la vigencia. | Verificación al contratista del cumplimiento de la evaluación teniendo en cuenta el cumplimiento de la vigencia | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | No | Área de Contratación | En la etapa de selección | Antes de la adjudicacion | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de selección
8 | Celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitso legales | Nulidad del contrato, investigaciones disciplinarias, multas y sanciones | General | Externo | Contratación | Regulatorio | 2 | 5 | 7 | RIESGO EXTREMO | Contratista | Transferencia de riesgo y evitar la probabilidad de ocurrencia, a través cumplimiento de los requisitos legales para la suscripción del contrato | Verificación al contratista del cumplimiento de los requisitos legales para la suscripción del contrato | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | No | Área de Contratación | En la etapa de contratación | Antes de la adjudicacion | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante la etapa de contratación
9 | Demora en los tiempos establecidos para la entrega bienes y servicios, elementos, dotación. No disponibilidad por agotamiento en bienes y servicios, materiales, dotacion, elementos o modelos de los elementos requeridos, para el cumplimiento del objeto del contrato | Retraso del cronograma del contrato y posible costos adicionales no previstos, además de sanciones administrativas | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Transferencia del riesgo y mitigar el impacto del riesgo. El contratista deberá contar desde la suscripción del contrato con un plan contingente que le permita adquirir bienes y servicios, elementos y dotacion requeridos sin que supere el plazo establecido para la entrega de los mismos | Verificación al contratista del cumplimiento de un plan contingente que le permita adquirir bienes y servicios, elementos y dotacion requeridas sin que supere el plazo establecido para la entrega de los mismos | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | sí | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de ejecución
10 | Incumplimiento en las características técnicas exigidas en bienes y servicios, entrega de dotación y elementos debido a baja calidad. | Retraso del cronograma del contrato y posible costos adicionales no previstos, además de sanciones administrativas | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Transferencia del riesgo y mitigar el impacto del riesgo. El contratista deberá contar con un tiempo prudente para realizar el cambio satisfactorio. | Verificación al contratisa del cumplimiento de las especificaciones requeridas | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SÍ | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de ejecución
11 | Pérdida de elementos por robo a algún proveedor de bienes y servicios, elementos y dotación, antes o durante la entrega de los mismos a la Alcaldía Local de Tunjuelito | Retraso del cronograma del contrato y posible costos adicionales no previstos, además de sanciones administrativas | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Transferencia de riesgo y mitigar el impacto del riesgo. El contratista deberá contar con un plan de contingencia y seá el responsable de los costos. | Verificación al contratista de estipular el plan de contingencia | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | No | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de ejecución
| Proyectó | Cargo | Firma
| Lindelia Johanna Galindo Pedreros | Profesional de Area gestion del desarrollo local
| Revisó | Cargo | Firma
| Richard Alexander Romo | Profesional especializado Area gestion del desarrollo local
| Revisó | Cargo | Firma
| Diana Cano | Profesional Area Juridica
| Revisó | Cargo | Firma
| Adriana katherine Munar | Profesional especializado Despacho
| Revisó y aprobó | Cargo | Firma
| Luz Estella Clavijo Fandiño | Profesional especializado Area Juridica

## Hoja2
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | CATEGORIA | ASIGNACIÓN | TRATAMIENTO
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | 1 | 1 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO
ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | 2 | 2 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | TRANSFERIR EL RIESGO
|  | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | 3 | 3 | RIESGO MEDIO |  | ACEPTAR EL RIESGO
|  | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | 4 | 4 | RIESGO BAJO |  | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO
|  |  | REGULATORIOS | 5 | 5 |  |  | REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO
NATURALEZA
AMBIENTALES
TECNOLOGICOS