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Secretaría Privada
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ACTA DE REINICIO DE CONTRATO N° 2760 DE 25 DE OCTUBRE DE 2021.

	CONTRATO N°
	N° 2760 DE 25 DE OCTUBRE DE 2021.


	OBJETO
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS GRUPO SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

	CONTRATANTE
	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

	CONTRATISTA
	CONSORCIO INFRAEDUCATIVO SUR



Entre EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, representado legalmente por el doctor VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.214.047 expedida en Cartagena de Indias, quien actúa en calidad de Gobernador del Departamento de Bolívar, elegido popularmente para el período comprendido entre el 1° de enero de 2020 hasta 31 de diciembre del 2023, posesionado mediante acta No. 2407 de fecha 1º de enero del 2020, ante la Asamblea Departamental de Bolívar, quien en ejercicio de sus funciones y facultades constitucionales, legales y reglamentarias delegó por medio del Decreto 094 del 2023 en el Secretario de Despacho, Código 020, Grado 04, asignado a la Secretaría Privada, cargo ostentado para el efecto por ADRIANA TRUCCO DE LA HOZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 33104083, el ejercicio de la facultad para introducir modificaciones contractuales, y quien en adelante se denominará EL DEPARTAMENTO, por una parte y, por la otra, el CONSORCIO INFRAEDUCATIVO SUR, ADRIANA MARCELA LEÓN LUQUE, no encontrándonos incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibición de rango constitucional o legal, manifestación que se entiende efectuada con la suscripción del presente documento o su aprobación en la plataforma transaccional SECOP II, hemos acordado celebrar el presente ACTA DE REINCIO al contrato de obra, el cual se regirá por las cláusulas enumeradas a continuación, previas las siguientes:

                          CONSIDERACIONES

1. Que el día 23 de diciembre del 2022 se suspendieron las actividades del CONTRATO N° 2760 DE 25 DE OCTUBRE DE 2021, teniendo en cuenta la suspensión del contrato de obra del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS GRUPO SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

2. Que se han superado los hechos que dieron lugar a la suspensión. 

3. Que es menester reanudar las actividades que dan lugar a la celebración del contrato de obra con miras a cumplir los objetivos trazados por cada una de las partes.

Por lo anterior, las partes acuerdan,

PRIMERO: Reiniciar de común acuerdo el CONTRATO N° 2760 DE 25 DE OCTUBRE DE 2021 a partir del día 27 de febrero del 2023, en razón a que se encuentran superadas las causas que dieron origen a la suspensión.

SEGUNDO: Que, sobre la reanudación de las actividades de obra, los contratistas deben proceder con el ajuste de las garantías y presentarlas en debida forma ante cada autoridad.

TERCERO: Con la presente acta, se adjunta cronograma de reinicio de actividades, con las estipulaciones que la administración requirió para el perfeccionamiento de la presente acta.  

CUARTO: Los demás términos y condiciones del convenio no se han modificado y continúan vigentes.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron en el municipio de Turbaco bolívar, el día 27 de febrero de 2023.

(Firmado electrónicamente, en la plataforma SECOP II, Colombia compra eficiente)


Vo.Bo
ADRIANA TRUCCO DE LA HOZ
Secretaria Privada
Gobernación de Bolívar

VOBO: JAVIER AYOLA AYOLA
Director, secretaria de infraestructura.
Gobernación de Bolívar
 
Revisado.
R.L. ADRIANA MARCELA LEÓN LUQUE 
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