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CONVENIO No. 4600094229 DE 2022

PERIODO DE VERIFICACIÓN: mayo- julio de 2022

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 1 de septiembre de 2022
	CONTRATANTE:
	Distrito Especial de Medellín - Secretaría de Suministros y servicios

	CONTRATISTA: 
	Fundación Cementerio de San Pedro

	NIT: 
	890901190-7

	REPRESENTANTE LEGAL:
	Juan José Restrepo Ángel  

	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
	70.094.047   

	OBJETO:
	Convenio de asociación para desarrollar procesos de formación de públicos en la ciudad de Medellín desde el enfoque de museos. LOTE 6 (Énfasis en la antropología).


	VALOR INICIAL:

APORTE ALCALDÍA DE MEDELLIN :
	Doscientos dos millones ochocientos noventa y dos mil doscientos sesenta y seis pesos m/l ($202.892.266) excluido IVA.
Ciento sesenta y dos millones setecientos setenta y nueve mil quinientos cincuenta y seis pesos m/l ($162.779.556).

	VALOR APORTE ASOCIADO:

ADICIONES:
	Cuarenta millones ciento doce mil setecientos diez pesos m/l ($40.112.710).
N/A



	VALOR MAS ADICIONES:
	Doscientos dos millones ochocientos noventa y dos mil doscientos sesenta y seis pesos m/l ($202.892.266) excluido IVA.

	DURACIÓN INICIAL:
	Ocho (8) meses sin superar la presente vigencia. 



	AMPLIACIONES:

SUSPENSIONES:
	N/A

N/A

	DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:
	Ocho (8) meses sin superar la presente vigencia

	FECHA DE INICIO:
	24/05/2022

	FECHA DE TERMINACIÓN:
	31/12/2022


Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600094229 de 2022,  se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm,

Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

· Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del convenio. A la fecha del presente informe, el Convenio de Asociación para desarrollar procesos de formación de públicos en la ciudad de Medellín desde el enfoque de Museos ha iniciado su proceso de apreciación, apropiación y consumo de las expresiones artísticas y prácticas culturales de la ciudad con la Experiencia de accesos libres, los cuales están fundamentados desde la entrega del documento de disponibilidad de los mismos, según lo acordado entre las partes. Se realizaron encuentros para conversar sobre los avances y las acciones desarrolladas dentro de la Mesa Técnica de Formación de Públicos a cargo del profesional Andrés Urrego, el responsable de coordinar dichos encuentros para hacer posible los avances y el desarrollo de cada uno de los ejes del convenio. 
· Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas: a la fecha de presentación de este segundo informe parcial del convenio, se encuentra que el asociado ha contemplado todas las  especificaciones establecidas en los estudios previos, en pliego de condiciones  y en la propuesta económica para el desarrollo y ejecución del mismo. Por lo anterior, se puede citar que conforme a lo antes nombrado se recibe: Informe periódico donde se evidencia el avance y ejecución de cada una de las experiencias y las  actividades del convenio ejecutadas hasta la fecha, acompañado de registros documentales  que ilustran las acciones, se entregan las memorias-relatorías de las experiencias formativas inmersivas realizadas a la fecha, las guías de las experiencias itinerantes cursadas hasta el momento, los certificados de parafiscales, se compartieron con el equipo de la Mesa técnica de Formación de Públicos y la supervisión, los cronogramas de las actividades en proceso y las fechas programadas de las que continúan en el convenio; entre otros. En el informe entregado por el asociado se adjuntan los demás documentos que dan cuenta de los avances del proceso.
· Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del asociado y del Municipio de Medellín establecidas en el convenio. Una vez revisadas las obligaciones del asociado y del Municipio de Medellín, se encuentra en adecuado cumplimiento y funcionamiento. Para este tercer informe, se puede enunciar las obligaciones entre las partes que respondieron a la Apropiación de la cultura y las experiencias de acceso libre para estratos 1, 2, 3 o a grupos A, B y C del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales #SISBEN,  la construcción de acciones comunicativas con los elementos de imagen de la Alcaldía de Medellín, el desarrollo de acción inmersivas, acciones formativas, se designó una supervisión del convenio, quien velará por el cumplimiento de lo establecido en la propuesta técnica, administrativa y financiera presentada por el Asociado, se suministraron los logos del municipio de Medellín y a la fecha se tramita el primer desembolso, se dispuso de un equipo liderado por Andrés Urrego quien coordina hasta la fecha la Mesa Técnica de Formación de Públicos, la cual es la responsable de ir ajustando los elementos enunciados en los estudios previos, con un enfoque además de cumplimiento, de acompañamiento, de instrucción, de mirada estratégica y eficiente en la ejecución de las actividades.
A la fecha, el contratista entrega informe parcial de su objeto contractual el cual quedo establecido según la CLÁUSULA QUINTA: 

“SEGUNDO DESEMBOLSO DE RECURSOS: 

- Un segundo desembolso del 30% del valor del aporte del Municipio de Medellín, previo recibo a satisfacción de la supervisión y presentación de los siguientes verificables y/o entregables: 

Informe periódico donde se evidencie el avance y ejecución de cada una de las experiencias o actividades del convenio, acompañado de los entregables definidos en las especificaciones técnicas. 

Encuesta de caracterización de públicos correspondiente al Sistema de Información Cultural –SIC-Publicación. 

Registro documental de las experiencias de acceso libre realizadas a la fecha (Listados de ingresos, base de datos). 

Memorias o relatoría de las experiencias formativas inmersivas realizadas a la fecha. 

Informe de bitácoras, guías pedagógicas y diarios de campo de cada una de las experiencias formativas itinerantes realizadas a la fecha. 

Ficha técnica del estudio según especificaciones técnicas. 

Registro fotográfico y audiovisual del proceso a la fecha. 

Informe financiero que refleje la inversión de los aportes entregados por el municipio de Medellín y el Asociado. 
Certificación de Paz y Salvo de seguridad social y aportes parafiscales”
Tal y como se enunció en el primer informe, los desembolsos del convenio no se mantuvieron todos dentro de las fechas pactas proyectadas para ello, porque el primer desembolso se dio con retrasos en la formalización del convenio que se realizó a finales de mes de mayo;  las restricciones transaccionales presentadas en el proceso de facturación electrónica dentro la plataforma de SAP ocasionaron que dicho desembolso se proyectará de manera efectiva a inicios del mes de julio, ya que justo cuando todos los acontecimientos mencionados anteriormente quedaron subsanados, los trámites de contabilización y tesorería se encontraban cerrados para el mes de junio, quedando obligatoriamente ligado este primer desembolso del convenio para el mes de julio; luego los avances e informes por parte del asociado precisaron de más tiempo para su elaboración. En conclusión, se ha cumplido con los desembolsos al asociado, una vez este entrega los documentos pactado para ello, sin embargo, para cada desembolso se debe revisar el PAC y hacer solicitudes de habilitación con tiempo, según la proyección, que garantizan el recurso para la fecha específica en el que se realizará el desembolso. 
· Registro de entrega de productos e informes por parte del asociado. Para este informe, el asociado  realiza la entrega de lo solicitado en los EP según lo acordado entre las partes, cumpliendo con sus compromisos. Como elementos tangibles se puede anotar: 

A la fecha en el presente informe se da cuenta de los avances y compromisos cumplidos en el periodo considerado entre el 24 de mayo al 30 de julio de 2022. Durante este periodo se llevaron a cabo actividades asociadas a los ejes 1 (apropiación de la cultura) y eje 3 (estrategias para la diversificación artística y cultural), mientras tanto las actividades comprendidas en el eje 2 (gestión de audiencias) se desarrollarán a medida del avance del proyecto. 
EJE 1 - APROPIACIÓN CULTURAL 
a. Experiencias De Acceso Libre A Museos: 
• Visitas Guiadas Dominicales 

• Atardeceres en el Cementerio 

• Taller del Programa de Acompañamiento al Duelo 

• Conmemoraciones 

b. Experiencias Formativas Inmersivas: 
• Altares para Aliviar 

c. Experiencias Guiadas Con Públicos Estratégicos: 
• Visita iconografía funeraria, religiosa y popular 

d. Experiencias Itinerantes: 
• Death Café 

• Conversatorios 

EJE 1 - APROPIACIÓN CULTURAL 
a. Experiencias de Acceso Libre a Museos: En el marco de las actividades realizadas como parte del eje la la fecha, se ha ejecutado el 28% de los ingresos a las experiencias de acceso libre de la siguiente manera:  499 personas han ingresado con los aportes de la Alcaldía de Medellín, lo que corresponde al 32,2% del total de entradas libres que se deben reportar con los aportes de la Alcaldía, estos ingresos se dieron en las siguientes fechas: 26 de mayo, 5 y 26 de junio y 10, 24 y 28 de julio de acuerdo con los listados de ingresos evidenciados en los anexos. 

Con los recursos en especie de la Fundación Cementerio de San Pedro han ingresado 47 personas, correspondiente al 12% del total de entradas libres que se deben reportar con los aportes en especie de la Fundación Cementerio de San Pedro, estos ingresos se dieron en las siguientes fechas 12 y 16 de junio de acuerdo con los listados de ingresos.

	Resumen general del avance 

	Mes
	Experiencia Apropiación Cultural
	Actividades del mes
	Asistencia a la experiencia

	Mayo
	Atardeceres en el Cementerio 
	1
	121

	Junio
	Taller Programa Acompañamiento al Duelo (PAD) 
	2
	47

	
	Visita Dominical 
	2
	44

	Julio
	Taller Programa Acompañamiento al Duelo (PAD) 
	1
	26

	
	Visita Dominical 
	2
	69

	
	Atardeceres en el Cementerio 
	1
	239

	Agosto
	Taller Programa Acompañamiento al Duelo (PAD) 
	1
	

	
	Visita Dominical 
	2
	


b. Experiencias Formativas Inmersivas: A la fecha del presente informe, se han realizado 8 experiencias formativas inmersivas, lo que corresponde al 50% del total de jornadas que se deben realizar en el marco del convenio con una distribución presupuestal así: 

Del aporte de la Alcaldía se han ejecutado el 50% de los recursos, estas experiencias fueron realizadas en las fechas 7, 13, 15 y 19 de julio; y del aporte en especie de la Fundación Cementerio de San Pedro, se han ejecutado el 50% de los recursos, estas experiencias fueron realizadas en las fechas 21, 22, 23 y 27 de julio.
	Resumen general del avance 

	Mes
	Experiencias Formativas Inmersivas
	Actividades del mes
	Asistencia a la experiencia

	Julio
	Altares para Aliviar
	8
	240

	Agosto
	Altares para Aliviar
	2
	0


c. Experiencias Guiadas Con Públicos Estratégicos: A la fecha, se han ejecutado el 32% de las experiencias guiadas de la siguiente manera: 6 experiencias guiadas realizadas con los aportes de la Alcaldía de Medellín correspondiente al 30% de la cantidad que se debe realizar con los aportes del Municipio, estas experiencias se realizaron en las siguientes fechas 28 y 29 de mayo, 15, 21 y 27 de junio y 23 de julio; y, 2 experiencias guiadas realizados con los recursos en especie de la Fundación Cementerio de San Pedro, correspondientes al 40% de la cantidad de experiencias guiadas que se debe realizar con el aporte en especie de la Fundación Cementerio de San Pedro, estas experiencias se realizaron en las siguientes fechas 27 y 28 de julio.
	Resumen general del avance 

	Mes
	Experiencias Guiadas
	Actividades del mes
	Asistencia a la experiencia

	Mayo
	Visita Guiada 
	2
	40

	Junio
	Visita Guiada 
	3
	40

	Julio
	Visita Guiada
	3
	40

	Agosto
	Visita Guiada 
	3
	0


d. Experiencias Itinerantes: A la fecha se han ejecutado 3 experiencias itinerantes que corresponden al 50% de las actividades que se deben realizar con los aportes de la Alcaldía de Medellín, las experiencias se realizaron en las siguientes fechas 25 de junio y 7, 27 y 28 de julio.
	Resumen general del avance 

	Mes
	Experiencias Itinerantes
	Actividades del mes
	Asistencia a la experiencia

	Junio
	Death Café
	1
	30

	Julio
	Conversatorio
	3
	94


EJE 2 - GESTIÓN DE AUDIENCIAS 
a. Construcción De Comunidad 

Cementerio Virtual - Memoria Viva: Para el Cementerio Museo de San Pedro es muy importante la historia de vida de cada uno de los seres queridos fallecidos que allí descansan, por esto se ha creado un Cementerio Virtual llamado “Memoria Viva” donde los familiares de las personas que están inhumadas en este espacio pueden perpetuar su memoria. 
Un espacio alojado en la página del Cementerio Museo (https://cementeriosanpedro.org.co/ya-conoces-nuestro-cementerio-virtual- memoria-viva/) donde cada fallecido que este allí tendrá un perfil personalizado por medio de su familia con las aficiones, ocupaciones, frases célebres, apodos y demás de su ser querido; también cuenta con un espacio donde tanto familiares y amigos puedan dejar mensajes en conmemoración de esta persona.
	Resumen general del avance Gestión de audiencias- Construcción de comunidad

	
	Entregables
	Porcentaje
	Cumplimiento

	1
	Manual de operación de la comunidad.
	35%
	35%

	2
	Informe sobre comunidad consolidada y sus características
	35%
	0%

	3
	as derivadas del proceso de co-creación y contenidos desarrollados
	30%
	30%


El entregable del eje 2 contempla los manuales, protocolos, gestión con la comunidad y todo el plan de comunicaciones que conlleva el proceso de Memoria Viva, por lo tanto, el porcentaje de ejecución de este entregable es del 65% distribuido de la siguiente manera: Para el desarrollo de este eje, se han ejecutado el 64,9% de los recursos Del aporte en especie de la Fundación Cementerio de San Pedro, se han ejecutado el 100% de los recursos.

EJE 3 -ESTRATEGIAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL
Para este informe no se cuenta con avances en este eje, el cual comprende un informe final del estudio realizado sobre las tendencias nacionales y locales en la oferta y consumo de productos culturales, plan de la campaña dirigida a promover el acercamiento del público a la oferta cultural y la relatoría de las dos experiencias formativas en articulación con los asociados del proyecto de formación de públicos. Sin embargo, con la Mesa Técnica ya se viene adelantando el proceso de articulación con las demás entidades para la semana de museos. 

ELEMENTOS DESTACADOS
EJE 1 - APROPIACIÓN CULTURAL
Para este segundo informe de avance en el proyecto de Formación de Públicos, estarán relacionadas las actividades a la fecha por el Museo Cementerio San Pedro, con la identificación de las prácticas aplicadas y el impacto en la percepción del público objeto de interacción. Esto claramente mediante experiencias que promuevan el consumo de expresiones artísticas y culturales.

A. Experiencias de acceso libre a museos: Para incentivar la visita de nuevos públicos a las instalaciones y la diversa programación gratuita del Museo, se adelantó con Atardeceres en el Cementerio la apropiación de los asistentes del espacio funerario, galerías, lápidas, tumbas y mausoleos por medio de un recorrido nocturno donde un guía les expondrá una de las maneras en las cuales se puede leer la museografía del cementerio. 

Así mismo, con el taller Programa Acompañamiento al Duelo (PAD) se ha enfocado en generar procesos de resiliencia por medio del arte y un acompañamiento psicológico a los asistentes para aprender a vivir con una perdida. 

La Visita Dominical se enfocó en recorridos guiados donde los asistentes puedan conocer la historia del Cementerio Museo San Pedro y de los personajes que yacen aquí. Un espacio para la memoria, el arte y la cultura. 

B. Experiencias Formativas Inmersivas: A la fecha del presente informe, se han realizados recorridos guiados donde los asistentes puedieron conocer la historia del Cementerio Museo San Pedro y de los personajes que yacen aquí. Un espacio para la memoria, el arte y la cultura. 
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C. Experiencias Guiadas con Públicos Estratégicos: Hasta la fecha se realizaron  las visitas de iconografía funeraria, religiosa y popular para que los visitantes por medio de la colección funeraria se les ofreció herramientas de aproximación, observación y valoración y sensibilidad frente a la compleja e ineludible experiencia cultural que es el morir y las formas que hemos construido, material y simbólicamente, para representarla. 
Con el Death Café se logró un espacio para hablar sobre la muerte desde la perspectiva y conocimiento de cada asistente con el fin de ayudar a otros a familiarizarse más con el final de la vida.  Así mismo, con el Conversatorio, se puedo hablar de la muerte y las pérdidas como un proceso natural de la vida, reconociendo e identificando diferentes tipos de duelos y las emociones que se generan a raíz de la pérdida.
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RIESGOS, ACCIONES PREVENTIVAS, ACCIONES DE MEJORA O ACCIONES CORRECTIVAS
Luego de dos meses de ejecución del convenio se identifican las siguientes acciones y recomendaciones de mejora que pueden fortalecer tanto los procesos de apropiación cultural por parte de la ciudadanía, como la gestión entre los aliados estratégicos involucrados. 
· Desde el punto de vista comunicacional, y en aras de lograr mayor nivel de eficiencia en los procesos de divulgación, se recomienda la aprobación de una plantilla gráfica que pueda ser adaptada a las distintas actividades del convenio, lo cual mejoraría la gestión de cada una de las piezas, así como la pertinencia en los tiempos de entrega de información y oferta a la ciudadanía. 
· Considerando las dinámicas de participación de Medellín en actividades de orden social y cultural, el museo está llevando a cabo la inscripción de un número mayor de personas al esperado para cada actividad, con el fin de acercarse mucho más a la media de participación total esperada. 
· Es importante resaltar que para que una actividad se logre una alta inscripción tal hecho no siempre garantiza que por lo menos la mitad de las personas asista, por esta razón como acción preventiva para el cumplimiento de metas finales el museo integrará en todos sus informes cifras detalladas de número de inscripciones y número de participantes, evidenciando así que se llevó a cabo un proceso masivo de convocatoria e información. 
· Mejorar las rutas y estrategias para que la Alcaldía, específicamente la Secretaría de Cultura pueda apoyar y ampliar la difusión de eventos y estrategias de los aliados, teniendo en cuenta la mayor capacidad de alcance de sus publicaciones y medios.
· Un riesgo que se puede materializar es que el público cultural y académico que tenían cautivo dejo de asistir como visitante al espacio. Así mismo, el desplazamiento del público virtual con el que ya contaba, retorne en igual medida a la prespecialidad puede ser mucho más difícil.
· En vista de los nuevos retos del proceso, se generaron nuevas formas de narrar la colección en las visitas guiadas y se crearon nuevas sinergias con otros cementerios museos patrimoniales y agentes culturales con el fin de abrir el abanico de la programación 
ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN

Las distintas estrategias de comunicación y divulgación fueron impulsadas desde una perspectiva orgánica a través de las redes sociales con las que ya cuenta el Museo de Cementerio San Pedro, las cuales se encuentran posicionándose entre públicos de interés de consumo artístico y cultural. Las redes sociales implementadas fueron Instagram, Facebook, Twitter y el sitio web del museo https://cementeriosanpedro.org.co/ 
A partir de las publicaciones hechas para promover las diferentes acciones del convenio se obtuvieron las siguientes estadísticas de interacción y uso de cada red social:

Las estrategias que se han utilizado para convocar el público a los diferentes eventos fueron: 

• Envío masivo de invitación vía correo electrónico a las bases de datos de asistentes a eventos antiguos del Museo. 

• Diseño de piezas de publicidad para publicarlas en las redes sociales que se manejan Facebook, Twitter e Instagram. 

• Publicidad de los eventos en agendas culturales de la ciudad. 

• Plan de comunicaciones mensual.

· Envíos masivos por WhatsApp. 
· Boletín de prensa. 
· Publicar toda la programación en la página web 
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PRODUCTOS Y CONTENIDOS GENERADOS. 

En el presente informe se da cuenta de los contenidos y productos generados a la fecha, relacionando la descripción detallada de los tópicos abordados.
EJE 1 - APROPIACIÓN CULTURAL 
Experiencias de libre acceso a museos 
Fecha: 26 de mayo 2022 

Actividad: Atardeceres en el Cementerio | En clave de historia: la política, las regiones y sus protagonistas. 

Contenido: hablar sobre las transformaciones, sociales, políticas y económicas surgidas a partir del proyecto de República. Dar una mirada a los personajes que descansan en el Cementerio Museo y a los acontecimientos que dejaron huella en la historia política del país. 

Asistentes: 121 personas 

Evidencia: Anexo 9 al 11 

Fecha: 5 y 26 de junio 2022 

Actividad: Visita Guiada Dominical 

Contenido: Visita Guiada General para el público en general. 

Asistentes: 44 personas 

Evidencia: Anexo 17 al 20 

Fecha: 12 de junio 2022 

Actividad: Taller Programa Acompañamiento del duelo | Ama-nacer 

Contenido: Acercarse a su niño y niña interior para volver a vivencias pasadas con su ser querido fallecido para honrarlas desde el amor 

Asistentes: 23 personas 

Evidencia: Anexo 21 al 23 

Fecha: 16 de junio 2022 

Actividad: Taller Programa Acompañamiento del duelo | Pintura creativa 

Contenido: Explorar nuevos lenguajes a través de la pintura para honrar y agradecer la vida de los padres fallecidos. 

Asistentes: 24 personas 

Evidencia: Anexo 24 al 26 

Fecha: 10 de julio 2022 

Actividad: Taller Programa Acompañamiento del duelo | El buscador de momentos 

Contenido: Rememorar los momentos más bellos vividos con los seres queridos fallecidos. 

Asistentes: 26 personas 

Evidencia: Anexo 38 al 40 

Fecha: 10 y 24 de julio 2022 

Actividad: Visita Guiada Dominical 

Contenido: Visita Guiada General para el público en general. 

Asistentes: 69 personas 

Evidencia: Anexo 41 al 42 

Fecha: 28 de Julio 2022 

Actividad: Atardeceres en el Cementerio | La bohemia alegre: Músicos, artistas e intelectuales 

Contenido: Recorrido guiada donde se abordarán personajes bohemios y gestores culturales que en diferentes momentos de la historia determinaron la movida cultural, intelectual y artística que descansan en este espacio. 

Asistentes: 239 personas 

Evidencia: Anexo 43 al 45 
Experiencias guiadas con públicos estratégicos 
Fecha: 28 y 29 de mayo 2022 

Actividad: Visita Guiada| Visita iconografía funeraria, religiosa y popular 

Contenido: Visita guiada donde se abordará iconografía funeraria, religiosa y popular que se da en el Cementerio Museo San Pedro como un espacio de memoria y ritualización. 

Asistentes: 40 personas 

Evidencia: Anexo 12 al 16 

Fecha: 15, 21 y 27 de junio 2022 

Actividad: Visita Guiada| Visita iconografía funeraria, religiosa y popular 

Contenido: Visita guiada donde se abordará iconografía funeraria, religiosa y popular que se da en el Cementerio Museo San Pedro como un espacio de memoria y ritualización. 

Asistentes: 60 personas 

Evidencia: Anexo 27 al 32 

Experiencias itinerantes 

Fecha: 25 de junio 2022 

Actividad: Death Cafe 

Contenido: Un diálogo para generar conciencia del fin de la vida, discutir las preguntas y reflexiones que se generan al respecto. Quitar ese tabú que se tiene sobre la muerte. 

Asistentes: 30 personas 

Evidencia: Anexo 33 al 37 

Fecha: 23 de julio 2022 

Actividad: Visita Guiada| Visita iconografía funeraria, religiosa y popular 

Contenido: Visita guiada donde se abordará iconografía funeraria, religiosa y popular que se da en el Cementerio Museo San Pedro como un espacio de memoria y ritualización. 

Asistentes: 60 personas 

Evidencia: Anexo 93 y 94 

Fecha: 27 y 28 de julio 2022 

Actividad: Visita Guiada| Visita iconografía funeraria, religiosa y popular 

Contenido: Visita guiada donde se abordará iconografía funeraria, religiosa y popular que se da en el Cementerio Museo San Pedro como un espacio de memoria y ritualización. 

Asistentes: 60 personas 

Evidencia: Anexo 95 al 98 

Fecha: 7, 27 y 28 de junio 2022 

Actividad: Conversatorio 

Contenido: Una conversación donde se abordan temas como ¿Qué es el duelo?, tipos de duelo, tareas de duelo y demás temas relacionados donde los asistentes adquieren herramientas para saber elaborar un proceso de duelo sano. 

Asistentes: 68 personas 

Evidencia: Anexo 99 al 111 

Fecha: 23 de julio 2022 

Actividad: Death Café 

Contenido: Un diálogo para generar conciencia del fin de la vida, discutir las preguntas y reflexiones que se generan al respecto. Quitar ese tabú que se tiene sobre la muerte. 

Asistentes: 17 personas 

Evidencia: Anexo 112 al 116
Experiencias inmersivas 
Fecha: 7, 13, 15 y 19 de Julio 2022 

Actividad: Taller y visita Guiada “Altares para Aliviar” 

Contenido: Conversar sobre la iconografía funeraria, religiosa y popular, sobre las expresiones de devoción y ritualidad de quienes pierden a sus seres queridos. 

Asistentes: 227 personas 

Evidencia: Anexo 45 al 69 

Explicación: En la Experiencia N° 5 con la Fundación Casa Mamá Margarita se contó con solo 19 estudiantes ya que las otras no se lograron desplazar al Cementerio Museo San Pedro por temas de clima. 

Fecha: 21, 22, 23 y 27 de Julio 2022 

Actividad: Taller y visita Guiada “Altares para Aliviar” 

Contenido: Conversar sobre la iconografía funeraria, religiosa y popular, sobre las expresiones de devoción y ritualidad de quienes pierden a sus seres queridos. 

Asistentes: 227 personas 

Evidencia: Anexo 70 al 92 

Explicación: En la Experiencia N° 5 con la Fundación Casa Mamá Margarita se contó con solo 19 estudiantes ya que las otras no se lograron desplazar al Cementerio Museo San Pedro por temas de clima. 

  ELEMENTOS DE IMPACTO
A la fecha se comparten algunos elementos de impacto obtenidos del desarrollo del proceso durante este período. 
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Ingreso por edad
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Ingreso por género
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Ingreso por estrato social 
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Ingreso por nivel educativo 
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CONCLUSIONES  
Por concluir, se ha logrado observar que las diversas actividades llegan a impactar positivamente entre los espectadores de diferentes edades, desde su apreciación personal del conocimiento compartido bajo el programa de formación de públicos dinamos, lo cual logra, incentivar una cultura ética y sobretodo con un mayor concepto de conciencia sobre los aspectos que nos rodea y la forma en cómo se percibe, el arte, la cultura, la ciencia, la biodiversidad, la innovación; entre otras.
La formación de públicos es una ruta clave no solo para capacitar las miradas y los sentidos en favor de las múltiples lecturas del arte, sino también para develar y poner en circulación temas de interés y reflexión nacional como ha sido el caso de las exposiciones del museo relacionadas con el arte indígena en Colombia, las perspectivas urbanas que integran las medidas simbólicas y físicas del espacio en la ciudad y el abordaje de fenómenos asociados a pandillas y videojuegos.
En contexto general, la participación de las personas de Medellín a este tipo de actividades, es de carácter fundamental para la apropiación de nuevos conocimientos culturales y artísticos que tiene el municipio a la disposición de cada una de las familias en la ciudad.
Es importante revisar el tema de tiempos de ejecución a la hora de plantear proyectos de este tipo con tan cortos tiempos de ejecución. 

· Porcentaje de ejecución física del convenio. A la fecha, se cuenta con un avance del 50% del convenio. 

· Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este convenio, en el marco del Plan de Desarrollo: en el marco del Plan de Desarrollo: numeral 3.2.7.2. del Plan de Desarrollo Municipal Medellín Futuro 2020-2023 en su Programa: Medellín vive las artes y la cultura se orienta al establecimiento de garantías para que la ciudadanía disfrute de la cultura en todas sus manifestaciones, y para que los gestores y artistas accedan al apoyo del estado para el desarrollo de sus iniciativas en materia creativa o de generación de agenda y eventos culturales y artísticos. Para continuar aportando al seguimiento del Plan de acción las entidades asociadas se disponen a iniciar las encuestas para el Sistema de Información Cultural –SIC- como complemento de dicho seguimiento.
· Otros aspectos relevantes. Para acompañar todo el proceso de ejecución se constituyó una Mesa Técnica con los asociados y talento humano de la Secretaría de Cultura Ciudadana, a fin de dar respuesta a dudas, inquietudes y situaciones que puedan presentarse dentro del desarrollo del convenio; así mismo, con el interés de definir los elementos técnicos faltantes o complementarios para lograr suplir la necesidad que justifica este trabajo colaborativo. 

Es de anotar que el período de ejecución del proceso está más ajustado por los tiempos que se tomaron para la legalización del convenio, los cuales obligan a modificar fechas de pagos y otros elementos que sean sensibles, a fin de no comprometer, ni afectar el libre desarrollo de las experiencias y el logro del objeto del convenio.
Se recomienda a futuro revisar los tiempos de ejecución del proyecto, ya que un proceso ideal sería realizarlo dentro de la mayor cantidad de meses posibles, y no todo solo en cuatro o cinco meses. 

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones a cargo del asociado en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo convenio. Se autoriza el pago para el mes de septiembre, ya que en el mes de agosto la entidad realizó los ajustes respectivos al informe. Para ello se extrae del Sistema de Seguimiento a la contratación SAP, el Reporte Retenciones por Convenio. 
	Descripción Indicador
	Valor Retención

	Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12
	 $ 0

	Total general
	$ 0


2. INFORME ADMINISTRATIVO: 

· Se verificaron los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales en cumplimiento de las responsabilidades del asociado, así mismo se entregó certificado de paz y salvo de parafiscales firmado por el revisor fiscal de la entidad.
	Fecha del Documento 
	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral 
	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)

	13/06/2022
	Mayo  2022
	Jorge Luis Salazar Gómez

CC. 98522123

T.P. 52710-T

	07/07/2022
	Junio 2022
	Jorge Luis Salazar Gómez

CC. 98522123

T.P. 52710-T

	21/09/2022
	Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2022
	Jorge Luis Salazar Gómez

CC. 98522123

T.P. 52710-T


Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el convenio y que son objeto de marcación. Para este convenio no aplica este ítem.

· Al presente informe no aplican modificaciones realizadas al convenio, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de convenio.

· No aplica relación de las ausencias temporales o definitivas, ni redesignaciones de supervisión. 
· Para este informe no se materializaron riesgos y por ende no fue necesaria su mitigación.

· En este periodo reportado, se evalúa al asociado y se incluye la imagen de SAP que especifica los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.
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· El convenio a la fecha no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

· Relación de la Imputación del gasto: 
	Fondos
	Centro Gestor
	Posición Presupuestal (Pospre)
	Proyecto
	CDP
	Solicitud de Pedido (Solpedido)
	Registro Presupuestal (Pedido)

	110090122
	71300000
	2320202009
	200092
	4000109075
	45013241
	4700054403


· Relación de los pagos realizados:  

	Registro Presupuestal 

(No. Pedido)
	No. Factura
	Fecha de Contabilización
	No. Recibo a Satisfacción

(Documento de Material)
	Valor Facturado (valor Recibido)

	4700054403
	FSP32823
	15.07.2022
	5000675883
	$ 32.555.911

	4700054403
	FSP34599
	Pendiente
	Pendiente
	$ 48.833.866


· Informe de ejecución financiera del convenio por proyectos: 
	Convenio
	Registro Presupuestal (Pedido)
	Grupo de compras
	Denominación Grupo de Compras
	Proyecto
	Nombre Proyecto
	Valor proyecto por pedido
	Valor Facturado por proyecto del pedido
	Saldo por proyecto del pedido

	4600094229
	4700054403
	219
	Cultura Ciudadana
	200092
	Implementación de estrategia de acceso para formación de públicos Medellín
	162.779.556
	81.389.777
	81.389.779


· Resumen de la ejecución de los recursos:

	Valor del Convenio
	$ 202.892.266

	Aportes Municipio
	$ 162.779.556

	Aportes asociado
	$ 40.112.710

	Adiciones
	0

	Total valor del convenio más adiciones
	$ 202.892.266

	Desembolso Realizados (Acumulado)
	$ 81.389.777

	Desembolso autorizado del mes de septiembre
	$ 48.833.866

	Porcentaje de ejecución financiera
	50 %

	Porcentaje de ejecución física
	50%


Relación de los informes de ejecución de recursos. Para este segundo informe se realizó el primer desembolso al asociado. En la siguiente relación se expone el extracto hasta la fecha y el informe de ejecución; a saber: 
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ESTADO DE CUENTA
DESDE: 2022/04/30 HASTA: 2022/05/31
FUNDACION CEMENTERIO DE SAN PEDRO a,'ENTA DE AHORROS
NUMERO 42030667861
KR 49 52 170
SSMEDELLIN ANTIOQUIA 000500 SUCURSAL TEATRO AVENIDA

iTodo lo que tu negocio necesita para crecer, lo
encuentras aqui! Conoce nuestras soluciones

Soluciones para financieras y no financieras desde $0 de

potenciar tu negocio comisién. Descubre mas en:
desde SO www.bancolombia.com/comercios
de comision.

SALDO ANTERIOR H 15,7€8.57 SALDO PROMEDIO $ 15,768
TOTAL ABONOS H .62 CUENTAS X COBRAR $ 00
TOTAL CARGOS s .00 VALOR INTERESES PAGADOS $ .62
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FECHA DESCRIPCION SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
31/08 ABONO INTERESES AHORROS .62 15,769.19
FIN ESTADO DE CUENTA
. J

Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Cell M. defansor@bancolombdia.com.co Cr.43A#1A Sur183 O1.709 Medeln. Linea 018000522622
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Medellin, 29 de agosto de 2022

CERTIFICACION INFORME FINANCIERO RECURSOS ALCALDIA DE MEDELLIN

SENORES
ALCALDIA DE MEDELLIN

Por medio de la presente nos permitimos certificar que los recursos
asignados en el marco del Convenio No 4600094229 de 2022 ha sido
utilizados de conformidad con los estudios previos, sus anexos y la propuesta
presentada por EL ASOCIADO y aceptada por EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, los
cuales hacen parte integrante del convenio:

Eje 1. Apropiacion cultural

1. EXPERIENCIAS DE ACCESO LIBRE A MUSEOS.
(Visitas guiadas, programacion Atardeceres, Conmemoraciones y talleres)

Para dar cumplimiento al desarrollo de estas experiencias se utilizaron los
recursos de la Alcaldia de Medellin en el pago de proveedores,
profesionales en las diferentes areas sociales, area protegida, logistica e
insumos que nos permitieran cumplir a cabalidad con el ingreso de las 499
personas segun reporte de informe.

2. EXPERIENCIAS ITINERANTES
(Conversatorios, Death Café, taller para profesionales)

Para el desarrollo de esta experiencia es necesario contar con los servicios
profesionales en historia, psicologia y artes plasticas, equipo de trabajo,
realizacion de material de apoyo digital y logistica que nos permitiera




[image: image24.png]cumplir a cabalidad con las 4 experiencias reportadas en el informe, por
ello los recursos aportados por la Alcaldia de Medellin han sido utilizados
de acuerdo con el informe financiero.
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EXPERIENCIAS FORMATIVAS INMERSIVAS
(Taller Altares para aliviar)

Esta experiencia conlleva la invitacion, planeacion, encuadre grupal, el
desarrollo y la retroalimentacion de la experiencia, por lo tanto, para la
realizacion de esta propuesta es necesario contar con la logistica
necesaria, profesionales en areas sociales, refrigerios brindados a los
participantes, materiales e insumos y participacion de los diferentes
actores que intervienen en la experiencia formativa. De esta manera, los
recursos asignados con el aporte de la Alcaldia de Medellin han sido
utilizados para el pago de refrigerios, profesionales en areas sociales y
artisticas, mediadores, logistica, area protegida, equipo de trabajo que
intervino en el desarrollo de las 4 experiencias reportadas en el informe.

»

EXPERIENCIA GUIADA
(Visita iconografia funeraria, religiosa y popular)

Esta experiencia guiada se realiza dentro de las instalaciones del
Cementerio Museo de San Pedro como edificacion patrimonial, museal y
funeraria, por ello para realizacion de las 6 experiencias guiadas fue
necesario contar con profesionales desde las diferentes dreas sociales que
nos permitieran desarrollar la experiencia desde el arte, la antropologia y
la historia, ademas cubrir costos como el area protegida, mantenimientoy
aseo de la edificacion.

Los recursos destinados para esta experiencia fueron utilizados para el
pago de los items descritos en la especificacion de la actividad.

Eje 2. Gestion de audiencias
Comunidad virtual y presencial: Cementerio Virtual - Memoria Viva
Para el desarrollo y la gestion de la plataforma de Memoria Viva, la cual se

encuentra alojada en nuestra pagina web, se han requerido los servicios
profesionales de programadores, ingenieros de sistemas y comunicadores,




[image: image25.png]pago de hosting, mantenimiento, gestion, difusion y administracion del
Cementerio virtual, los recursos de la Alcaldia de Medellin han sido utilizados
para cubrir estos costos.

Informe Financiero
Formacién de Publicos Dinamicos
2022

Informacion general y financiera del convenio
1. Entidad asociada Fundacion Cementerio de San Pedro
2. Nit 890901190-7

3. Fecha de corte 30-jul-22

4. Dependencia responsable Secretaria de Cultura Ciudadana
5. Numero del convenio 4600094229 DE 2022
Convenio de Asociacion para desarrollar
procesos de formacién de publicos en la ciudad
de Medellin desde el enfoque de Museos, Lote
6, de conformidad con los estudios previos, sus
anexos y la propuesta presentada por EL
ASOCIADO y aceptada por EL MUNICIPIO DE
MEDELLIN, los cuales hacen parte integrante del

convenio.
7. Valor total delconvenio | $202.892.266 | EJECUCION | % EJECUCION |
: . . icipip $162.779.556 | 63.493.244 |  39% |
[9. Valor aportado porelasociado [ 540112710  [101462a5[ 25% |

6. Objeto del convenio
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JUAN JOSE RESTREPO ANGEL
Director ejecutivo y representante legal
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CERTIFICACION INFORME FINANCIERO APORTES PROPIOS EN ESPECIE
ALCALDIA DE MEDELLIN

Por medio de la presente nos permitimos certificar que los aportes en especie asignados en
el marco del Convenio No 4600094229 de 2022 ha sido utilizados de conformidad con los
estudios previos, sus anexos y la propuesta presentada por EL ASOCIADO y aceptada por EL
MUNICIPIO DE MEDELLIN, los cuales hacen parte integrante del convenio:

Eje 1. Apropiacién cultural

1. EXPERIENCIAS DE ACCESO LIBRE A MUSEOS.
(Visitas guiadas, programacién Atardeceres, Conmemoraciones y talleres)
2. EXPERIENCIAS FORMATIVAS INMERSIVAS
(Taller Altares para aliviar)
3. EXPERIENCIA GUIADA
(Visita iconografia funeraria, religiosa y popular)
4. EXPERIENCIAS ITINERANTES
(Conversatorios, Death Café, taller para profesionales)
Eje 2. Gestion de audiencias

COMUNIDAD VIRTUAL Y PRESENCIAL: Cementerio Virtual - Memoria Viva

Atentamente,

YA )

JUAN JOSE RESTREPO ANGEL
Director ejecutivoy
Representante legal
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a Faceboak: Camentario Muso San Pedro ‘ Instagram: @cementeriomsanpedro o Twitter: @cementeriomisseo
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2022

	

	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Información general y financiera del convenio

	1. Entidad asociada
	Fundación Cementerio de San Pedro

	2. Nit
	890901190-7

	3. Fecha de corte
	30-jul-22

	4. Dependencia responsable
	Secretaría de Cultura Ciudadana

	5. Número del convenio
	 4600094229 DE 2022

	6. Objeto del convenio
	 Convenio de Asociación para desarrollar procesos de formación de públicos en la ciudad de Medellín desde el enfoque de Museos, Lote 6, de conformidad con los estudios previos, sus anexos y la propuesta presentada por EL ASOCIADO y aceptada por EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, los cuales hacen parte integrante del convenio.

	7. Valor total del convenio
	 $ 202.892.266                                                                                                                                                  
	EJECUCIÓN
	% EJECUCIÓN

	8. Valor aportado por municipio
	 $ 162.779.556                                                                                                                                               
	63.493.244
	39%

	9. Valor aportado por el asociado
	$ 40.112.710                                                                                                                                                 
	10.146.245
	25%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PRESUPUESTO
	EJECUCIÓN ACUMULADO
	DISPONIBLE PRESUPUESTO

	COMP.
	PRODUCTO
	ACTIVIDAD
	Descripción de cada actividad.  Nombre de la actividad + fecha
	Soporte
Anexo/evidencias marcadas con fecha 
	CANTIDAD EJECUTADA EN EL MES DE CORTE
	VALOR UNITARIO MUNICIPIO
	VALOR UNITARIO ASOCIADO 
	VALOR TOTAL MES DE CORTE MUNICIPIO
	VALOR TOTAL MES DE CORTE ASOCIADO
	MUNICIPIO
	ASOCIADO
	MUNICIPIO
	ASOCIADO 
	MUNICIPIO
	ASOCIADO 

	EJE 1
	Experiencias formativas inmersivas
	Jornadas formativas 
	Altares para Aliviar - Conversar sobre la iconografía funeraria, religiosa y popular, sobre las expresiones de devoción y ritualidad de quienes pierden a sus seres queridos.      
Fechas:           
Julio 7: Institución educativa Mariscal Robledo
Julio 13: Programa de resocialización Secretaria de Inclusión Social Alcaldía de Medellín
Julio 15: Centro de atención al joven Carlos LLeras Restrepo - Carcel de menores - La Pola
Julio 19: Programa de resocialización Secretaria de Inclusión Social Alcaldía de Medellín
Julio 21: Casa Mamá Margarita
Julio  22: Corporación Tejiendo Caminos
Julio 23:  Circo Momo
Julio 27 de Julio: Fundación Ratón de Biblioteca 
	Actividad 7 de Julio Anexo del 47 al 52. Actividad 13 de Julio Anexo del 53 al 58. Actividad 15 de Julio Anexo del 59 al 63. Actividad 19 de Julio Anexo 64 al 69. Actividad 21 de Julio Anexo del 70 al 75. Actividad 22 de Julio Anexo del 76 al 81. Actividad 23 de Julio Anexo del 82 al 86. Actividad 27 de Julio Anexo del 87 al 92.
	8
	2.450.000
	0
	19.600.000
	0
	31.360.000
	7.840.000
	15.680.000
	3.920.000
	15.680.000
	3.920.000

	
	Experiencias de acceso libre 
	Atardeceres, conmemoraciones, talleres Programa de Acompañamiento al Duelo
	Atardeceres en el Cementerio - Es un recorrido guiado nocturno por el Cementerio Museo San Pedro que invita a los visitantes a recorrer las galerías, observar las lápidas y visitar las tumbas y mausoleos acompañados de una serie de relatos funerarios que cuentan la historia de la ciudad, la región y el país a través de los personajes de la vida pública inhumados allí y de las personas de la vida cotidiana que nos cuentan una historia personal que hace parte de un contexto social, cultural y económico y que llegan a diario junto a sus deudos quienes ritualizan la muerte de múltiples maneras en el Cementerio más antiguo en uso de Medellín.                                                                                                    26 de mayo - Lugar Cementerio Museo San Pedro dirigido al público general                                                                                                              28 de julio - Lugar Cementerio Museo San Pedro dirigido al público general                                                                                                              
	Actividad 26 de mayo del 9 al 11. Actividad 28 de Julio Anexo del 43 al 45.
	546
	21.835
	0
	11.921.910
	0
	33.735.075
	8.428.310
	10.895.665
	1.026.245
	22.839.410
	7.402.065

	
	
	
	Taller Programa de Acompañamiento al Duelo El arte y la psicología se unen para brindar experiencias de subjetivación de la pérdida. Así, dentro de cada taller se busca brindar información básica y general sobre el duelo, además de facilitar una actividad que pueda ser alcanzada en una única sesión; esto con el objetivo de acercar el tema y permitir el reconocimiento de la experiencia vivida en cada uno de los asistentes. Al final del taller los asistentes tienen  herramientas para afrontar las diferentes pérdidas en la vida.                                                         12 de Junio - Lugar Cementerio Museo San Pedro dirigido al público general                                                                                                              16 de junio - Lugar Cementerio Museo San Pedro dirigido al público general                                                                                                               10 de julio - Lugar Cementerio Museo San Pedro dirigido al público general                                                                                                               
	Actividad 12 de junio Anexo del 21 al 23. Actividad 16 de junio Anexo del 24 al 26. Actividad 10 de julio Anexo del 38 al 40.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Experiencias guiadas
	Experiencias guiadas
	 Visita Guiada| Visita iconografía funeraria, religiosa y popular - Visita guiada donde se abordará iconografía funeraria, religiosa y popular que se da en el Cementerio Museo San Pedro como un espacio de memoria y ritualización.                                                                                       28 de Mayo - Universidad Catolica del Oriente                                                        29 de Mayo - ITTC - Instituto Tecnológico Tabulación y Comercio                                                                                                                                     15 de junio - Politécnico Gran Colombiano                                                                   21 de junio - ITTC - Instituto Tecnológico Tabulación y Comercio                                                                                                                                     27 de Junio - Institución Educativa Mariscal Robledo                                                                                                                       23 de Julio - Corporación Scout de Antioquia -  Grupo Scout 145                                                            27 de Julio - Universidad Distrital Francisco José de Caldas                                      28 de Julio - Universidad Distrital Francisco José de Caldas                           
	Actividad 28 de mayo Anexo del 13 al 14. Actividad 29 de mayo Anexo del 15 al 16. Actividad 15 de junio Anexo del 27 al 28. Actividad 21 de junio Anexo del 29 al 30. Actividad 27 de junio Anexo del 31 al 32. Actividad 23 de julio Anexo del 93 al 94. Actividad 27 de julio Anexo del 95 al 96. Actividad 28 de julio Anexo del 97 al 98.
	8
	500.000
	0
	4.000.000
	0
	10.000.000
	2.500.000
	3.000.000
	1.000.000
	7.000.000
	1.500.000

	
	Experiencias Itinerantes
	Experiencias Itinerantes
	Death Café - Los Death Café son encuentros programados en diferentes partes de la ciudad y corregimientos que tienen como propósito hablar sobre la muerte desde la perspectiva y conocimiento de cada uno, donde no hay expertos que dirigen la conversación, no se busca llegar a unas conclusiones  específicas y todos pueden proponer la inquietud, vertiente u opinión que tiene sobre la muerte, todo con el fin de ayudar a otros a familiarizarse más con el final de la vida.                                                                                                                                         25 de Junio -  Carmen del Viboral                                                                                                                                                                                            Conversatorio - Los conversatorios son un espacio propicio para hablar de la muerte y las pérdidas como un proceso natural de la vida, reconociendo e identificando diferentes tipos de duelos y las emociones que se generan a raíz de la pérdida, estos espacios tienen una duración de entre una y una hora y media, según lo que se acuerde con la entidad y son abordados por las profesionales encargadas del programa (psicóloga y artista).                                                                        7 de junio - Circo Momo                                                                                                           27 de Julio - Fundación Dame la Mano                                                                                     28 de Julio - San Antonio de Prado                                                                                                                                        
	Actividad 25 de junio Anexo del 32 al 37. Actividad 7 de junio Anexo del 100 al 103. Actividad 27 de julio Anexo del 104 al 107.                                                                                       Actividad 28 de julio Anexo del 108 al 111
	4
	5.750.000
	0
	23.000.000
	0
	36.800.000
	9.200.000
	23.000.000
	0
	13.800.000
	9.200.000

	EJE 2
	Gestión de Audiencias
	comunidad virtual y presencial 
	Cementerio Virtual Memoria viva - Memoria Viva es una plataforma virtual que tiene como objetivo permitir que las personas interactúen con el recuerdo de sus seres queridos fallecidos a través de mensajes, historias y la creación de perfiles biográficos en el cual se hace homenaje a la historia de vida de quienes ya partieron. 
	Anexos del 112 al 124.
	1
	20.996.276
	0
	20.996.276
	0
	16.796.276
	4.200.000
	10.917.579
	4.200.000
	5.878.697
	0

	EJE 3
	Visibilización de las artes y la cultura
	Estudio de mercadeo
	0
	0
	0
	0
	0
	12.000.000
	3.000.000
	0
	0
	12.000.000
	3.000.000

	
	Campaña de visibilización de la oferta cultural
	Plan de comunicaciones
	0
	0
	0
	0
	0
	15.777.600
	3.944.400
	0
	0
	15.777.600
	3.944.400

	
	Experiencia Formativa
	Experiencia formativa con fundamentos mercadeo cultural
	0
	0
	0
	0
	0
	4.000.000
	1.000.000
	0
	0
	4.000.000
	1.000.000

	
	Costos asociados al proyecto
	Gastos bancarios Experiencia formativa con fundamentos mercadeo cultural
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Costos asociados al proyecto
	GMV(4*mil)
	1
	0
	0
	0
	0
	2.310.605
	0
	0
	0
	2.310.605
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	162.779.556
	40.112.710
	63.493.244
	10.146.245
	99.286.312
	29.966.465
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	Firma Representante Legal
	Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad asociada (Art. 3° Decreto 1514/98)

	Nombre:  JUAN JOSÉ RESTREPO ÁNGEL
	Nombre: JORGE LUIS SALAZAR

	C.C. 70.094.047
	C.C. 98.522.123  TP:52710-T

	Correo Electrónico:    juanrestrepo@cementeriosanpedro.org.co
	Correo Electrónico:  

	Teléfono: 60445167650
	Teléfono: 


Relación de los informes de reintegros financieros. El proceso de reintegros apenas se encuentra en trámite. Pendiente. 
4. INFORME JURÍDICO:

· A la fecha del presente informe parcial, el convenio no ha presentado procesos sancionatorios ni derecho de contradicción, ni reclamaciones o controversias. 

· Para este informe no aplican relación de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

· Estado de las garantías del convenio y sus respectivas ampliaciones: esta información relaciona la póliza del convenio. Ahora mismo no aplica ni adiciones, ni ampliaciones. 

	Nombre Aseguradora
	N° Póliza
	Tipo de Amparo
	Cobertura de la Póliza
	Fecha de Aprobación de la Garantía
	Valor Amparado

	
	
	
	Desde
	Hasta
	
	

	Compañía Mundial de Seguros
	M- 100168874
	Cumplimiento
	 17/05/2022
	 30/06/2023
	  20/05/2022
	 20.289.227

	
	
	Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, e indemnizaciones laborales.
	 17/05/2022
	 31/12/2025
	  20/05/2022
	 10.144.613

	Nombre Aseguradora
	N° Póliza
	Tipo de Amparo
	Cobertura de la Póliza
	Fecha de Aprobación de la Garantía
	Valor Amparado

	
	
	
	Desde
	Hasta
	
	

	Compañía Mundial de Seguros
	M- 100033587
	Responsabilidad extracontractual (expresada en SMMLV)
	  17/05/2022
	 31/12/2022
	   20/05/2022
	200.000.000

	
	
	
	
	
	
	


· Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el convenio, el suscrito Supervisor autoriza el desembolso parcial del periodo reportado por valor de ($48.833.866) Cuarenta y ocho millones ochocientos treinta y tres mil ochocientos sesenta y seis pesos.
    Atentamente,
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LUISA FERNANDA AGUDELO COSSIO.
       


Supervisora



	Revisó y aprobó
	Revisó y aprobó
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Nory Blandón.

Apoyo Administrativo, financiero y contable

Secretaría Suministros y Servicios


	Revisión Jurídica
Secretaría Suministros y Servicios
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