## cálculo del AIU
CÁLCULO DE LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES
PROYECTO
[7 empty] | CD | 1549396785
[7 empty] | A | 402843164.1
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | Cantidad | V.M./BASE | FACT PREST. | Dedicación | Duración de la obra (Meses) | V.PARCIAL
1.0 | Personal Profesional Técnico | [6 empty] | 48901272
1.1 | Director de obra (Especialista) | Un | 1 | 3650000 | 157.3% | 20% | 3 | 3445746
1.2 | Ingeniero residente de obra | Un | 2 | 3030000 | 157.3% | 100% | 3 | 28604412
1.3 | Profesional Social | Un | 1 | 2800000 | 157.3% | 20% | 3 | 2643312
1.4 | Profesional Ambiental | Un | 1 | 2800000 | 157.3% | 20% | 3 | 2643312
1.5 | Profesional SISO | Un | 1 | 2450000 | 157.3% | 100% | 3 | 11564490
2.0 | Personal Operativo y Activo | [6 empty] | 16403468
2.1 | Maestro de Obra | un | 1 | 1890000 | 157.3% | 100% | 3 | 8921178
2.2 | Almacenista | un | 1 | 1450000 | 172% | 100% | 3 | 7482290
3.0 | Personal de Oficina | [6 empty] | 3091524
3.1 | Contador Oficina Principal | Un | 1 | 2450000 | 157.3% | 10% | 3 | 1156449
3.2 | Secretaria Oficina Principal | Un | 1 | 1250000 | 172% | 30% | 3 | 1935075
4.0 | GASTOS OPERACIONALES | [6 empty] | 4740000
4.1 | Oficina Principal (Incluye muebles, enseres, equipo de oficina, servicios publicos y telecomunicaciones) | Un | 1 | 500000 |  |  | 3 | 1500000
4.2 | Papeleria, Tinta, fotocopias, Planos, internet y otros | Un | 1 | 110000 |  |  | 3 | 330000
4.3 | Reconocimiento de Bodegas Provisionales (incluye servicios publicos) | Un | 1 | 610000 |  |  | 3 | 1830000
4.4 | Reconocimiento de equipos de cómputo para personal profesional | un | 6 | 60000 |  |  | 3 | 1080000
5.0 | LABORATORIOS | [6 empty] | 9600165
5.3 | Ensayo de densidad de Base in situ (1) uno por cada 50 m por capa no mayores de 15 cm | Un | 45 | 44327.5 |  |  |  | 1994738
5.4 | Ensayo de laboratorio Proctor modificado para material de Base uno (1) por cada cantera utilizada | Un | 2 | 121975 |  |  |  | 243950
5.5 | Ensayo de laboratorio Granulometria para subbase, uno (1) por cada cantera | Un | 2 | 61404 |  |  |  | 122808
5.6 | Ensayo de laboratorio Granulometria de agregados para concreto uno (1) por cada cantera | Un | 2 | 61404 |  |  |  | 122808
5.7 | Desgaste en la máquina de los Ángeles | Un | 2 | 125069 |  |  |  | 250138
5.8 | Diseño de mezcla de concreto f'c=21 MPA | Un | 2 | 768085.5 |  |  |  | 1536171
5.1 | Ensayo de laboratorio de Resistencia del concreto | Un | 128 | 8746.5 |  |  |  | 1119552
5.11 | Jornada de laboratorista para toma de ensayo | día | 8 | 130000 |  |  |  | 1040000
5.12 | Transporte del laboratorio a la obra | día | 4 | 250000 |  |  |  | 1000000
5.13 | Cilindros para ensayos de compresión del concreto | Un | 14 | 75000 |  |  |  | 1050000
5.14 | Conos para ensayos de asentamiento del concreto | Un | 4 | 280000 |  |  |  | 1120000
6.0 | VEHICULOS | [6 empty] | 2537328.1
6.1 | Reconocimiento de Camioneta o Campero 4x4 | Un | 1 | 845776.0333 |  |  | 3 | 2537328.1
7.0 | IMPACTO COMUNITARIO - VALLA | [6 empty] | 1790000
7.1 | Suministro, transporte e instalación de valla informativa | Un | 1 | 1790000 |  |  |  | 1790000
% Admon
| Porcentaje Administración (Costo Administración/Costos Directos) antes de póliza e impuestos | [5 empty] | 5.619% | 87063757.1
8 | Pólizas | % Asegurado |  | Base asegurada | %costo Poliza | V. Parcial |  | 16064602
| Póliza Responsabilidad Civil | 0.5 |  |  | 1.037% | 1549396785
8.1.1 | Póliza Anticipo | 0.4
8.1.2 | Póliza Cumplimiento | 0.1
8.1.3 | Póliza Prestaciones | 0.1
8.1.4 | Póliza Estabilidad | 0.5
| Impuestos (estampillas) | 16.9% | Porcentaje
| U de A |  | 0.2% | 1773460385 | 3546920.77 |  |  | 299714805
| Pro cultura |  | 2% | 1773460385 | 35469207.7
| Pro hospital |  | 1% | 1773460385 | 17734603.85
| Pro adulto mayor |  | 3% | 1773460385 | 53203811.55
| Impuesto de seguridad |  | 5% | 1773460385 | 88673019.25
| Pro deportes |  | 2.5% | 1773460386 | 44336509.65
| Pro electrificación |  | 0.2% | 1773460387 | 3546920.774
| Retefuente por obra pública |  | 2% | 1773460388 | 35469207.76
| Reteica |  | 1% | 1773460388 | 17734603.88
% Admon
| Porcentaje Administración (Costo Administración/Costos Directos) después de impuestos | [5 empty] | 26% | 402843164.1
| Utilidad | [5 empty] | 4% | 61975871
| Total AU | [5 empty] | 30% | 464819035.1
1568247099
2033066134.1
#REF!
|  | Costo Directo |  | 1549396785
|  | Costo Total |  | 1773460385 |  | 1568247099
|  | Administración planteada inicialmente (26%) |  | 368334081
|  | Impuestos y pólizas |  | 315779407 | 85.73%
|  | Dinero que resta para profesionales, oficina, servicios, vehículo, bodega, valla, ensayos, entre otros |  | 52554674
|  |  |  | 2014215820.5 | [5 empty] | 2012000000
[9 empty] | -30% | 1547180964.9
[8 empty] | 21066134.1 | 26% | 402267050.874
[9 empty] | 4% | 61887238.596
2011335254.37
86487643.874
Note on D31: Autor: 5 meses*4 semanas*4 frentes*4 cilindros por semana (todo dividido entre 2)

## ACTA #2
ACTA DE PAGO DE EJECUCIÓN DE OBRA
ACTA Nº : |  | 2 | [7 empty] | FECHA ACTA: |  |  | 2023-01-31 |  |  |  | PERIODO: | Del 01 de Diciembre del 2022 al 31 de Enero de 2023,
CONTRATISTA |  | CONSTRUELC S.A.S.
CONTRATO DE OBRA N°: |  | Nº COP 004-2022-IP | [15 empty] | OTROSI 01 | PRORROGA DE TIEMPO #1
OBJETO DE LA OBRA: |  | CONTRATAR BAJO MODALIDAD LLAVE EN ANO LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, UBICADOS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL | [15 empty] | PLAZO | 105 DIAS
PLAZO CONTRACTUA CONTRATISTA DE OBRA |  | TRES (3) MESES y QUINCE (15) DIAS | [6 empty] | DIAS: | 105 |  |  |  |  | VALOR: | 2049800000
FECHA DE INICIO CONTRATO DE OBRA |  | 2022-09-15 | [7 empty] | FECHA DE FINALIZACIÓN: |  | 2022-12-31 | [5 empty] | OTROSI 02
PLAZO PRORROGA #1 |  | TRES (3) MESES y DIECINUEVE (19) DIAS | [6 empty] | DIAS: | 105 | [7 empty] | PLAZO
FECHA DE INICIO PRORROGA #1 |  | 2023-01-01 | [7 empty] | FECHA DE FINALIZACIÓN: |  | 2023-04-19
CANTIDADES CONTRA ACTUALES | [9 empty] | ACTA N°1 | [5 empty] | ACTA N°2 | [5 empty] | OBRA ACUMULADA | VALOR ACUMULADO | % DE OBRA EJECUTADA | DISPONIBLE POR EJECUTAR
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD POR ESCENARIO |  |  |  |  | V/UNITARIO | V/TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA |  |  |  | CANT. TOTAL | VALOR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA |  |  |  | CANT. TOTAL | VALOR TOTAL | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR TOTAL ACUM | 15.53% | CANTIDAD | VALOR TOTAL
PRELIMINARES |  |  | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | TOTAL |  | 14506775.9069 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX |  | 7316969.9441 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX |  | 517660 |  |  | 0.3894%
1.1 | Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas, planos. | día | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 592329.9907 | 5923299.9069 |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 3553979.9441 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 3553979.9441 | 0.1766% | 4 | 2369319.9628
1.2 | Construccion de campamento provisional en madera comun y teda de zinc, incluye candados, portacandado, bisagras, ganchos para teja de asbesto, guaduas y todos los demas elementos para su correcto funcionaminedo. | gl | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1016543 | 2033086 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2033086
1.3 | S.T.I de cerramiento en tela verde (Zaràn) de 2,10 m. Incluye el suministro, transporte e instalación de la tela cerramiento, apoyos con larguero de madera común y todo lo necesario para su correcta instalación, y el mantenimiento para garantizar su estabilidad durante el tiempo que dure la ejecución de la obra; Este ítem se relacionara para pago una sola vez y su implementación será en los frentes previamente indicados y autorizados por la interventoría y/o la supervisión de la entidad contratante. | m | 0 | 50 | 99 | 180 | 329 | 19910 | 6550390 |  | 20 | 79 | 90 | 189 | 3762990 |  |  | 26 |  | 26 | 517660 | 215 | 4280650 | 0.2128% | 114 | 2269740
DEMOLICIONES |  | UND | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | TOTAL | V/UNITARIO | 8037604.2215 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 5433025.7838 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 231564.9715 | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR TOTAL ACUM | 0.2815% | CANTIDAD | VALOR TOTAL
2.1 | Demolición de estructuras en concreto, incluye el cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 182 | 18 | 270 | 59.5 | 529.5 | 15179.6114 | 8037604.2215 | 181.552 | 6 | 107.364 | 63 | 357.916 | 5433025.7838 |  |  | 15.255 |  | 15.255 | 231564.9715 | 373.171 | 5664590.7553 | 0.2815% | 156.329 | 2373013.4662
MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | UND | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | TOTAL | V/UNITARIO | 76977523.2415 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 52046654.973 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 0 | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR TOTAL ACUM | 2.587% | CANTIDAD | VALOR TOTAL
3.1 | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA a máquina, e=0.15m. No incluye botada | m2 | 0 | 3200 | 60 | 70 | 3330 | 6851 | 22813830 |  | 3620.7 | 66 | 70 | 3756.7 | 25737151.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3756.7 | 25737151.7 | 1.279% | -426.7 | -2923321.7
3.2 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.3 m³, su medida será en el sitio. No incluye entibado | m3 | 0 | 18.8239 | 78.6 | 18.33 | 115.7539 | 28132 | 3256388.0115 |  |  | 78.4947 | 15.5 | 93.9947 | 2644260.307 |  |  |  |  | 0 | 0 | 93.9947 | 2644260.307 | 0.1314% | 21.7591 | 612127.7045
3.3 | Excavación mecánica de material heterogéneo, incluye el cargue, transporte interno hasta el sitio donde lo indique la interventoría, su medida será en el sitio. No incluye la botada del material. | m3 | 0 | 1165 |  | 200.2 | 1365.2 | 15794 | 21561968.8 |  | 733.584 |  |  | 733.584 | 11586225.696 |  |  |  |  | 0 | 0 | 733.584 | 11586225.696 | 0.5759% | 631.616 | 9975743.104
3.4 | Cargue, transporte y botada de material proveniente de las explanaciones, excavaciones y voladuras de roca. Incluye transportes internos, cargue mecánico, derecho de botadero. La disposición final se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. | m3 | 0 | 582.5 | 78.6 | 218.53 | 879.63 | 33361 | 29345336.43 |  | 362.07 |  |  | 362.07 | 12079017.27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 362.07 | 12079017.27 | 0.6003% | 517.56 | 17266319.16
CONFORMACIÓN DE BASES Y LLENOS |  | UND | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | TOTAL | V/UNITARIO | 244467288.9822 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 5917600 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 1600486.51 | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR TOTAL ACUM | 0.3737% | CANTIDAD | VALOR TOTAL
4.1 | Llenos en material seleccionado proveniente de las excavaciones compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 90% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 0 | 0 | 15.72 | 60.06 | 75.78 | 34279 | 2597662.62 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 46.69 |  | 46.69 | 1600486.51 | 46.69 | 1600486.51 | 0.07955% | 29.09 | 997176.11
4.2 | LLENOS EN ARENILLA O LIMO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado | m3 | 0 | 480 | 62.88 | 1384.1493 | 1927.0293 | 93212 | 179622256.1622 |  | 20 |  |  | 20 | 1864240 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 1864240 | 0.09266% | 1907.0293 | 177758016.1622
4.3 | Suministro, transporte y colocación de base granular clase A , reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del próctor modificado, según normas según normas INVIAS para la construcción de pavimentos. | m3 | 0 | 0 | 15.45 | 243.6 | 259.05 | 198044 | 51303298.2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 259.05 | 51303298.2
4.4 | Lleno con material de afirmado tipo INVIAS. Incluye el suministro, el transporte al sitio de la obra, el regado y la compactación. | m3 | 0 | 108 |  |  | 108 | 101334 | 10944072 |  | 40 |  |  | 40 | 4053360 |  |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 4053360 | 0.2015% | 68 | 6890712
CONCRETOS |  | UND | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | TOTAL | V/UNITARIO | 272851062.6272 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 24112291.9432 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 19524303.3589 | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR TOTAL ACUM | 2.169% | CANTIDAD | VALOR TOTAL
5.1 | Suministro, transporte y colocación de Concreto de resistencia 17,5 Mpa (clase E). para solados, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m3 | 0 |  | 4 | 0.4 | 4.4 | 528132.199 | 2323781.6756 |  |  | 3.588 |  | 3.588 | 1894938.33 |  |  | 0.0125 |  | 0.0125 | 6601.6525 | 3.6005 | 1901539.9825 | 0.09451% | 0.7995 | 422241.6931
5.2 | Colocación de Concreto de Resistencia 21 Mpa (Clase D) para pilas, vigas de fundacion zapatas y demas elementos complementarios de fundacion. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado, incluye transporte interno. El acero de refuerzo se paga en su ítem correspondiente. (según diseño) | m3 | 3.25 | 16.8 | 87 | 263 | 370.05 | 640638.8008 | 237068388.2516 |  |  | 34.68 |  | 34.68 | 22217353.6132 |  |  | 30.466 |  | 30.466 | 19517701.7065 | 65.146 | 41735055.3197 | 2.074% | 304.904 | 195333332.932
5.3 | Suministro, transporte y ejecución de recinte para cubrimiento de de pedraplen muros compactados o similares 5cm de espesor. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 230 | 230 | 51878.29 | 11932006.7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 230 | 11932006.7
5.4 | S. T. y C. de carcamo en concreto de 21 MPa, ancho de 0,30 m libres incluye tapa en concreto paredes con espesor de 0,10 acero de refuerzo y lo necesario para su construccion | ml | 0 |  |  | 50 | 50 | 310615 | 15530750 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50 | 15530750
5.5 | Caja de inspección de 0.50x0.50m x0,80 en concreto de 21 Mpa, incluye herraje y todo lo necesaria para su correcta construcción | und | 0 |  |  | 8 | 8 | 354241 | 2833928 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 2833928
5.6 | Construccion de anden de 1.5 m de ancho espesor 10 cm , incluye base granular de 15cm, no incluye refuerzo | m2 | 0 | 32 |  |  | 32 | 98819 | 3162208 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 32 | 3162208
ACERO DE REFUERZO |  | UND | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | TOTAL | V/UNITARIO | 560899199.8495 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 75180037.0806 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 21589291.8635 | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR TOTAL ACUM | 4.81% | CANTIDAD | VALOR TOTAL
6.1 | Suministro, figurado, transporte e instalación de acero de refuerzo FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 0 |  | 7253.1849 | 2850 | 10103.1849 | 8412.2959 | 84990980.461 |  |  | 6973.138 |  | 6973.138 | 58660099.917 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6973.138 | 58660099.917 | 2.916% | 3130.0469 | 26330880.544
6.2 | Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada TIPO D 84. | m2 | 180 | 40 |  | 136 | 356 | 12340 | 4393040 | 180.4572 |  |  |  | 180.4572 | 2226841.848 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180.4572 | 2226841.848 | 0.1107% | 175.5428 | 2166198.152
6.3 | Suministro transporte e instalación de pasamanos circular metalico con lamina en apal trasparente de 6mm de espesor según diseños que suministre la interventoria o supervición encargada | m | 0 |  |  | 76 | 76 | 420037 | 31922812 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 76 | 31922812
6.4 | Fabricación, suministro y montaje "in situ" de estructura metálica según diseño. (Incluye: todas las medidas de seguridad y señalización necesarias, transporte, cortes, desperdicios, soldaduras, grúa de ser necesario, aplicación de acondicionador de superficie / anticorrosivo / acabado pintura base aceite color, número de capas necesarias para garantizar un acabado uniforme, tensores y demás necesarios para garantizar la correcta instalación y puesta en funcionamiento). | kg | 0 |  | 19455.1225 | 750 | 20205.1225 | 15500.7294 | 313194135.1888 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20205.1225 | 313194135.1888
6.5 | Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada TIPO D 54. | m2 | 0 |  | 280 | 1820 | 2100 | 9517 | 19985700 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2100 | 19985700
6.6 | Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación metálicas, según diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje. | Kg | 2373 |  |  |  | 2373 | 15500.7294 | 36783230.7998 | 644 |  |  |  | 644 | 9982469.7156 | 1392.792 |  |  |  | 1392.792 | 21589291.8635 | 2036.792 | 31571761.5791 | 1.569% | 336.208 | 5211469.2207
6.7 | Suministro, transporte e instalación de CUBIERTA en teja TERMOACUSTICA calibre 2,5mm, color que determine la interventoria, en paneles fabricada un UPVC y PVC . Incluye caballetes, remates internos y externos de cubierta, tornillos autoperforantes con golillas de ½”, mano de obra calificada y certificada para su fabricación e instalación y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 192 |  | 447.3 |  | 639.3 | 92898 | 62098619.4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 639.3 | 59389691.4
6.8 | Suministro, transporte y colocación de canoa en "L" / "U" en lamina galvanizada calibre 22, desarrollo 0.60 a 1m., incluye: boquilla, embudo, escuadras, soldadura, aplicación de wash prime, pintura anticorrosiva y dos manos a base de aceite. Se deberá colocar unos buenos soportes de apoyo de la canoa en toda su longitud. | m | 67 |  | 34 |  | 101 | 66522 | 6718722 | 64.8 |  |  |  | 64.8 | 4310625.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64.8 | 4310625.6 | 0.2142% | 36.2 | 2408096.4
6.9 | STI de puntos de anclaje para la conexión de la estructura existente con la nueva estructura, incluye equipo de perforación del concreto, material epoxico de la marca sika anchorfix 4 o similar No incluye acero. | Un | 0 |  | 40 |  | 40 | 20299 | 811960 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40 | 811960
ENCHAPES DE PISO Y PARED |  | UND | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | TOTAL | V/UNITARIO | 67648118 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 9469933.872 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 0 | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR TOTAL ACUM | 0.4707% | CANTIDAD | VALOR TOTAL
7.1 | Suministro, transporte e instalación de MORTERO DE NIVELACIÓN 21, MPa e=0,08m | m2 | 182 |  |  |  | 182 | 52161 | 9493302 | 181.552 |  |  |  | 181.552 | 9469933.872 |  |  |  |  | 0 | 0 | 181.552 | 9469933.872 | 0.4707% | 0.448 | 23368.128
7.2 | Suministro, transporte e instalación de MORTERO DE NIVELACIÓN 17,5MPa e=0,05m | m2 | 0 |  | 284 |  | 284 | 65201 | 18517084 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 284 | 18517084
7.3 | Suministro, Transporte e Instalación de PISO CERÁMICO, TRÁFICO COMERCIAL INTENSO tipo MURCIA o equivalente, DE 30 cm x 30 cm, Incluye suministro y transporte de los materiales. Incluye pegante para cerámica tipo Pegacor o equivalente, lechada con Boquilla para cerámica, remates, cortes con máquina y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 0 |  | 28 |  | 28 | 85178 | 2384984 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 28 | 2384984
7.4 | Suministro, Transporte e Instalación de ENCHAPE CERÁMICO PARED, TIPO CORONA 0,45 m * 0,30 m. o su equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo Concolor de sumicol o equivalente del mismo color del enchape, moldura PVC remates toro acolillada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 0 |  | 13 |  | 13 | 66898 | 869674 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 869674
7.5 | STI Baldosa elástica de seguridad y protección frente a caídas, color negro, de 500x500x20 mm, compuesta de resinas de poliuretano | m2 | 182 |  |  |  | 182 | 199907 | 36383074 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 182 | 36383074
REVOQUES, ESTUCOS Y PINTURA |  | UND | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | TOTAL | V/UNITARIO | 43678296.1408 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 885416.4231 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 0 | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR TOTAL ACUM | 0.04401% | CANTIDAD | VALOR TOTAL
8.1 | Suministro, transporte y colocación de Igoldenso plus de la marca sika o similar, para la impermeabilización de los muros de sobrecimientos. | m2 | 0 | 50 | 40 |  | 90 | 17665 | 1589850 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90 | 1589850
8.2 | Suministro, transporte y colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 | 5 |  | 930 |  | 935 | 22212.6853 | 20768860.7649 | 6.09 |  |  |  | 6.09 | 135275.2535 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.09 | 135275.2535 | 0.006723% | 928.91 | 20633585.5113
8.3 | Suministro, transporte y aplicación de estuco plástico, aplicado sobre revoque. Incluye andamios y arnés certificados para trabajos en alturas hasta cinco pisos. La superficie debe quedar libre de enmendaduras y o imperfectos por lo que se debe considerar preparación de la superficie antes de la aplicación del estuco como lavado con ácido para limpieza y desengrase de la superficie y todos las demás actividades necesarias para la correcta ejecución. | m2 | 97.2 |  | 380 |  | 477.2 | 14824.9243 | 7074453.876 | 50.6 |  |  |  | 50.6 | 750141.1696 |  |  |  |  | 0 | 0 | 50.6 | 750141.1696 | 0.03728% | 426.6 | 6324312.7064
8.4 | Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros para exteriores tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoria. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada, limpieza y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir aprobado por la interventoria. | m2 | 74.5 |  | 285 |  | 359.5 | 22457 | 8073291.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 359.5 | 8073291.5
8.5 | Suministro, transporte y Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres (3) manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 |  |  | 360 |  | 360 | 17144 | 6171840 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 360 | 6171840
MAMPOSTERIA |  | UND | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | TOTAL | V/UNITARIO | 40962904.6923 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 0 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 0 | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR TOTAL ACUM | 0% | CANTIDAD | VALOR TOTAL
9.1 | Suministro, transporte y colocación de mamposteria en bloque de concreto 15x20x40 para sobrecimiento, incluye celdas llenas de concreto 1:4, equipos de corte, mortero de pega y todo lo necesario para su funcionamiento | m2 |  |  | 59 |  | 59 | 106772.651 | 6299586.4072 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 59 | 6299586.4072
9.2 | Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 15 x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 15 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. | m2 |  |  | 355 |  | 355 | 64519.6849 | 22904488.149 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 355 | 22904488.149
9.3 | Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 10 x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 10 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, Incluye suministro y transporte de los materiales. | m2 |  |  | 190 |  | 190 | 60037.1849 | 11407065.1361 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 190 | 11407065.1361
9.4 | Suministro, transporte y colocación de dovelas para la mamposteria de sobrecimiento, incluye acero de refuerzo, perforacion, epoxico, conreto de 21 mpa y todos los demas elementos necesarios para su instalación. | m |  |  | 15 |  | 15 | 23451 | 351765 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 351765
REDES ELECTRICAS Y ELECTRICIDAD |  | UND | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | TOTAL | V/UNITARIO | 75685578.0347 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 0 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 0 | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR TOTAL ACUM | 0% | CANTIDAD | VALOR TOTAL
10.1 | Suministro transporte e instalación de puesta a tierra de gabinete de medida incluye varillas COPPERWELD 2.4m, 12m de cobre desnudo 1/0 awg, soldadura exotérmica y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | und |  |  |  | 4 | 4 | 346654 | 1386616 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1386616
10.2 | Suministro, transporte e instalación de Caja de inspección 60X60cm, para redes subterráneas de baja tensión según norma EPM RS3-002, incluye marcaciones en placas de policarbonato para identifican de fases y riesgo eléctrico. | und |  |  | 3 | 3 | 6 | 394937 | 2369622 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 2369622
10.3 | Suministro transporte e instalación de reflector 200w tipo sylvania o similar. | und |  |  | 5 | 20 | 25 | 361392.5 | 9034812.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25 | 9034812.5
10.4 | suministro transporte e instalación de postes en fibra de 12 m seccionado. | und |  |  | 1 | 4 | 5 | 4519364.1763 | 22596820.8817 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 22596820.8817
10.5 | suministro transporte de triplex AGW Nº2 | ml |  |  | 210 | 210 | 420 | 20193.6667 | 8481340 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 420 | 8481340
10.6 | Líneas de demarcación de 7 cm, con pintura plástico en frio, aplicación manual con llana. | m |  |  |  | 800 | 800 | 7475 | 5980000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 800 | 5980000
10.7 | S. T. e I. de triturado 3/4" | m3 |  |  |  | 14 | 14 | 144739 | 2026346 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 2026346
10.8 | Suministro transporte e instalación de lampara tipo panel de 38 w 4200 lm 120v | und | 21 |  |  |  | 21 | 50709 | 1064889 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21 | 1064889
10.9 | Suministro, transporte e instalación de SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA incluye: TUBO PVC 3/4", CURVA PVC 3/4", ADAPTADOR PVC 3/4", CAJA PVC CUMPLE RETIE , ALAMBRE THHN-THWN 12, CINTA TEMFLEX 18MM NEGRA, TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y cumplimiento del RETIE. | und |  |  | 30 |  | 30 | 94478 | 2834340 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 2834340
11.1 | Suministro, transporte e instalación de SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI incluye: TUBO PVC 1/2", CURVA PVC 1/2", ADAPTADOR PVC 1/2", SOLDADURA PVC 1/4, CAJA 2X4" PVC CUMPLE RETIE , ALAMBRE THHN-THWN 12, CINTA TEMFLEX 18MM X 10MTS NEGRA, TOMACORRIENTE DOBLE GFCI y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y cumplimiento del RETIE. | und |  |  | 2 |  | 2 | 143001 | 286002 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 286002
11.2 | Suministro, transporte e instalación de SALIDA DE TOMACORRIENTE TRIFILAR 2X30A 220V incluye: TUBO PVC 3/4", CURVA PVC 3/4", ADAPTADOR PVC 3/4", SOLDADURA PVC 1/4, CAJA 4X4" PVC CUMPLE RETIE, ALAMBRE THHN-THWN 10, TOMACORRIENTE TRIFILAR 220, CONECTOR RESORTE ROJO H-35 3M y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y cumplimiento del RETIE. | und |  |  | 2 |  | 2 | 180163 | 360326 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 360326
11.3 | Suministro, transporte e instalación de SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO incluye: TUBO PVC 3/4", CURVA PVC 3/4", ADAPTADOR PVC 3/4", CAJA PVC CUMPLE RETIE , ALAMBRE THHN-THWN 12, CINTA TEMFLEX 18MM X 10MTS NEGRA, INTERRUPTOR SENCILLO y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y cumplimiento del RETIE. | und |  |  | 12 |  | 12 | 94478 | 1133736 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 1133736
11.4 | Suministro, transporte e instalación de SALIDA DE INTERRUPTOR doble , marca levitón o similar , incluye: TUBO PVC 3/4", CURVA PVC 3/4", ADAPTADOR PVC 3/4", CAJA PVC CUMPLE RETIE , ALAMBRE THHN-THWN 12, CINTA TEMFLEX 18MM X 10MTS NEGRA, aparato y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y cumplimiento del RETIE. | und |  |  | 6 |  | 6 | 121069.338 | 726416.028 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 726416.028
11.5 | Suministro, transporte e instalación de SALIDA DE ILUMINACION SIN APARATO incluye: TUBO PVC 3/4", CURVA PVC 3/4", ADAPTADOR PVC 3/4", CAJA PVC CUMPLE RETIE , ALAMBRE THHN-THWN 12, CINTA TEMFLEX 18MM NEGRA y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y cumplimiento del RETIE. | und |  |  | 21 |  | 21 | 89071.6 | 1870503.6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21 | 1870503.6
11.6 | Suministro, transporte e instalación de TABLERO BIFASICO 42 CTOS CON PUERTA, incluye: MARCACIÓN TABLERO, y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y cumplimiento del RETIE. No inlcuye Breaker | und |  |  | 1 |  | 1 | 1098019 | 1098019 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1098019
11.7 | Suministro, transporte e instalación de INTERRUPTOR BREAKER 1x20A 5KA y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y cumplimiento del RETIE. | und |  |  | 12 |  | 12 | 26508 | 318096 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 318096
11.8 | Suministro, transporte e instalación de INTERRUPTOR BREAKER 2x20A 5KA y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y cumplimiento del RETIE. | und |  |  | 4 |  | 4 | 60114 | 240456 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 240456
11.9 | Suministro transporte e instalación de puesta a tierra de gabinete de medida incluye varillas COPPERWELD 2.4m, 12m de cobre desnudo 1/0 awg, soldadura exotérmica y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | und |  |  | 1 |  | 1 | 346654 | 346654 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 346654
12.1 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC 3/4" incluye: TUBO PVC 3/4", CURVA PVC 3/4", ADAPTADOR PVC 3/4", SOLDADURA PVC 1/4 y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y cumplimiento del RETIE. | ml |  |  | 262.5 |  | 262.5 | 9811.938 | 2575633.725 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 262.5 | 2575633.725
12.2 | Suministro, transporte e instalación de CABLE 4No.12 AWG incluye: ALAMBRE THHN-THWN 4x12 y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y cumplimiento del RETIE. | ml |  |  | 525 |  | 525 | 15970.9 | 8384722.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 525 | 8384722.5
12.3 | Suministro, transporte e instalación de ojo de buey bala led de 18 W, para empotrar en cielo falso. La luminaria debe cumplir RETIE y RETILAP, se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante. | und |  |  | 31 |  | 31 | 61669.2 | 1911745.2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 31 | 1911745.2
12.4 | Suministro, transporte e instalación de LUMINARIA tipo tortuga de 1x20v, certificado de cumplimiento del RETIE y demás elementos para su correcto funcionamiento. | und |  |  | 8 |  | 8 | 82310.2 | 658481.6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 658481.6
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  | UND | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | TOTAL | V/UNITARIO | 22442762.9575 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 0 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 0 | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR TOTAL ACUM | 0% | CANTIDAD | VALOR TOTAL
13.1 | Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 1/2"con tubería RDE 9, 500 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | un |  |  | 30 |  | 30 | 20139 | 604170 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 604170
13.2 | S.T.I. de tubo de presión RDE 9 de 1/2", para el abastecimiento de acometidas red de agua potable, incluye codos, tees, limpiador pvc, soldadura pvc, estopa y todos los demas elementos necesarios para su correcta instalción y funcionamiento | m |  |  | 252.5 |  | 252.5 | 8238 | 2080095 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 252.5 | 2080095
13.3 | Suministro, transporte e instalación de salidas sanitarias TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 2", para aguas residuales. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | und |  |  | 30 |  | 30 | 35068 | 1052040 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 1052040
13.4 | Suministro, transporte e instalación de salidas sanitarias TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 4", para aguas residuales. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | un |  |  | 7 |  | 7 | 65132 | 455924 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 455924
13.5 | Suministro, transporte y colocación de sanitario institucional, color blanco. Incluye grifería, abasto y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un |  |  | 6 |  | 6 | 526997 | 3161982 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 3161982
13.6 | Instalación de LAVAMANOS de colgar con pedestal. Incluye el suministro y transporte del lavamanos y el pedestal, grifería, abasto metálico, emboquillado con silicona antihongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un |  |  | 6 |  | 6 | 363635 | 2181810 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 2181810
13.7 | Suministro, transporte y colocación de sanitarios discapacitados (línea Acuajet ref. 02640 de Corona o equivalente), color blanco, bajo consumo 6lt., diseño de dos piezas, taza redonda, sifón esmaltado, grifería antisifón, anillo abierto, abasto metálico, válvula de regulación metálica con manguera flexible y acabado cromado, brida de fijación con tapón roscado, emboquillado con silicona antihongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un |  |  | 1 |  | 1 | 658140 | 658140 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 658140
13.8 | Suministro, transporte y colocación de lavamanos para discapacitados (línea Acuajet de Corona o su equivalente) color blanco, de colgar. Incluye grifería metálica con acabado cromado, abasto metálico acabado cromado, sifón botella y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un |  |  | 1 |  | 1 | 487664 | 487664 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 487664
13.9 | Suministro, transporte y colocación de orinal mediano, línea institucional de corona o equivalente, color blanco. Incluye grifería, abasto metálico y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un |  |  | 4 |  | 4 | 397193 | 1588772 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1588772
14.1 | Suministro, transporte y colocación de lavaescobas prefabricado en concreto forrado en granito de 0,40 x 0,40 x 0,25 m. fondo gris. Incluye mortero 1:4, llave bocamanguera, sifón y todo los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un |  |  | 2 |  | 2 | 161529 | 323058 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 323058
14.2 | Suministro e instalacion de barras para baño discapacitados en acero inoxidable. | un |  |  | 1 |  | 1 | 619546 | 619546 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 619546
14.3 | Suministro, transporte e instalación de tubería Novafort PVC-S6 para alcantarillado 160 mm, (6 Pulgadas). Incluye transporte de los materiales, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación se pagaran en su ítem respectivo. | m |  |  | 120.5 |  | 120.5 | 58207.315 | 7013981.4575 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 120.5 | 7013981.4575
14.4 | Construccion de desagues en tuberia de 3" . Incluye demolicion y resanado del bloque en concreto. | m |  |  | 30 |  | 30 | 22931.35 | 687940.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 687940.5
14.5 | s.t. e. i de meson en acero inoxidable (0,60 x L= Variable) | ml |  |  | 5 |  | 5 | 305528 | 1527640 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 1527640
GEOSINTETICOS |  | UND | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | TOTAL | V/UNITARIO | 27016580 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 0 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 0 | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR TOTAL ACUM | 0% | CANTIDAD | VALOR TOTAL
15.1 | Geotextil NT 1800 para separar base granular de subrasante | m2 |  |  |  | 1970 | 1970 | 13714 | 27016580 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1970 | 27016580
URBANISMO |  | UND | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | TOTAL | V/UNITARIO | 3592680 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 0 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 0 | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR TOTAL ACUM | 0% | CANTIDAD | VALOR TOTAL
16.1 | Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | ml |  |  |  | 40 | 40 | 89817 | 3592680 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40 | 3592680
OBRAS VARIAS |  | UND | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | TOTAL | V/UNITARIO | 86044839.4 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 13066501.195 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 3511411.7928 | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR TOTAL ACUM | 0.824% | CANTIDAD | VALOR TOTAL
17.1 | Retiro de cubierta en teja de barro, incluye cargue, transporte, botada o recuperación de tablilla, alfardas, cargueras y soleras. | m2 | 230 |  |  |  | 230 | 26657 | 6131110 | 238.515 |  |  |  | 238.515 | 6358094.355 |  |  |  |  | 0 | 0 | 238.515 | 6358094.355 | 0.316% | -8.515 | -226984.355
17.2 | Desmonte de tres cerchas existentes en madera (luz=11,2 m) y tres vigas transversales en madera (long=16,2 m), botada o recuperación de cargueras y soleras. | ud | 3 |  |  |  | 3 | 1759761 | 5279283 | 3 |  |  |  | 3 | 5279283 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 5279283 | 0.2624% | 0 | 0
17.3 | STI de puntos de anclaje para la conexión de la estructura existente con la nueva estructura, incluye equipo de perforación del concreto, material epoxico de la marca sika anchorfix 4 o similar No incluye acero. | un | 40 |  |  |  | 40 | 20299 | 811960 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40 | 811960
17.4 | Suministro, transporte y Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres (3) manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 415 |  |  |  | 415 | 17144 | 7114760 | 83.36 |  |  |  | 83.36 | 1429123.84 | 204.8187 |  |  |  | 204.8187 | 3511411.7928 | 288.1787 | 4940535.6328 | 0.2456% | 126.8213 | 2174224.3672
17.5 | Cerramiento en malla eslabonada para zonas frontales calibre 10, ojo 5*5 con una altura de la malla de 4,00 m, tuberia galvanizada de 1 1/2¨ calibre 16 cada 2,0 m con pie amigos en diagonal en rombo cada 8,0 m, en tuberia galvanizada de 1 1/2¨ calibre 16; horizontalmente en parte superior y nivel intermedio, se instalara tuberia galvanizada de 1 1/2¨ calibre 16 igualmente se instalará el contrafuerte cada 8 metros. | m |  | 80 |  |  | 80 | 409810 | 32784800 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 80 | 32784800
17.6 | Suministro, transporte e instalación de Portería de fútbol de 7,32 x 2,44 m de tubería galvanizada cal.14 de Ø 3" para parales principales, cápsulas metálicas con drenaje y tapa para anclaje fijadas en dados de concreto de .30 x .30 x .50, guías para malla en tubería galvanizada cal.14 y Ø 1,9" interno; la pintura será de poliuretano aplicado con pistola en sitio, suministro, transporte e instalación de malla trenzada en nylon #17 tipo cabaña para porteria de fútbol de 3,0m de largo po 2,0 m de alto. Incluye tira de nylon para amarre y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Según detalles Arquitectonicos | un |  | 2 |  |  | 2 | 2148140 | 4296280 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 4296280
17.7 | Suministro transporte e instalación de puerta metalica calibre 18 de de 2.1 x 1m. Incluye marco, chapa y pintura anticorrosiva. | und |  |  | 9 |  | 9 | 897505 | 8077545 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 8077545
17.8 | S.T.I de puerta en tuberia de 2" x 1,91 mm de 2 metros de alto x 1,00 m ancho en malla eslabonada de 2 1/4" x 21/4" de dos marcos (cuadrados) de 1.00 x 1.00 m) con poste diagonal en cada uno de los cuadros que conforman el marco. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | und |  |  | 2 |  | 2 | 652021 | 1304042 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1304042
17.9 | Suministro transporte e instalación de puerta en triplex marco en madera de 2.1 x 1m. Incluye chapa y pintura tipo barniz. | und |  |  | 9 |  | 9 | 292226 | 2630034 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 2630034
18.1 | Suministro transporte e instalación de puerta en triplex marco en madera de 2.1 x 0.70m. Incluye chapa y pintura tipo barniz. | und |  |  | 6 |  | 6 | 241726 | 1450356 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 1450356
18.2 | Suministro, transporte y colocación de ventana 5020 en aluminio anodizado natural y cristal claro templado de 4 mm. dividida en cuerpos verticales corredizos, Incluye cerradura de seguridad, tiradera doble fin en el ala corrediza, pisavidrios a presión, empaques, silicona estructural antihongos en todo el perímetro de los vidrios, riel, rodamientos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la supervision. incluye reja | m2 |  |  | 9 |  | 9 | 490250 | 4412250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 4412250
18.3 | S. T. e I. de Banco de suplentes. Según diseños y aprobación del supervisor. | un |  |  | 2 |  | 2 | 5876209.7 | 11752419.4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 11752419.4
OBRAS DE DRENAJE MANEJO DE AGUAS EN VÍAS |  | UND | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | TOTAL | V/UNITARIO | 2881093.62 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 0 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | CANT. TOTAL | 0 | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR TOTAL ACUM | 0% | CANTIDAD | VALOR TOTAL
19.1 | Perforación de cámara de inspección existente, emboquillada para nueva tubería y resane de 250 mm de diámetro. La reparación será realizada con un mortero de Alta Resistencia Tipo Sikatop 122 o equivalente. | un |  |  | 2 |  | 2 | 170520.81 | 341041.62 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 341041.62
19.2 | Cajas cuadradas de empalme de ancho 1.10 m x 1.05 m profundidad 1 M | un |  |  | 3 |  | 3 | 846684 | 2540052 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 2540052
TOTAL COSTO DIRECTO | [8 empty] | 1547692308 | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 193428431 | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 46974718 | TOTAL COSTO DIREC. ACUM. | 240403149.7115 | PORCENTAJE TOTAL PROYECTO | TOTAL COSTO DIREC. ACUM. | 1304580229.9626
ADMINISTRACIÓN % | [7 empty] | 26% | 402400000.08 | ADMINISTRACION % |  |  |  | 26% | 50291392.06 | ADMINISTRACION % |  |  |  | 26% | 12213426.68 | ADMINISTRACION % | 62504818.925 |  | ADMINISTRACION % | 339190859.7903
UTILIDAD % | [7 empty] | 4% | 61907692.32 | UTILIDAD % |  |  |  | 4% | 7737137.24 | UTILIDAD % |  |  |  | 4% | 1878988.72 | UTILIDAD % | 9616125.9885 | 15.53% | UTILIDAD % | 52183209.1985
VALOR TOTAL AU | [7 empty] | 30% | 464307692.4 | VALOR TOTAL AU |  |  |  | 30% | 58028529.3 | VALOR TOTAL AU |  |  |  | 30% | 14092415.4 | VALOR TOTAL AU | 72120944.9135 |  | VALOR TOTAL AU | 391374068.9888
VALOR TOTAL OBRA | [8 empty] | 2012000000 | VALOR TOTAL OBRA |  |  |  |  | 251456960 | VALOR TOTAL OBRA |  |  |  |  | 61067133 | VALOR TOTAL OBRA ACUM. | 312524095 |  | VALOR TOTAL DISPONIBLE | 1695954299
CANTIDADES OBRAS EXTRAS | [9 empty] | ACTA N°1 | [5 empty] | ACTA N°2
[22 empty] | OBRA ACUMULADA | VALOR ACUMULADO | % DE OBRA EJECUTADA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD POR ESCENARIO |  |  |  |  | V/UNITARIO | V/TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA |  |  |  | CANT. TOTAL | VALOR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA |  |  |  | CANT. TOTAL | VALOR TOTAL | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR TOTAL ACUM | 0%
PRELIMINARES |  |  | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX | TOTAL |  | 135617978.379 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX |  | 0 | GIMNASIO | CANCHA | GRADERIAS | BMX |  | 0 |  |  | 0%
OE02 | Suministro, transporte e instalacion , de cielo raso en yeso . Incluye andamios y arnés certificados para trabajos en alturas hasta cinco pisos. La superficie debe quedar libre de enmendaduras y/o imperfectos por lo que se debe considerar preparación de la superficie antes de la aplicación del estuco y todos las demás actividades necesarias para la correcta ejecución. | m2 |  |  | 255 |  | 255 | 112074 | 28578870 | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
OE03 | Suministro, transporte e instalación de filtros para abatimiento de nivel freático con tubería perforada con un diámetro de 200mm., con una sección de 0.4 x 0.4 m. Incluye Geotextil y triturado de 1" y todos los demás elementos para su correcta construcción y funcionamiento. | ml |  | 220 |  |  | 220 | 121238 | 26672360 | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
OE05 | Suministro, transporte y colocación de dovelas de 0,2 x 0,3 para la mamposteria de sobrecimiento, incluye acero de refuerzo, perforacion, epoxico, concreto de 21 mpa y todos los demas elementos necesarios para su instalación. | ml |  |  | 210 |  | 210 | 203825 | 42803250 |  | 74.4 | 15164580 | [9 empty] | 0 | 0 | 0%
OE06 | Suministro, transporte e impermeabilizacion de superficie en concreto. Incluye equipo para trabajo en alturas, limpieza de superficie, sellado de orificios con mortero y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | m2 |  |  | 637 |  | 637 | 38496 | 24521952 |  | 117.6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0%
OE07 | Suministro, transporte e instalacion de lagrimal. Incluye equipo para trabajo en alturas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ml | 56.92 |  |  |  | 56.92 | 31517 | 1793947.64 | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
OE08 | lavado de superficie con hidrolavadora en alturas entre 0 y 2 metros para retirar impuresas y vegetacion, equipo para trabajo en alturas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | m2 | 90 |  |  |  | 90 | 7077 | 636930 | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
OE09 | lavado de superficie con hidrolavadora en alturas entre 2 y 8 metros para retirar impuresas y vegetacion, equipo para trabajo en alturas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | m2 |  |  | 637 |  | 637 | 14620 | 9312940 | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
OE10 | Demolición de Enchapes, incluye el cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, incluye recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 65.191 |  |  |  | 65.191 | 19229 | 1253557.739 | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
OE11 | Desmonte de unidades hidrosanitarias , incluye el cargue, transporte y botada , incluye recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | UND | 1 |  |  |  | 1 | 44171 | 44171 | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS EXTRAS | [8 empty] | 135617978 | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0 | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0 | TOTAL COSTO DIREC. ACUM. | 0 | PORCENTAJE TOTAL PROYECTO
ADMINISTRACIÓN % | [7 empty] | 26% | 35260674.28 | ADMINISTRACION % |  |  |  | 26% | 0 | ADMINISTRACION % |  |  |  | 26% | 0 | ADMINISTRACION % | 0
UTILIDAD % | [7 empty] | 4% | 5424719.12 | UTILIDAD % |  |  |  | 4% | 0 | UTILIDAD % |  |  |  | 4% | 0 | UTILIDAD % | 0 | 0%
VALOR TOTAL AU | [7 empty] | 30% | 40685393.4 | VALOR TOTAL AU |  |  |  | 30% | 0 | VALOR TOTAL AU |  |  |  | 30% | 0 | VALOR TOTAL AU | 0
VALOR TOTAL OBRAS EXTRAS | [8 empty] | 176303371 | VALOR TOTAL OBRA |  |  |  |  | 0 | VALOR TOTAL OBRA |  |  |  |  | 0 | VALOR TOTAL OBRA ACUM. | 0
NO. | DESCRIPCIÓN | FECHA DE CORTE |  | COSTO DIRECTO POR ACTAS |  | COSTOS AU |  | VALOR EJECUTADO POR ACTAS |  | TOTAL ACUMULADO EJECUTADO |  | % AVANCE EJECUTADO |  | SALDO DEL CONTRATO |  | TIEMPO EN DIAS |  | RESTANTE EN DIAS |  | % AVANCE PROYECTADO |  | ATRASO RESPECTO A TIEMPO
1 | ACTA DE PAGO No.1 | 2022-11-30 |  | 193428431 |  | 58028529.3 |  | 251456960.3 |  | 251456960.3 |  | 12.5% |  | 1760543039.7 |  | 76 |  | 29 |  | 72.38% |  | 59.88%
2 | ACTA DE PAGO No.2 | 2023-01-31 |  | 46974718 |  | 14092415.4 |  | 61067133.4 |  | 312524093.7 |  | 15.53% |  | 1699475906.3 |  | 138 |  | 72 |  | 65.71% |  | 50.18%
3 | ACTA DE PAGO No.3
Note on C16: JorgeB: En esta actividad no se incluyó transporte ya que es una actividad Global que incluye varias actividades dentro de ella.
Note on C31: JorgeB: De esta actividad no se encuentra el APU dentro de los enviados en excel .
Note on C32: JorgeB: De esta actividad no se encuentra el APU dentro de los enviados en excel .
Note on C33: JorgeB: De esta actividad no se encuentra el APU dentro de los enviados en excel .
Note on C35: JORGE ANDRES BUITRAGO OROZCO: De esta actividad no se encuentra el APU dentro de los enviados en excel .

## SGTO S.S
PERIODO | NOMBRE | DOCUMENTO | CARGO | VALOR SALARIO A.U | % DEDICACIÓN A.U | VALOR PAGO S.S | VALOR AJUSTE
Noviembre de 2022 | CRISTIAN FELIPE GOMEZ VASQUEZ | 1152685071 | ING. AMBIENTAL | 2800000 | 20% | 1000000 | -440000
Noviembre de 2022 | LINA YISELA LEON PASTRANA | 36067943 | SG-SST (SISO) | 2450000 | 100% | 1000000 | 1450000
Noviembre de 2022 | JUAN DAVID ROJAS GIRALDO | 1128266749 | ING. RESIDENTE | 3030000 | 100% | 1212000 | 1818000
Noviembre de 2022 | WILFREDY CASTAÑO CASTAÑO | 70905139 | CONTADOR | 2450000 | 10% | 1000000 | -755000
Noviembre de 2022 | DANNY ALEXANDER JARAMILLO SOTO | 1036950086 | DIRECTOR | 3030000 | 100% | 1212000 | 1818000
Noviembre de 2022 | SEBASTIAN ARBELAEZ MONTOYA | 1128390933 | ING. RESIDENTE |  |  | 1212000 | -1212000
Noviembre de 2022 | WILSON DARIO JARAMILLO JARAMILLO | 15440570 | SOCIAL - PSICOLOGO | 2800000 | 20% | 1120000 | -560000
Noviembre de 2022 | JAIRO ALBERTO HENAO SANTANA | 70287022 | ALMACENISTA | 1450000 | 100% | 1000000 | 450000
Diciembre de 2022 | CRISTIAN FELIPE GOMEZ VASQUEZ | 1152685071 | ING. AMBIENTAL | 2800000 | 20% | 1000000 | -440000
Diciembre de 2022 | LINA YISELA LEON PASTRANA | 36067943 | SG-SST (SISO) | 2450000 | 100% | 1000000 | 1450000
Diciembre de 2022 | JUAN DAVID ROJAS GIRALDO | 1128266749 | ING. RESIDENTE | 3030000 | 100% | 1212000 | 1818000
Diciembre de 2022 | WILFREDY CASTAÑO CASTAÑO | 70905139 | CONTADOR | 2450000 | 10% | 1000000 | -755000
Diciembre de 2022 | DANNY ALEXANDER JARAMILLO SOTO | 1036950086 | DIRECTOR | 3030000 | 100% | 1212000 | 1818000
Diciembre de 2022 | SEBASTIAN ARBELAEZ MONTOYA | 1128390933 | ING. RESIDENTE | 3030000 | 100% | 1212000 | 1818000
Diciembre de 2022 | WILSON DARIO JARAMILLO JARAMILLO | 15440570 | SOCIAL - PSICOLOGO | 2800000 | 20% | 1120000 | -560000
Diciembre de 2022 | JAIRO ALBERTO HENAO SANTANA | 70287022 | ALMACENISTA | 1450000 | 100% | 1000000 | 450000
Enero de 2023 | CRISTIAN FELIPE GOMEZ VASQUEZ | 1152685071 | ING. AMBIENTAL | 2800000 | 20% | 1000000 | -440000
Enero de 2023 | LINA YISELA LEON PASTRANA | 36067943 | SG-SST (SISO) | 2450000 | 100% | 1000000 | 1450000
Enero de 2023 | JUAN DAVID ROJAS GIRALDO | 1128266749 | ING. RESIDENTE | 3030000 | 100% | 1212000 | 1818000
Enero de 2023 | WILFREDY CASTAÑO CASTAÑO | 70905139 | CONTADOR | 2450000 | 10% | 1000000 | -755000
Enero de 2023 | DANNY ALEXANDER JARAMILLO SOTO | 1036950086 | DIRECTOR | 3030000 | 100% | 1212000 | 1818000
Enero de 2023 | SEBASTIAN ARBELAEZ MONTOYA | 1128390933 | ING. RESIDENTE | 3030000 | 100% | 1212000 | 1818000
Enero de 2023 | WILSON DARIO JARAMILLO JARAMILLO | 15440570 | SOCIAL - PSICOLOGO | 2800000 | 20% | 1120000 | -560000
Enero de 2023 | JAIRO ALBERTO HENAO SANTANA | 70287022 | ALMACENISTA | 1450000 | 100% | 1000000 | 450000

## CAN GRADERIAS ACT2
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y CAMERINOS DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA.
| ITEM | 9.1 | Suministro, transporte y colocación de mamposteria en bloque de concreto 15x20x40 para sobrecimiento, incluye celdas llenas de concreto 1:4, equipos de corte, mortero de pega y todo lo necesario para su funcionamiento | [6 empty] | MUNICIPIO: | El Carmen de Viboral
| UNIDAD | M2 | CORTE N°: |  | 2 |  | ACUMULADO: |  | 0 | PERIODO DE CORTE: | 2022-12-01
| UBICACIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | TOTAL | REGISTRO FOTOGRAFICO
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT | FREC.
| Fachada camerrino 2 | 1.32 | 0.14 | 0.21 | 0.2772 | 3 | 0.8316
| fachada oficina 5 ywc | 4.53 | 0.14 | 0.21 | 0.9513 | 3 | 2.8539 | [5 empty] | 1.32
| fachada sala de juntas | 5 | 0.14 | 0.21 | 1.05 | 3 | 3.15
| fachada camerino 1 | 2.93 | 0.14 | 0.21 | 0.6153 | 3 | 1.8459
| fachada tienda y dw | 4.97 | 0.14 | 0.21 | 1.0437 | 3 | 3.1311
| fachada interior tienda y wc | 4.05 | 0.14 | 0.21 | 0.8505 | 3 | 2.5515
| exterior escaleras | 4.13 | 0.14 | 0.21 | 0.8673 | 4 | 3.4692
| exterior wc discpacitados | 5.37 | 0.14 | 0.21 | 1.1277 | 3 | 3.3831
| fachada ext bajo excalera | 5 | 0.14 | 0.21 | 1.05 | 4 | 4.2
| fachada cocina y comedor | 5.37 | 0.14 | 0.21 | 1.1277 | 4 | 4.5108
| fachada oficina 4 y 5 | 4.93 | 0.14 | 0.21 | 1.0353 | 4 | 4.1412
| costado oficina 1 | 4.2 | 0.14 | 0.21 | 0.882 | 4 | 3.528
| costado corredor acceso | 2.8 | 0.14 | 0.21 | 0.588 | 4 | 2.352
| banca graderia parte baja | 32 | 0.14 | 0.21 | 6.72 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| COSTADO ESCALERAS | 5.03 |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
TOTAL EJECUTADO
[5 empty] | CONTRA ACTUAL |  | 59
| Vo. Bo. CONTRATISTA | [8 empty] | Vo. Bo. INTERVENTORIA
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y CAMERINOS DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA.
| ITEM | 9.2 | Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 15 x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 15 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. | [6 empty] | MUNICIPIO: | El Carmen de Viboral
| UNIDAD | M2 | CORTE N°: |  | 2 |  | ACUMULADO: |  | 0 | PERIODO DE CORTE: | 2022-12-01
| UBICACIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | TOTAL | REGISTRO FOTOGRAFICO
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT | FREC.
| Fachada camerrino 2 | 1.12 | 0.15 | 0.21 | 0.2352 | 8 | 1.8816
| fachada oficina 5 ywc | 5 | 0.15 | 0.21 | 1.05 | 8 | 8.4 |  |  |  |  | 1.31
| fachada sala de juntas | 5 | 0.15 | 0.21 | 1.05 | 8 | 8.4
| fachada camerino 1 | 2.93 | 0.15 | 0.21 | 0.6153 | 8 | 4.9224
| fachada tienda y dw | 4.97 | 0.15 | 0.21 | 1.0437 | 8 | 8.3496
| fachada interior tienda y wc | 4.05 | 0.15 | 0.21 | 0.8505 | 8 | 6.804
| exterior escaleras | 4.13 | 0.15 | 0.21 | 0.8673 | 8 | 6.9384
| exterior wc discpacitados | 5.37 | 0.15 | 0.21 | 1.1277 | 8 | 9.0216
| fachada ext bajo excalera | 5 | 0.15 | 0.21 | 1.05 | 8 | 8.4
| fachada cocina y comedor | 5 | 0.15 | 0.21 | 1.05 | 1 | 1.05
| fachada oficina 4 y 5 | 5 | 0.15 | 0.21 | 1.05 | 1 | 1.05
| costado oficina 1 | 4.2 | 0.15 | 0.21 | 0.882 | 8 | 7.056
| costado corredor acceso | 2.8 | 0.15 | 0.21 | 0.588 | 8 | 4.704
| Fachada oficina 1 |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
TOTAL EJECUTADO
[5 empty] | CONTRA ACTUAL |  | 355
| Vo. Bo. CONTRATISTA | [8 empty] | Vo. Bo. INTERVENTORIA
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y CAMERINOS DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA.
| ITEM | 9.3 | Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 10 x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 10 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, Incluye suministro y transporte de los materiales | [6 empty] | MUNICIPIO: | El Carmen de Viboral
| UNIDAD | M2 | CORTE N°: |  | 2 |  | ACUMULADO: |  | 0 | PERIODO DE CORTE: | 2022-12-01
| UBICACIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | TOTAL | REGISTRO FOTOGRAFICO
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT | FREC.
| camerino 2 y wc | 17.79 | 0.1 | 0.21 | 3.7359 | 11 | 41.0949
| oficina 5 | 4.72 | 0.1 | 0.21 | 0.9912 | 11 | 10.9032
| sala de juntas | 4.92 | 0.1 | 0.21 | 1.0332 | 11 | 11.3652
2.97 | camerino 1 y wc | 12.36 | 0.1 | 0.21 | 2.5956 | 11 | 28.5516
4.93 | tienda y wc | 6.51 | 0.1 | 0.21 | 1.3671 | 11 | 15.0381
1.28 | wc y wc exterior | 1.67 | 0.1 | 0.21 | 0.3507 | 11 | 3.8577
1.35 | wc y wc interior | 5.5 | 0.1 | 0.21 | 1.155 | 11 | 12.705
2.68 | oficina 4 | 8.31 | 0.1 | 0.21 | 1.7451 | 11 | 19.1961
| oficina 3 | 5.13 | 0.1 | 0.21 | 1.0773 | 11 | 11.8503
| oficina 2 | 1.97 | 0.1 | 0.21 | 0.4137 | 11 | 4.5507
| oficina 1 | 2.09 | 0.1 | 0.21 | 0.4389 | 11 | 4.8279
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| BAÑO DISCA | 5.09 |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
TOTAL EJECUTADO
[5 empty] | CONTRA ACTUAL |  | 190
| Vo. Bo. CONTRATISTA | [8 empty] | Vo. Bo. INTERVENTORIA
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y CAMERINOS DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA.
| ITEM | 4.1 | Llenos en material seleccionado proveniente de las excavaciones compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 90% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. | [6 empty] | MUNICIPIO: | El Carmen de Viboral
| UNIDAD | m3 | CORTE N°: |  | 2 |  | ACUMULADO: |  | 0 | PERIODO DE CORTE: | 2022-12-01
| UBICACIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | TOTAL | REGISTRO FOTOGRAFICO
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT | FREC.
| exterior cuello columna 1 | 1.7 | 1.7 | 1 | 2.53 | 1 | 2.53
| exterior cuello columna 2 | 1.7 | 1.7 | 1 | 2.53 | 1 | 2.53
| exterior cuello columna 3 | 1.7 | 1.7 | 1 | 2.53 | 1 | 2.53
| exterior cuello columna 4 | 1.7 | 1.7 | 1 | 2.53 | 1 | 2.53
| exterior cuello columna 5 | 1.7 | 1.7 | 1 | 2.53 | 1 | 2.53
| exterior cuello columna 6 | 1.7 | 1.7 | 1 | 2.53 | 1 | 2.53
| exterior cuello columna 7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 2.53 | 1 | 2.53
| exterior cuello columna 8 | 1.7 | 1.7 | 1 | 2.53 | 1 | 2.53
| exterior cuello columna 9 | 1.7 | 1.7 | 1 | 2.53 | 1 | 2.53
| exterior cuello columna 10 | 1.7 | 1.7 | 1 | 2.53 | 1 | 2.53
| exterior cuello columna 11 | 1.7 | 1.7 | 1 | 2.53 | 1 | 2.53
| exterior cuello columna 12 | 1.7 | 1.7 | 1 | 2.53 | 1 | 2.53
| Superior viga frontal | 28.4 | 0.5 | 0.65 | 9.23 | 1 | 9.23
| Superior viga trasera | 28.4 | 0.5 | 0.5 | 7.1 | 1 | 7.1
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 46.69
|  | Vol dado (m3) | 0.36 |  | CONTRA ACTUAL |  | 15.72
| Vo. Bo. CONTRATISTA | [8 empty] | Vo. Bo. INTERVENTORIA
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y CAMERINOS DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA.
| ITEM | 5.1 | Suministro, transporte y colocación de Concreto de resistencia 17,5 Mpa (clase E). para solados, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | [6 empty] | MUNICIPIO: | El Carmen de Viboral
| UNIDAD | m3 | CORTE N°: |  | 2 |  | ACUMULADO: |  |  | PERIODO DE CORTE: | 2022-12-01
| UBICACIÓN | DIMENSIONES |  |  |  |  | TOTAL | REGISTRO FOTOGRAFICO
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT | FREC.
| Caja inspeccion 1 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.0125 | 1 | 0.0125
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 0.0125
| Vo. Bo. CONTRATISTA | [8 empty] | Vo. Bo. INTERVENTORIA
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y CAMERINOS DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA.
| ITEM | 5.2 | Colocación de Concreto de Resistencia 21 Mpa (Clase D) para pilas, vigas de fundacion zapatas y demas elementos complementarios de fundacion. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado, incluye transporte interno. El acero de refuerzo se paga en su ítem correspondiente. (según diseño) | [6 empty] | MUNICIPIO: | El Carmen de Viboral
| UNIDAD | m3 | CORTE N°: |  | 2 |  | ACUMULADO: |  | #REF! | PERIODO DE CORTE: | 2022-12-01
|  | DIMENSIONES |  |  |  |  | TOTAL | REGISTRO FOTOGRAFICO
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT | FREC.
| Cuello columna 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36 | 1 | 0.36
| cuello columna 2 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.396 | 1 | 0.396
| Cuello columna 3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36 | 1 | 0.36
| Cuello columna 4 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.396 | 1 | 0.396
| cuello columna 5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36 | 1 | 0.36
| cuello columna 6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36 | 1 | 0.36 | [6 empty] | columna 7 | columna 8 | columna 9 | columna 10 | columna 11 | columna 12
| cuello columna 7 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36 | 1 | 0.36
| cuello columna 8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36 | 1 | 0.36
| cuello columna 9 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36 | 1 | 0.36
| cuello columna 10 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36 | 1 | 0.36
| cuello columna 11 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36 | 1 | 0.36 | [6 empty] | columna 1 | columna 2 | columna 3 | columna 4 | columna 5 | columna 6
| cuello columna 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| viga frontal | 30.82 | 0.5 | 0.5 | 7.705 | 1 | 7.705 | [6 empty] | pendiente |  | vaceado
| remate viga frontal con columnas | 20.4 | 0.1 | 0.5 | 1.02 | 1 | 1.02
| viga tracera | 29.42 | 0.5 | 0.5 | 7.355 | 1 | 7.355
| remate viga tracera con columnas | 17 | 0.1 | 0.5 | 0.85 | 1 | 0.85
| Columna 1 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 0.864 | 1 | 0.864
| Columna 2 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 0.864 | 1 | 0.864
| columna 3 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 0.864 | 1 | 0.864
| Columna 4 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 0.864 | 1 | 0.864
| Columna 5 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 0.864 | 1 | 0.864
| Columna 6 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 0.864 | 1 | 0.864
| Columna 7 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 0.864 | 0 | 0
| Columna 8 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 0.864 | 1 | 0.864
| Columna 9 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 0.864 | 1 | 0.864
| Columna 10 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 0.864 | 1 | 0.864
| Columna 11 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 0.864 | 1 | 0.864
| Columna 12 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 0.864 | 1 | 0.864
| TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 30.466
PENDIENTE POR COBRAR 1M DE VIGA TRACERA , PENDIENTE POR COBRAR 1 REMATE DE VIGA
[5 empty] | CONTRA ACTUAL |  | 87
Vo. Bo. CONTRATISTA
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y CAMERINOS DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA.
| ITEM | 2.1 | Demolición de estructuras en concreto, incluye el cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | [6 empty] | MUNICIPIO: | El Carmen de Viboral
| UNIDAD | m2 | CORTE N°: |  | 2 |  | ACUMULADO: |  | 0 | PERIODO DE CORTE: | 2022-12-01
|  | DIMENSIONES |  |  |  |  | TOTAL | REGISTRO FOTOGRAFICO
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT | FREC.
| estructura parte baja escaleras | 2.7 | 1 | 2.85 | 7.695 | 1 | 7.695
| ramales red hidrosanitaria | 37.8 | 0.2 | 1 | 7.56 | 1 | 7.56
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 15.255
| Vo. Bo. CONTRATISTA | [8 empty] | Vo. Bo. INTERVENTORIA
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y CAMERINOS DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA.
| ITEM | 1.2 | S.T.I de cerramiento en tela verde (Zaràn) de 2,10 m. Incluye el suministro, transporte e instalación de la tela cerramiento, apoyos con larguero de madera común y todo lo necesario para su correcta instalación, y el mantenimiento para garantizar su estabilidad durante el tiempo que dure la ejecución de la obra; Este ítem se relacionara para pago una sola vez y su implementación será en los frentes previamente indicados y autorizados por la interventoría y/o la supervisión de la entidad contratante. | [6 empty] | MUNICIPIO: | El Carmen de Viboral
| UNIDAD | m2 | CORTE N°: |  | 2 |  | ACUMULADO: |  | 0 | PERIODO DE CORTE: | 2022-12-01
|  | DIMENSIONES |  |  |  |  | TOTAL | REGISTRO FOTOGRAFICO
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT | FREC.
| lindero con skate park | 13 |  | 2 | 26 | 1 | 26
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 26
| Vo. Bo. CONTRATISTA | [8 empty] | Vo. Bo. INTERVENTORIA

## CAN GIM ACT 2
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
| OBJETO | MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO, DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA
| ITEM | 11 | Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación metálicas, según diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje. | [5 empty] | MUNICIPIO: | El Carmen de Viboral
| UNIDAD | KG | CORTE N°: |  | 1 |  | ACUMULADO: |  | PERIODO DE CORTE: | 2022-11-15
|  | DIMENSIONES |  |  |  |  | TOTAL | REGISTRO FOTOGRAFICO
|  | PESO | ANCHO | ALTO | CANT | FREC. |  |  |  |  | CERCHAS
| CERCHA 1 | 351.376 |  |  | 351.376 | 0 | 351.376 |  |  |  | TUBERIA | MEDIDA | KG/M | TOTAL
| CERCHA 4 | 351.376 |  |  | 351.376 |  | 351.376 |  |  |  | PTS 150X100X3 | 5.7 | 11.69 | 66.633
| APOYOS VIGA 1 | 210.42 |  |  | 210.42 |  | 210.42 |  |  |  | PTS 100X50X2 | 0.7 | 4.65 | 3.255
| APOYOS VIGA 2 | 210.42 |  |  | 210.42 |  | 210.42 |  |  |  | PTS 100X100X3 | 11.5 | 9.2 | 105.8
| APOYOS VIGA 3 | 210.42 |  |  | 210.42 |  | 210.42 |  |  |  | TOTAL MEDIA CERCHA |  |  | 175.688
| DIFERENCIA ACTA 1 | 58.78 |  |  | 58.78 |  | 58.78 |  |  |  | PESO TOTAL CERCHA |  |  | 351.376
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | CARGUERA METALICA PARA VIGAS
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | TUBERIA | MEDIDA | KG/M | TOTAL
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | PTS 150X100X3 | 18 | 11.69 | 210.42
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 1392.792
| Vo. Bo. CONTRATISTA | [7 empty] | Vo. Bo. INTERVENTORIA
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
| OBJETO | MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO, DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA
| ITEM | 16 | Suministro, transporte y Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres (3) manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | [5 empty] | MUNICIPIO: | El Carmen de Viboral
| UNIDAD | M2 | CORTE N°: |  | 1 |  | ACUMULADO: |  | PERIODO DE CORTE: | 2022-11-15
|  | DIMENSIONES |  |  |  |  | TOTAL | REGISTRO FOTOGRAFICO
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT | FREC.
| SUPERIORFACHA ESCENARIO | 22.6 | 1 | 0.7 | 16.82 | 0 | 16.82 |  |  |  |  | 22.1
| VENTANERIA FACHADA COSTADO DERECHA | 1 | 1 | 1 | 0.3316 | 4 | 1.3264
| VENTANERIA FACHADA COST IZQUIERDO | 1 | 1 | 1 | 0.5343 | 8 | 4.2744
| SALON INGRESO PRINCIPAL | 1 | 1 | 1 | 6.94 |  | 6.94 |  |  |  |  | 1.9
| SALON PLACAS | 1 | 1 | 1 | 25.9436 |  | 25.9436
39.008 | CORREDOR | 1 | 1 | 1 | 48.4733 |  | 48.4733
| CORREDOR | 1 | 1 | 1 | 24.701 |  | 24.701
| OFICINA 1 | 1 | 1 | 1 | 22.77 |  | 22.77
| OFICINA 2 | 1 | 1 | 1 | 53.57 |  | 53.57
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 204.8187
| Vo. Bo. CONTRATISTA | [7 empty] | Vo. Bo. INTERVENTORIA

## Hoja1
| CODIGO | ALTO | ANCHO | REDUCCION M2 | TOTAL M2
| R1 |  |  |  | 0
| R2 | 2.4 | 5.61 | 1.6903 | 11.7737
| R3 | 2.39 | 5.55 | 1.632 | 11.6325
| R4 | 3.59 | 2.44 | 4.997 | 3.7626
| R5 | 2.42 | 5.6 | 1.8941 | 11.6579
| R6 |  |  |  | 0
| R7 | 2.33 | 4.67 | 2.2368 | 8.6443
| R8 |  |  |  | 0
| R9 | 0.83 | 5.62 |  | 4.6646
| R10 | 0.83 | 5.62 |  | 4.6646
| R11 | 2.34 | 17.36 | 4.667 | 35.9554
| R12 | 2.3 | 7.07 |  | 16.261
| R13 | 2.32 | 12.2 | 1.5351 | 26.7689
| R14 | 2.32 | 11.69 | 1.534 | 25.5868
| R15 | 2.33 | 9.74 | 1.56 | 21.1342
| R16 | 2.33 | 6.32 |  | 14.7256
| R17 | 2.34 | 6.67 |  | 15.6078
| R18 | 2.3 | 7.94 |  | 18.262
| R19 | 2.36 | 12.59 |  | 29.7124
| R20 | 2.32 | 8.84 |  | 28.1264
| R21 | 2.34 | 9.25 |  | 21.645
| R22 | 2.36 | 6.04 |  | 14.2544
| R23 | 2.34 | 9.08 | 0.0984 | 21.1488
| R24 | 2.31 | 12.14 | 1.62 | 26.4234
| R25 | 2.32 | 15.68 |  | 36.3776
| R26 | 2.36 | 10.04 |  | 23.6944
| R27 | 2.31 | 5.72 |  | 13.2132
| R28 | 2.35 | 7.91 | 0.117 | 18.4715
| R29 | 2.31 | 13.74 | 1.68 | 30.0594
| R30 | 2.35 | 5.45 | 0.1056 | 12.7019
| R31 | 2.3 | 5.93 | 0.075 | 13.564
| R32 | 2.31 | 5.84 |  | 13.4904
| R33 | 2.31 | 8.71 |  | 20.1201
| R34 |  |  |  | 0
| R35 |  |  |  | 0
R36
554.1048
| TUBERIA |  |  | SALIDAS
R32,R31,R30,R29 | 11.32 |  | R31 | 2
R33 | 5.61 |  | R32 | 2
R30,R29 | 6.7 |  | R30 | 2
R23,R22 | 5.36 |  | R29 | 1
R13 | 5.36 |  | R33 | 2
R16,R17 | 7.4 |  | R28 | 3
R20 | 2.85 |  | R23 | 3
|  |  | R16 | 2
|  |  | R17 | 2
19
COLUMNETAS
| 31 | 2.4
| 2 | 0.83