## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | general | externo | contratción - ejecución | sociales o politicos | inestabilidad del orden social y grave alteración de orden ppúblico | la susénción temporal o definitiva del contrato | 1 | 4 | 5 | riesgo medio | 100% al contratante | el supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones a esta y las alternativas de solución | 1 | 3 | 4 | riesgo bajo | si | supervisor del contrato | perfeccionamiento del contrato | con la suscripción del acta de recibo de satisfacción | con la expedieción por aprte del supervisor del contrato de los informes de supervisón donde se incluyan alternativas de solución de posibles conflictos | mensuales
2 | general | externo | ejecución | operacional | deficiente calidad de als prendas de vestir y calzado | afectación garantia de caldiad y corecto funcionamiento de los bienes | 3 |  | 8 | riesgo extremo | 100% contratista | supervisar de forma detalalda el funcionamiento de los bienes | 1 |  | 6 | riesgo alto | si | supervisor del contrato | con la suscripción del contrato | con el acta de recibo a satisfacción | informes de supervisor | mensuales
3 | general | externo | ejecución | operacional | restricciones de transportes que contempla la ley y demas que impidan la entrega de la dotación en el tiempo estipulado en als condiciones del contrato | suspension temporal del contrato | 2 | 3 | 5 | riesgo medio | 100% contratista | monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones a esta y als alternativas de solución | 1 | 3 | 4 | riesgo bajo | si | supervisor del contrato | con la suscripción del contrato | con el acta de recibo a satisfacción | informes de supervisor | mensual
4 | general | externo | ejecución | operacional | que los bienes no cumplan con las condiciones técncias exigidas | afectación a la garantia de calidad y correcto funcionamiento d elos bienes | 1 | 5 | 6 | riesgo alto | 100% contratista | verificar la calidad de cada uno de los elementos que sean entregados por el contratista | 1 | 5 | 6 | riesgo alto | si | supervisor del contrato | con la suscripción del contrato | con la suscripcion de la fecha de inicio | informes de supervisor | mensual
5 | general | externo | ejecución | economico | riesgo de presentación de ofertas con precio artificialmente bajo | no garantizar la caldiad y/o posible incumplimiento del contrato | 3 | 5 | 8 | riesgo alto | 100% contratista | el supervisor del contrato dbe monitorear la ejecución del contato | 1 | 1 | 2 | riesgo medio | si | supervisor del contrato | una vez se conoce el incumplimiento del contrato | con la suscripcion del acta de recibo a satisfacción | informes de supervisor | durante la ejecución del contrato
6 | general | externo | ejecución | financiero | la insolvencia o iliquidez temporal del proponente que impida la completa ejecución del contrato | insostenibilidad e incumplimeinto de los terminos de la propuesta economica durante la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | riesgo bajo | contratista | el supervisor del contrato dbe monitorear la ejecución del contato | 1 | 1 | 2 | riesgo medio | si | supervisor del contrato | con el informe de supervisión una vez se conoce el incumplimiento por parte del contratista | informe de supervisor | informes de supervisor | durante la ejecución del contrato
7 | general | externo | ejecución | economico | por defectos en la composición, fabricación y diseño o calidad de los bienes o elementos y que implique cambio o reposición del bien y por tanto genere gastos extras | que incumpla con contrato | 5 | 2 | 7 | riesgo alto | contratista | el supervisor del contrato dbe monitorear la ejecución del contato | 1 | 1 | 2 | riesgo medio | si | supervisor del contrato | una vez se conoce el incumplimiento del contrato | con la suscripcion del acta de recibo a satisfacción | informes de supervisor | durante la ejecución del contrato
8 | general | interno | ejecución | corrupcion | configuracion de cualquiera de los delitos contra la administracion publica | contratos que adolecen de nulidad y defraudación del recurso publico y la moralidad administrativa | 2 | 2 | 4 | medio | contratista | prevenir la ocurrencia extremando mayores controles de revisión de lo que se publica | 2 | 1 | 3 | riesgo bajo | si | municipio | desde el inicio de la ejecucion del contrato | hasta la terminacion del contrato | con la verificacion de los controles y revisiones realizados | cada que se firme un documento publicado por el contratista observando quien proyecta y quien aprueba
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación