| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Servicios inexactos o con descripciones incompletas que no satisfacen la necesidad concreta de la Entidad | 1.Estudios previos incompletos. 2.Elementos o servicios de baja calidad. 3.Contratitas inexpertos | 2: Improbable | 2: Menor | 4 | Riesgo Bajo | Rama Judicial | Seguimiento por parte de Comité de Contratación de la Entidad | 1: Raro | 1: Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | No | Comité de Contratación de la Entidad | Etapa de planeación del proceso | Una vez aprobado los Estudios previos | 1. Fichas técnicas de los servicios. 2. Investigación del mercado sobre su disponibilidad. 3. Desagregación del servicio y descripción detallada de materiales | Permanente |
| 2 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Estudios previos sin la normatividad vigente | 1. Pliegos de condiciones equívocos. 2. Adquisición de servicios sin las características y condiciones requeridas por la entidad | 1: Raro | 3: Moderado | 4 | Riesgo bajo | Rama Judicial | Cumplimiento de monitoreo del Manual de Contratación | 1: Raro | 1: Insignificante | 2: Menor | Riesgo Bajo | Si | Comité de Contratación de la Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Una vez aprobado los Estudios previos | 1. Utilización de los mecanismos de apoyo del SECOP. 2. Conceptos jurídicos. 3. Manual de Contratación. | Permanente |
| 3 | GENERAL | INTERNA | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con la modalidad de contratación | 1. Poca probabilidad de oferentes. 2. Declaratoria desierta del proceso. 3. Retraso en la ejecución del presupuesto. | 2: Improbable | 2: Menor | 4 | Riesgo bajo | Rama Judicial y Contratista | La Entidad y el Contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato | 1: Raro | 1: Insignificante | 2: Menor | Riesgo Bajo | No | Comité de Contratación de la Entidad | Rama Judicial y arrendador | Una vez aprobado los Estudios previos | 1. Aplicación de la normatividad de acuerdo a las modalidades de contratación. 2. Revisión Jurídica del proceso de acuerdo a la norma aplicable. 3. Utilización de los manuales de contratación publicados en la Página de SECOP | Según el evento |
| 4 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGO ECONÓMICO | Selección de contratista que no cumpla con las condiciones del contrato | 1. Detrimento de los bienes públicos. 2. Incumplimiento del contrato. | 3: Posible | 2: Menor | 5 | Riesgo medio | Contratista | 1. Terminación anticipada del contrato. 2. Inicio de proceso sancionatorio al contratista. 3. Cumplimiento de las garantías establecidas en el contrato. | 2: Raro | 2: Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Rama Judicial | Inicio de la ejecución del contrato | Vencimiento del plazo | Informes del supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | Económico | Precios artificialmente bajos | 1. Desequilibrio económico del contratista. 2. Elementos o servicios deficientes. 3. Retardo en atención de necesidades. | 3: Posible | 2: Menor | 5 | Riesgo medio | Contratista | 1. Solicitar las respectivas explicaciones sobre los precios ofertados. 2. Solicitar el cumplimiento de las garantías que aseguren el riesgo previsto en el proceso de contratación. 3. Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos. | 2: Improbable | 2: Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Evaluación del proceso de contratación | Liquidación del contrato | 1. Estudios de mercado con pluralidad de participantes. 2. Certificación de cumplimiento. 3. Garantías sobre los elementos del servicio. 4. Histórico de precios. 5. Verificación de elementos antes de iniciar producción final | Evaluación del proceso de contratación y ejecución |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | La firma adjudicataria del proceso no suscribe el contrato o no presenta las pólizas de garantías requeridas en el proceso | 1. Retraso en el inicio de la ejecución del contrato 2. Multas o sanciones establecidas al contratista 3. Inicio del proceso nuevamente | 3: Posible | 2: Menor | 5 | Riesgo medio | Contratista | 1. Establecer en los documentos de selección un plazo máximo para suscribir el contrato por parte del proponente seleccionado. | 2: Improbable | 2: Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Desde la adjudicación del contrato | Liquidación del contrato | 1. Aplicación de multas o sanciones al contratista. 2. Comité de Contratación de la Entidad. | Durante la ejecución del contrato |
| 7 | EXTERNO | GENERAL | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente retrasando el perfeccionamiento del contrato | 1. Declaratoria de nulidad del proceso. 2. Comité extraordinario para evaluar la situación. 3. Inicio del proceso de selección. | 3: Posible | 2: Menor | 5 | Riesgo medio | Contratista | Evaluar rigurosamente cada oferta y resolver de fondo todas las observaciones formuladas al informe de evaluación | 2: Improbable | 2: Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Comité de contratación de la Entidad | Publicidad del informe de evaluación | Informe de evaluación y adjudicación del contrato | 1. Evaluación concienzuda de las ofertas y requisitos habilitantes. 2. Pliegos de condiciones o invitación pública claros y detallados | Etapa precontractual |
| 8 | GENRAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Entrega de servicios que no cumplen con lo exigido por la Entidad | 1. Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad. 2. Obliga a la Entidad a devolver o rectificar los elementos o servicios. | 3: Posible | 2: Menor | 5 | Riesgo medio | Contratista | 1. Solicitar el cumplimiento de las garantías que aseguren el riesgo previstas en el proceso de contratación. 2. Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos. | 2: Improbable | 2: Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Entidad (Supervisor del contrato) | Inicio del contrato | Liquidación del contrato | 1. Obligación para el contratista estipuladas en los pliegos de condicione o en la Invitación Pública. 2. Obligatoriedad de garantías de cumplimiento para todos los procesos. 3. Solicitud de cambio o modificación de elementos o servicios por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | No pago oportuno por parte del contratista a los trabajadores y personal utilizado para ejercer el objeto contractual en relación con los salarios, prestaciones sociales y demás beneficios laborales | Incumplimiento del contrato | 3: Posible | 2: Menor | 5 | Riesgo medio | Contratista | 1. Solicitar el cumplimiento de las garantías que aseguren el riesgo previstas en el proceso de contratación. 2. Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos. | 2: Improbable | 2: Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Entidad (Supervisor del contrato) | Inicio del Contrato | Liquidación del contrato | A través del supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| 10 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Que en la construcción de los estudios previos se omita un aspecto de los lineamientos técnicos establecidos | Se declara desierto el proceso contractual | 2: Improbable | 3: Moderado | 5 | Riesgo Medio | Rama Judicial | Documentar los requerimientos del proceso de manera clara y concisa en la ficha técnica y todos los anexos con la normatividad vigente | 1: Raro | 2: Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Rama Judicial | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la fecha de cierre del proceso | Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes | Diaria (Durante la etapa precontractual) |
| 11 | GENERAL | INTERNA | SELECCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso de selección | Se declara desierto el proceso de selección | 2: Improbable | 3: Menor | 5 | Riesgo medio | Rama Judicial | En este caso publica nuevamente la convocatoria del proceso. | 2: Improbable | 2: Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Rama Judicial | Desde la publicación del estudio previo e invitación pública. | Hasta el cierre del proceso | Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes | Diaria (Durante la etapa precontractual) |
| 12 | GENERAL | EXTERNA | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Durante el proceso de selección los oferentes potenciales presentan gran cantidad de observaciones en último minuto. | El proceso de contratación se ve afectado en su cronograma. | 4: Probable | 3: Moderado | 7 | Riesgo Alto | Rama Judicial | Disponibilidad de un Equipo de trabajo de la Oficina donde surge la necesidad de contratación para atender esta eventualidad; si el personal es insuficiente será necesario modificar el calendario del proceso de contratación | 2: Improbable | 3: Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Rama Judicial | Desde la publicación de los estudios previos e invitación pública. | Hasta la Adjudicación del contrato | Se verifica la asignación de observaciones planteadas según el tema en específico, al personal encargado de atender las observaciones durante el proceso de contratación | Cada vez que se presente la necesidad. |
| 13 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Sociales | Cambios en condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. Paros, huelgas, situaciones de orden público alterado que impidan el transporte y entrega oportuna de los equipos de soporte y/o repuestos para dejar en operación | Demoras y reprocesos en la ejecución del contrato, acciones legales para atacar posible incumplimiento | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | Entidad y contratista | Seguimiento a las políticas gubernamentales | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad y contratista | A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato | Durante el plazo de la ejecución contractual | Aplicación medidas gubernamentales | semanal |
| 14 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Medidas ante situación de Emergencia Nacional COVID, confinamiento del personal a cargo de la realización de mantenimiento y desplazamiento. | Servicios de mantenimiento preventivos afectado o no atendidos por confinamiento o por contagio del virus | Probable | Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Controles periódicos por parte del contratista | Improbable | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato | Durante el plazo de la ejecución contractual | Inspecciones permanentes | Diario |