## MATRIZ
ANEXO No. 2 MATRIZ DE RIESGO
Contratar la consultoría especializada para realizar el rediseño del Proceso de Cobro de Obligaciones Adeudadas teniendo en cuenta el contexto de la Entidad y buenas prácticas de negocio en la gestión eficiente de la cartera y en el modelo operativo que lo debe acompañar
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodiciadad
1 | GENERAL | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación | Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes y/o servicios | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATANTE | Aplicación estricta del proceso GA-PRO-004 Adquisión de bienes y servicios | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | * Subdirección Administrativa * Areas Técnicas | Al inicio de la etapa de Planeación | Hasta antes dela apertura del proceso | A traves del Director de área o profesional responsables de area técnica, verificando y revisando las condiciones del servicio a contratar | Durante el periodo de Planeación y la etapa precontractual
2 | GENERAL | Interno | Planeación | Financiero | Estimación inadecuada del presupuesto | *Limitaciones en la ejecución del proyecto durante la correspondiente vigencia * Incumplimiento de los objetivos del proyecto | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATANTE | Aplicación estricta del proceso GA-PRO-004 Adquisión de bienes y servicios | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | * Subdirección Administrativa * Areas Técnicas | Al inicio de la etapa de Planeación | Hasta antes de la apertura del proceso | A traves del Director de área o profesional responsables de area técnica, verificando y revisando las condiciones del servicio a contratar | Durante el periodo de Planeación y la etapa precontractual
3 | ESPECÍFICO | Interno | Selección | Operaciónal | Incumplimiento de los principios de selección objetiva | Seleccionar un proponente que no cumpla con la totalidad de las condiciones exigidas por la entidad | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATANTE | Aplicación estricta del proceso GA-PRO-004 Adquisión de bienes y servicios | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | * Subdirección Administrativa * Areas Técnicas | A partir de la adjudicación | Hasta fecha de suscripción del acta de inicio | A traves del jefe o asesor o profesional responsables del area técnica, verificando y revisando las condciones del servicio a contratar | Semanal
4 | ESPECÍFICO | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la constitución de la garantías contractuales por parte del contratista. | Disminución en los plazos de ejecución del contrato, que afectan el cumplmiento del mismo | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Aplicación estricta del proceso GA-PRO-004 Adquisión de bienes y servicios | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Subdirección Administrativa | A partir de la suscripcicón del Acta de Inicio | Al vencimiento del plazo de ejecución del Contrato e incluso de las garantías | A través de los supervisores del contrato (seguimiento y control de la ejecución del contrato / verificacion de cumplimiento del objeto, obligaciones, anexos, oferta, etc.) Evidencia: Informes de Supervision del Contrato (Cumplido) | Semanal
5 | ESPECÍFICO | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones por parte del personal a cargo del contratista | * Incumplimiento de los objetivos del proyecto * Entregables no cumplen con las condiciones de calidad esperadas | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | * Seguimiento permanente del nivel de ejecución del plan de trabajo aprobado para la ejecución del proyecto * Revisión detallada de los entregables para asegurar cumplimiento de las condiciones de calidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR (ES) | A partir de la suscripcicón del Acta de Inicio | Al vencimiento del plazo de ejecución del Contrato | A través de los supervisores del contrato (seguimiento y control de la ejecución del contrato / verificacion de cumplimiento del objeto, obligaciones, anexos, oferta, etc.) Evidencia: Informes de Supervision del Contrato (Cumplido) | Semanal
6 | ESPECÍFICO | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del cronograma de consutoría atribuible al Contratista, por indebida valoración del mismo | Imposibilidad de ejecutar el contrato en el plazo señalado / Atraso en los términos de entrega del producto / Incumplimiento del contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Seguimiento permanente del nivel de ejecución del plan de trabajo aprobado para la ejecución del proyecto | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR (ES) | A partir de la suscripcicón del Acta de Inicio | Al vencimiento del plazo de ejecución del Contrato | A través de los supervisores del contrato (seguimiento y control de la ejecución del contrato / verificacion de cumplimiento del objeto, obligaciones, anexos, oferta, etc.) Evidencia: Informes de Supervision del Contrato (Cumplido) | Semanal
7 | ESPECÍFICO | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del contratista, salvo fuerza mayor | Impacto negativo en el logro de los objetivos de la Unidad e imposbilidad de ejecutar recursos. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento permanente del nivel de ejecución del plan de trabajo aprobado para la ejecución del proyecto | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR (ES) | A partir de la suscripcicón del Acta de Inicio | Al vencimiento del plazo de ejecución del Contrato | A través de los supervisores del contrato (seguimiento y control de la ejecución del contrato / verificacion de cumplimiento del objeto, obligaciones, anexos, oferta, etc.) Evidencia: Informes de Supervision del Contrato (Cumplido) | Semanal
8 | ESPECÍFICO | Externo | Ejecución | Operacional | Vulnerabilidad de los procesos que comprometan la seguridad de la información o mal uso de la información por parte del Contratista o su personal contratado | Uso diferente, perdida o destrucción de la información | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | A través de la suscripción del Acuerdo de confidencialidad y seguridad de la información la cual se suscribe con el contrato, y del Código de Etica del Auditor, en cumplimiento al principio de confidencialidad según Decreto 648 de 2017 | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | SUPERVISOR (ES) | A partir de la suscripcicón del Acta de Inicio | Al vencimiento del plazo de ejecución del Contrato | A través de los supervisores del contrato (seguimiento y control de la ejecución del contrato / verificacion de cumplimiento del objeto, obligaciones, anexos, oferta, etc.) Evidencia: Informes de Supervision del Contrato (Cumplido) | Semanal
9 | ESPECÍFICO | Interno | Ejecución | Operacional | No contar con el equipo de trabajo especializado para la Consultoría | Incumplimiento del contrato / Atraso en los términos de entrega del producto | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Revisión previo al inicio de la ejecución del contrato de las hojas de vida de los consultores que participarán en el proyecto y solicitud de cambio si es necesario. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR (ES) | A partir de la suscripcicón del Acta de Inicio | Al vencimiento del plazo de ejecución del Contrato | A través de los supervisores del contrato (seguimiento y control de la ejecución del contrato / verificacion de cumplimiento del objeto, obligaciones, anexos, oferta, etc.) Evidencia: Informes de Supervision del Contrato (Cumplido) | Semanal
10 | ESPECÍFICO | Interno | Ejecución | Operacional | Que el nuevo modelo operativo propuesto y/o las oportunidades de mejora a implementar para lograr la transformación del proceso de Cobro de Obligaciones Adeudadas no logre los resultados esperados | Incumplimiento del contrato / Diagnostico erroneo. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATANTE | Cumplimiento y monitoreo del nivel de ejecución del plan de trabajo definido para la implementación de las mejoras y toma de acciones correctivas frente a desviaciones. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR (ES) | A partir de la suscripcicón del Acta de Inicio | Al vencimiento del plazo de ejecución del Contrato | A través de los supervisores del contrato (seguimiento y control de la ejecución del contrato / verificacion de cumplimiento del objeto, obligaciones, anexos, oferta, etc.) Evidencia: Informes de Supervision del Contrato (Cumplido) | Semanal
[6 empty] | HERIETTE EMMY GARZON RODRIGUEZ | [5 empty] | CARLOS ANDRES GUTIERREZ BASTO
[6 empty] | Proyecto: Profesional Especializado DSMP | [5 empty] | Reviso: Profesional Especializado DSMP

## Hoja1 (2) (hidden)
MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO (se puede especificar el tipo de contrato)
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Sujeto Responsable | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodiciada | Cuando?
1 | Especifico | interno | Planeación | Riesgos operacionales
2 |  | externo | Ejecución | Riesgos Financieros
3 |  |  | contratación | Riesgos económicos
4 |  |  |  | Riesgos políticos
8
9