## ESP. TÉCNICAS
CRONOGRAMA |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
PROGRAMA | PROYECTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 | Sem 19 | Sem 20 | Sem 21 | Sem 22 | Sem 23 | Sem 24 | Sem 25 | Sem 26 | Sem 27 | Sem 28 | Sem 29 | Sem 30 | Sem 31 | Sem 32 | Sem 33 | Sem 34 | Sem 35 | Sem 36 | Sem 37 | Sem 38 | Sem 39 | Sem 40 | Sem 41 | Sem 42 | Sem 43 | Sem 44
1. PROGRAMA 1: Aspectos institucionales del servicio público de aseo y administración del Plan de Gestión integral de residuos sólidos | 1.1 Proyecto 2. Fortalecimiento del compromiso y administración del PGIRS. Dentro de esta acción se contemplan posicionamiento de marca y fortalecimiento de estrategia “Rionegro Limpio", mediante la continuidad del programa de comunicaciones enfocado a posicionar la Cultura del Aprovechamiento y la estrategia departamental Basura cero, mediante la formulación de estrategias de posicionamiento de marca e impacto en la comunidad, en concordancia con el manual de imagen corporativo de la entidad | 1.1.1 Apoyo Logístico de para Atención de eventualidades, actividades o contingencias, con respecto a los servicios de aseo y limpieza. | Global | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | 1.1.2 Apoyo y vigilancia al servicio de aseo y puntos críticos | Mes |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | 1.1.3 Mini vallas informativas de residuos en bandeja metálica de (75 cm x 75 cm) con adhesivo laminado Full Color incluye instalación. | Unidad |  |  | X | X
| 1.2 Proyecto 1: Fortalecimiento en los aspectos tarifarios, normativos del servicio de aseo y la gestión integral de los residios sólidos. | 1.2.1 Acompañamiento y formación a las empresas de servicios públicos en aseo y actividades complementarias, así como a la comunidad en general para mejorar la prestación del servicio y la participación social | Global |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2. PROGRAMA 2. Programa para la Caracterización de residuos sólidos y caracterización de la población que hace uso del servicio de aseo según su nivel social o actividad económica. | 2.1 Proyecto 3. Caracterización de Residuos y población que hace uso del servicio de aseo | 2.1.1 Caracterización de Residuos sólidos sectorizada, conforme a necesidades de la entidad | Global | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3. PROGRAMA 5: Corte de césped y poda de árboles | 3.1 Proyecto 6. Establecimiento de lineamientos para la ejecución técnica de las actividades de corte de césped y poda de árboles | 3.1.1. Intervención de zonas verdes con Corte de césped, (áreas adionales extratarifa) | m2 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
4. PROGRAMA 6: Lavado de puentes peatonales y zonas públicas | 4.1 Proyecto 7. Establecimiento de lineamientos para la ejecución técnica del lavado de áreas Públicas | 4.1.1. Intervención de áreas públicas mediante lavado, (áreas adionales extratarifa) | Global | NA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5. PROGRAMA 7: Aprovechamiento y tratamiento de residuos y PROGRAMA 9: Residuos de Construcción y Demolición (RCD) | 5.1 Proyecto 8. Sensibilización, educación y capacitación a los habitantes del municipio sobre manejo adecuado de residuos sólidos. Teniendo en cuenta que en el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, el aprovechamiento es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos, por ello, la administración municipal debe propender por fines que permitan mejorar las condiciones ambientales de la municipalidad y aumentar los índices de reporte de residuos aprovechados, así las cosas, bajo tales preceptos se ejecutarán las siguientes acciones: | 5.1.1 Capacitaciones ruta selectiva de residuos orgánicos zona urbana | Global | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | 5.1.2 Diagnóstico y formación a productores en el manejo adecuado de envases de agroquímicos | Global | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 4.2 Proyecto 9. Funcionamiento de estrategias de aprovechamiento con manejo técnico, económico y normativo | 4.2.1 Jornadas continuas de recolección de residuos especiales y RCD | Global |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | 4.2.2 Sistema de recolección de residuos especiales en zona urbana y rural (Disposición Final de residuos sólidos especiales y RCD) | Global |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 4.3 Recuperación de puntos Críticos | 4.3.1 Recuperación de puntos Críticos | Global |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
6. PROGRAMA 8: Inclusión de recicladores | 6.1 Reconocimiento social y económico al reciclador La incorporación del aprovechamiento de material reciclable como una actividad del servicio público de aseo se da a partir de regulación emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), a partir de exhortaciones realizadas por la Corte Constitucional quien declaró los recicladores de oficio como población vulnerable de especial protección, así mismo, determinó entre otros aspectos, que quien posee el derecho natural de acceder al material reciclable es el reciclador de oficio, haciendo parte fundamental en la gestión integral de los residuos sólidos reglamentada a nivel local en PGIRS, evitando la llegada de gran cantidad de residuos a los relleno sanitarios, así mismo, se ha evidenciado que por sus condiciones de vida donde permanentemente están expuestos a riesgos para la salud durante la realización de la actividad y a vivir en condición de calle, entre otros, se hace necesario materializar acciones afirmativas, discriminación positiva y contribuir en su proceso de formalización a fin de reconocer económicamente la labor realizada por ellos, lo que debe llevar a dignificar su labor y a mejorar su calidad de vida. Bajo tales líneas señaladas en el PGIRS, Decreto 101 de 2021, se establece el proyecto 11 de Reconocimiento social y económico al reciclador, que se pretende promover con base en las acciones que seguidamente se exponen. | 6.1.1 Conmemoración día de la familia y del reciclaje y Fortalecimiento a los recicladores de oficio del Municipio de Rionegro | Global |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X

## APORTE EN ESPECIE
DETALLE | DESCRIPCIÓN | CANT | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
Coordinación General y administrativa | Encargado de generar y consolidar la información, ejercer la dirección y control sobre la administración de los procesos tendientes al cumplimiento de los programas y proyectos, llevando el control de las actividades del convenio y la presentación de informes. | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Coordinación financiera | Encargado de generar y consolidar la información financiera, llevando desde este componente el control de las actividades del contrato. | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Coordinación jurídica | Encargado de generar y consolidar la información legal, llevando desde este componente el control de las actividades del contrato, apoyando los procesos jurídicos para la ejecución del convenio. | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Coordinación técnica | Encargado de generar y consolidar la información, técnica, llevar control de las actividades del contrato y presentar informes. | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Gestión de apoyo y asesoría académica | Conformado por el grupo de profesionales y personal de apoyo técnico adscrito a la empresa, los cuales se encargarán de acompañar y orientar la ejecución de las actividades desde un componente académico, financiero, administrativo y logístico, realizando acompañamiento constante en la ejecución de actividades, disponiendo del personal idóneo para brindar las capacitaciones incluidas y orientar al contratante frente a las acciones de mejoramiento en la calidad de prestación del servicio. | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Gestión de apoyo y recursos logísticos | Para el desarrollo de las actividades contempladas en la propuesta técnico-económica, se dispondrá de espacio locativos como oficinas y auditorios, dotados con los elementos necesarios según las necesidades, para llevar a cabo las capacitaciones propuestas, incluidos los refrigerios, capacitadores, material didáctico de apoyo y demás elementos que se requieran. | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
TOTAL APORTE EN ESPECIE