## JUST ADMON
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL
JUSTIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO EN EL CARMEN DE VIBORAL
Descripción | Unidad | Cantidad | F.P | Valor unitario | Valor Total | 13/01/2023- 15/02/ 2023 | 16/01/2023- 31/02/ 2023 | ACUMULADO
#REF!
Personal Profesional |  |  |  |  | 25094378.612 | 548546.2249 | 2742731.1246 | 3291277.3495
Profesional Residente de obra | Mes | 3.267 | 1.62 | 2241462.2491 | 11863028.612 | 224146.2249 | 1120731.1246
Tecnologo SISOMA | Mes | 3.267 | 1.62 | 1200000 | 6351048 | 194400 | 972000
Secretaria Auxiliar | Mes | 3.267 | 1.62 | 1300000 | 6880302 | 130000 | 650000
Oficina |  |  |  |  | 6605128.5894 | 0 | 1601128 | 1601128
Arrendamiento, elementos de oficina. Incluye computadores, escritorios, impresoras y muebles de oficina. | Mes | 3.267 | 650000 |  | 2123550 |  | 650000
Pago de los servicios domiciliarios de Energia, Internet y Acueducto. | Mes | 3.267 | 230000 |  | 751410 |  | 228028
Papeleria | Mes | 3.267 | 320000 |  | 1045440 |  | 343100
Transporte a cada frente de obra | Mes | 3.267 | 821771.8364 |  | 2684728.5894 |  | 380000
Garantias |  |  |  |  | 902915 | 0 | 0 | 0
Polizas de Cumplimiento del Contrato, Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales, Estabilidad y calidad de la obra, Responsabilidad civil extracontractual. | gl | 1 | 902915 |  | 902915
Estampillas y tasas |  |  |  |  | 25112330 | 0 | 0 | 0
Pro Cultura | 2% |  |  |  | 5643220
Pro Universidad de Antioquia | 0.2% |  |  |  | 564322
Pro Electrificación rural | 0.2% |  |  |  | 564322
Pro Deporte y recreacion | 2.5% |  |  |  | 7054025
Pro Hospital | 1% |  |  |  | 2821610
Pro Adulto mayor | 3% |  |  |  | 8464831 | 0 | 0
TOTAL ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 57714752.2014 | 548546.2249 | 4343859.1246 | 4892405.3495
[6 empty] | PENDIENTE POR EJECUTAR |  | 52822346.8519
CRISTIAN ANDRÉS MONTOYA VALENCIA |  | LILIANA ISABEL VALENCIA BETANCUR
Representante legal |  | Ingeniera Civil
DISECK SAS |  | T.P 05202-265131 ANT
DISECK SAS

## AU (hidden)
CALCULO DEL VALOR PORCENTUAL DE AU
SALARIO MINIMO MENSUAL VIGENTE |  |  | 1000000 |  | AÑO 2022
Duracion estimada del proyecto |  | Meses |  |  |  | 2
Costo directo de obra | [5 empty] | #REF!
A.U asumido para calculo |  | 25% |  |  |  | #REF!
Valor total del proyecto | [5 empty] | #REF!
DESCRIPCION | UNIDAD | N° PERSONAS | CANTIDAD | Vr. UNITARIO | % DEDICACION | Vr. TOTAL
Personal administrativo y tecnico
Director de obra Ingeniero Civil (Profesional | mes | 1 | 2 | 3100000 | 30% | 1860000
Residente de obra Ingeniero Civil | mes | 1 | 2 | 3000000 | 100% | 6000000
Tecnologo Socio-Ambiental o profesional afín (Manejo ambiental, e impacto comunitario) | mes | 1 | 2 | 2400000 | 50% | 2400000
Auxiliar tecnico civil | mes | 1 | 2 | 1600000 | 100% | 3200000
Polizas
Cumplimiento | un |  | 1 | #REF! | 0.27% | #REF!
Amparo de salarios y prest. Sociales | un |  | 1 | #REF! | 0.2% | #REF!
Amparo de anticipo | un |  | 1 | #REF! | 0.12% | #REF!
Estabilidad de obra | un |  | 1 | #REF! | 0.47% | #REF!
Poliza de responsabilidad civil | un |  | 1 | #REF! | 0.13% | #REF!
Costo de impuestos
Estampilla Procultura | un |  | 1 | #REF! | 3% | #REF!
Estampilla Adulto Mayor | un |  | 1 | #REF! | 4% | #REF!
Estampilla Prodeporte | un |  | 1 | #REF! | 2% | #REF!
Fondo de Seguridad | un |  | 1 | #REF! | 5% | #REF!
Otro
Elementos de seguridad personal de obra | un |  | 150 | 220000 | 1% | 33000000
Gastos de oficina(fotocopias, papeleria, reg fotografico, video, equipos y otros) | mes |  | 2 | 2586484.17 | 1% | 5172968.34
Valla | un |  | 1 | 3500000 | 1% | 3500000
ENSAYOS DE CALIDAD EN CONCRETO Y MATERIALES , Y TOPOGRAFIA
Ensayos de resistencia y calida de los materiales | un |  | 1 | 3500000 | 100% | 3500000
VALOR TOTAL DE LOS COSTOS DE ADMINISTRACION | [5 empty] | #REF!
UTILIDAD | glb |  | 1 | #REF! | 5% | #REF!
VALOR TOTAL COSTO A.U | [5 empty] | #REF!