## Matriz
Matriz de Identificación de Riesgos en Proceso de Contratación - ESAL 2023
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/Controles | Valoración después del tratamiento/Controles | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del convenio? | Persona responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Planeación | Riesgo Social o Político | Cambio de políticas del Gobierno | Reestructuración de los objetivos y propuestas | 2-Improbable | 2 | 4-Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | ANH y el Asociado | Preventivo: A través de la supervisión y el Comité Operativo adoptar las directrices que se ajusten a las nuevas políticas | 1-Raro | 1 | 4-Mayor | 4 | 5 | Riesgo Medio | Si | Ordenador del Gasto y Supervisor del Convenio. | Cuando se identifique. | Una vez se ejecute el cronograma para atender el tratamiento del riesgo. | En mesas de trabajo conjunto entre ANH y el Asociado. | Mensual o cuando se requiera.
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Modificación en el ordenamiento jurídico en materia de competencia del asociado con la que se suscribe el Convenio. | Pérdida de capacidad contractual de la asociado. | 1-Raro | 1 | 4-Mayor | 4 | 5 | Riesgo Medio | Asociado | Correctivo: Terminación anticipada y liquidación del Convenio. | 1-Raro | 1 | 2-Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Ordenador del Gasto y Supervisor del Convenio | Cuando se identifique. | 30 meses. | En mesas de trabajo conjunto entre ANH y el Asociado. | Mensual o cuando se requiera.
3 | General | Externo | Contratación | Riesgo Operacional | El asociado no suscriba el Convenio a tiempo y genere demoras en las entregas de los productos. | Incumplimiento del cronograma propuesto. | 2-Improbable | 2 | 4-Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | ANH y el Asociado | Correctivo: Reuniones entre ANH y el Asociado para señalar un plazo máximo para la firma de la minuta | 4-Probable | 4 | 2-Menor | 2 | 6 | Riesgo Alto | Si | Las partes del Convenio | Cuando se identifique. | Una vez se ejecute el cronograma para atender el tratamiento del riesgo. | En reuniones conjuntas entre ANH y el Asociado. | Cuando se requiera.
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Que no se logre concertar el plan de operativo y cronograma. | Retraso en la ejecución del Convenio. | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | ANH y el Asociado | Preventivo: Reuniones tècnicas para concertar el plan operativo de trabajo. | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Entidades a cargo del Convenio | Cuando se identifique. | Una vez perfeccionado el Convenio y conformado el primer comité. | En reuniones conjuntas entre ANH y el Asociado. | Según lo establecido en el plan de trabajo.
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Que se presenten demoras o incumplimientos en la entrega de informes de gestión y financieros. | Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH. | 2-Improbable | 2 | 3-Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Asociado | Preventivo: A través de la supervisión y el Comité Operativo . | 2-Improbable | 2 | 3-Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor del Convenio y Comité Operativo. | A partir del perfeccionamiento del Convenio y en su ejecución. | Al vencimiento del plazo contractual. | A través de los informes de supervisión y las reuniones del comité operativo. | Mensual o cuando se requiera.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Que no se cumpla el plan operativo o de trabajo | Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH. | 3-Posible | 3 | 4-Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | Asociado | Detectivo: reuniones periódicas de seguimiento/Correctivo: Adelantar las acciones de incumplimiento respectivas. | 2-Improbable | 2 | 3-Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor del Convenio y Comité Operativo. | A partir de la concertación del plan operativo. | Cuando se ejecute y se dé cumplimiento al plan operativo de trabajo. | En reuniones conjuntas entre ANH y el Asociado. | Mensual o cuando se requiera.
7 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento logístico del plan de trabajo (Tiquetes, reuniones y transporte terrestre a reuniones). | Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH. | 3-Posible | 3 | 4-Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | Asociado | Preventivo: A través de la supervisión y el Comité Operativo.Detectivo: reuniones periódicas de seguimiento/Correctivo: Adelantar las acciones de incumplimiento respectivas. | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Convenio y Comité Operativo. | A partir de la concertación del plan operativo. | Cuando se ejecute y se dé cumplimiento al plan operativo de trabajo. | En reuniones conjuntas entre ANH y el Asociado. | Mensual o cuando se requiera.
8 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | La indebida gestión contractual frente al personal a requerir para la ejecución de los distintos proyectos de la ANH (selección, contratación, ejecución, incumplimiento y liquidación en caso de terminación anormal). | Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH. | 3-Posible | 3 | 4-Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | Asociado | Preventivo: A través de la supervisión y el Comité Operativo.Detectivo: reuniones periódicas de seguimiento/Correctivo: Adelantar las acciones de incumplimiento respectivas. | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | Supervisor del Convenio y Comité Operativo. | A partir de que el asociado inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del Convenio | En reuniones conjuntas entre ANH y el Asociado y los informes de la supervisión | Mensual o cuando se requiera.
9 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Que el asociado no adelante la gestión contractual idónea, adecuada y de conformidad con criterios de selección objetiva, para la escogencia de los procesos de contratación requerida. | Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH. Así como posibles procesos de responsabilidad fiscal. | 3-Posible | 3 | 4-Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | Asociado | Preventivo: A través de la supervisión y el Comité Operativo.Detectivo: reuniones periódicas de seguimiento/Correctivo: Adelantar las acciones de incumplimiento respectivas. | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Convenio y Comité Operativo. | A partir de que el asociado inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del Convenio | En reuniones conjuntas entre ANH y el Asociado y los informes de gestión. | Mensual o cuando se requiera.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Utilización de los recursos para fines distintos a los del objeto del Convenio | Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH. Así como posibles procesos de responsabilidad fiscal. | 2-Improbable | 2 | 4-Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | Asociado | Preventivo: Constitución de pólizas/Detectivo: reuniones de seguimiento/Correctivo: adelantar las acciones de incumplimiento. | 1-Raro | 1 | 2-Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Convenio y Comité Operativo. | A partir de que el asociado inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del Convenio | A través de las reuniones del Comité operativo y los informes de gestión y financieros. | Mensual o cuando se requiera.
11 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Cambio en la Gerencia del proyecto que afecte la ejecución del Convenio. | Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH. | 3-Posible | 3 | 2-Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | ANH y el Asociado | Preventivo: A través de la supervisión y el Comité Operativo.Detectivo: reuniones periódicas de seguimiento | 1-Raro | 1 | 1-Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Convenio y Comité Operativo. | A partir de que el asociado inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del Convenio | A través de las reuniones del Comité operativo. | Mensual o cuando se requiera.
12 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Manejo y utilización inadecuado de la información suministrada por la ANH para la ejecución de Convenio. | Perjuicios que se ocasionen por el indebido de esta información, ya sea por infracción de propiedad intelectual, conflicto de intereses o beneficio de terceros. | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | ANH y el Asociado | Preventivo: Cláusulas de confidencialidad, propiedad intelectual y la indemnidad. | 1-Raro | 1 | 1-Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Convenio y Comité Operativo. | A partir de que el asociado inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del Convenio | Protocolos de manejo de información. | Cuando se requiera.
13 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | El asociado no suministre de manera oportuna, veraz y completa la información que la ANH requiera. | Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH. Así como posibles procesos de responsabilidad fiscal. | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Asociado | Preventivo: Cronogramas, mesas de trabajo y comunicaciones entre ambas partes/Correctivos: Comunicaciones oficiales. | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Convenio y Comité Operativo. | A partir de que el asociado inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del Convenio | A través de las reuniones del Comité operativo y los informes de gestión y financieros. | Mensual o cuando se requiera.
14 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Que el asociado no suministre la información financiera dentro de los términos y condiciones solicitados por la ANH | Así como posibles procesos de responsabilidad fiscal. Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Asociado | Preventivo: Cronogramas, mesas de trabajo y comunicaciones entre ambas partes/Correctivos: Comunicaciones oficiales. | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Convenio y Comité Operativo. | A partir de que el asociado inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del Convenio | A través de las reuniones del Comité operativo y los informes de gestión y financieros. | Mensual o cuando se requiera.
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social o Político | Posible oposición al desarrollo del proyecto por parte la comunidad | Se interfiera con la ejecución de los proyectos. Pérdida de confianza en la institucionalidad. | 3-Posible | 3 | 2-Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | ANH y el Asociado | Preventivo: Cronogramas, mesas de trabajo y comunicación asertiva entre ambas partes y la comunidad | 1-Raro | 1 | 1-Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Directivos de ambas partes | A partir de que el asociado inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del Convenio | A través espacios de comunicación concertados con las comunidades. | Cuando se requiera.
16 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Tecnológico | Pérdida de información por ataques cibernéticos. | Perjuicios que se ocasionen por el indebido uso de esta información, ya sea por infracción de propiedad intelectual, conflicto de intereses o beneficio de terceros. | 2-Improbable | 2 | 3-Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | ANH y el Asociado | Preventivo: protección de datos informáticos y manejo de la información con estándares de seguridad. | 1-Raro | 1 | 2-Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Oficina de Tecnologías de la Información | A partir de que el asociado inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del Convenio | Oficina de Tecnologías de la Información | Cuando se requiera.
17 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Retrasos en la ejecución de los contratos que suscriba el asociado para la ejecución del objeto contractual. | Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH. | 3-Posible | 3 | 4-Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | Asociado | Preventivo: Cronogramas, mesas de trabajo y comunicaciones entre ambas partes/Correctivos: Comunicaciones oficiales/Correctivo: Adelantar las acciones de incumplimiento respectivas. | 2-Improbable | 2 | 3-Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor del Convenio y Comité Operativo. | A partir de que el asociado inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del Convenio | A través de las reuniones del Comité operativo y los informes de gestión y financieros. | Mensual o cuando se requiera
18 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Que el asociado no ejecute el convenio dentro de los términos y condiciones pactadas. | Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH. | 2-Improbable | 2 | 4-Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | Asociado | Preventivo: Cronogramas, mesas de trabajo y comunicaciones entre ambas partes/Correctivos: Comunicaciones oficiales/Correctivo: Adelantar las acciones de incumplimiento respectivas. | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Convenio y Comité Operativo. | A partir de que el asociado inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del Convenio | A través de las reuniones del Comité operativo y los informes de gestión y financieros. | Mensual o cuando se requiera
19 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Social o Político | Que la ANH sea declarada solidariamente responsable en procesos laborales adelantados contra el asociado. | Pago de indemnizaciones a cargo de la ANH. | 1-Raro | 1 | 2-Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Asociado | Preventivo: Cláusulas de la indemnidad./ Correctivo: Acción de repetición. | 1-Raro | 1 | 1-Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Preventivo: ANH y el Asociado en la elaboración de la minuta./ Correctivo: Oficina Asesora jurídica ANH. | A partir de que el asociado inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del Convenio | A través de las reuniones del Comité operativo y los informes de gestión y financieros. | Mensual o cuando se requiera
20 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Que el asociado no indemnice a la ANH de los perjuicios que pueda ocasionarle de manera directa o indirecta. | Acudir a instancias judiciales para reclamar la indemnización. | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Asociado | Preventivo: Mesas de trabajo y comunicaciones entre ambas partes./Correctivo: Acciones judiciales. | 1-Raro | 1 | 1-Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Preventivo: ANH y el Asociado en la elaboración de la minuta./ Correctivo: Oficina Asesora jurídica ANH. | A partir de que el asociado inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del Convenio | A través de las reuniones del Comité operativo y los informes de gestión y financieros. | Mensual o cuando se requiera
21 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Social o Político | Se incumpla el Decreto de austeridad del gasto. | Posibles procesos de responsabilidad fiscal. | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | ANH y el Asociado | Preventivo: Cronogramas, mesas de trabajo y comunicaciones entre ambas partes/Correctivos: Comunicaciones oficiales | 2-Improbable | 2 | 1-Insignificante | 1 | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Convenio y Comité Operativo. | A partir de que el asociado inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del Convenio | A través de las reuniones del Comité operativo y los informes de gestión y financieros. | Mensual o cuando se requiera
22 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Que el asociado no reintegre a la ANH los recursos no ejecutados dentro del proyecto y los rendimientos financieros. | Perjuicios que se ocasionen por el no reintegro de los recursos y los gastos que se generen al acudir a instancias judiciales para reclamar los recursos. | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Asociado | Prevención: Cláusula titularidad recursos y rendimientos, modelo de gestión. | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Preventivo: ANH y el Asociado en la elaboración de la minuta. | A partir de que el asociado inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del Convenio | A través de las reuniones del Comité operativo y los informes de gestión y financieros. | Mensual o cuando se requiera
23 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Que el asociado adelante procesos de contratación desconociendo los principios de selección objetiva, los de la función administrativa y fiscal. | Posibles procesos de responsabilidad fiscal. | 2-Improbable | 2 | 3-Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Asociado | Preventivo: Procesos de selección objetiva y pública. Detectivo: Seguimientos periódicos. | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Convenio y Comité Operativo. | A partir de que el asociado inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del Convenio | A través de las reuniones del Comité operativo y los informes de gestión y financieros. | Mensual o cuando se requiera
24 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Débil o inadecuada supervisión y seguimiento por parte del asociado, para la consecución del objeto contractual y las demás obligaciones del Convenio o la Inadecuada supervisión técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica por parte del asociado, frente al personal a requerir para la ejecución de los distintos proyectos de interés de la ANH. | Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH. | 2-Improbable | 2 | 3-Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Asociado | Preventivo: Mesas de trabajo y comunicaciones entre ambas partes./Correctivo: Adelantar procesos de incumplimiento contractual. | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Convenio y Comité Operativo. | A partir de que el asociado inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del Convenio | A través de las reuniones del Comité operativo y los informes de gestión y financieros. | Mensual o cuando se requiera
25 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Paralización del Convenio por decisiones de autoridades administrativas y judiciales. | Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH y posibles sanciones. | 2-Improbable | 2 | 3-Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | ANH y el Asociado | Preventivo: Mesas de trabajo y comunicaciones entre ambas partes./Correctivo: Adelantar procesos de incumplimiento contractual. | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Convenio y Comité Operativo. | A partir de que el asociado inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del Convenio | A través de las reuniones del Comité operativo. | Mensual o cuando se requiera
26 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Restricción de la movilidad por pandemia | Incumplimiento del cronograma y retraso en la ejecución del Convenio | 3-Posible | 3 | 4-Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | ANH y el Asociado | Preventivo: A través de mesas de trabajo buscar alternativas para los desplazamientos y protocolos de bioseguridad/ Correctivo: reuniones para concertación ajustes al cronograma y plan de trabajo | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | Gerencia del Convenio, Supervisión y Comité operativo. | Desde el perfeccionamiento del Convenio. | Hasta que se dé la liquidación del Convenio | Comité Operativo | Mensual o cuando se requiera
| General | Interno | Planeación | Riesgo Económico |  |  | 1-Raro |  | 1-Insignificante |  |  |  | Entidad | [7 empty] | Si
| Específico | Externo | Selección | Riesgo Social o Político |  |  | 2-Improbable |  | 2-Menor |  |  |  | Contratista | [7 empty] | No
|  |  | Contratación | Riesgo Operacional |  |  | 3-Posible |  | 3-Moderado |  |  |  | Asociado
|  |  | Ejecución | Riesgo Financiero |  |  | 4-Probable |  | 4-Mayor |  |  |  | ANH y el Asociado
|  |  |  | Riesgo Regulatorio |  |  | 5-Casi cierto |  | 5-Catastrofico
Riesgo de la Naturaleza
Riesgo Ambiental
Riesgo Tecnológico
Note on C4: Clase: General: es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la entidad, por lo tanto está presente en toda su actividad contractual. Específico: es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
Note on D4: Fuente: Interno: es un riesgo asociado a la operación, capacidad o situación particular de la entidad. Externo: es un riesgo del sector del objeto del proceso de contratación o asociado a asuntos no referidos a la entidad estatal.
Note on E4: Etapa: Planeación: etapa comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no el proceso de contratación. Incluye la elaboración de los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones. Selección: etapa comprendida entre el acto de apertura del proceso de contratación y la adjudicación o la declaratoria desierta del proceso. Contratación: etapa que inicia con la adjudicación del proceso de contratación, en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, expedición de registro presupuestal, publicación en SECOP y cumplimiento de requisitos para perfeccionamiento. Ejecución: etapa que inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para el inicio del contrato y termina con el vencimiento del plazo del contrato o fecha de liquidación si hay lugar. Esta etapa se puede extender cuando hay garantías de calidad, estabilidad o mantenimiento.
Note on F4: Tipo de riesgo: Riesgo Económico: derivado del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento. Riesgo Social o Político: derivados de cambios en políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. Riesgo Operacional: asociado a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto, el plazo o los derivados del procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. Riesgo Financiero: asociado a la consecución de financiación o liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato. También hace referencia al riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías y refinanciación. Riesgo Regulatorio: derivado de cabios regulatorios o reglamentarios que afecten el equilibrio contractual. Riesgo de la Naturaleza: eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre que pueden tener impacto en la ejecución del contrato, como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. Riesgo Ambiental: derivado de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental. así como de las licencias, planes de manejo o permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control. Riesgo Tecnológico: derivado de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato y obsolescencia tecnológica.
Note on G4: Descripción: Describa el riesgo identificado. Esta descripción se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on H4: Consecuencias de la ocurrencia del evento: Describa las consecuencias potenciales que genera el hecho que se materialice el riesgo; este impacto se da generalmente sobre las personas, bienes materiales e inmateriales, daños físicos, sanciones, investigaciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, afectación de la imagen, de la credibilidad y de la confianza, interrupción de servicios, daño ambientales, entre otros.
Note on I4: Probabilidad: Por Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de frecuencia o de factibilidad. 1-Raro: Puede ocurrir excepcionalmente. 2-Improbable: Puede ocurrir ocasionalmente. 3-Posible: Puede ocurrir en cualquier momento del futuro. 4-Probable: Probablemente va a ocurrir. 5-Casi cierto: Ocurre en la mayoría de circunstancias.
Note on K4: Impacto: Son las consecuencias que puede generar la materialización del riesgo, al proceso y por ende a la entidad. 1-Insignificante: Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente - Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. 2-Menor: Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto del contrato - Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. 3-Moderado: Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes - Genera impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%. 4-Mayor: Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual - Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%. 5-Catastrofico: Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual - Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%.
Note on O4: ¿A quien se le asigna? Distribuir los riesgos de acuerdo con la capacidad de cada una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y mitigarlo.
Note on P4: Tratamiento/Controles Describa de forma clara y general cuales son los controles que actualmente realiza el proceso para mitigar el riesgo identificado. Los controles pueden ser: Preventivos: tienen como objetivo evitar que un evento suceda - Disminuye la Probabilidad. Detectives: tienen como objetivo detectar un evento después de que ha sucedido - Disminuye la Probabilidad. Correctivo: permiten enfrentar la situación una vez se ha presentado - Disminuye el Impacto.
Note on Q4: Valoración después de tratamiento/Controles: Dado que ningún riesgo con una medida de tratamiento se evita o elimina, se debe hacer un desplazamiento en la calificación de la Probabilidad o el Impacto dependiendo de la solidez y el tipo de control.
Note on X4: Persona responsable de Implementar el plan de tratamiento: Señalar el cargo o grupo de trabajo responsable de ejecutar el plan de tratamiento del riesgo, puede ser de la entidad o el contratista.
Note on Q5: Probabilidad: Disminuir máximo dos niveles dependiendo de la solidez de los controles y si estos son preventivos o detectivos.
Note on S5: Impacto: Disminuir máximo dos niveles dependiendo de la solidez de los controles y si estos son correctivos.
Note on AA5: Monitoreo: Definir la forma en que se realizará el monitoreo.
Note on O6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Asociado
Note on O8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ambas entidades
Note on O10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ambas entidades