## PROGRAMACION ADICIONAL
[18 empty] | FECHA | 22 | 2 | 2023
[19 empty] | (Día) | (Mes)
UNIDAD EJECUTORA: | MUNICIPIO DE POPAYAN | [5 empty] | MUNICIPIO | POPAYAN | [5 empty] | PROGRAMA DE INVERSIONES
(Indicar con una X)
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)
CONTRATO No: | 20221800012307 DE 2022 | [9 empty] | PLAZO INICIAL: |  | 2 MESES |  |  | PLAZO ACUMULADO:
[13 empty] | (En meses según contrato principal) | [5 empty] | (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B. BARRIO SOLIDARIDAD | [9 empty] | FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: |  | 31 DE OCTUBRE DE 20022 |  |  | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: |  |  | 2 MESES |  |  | 50738946 | 25369477
[13 empty] | (Indique día/mes/año) | [5 empty] | (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
[11 empty] | FECHA DE SUSPENSIÓN: |  | 26 DE DICIEMBRE DE 20022 |  |  | FECHA DE REANUDACIÓN:
CONTRATISTA: ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL | [13 empty] | (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) |  |  |  |  | (Indique día/mes/año)
[11 empty] | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): |  | 50738946 |  |  | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): |  |  | 25369447
(Según contrato principal)
SUPERVISOR: ING. PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO | [10 empty] | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): |  | 76108393
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) |  | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA | % Programado | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | ADICION EN TIEMPO |  | ADICION EN TIEMPO
[5 empty] | $ Valor programado |  |  | 2 | 3 | 4 | 5
|  | VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | $ Valor Ejecutado | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 |  | SEMANA 7 | SEMANA 8 |  | 15 DIAS |  | 15 DIAS
% Ejecutado
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B. BARRIO SOLIDARIDAD
LOCALIZACION Y REPLANTEO |  | 31746 | 0.04171% |  | % P | 0.03128% | [10 empty] | 0.01043%
[5 empty] | $ P | 23809.5 | [10 empty] | 7936.5
|  | 31746 | 0.04171% |  | $ E
% E
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO |  | 2369445 | 3.113% |  | % P | 1.167% |  | 1.167% | [8 empty] | 0.7783%
[5 empty] | $ P | 888541.875 |  | 888541.875 | [8 empty] | 592361.25
|  | 2369445 | 3.113% |  | $ E
% E
CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) Solado |  | 1320566 | 1.735% |  | % P | 0.4338% |  | 0.4338% | 0.4338% | [7 empty] | 0.4338%
[5 empty] | $ P | 330141.5 |  | 330141.5 | 330141.5 | [7 empty] | 330141.5
|  | 1320566 | 1.735% |  | $ E
% E
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO |  | 2030633 | 2.668% |  | % P | 0.667% |  | 0.667% | 0.667% | [7 empty] | 0.667%
[5 empty] | $ P | 507658.25 |  | 507658.25 | 507658.25 | [7 empty] | 507658.25
|  | 2030633 | 2.668% |  | $ E
% E
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Muros |  | 0 | 0% |  | % P
$ P
|  | 0 | 0% |  | $ E
% E
0%
0%
ACERO DE REFUERZO fy 4200 Mpa |  | 338580 | 0.4449% |  | % P | 0.1112% |  | 0.1112% | 0.1112% | [7 empty] | 0.1112%
[5 empty] | $ P | 84645 |  | 84645 | 84645 | [7 empty] | 84645
|  | 338580 | 0.4449% |  | $ E
% E
SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENES D=4" EN TUBERIA SANITARIA PVC |  | 0 | 0% |  | % P
$ P
|  | 0 | 0% |  | $ E
% E
MATERIAL GRANULAR DRENANTE |  | 0 | 0% |  | % P
$ P
|  | 0 | 0% |  | $ E
% E
GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO |  | 1282454 | 1.685% |  | % P |  |  |  | 0.2106% | 0.2106% | 0.2106% | 0.2106% |  | 0.2106% | 0.2106% |  | 0.2106% |  | 0.2106%
[5 empty] | $ P |  |  |  | 160306.75 | 160306.75 | 160306.75 | 160306.75 |  | 160306.75 | 160306.75 |  | 160306.75 |  | 160306.75
|  | 1282454 | 1.685% |  | $ E
% E
MURO EN GAVION |  | 37220586 | 48.9% |  | % P |  |  |  | 6.113% | 6.113% | 6.113% | 6.113% |  | 6.113% |  |  | 12.23% |  | 6.113%
[5 empty] | $ P |  |  |  | 4652573.25 | 4652573.25 | 4652573.25 | 4652573.25 |  | 4652573.25 |  |  | 9305146.5 |  | 4652573.25
|  | 37220586 | 48.9% |  | $ E
% E
CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) CICLÓPEO (50% Concreto, 50% Piedra) |  | 24494223 | 32.18% |  | % P |  |  |  | 4.023% | 4.023% | 4.023% | 4.023% |  | 4.023% |  |  | 8.046% |  | 4.023%
[5 empty] | $ P |  |  |  | 3061777.875 | 3061777.875 | 3061777.875 | 3061777.875 |  | 3061777.875 |  |  | 6123555.75 |  | 3061777.875
|  | 24494223 | 32.18% |  | $ E
% E
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTES, ESCOMBROS Y DE EXCAVACIONES , CARGUE MANUAL, INCLUYE TASA DE DISPOSICION DE MATERIALES |  | 7020160 | 9.224% |  | % P |  |  |  | 1.153% | 1.153% | 1.153% | 1.153% |  | 1.153% | 1.153% |  | 1.153% |  | 1.153%
[5 empty] | $ P |  |  |  | 877520 | 877520 | 877520 | 877520 |  | 877520 | 877520 |  | 877520 |  | 877520
|  | 7020160 | 9.224% |  | $ E
% E
Valor Total Obra incluye I.V.A. |  | 76108393 | 100%
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES |  | % Costo Total |  |  | 2.411% |  | 2.379% | 12.71% | 11.5% | 11.5% | 11.5% |  | 11.5% | 1.364% |  | 23.64% |  | 11.5%
|  |  | VALOR Pesos Costo Total |  |  | 1834796.125 |  | 1810986.625 | 9674622.625 | 8752177.875 | 8752177.875 | 8752177.875 |  | 8752177.875 | 1037826.75 |  | 17989271.5 |  | 8752177.875
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
|  |  | % Costo Total Acumulado |  |  | 2.411% |  | 4.79% | 17.5% | 29% | 40.5% | 52% |  | 63.5% | 64.86% |  | 88.5% |  | 100%
|  |  | VALOR Pesos Costo Total Acumulado |  |  | 1834796.125 |  | 3645782.75 | 13320405.375 | 22072583.25 | 30824761.125 | 39576939 |  | 48329116.875 | 49366943.625 |  | 67356215.125 |  | 76108393
OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
CC 10302003
CONTRATISTA
X