## Hoja1
Código: F-GJ-036
Versión: 01
Fecha de Versión: 20-12-2021
ANEXO ESTUDIOS PREVIOS-MATRIZ DE RIESGOS | [18 empty] | Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Externo | Ejecucion | Economico | Fluctuación de los precios de los servicios e insumos | Aumentos en los precios de los suministros y servicios. | 2 | 2 | 4 | #REF! | Contratista | Cambio en los insumos solicitados por otros del mismo grupo (Lista de intercambio) | 2 | 1 | 3 | #REF! | SI | Supervisor y contratista |  |  | A través de las Póliza. | Cada que se haga una entrega | 1 | Riesgo extremo
2 | General | Externo | Ejecutado | Economico | Desabastecimiento de los insumos | Seriedad en la propuesta presentada | 1 | 1 | 2 | #REF! | Contratista | Seguimiento y supervisión de las condiciones contratadas | 1 | 2 | 3 | #REF! | SI | Financiero |  |  | Índices de razonabilidad desde la Oficina Financiera | Solo una vez desde los estudios previos | 2 | Riesgo alto
3 | General | Externo | Ejecutado | Economico | Financiación y liquidez del contratista | Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato | 1 | 3 | 4 | #REF! | Contratista | Seguimiento y supervisión de las condiciones contratadas | 1 | 1 | 2 | #REF! | SI | Supervisor |  |  | Actas de cumplimiento y recibo a satisfacción para el pago de cada contrato | Mensual, o en cada entrega de cada cuenta de cobro | 3 | Riesgo medio
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 5
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación