## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
“MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1. MUNICIPIO DE ACEVEDO
PRELIMINARES
1 | 1.1 |  | 1P | LOCALIZACION Y REPLANTEO | ML | 510 | 4285 | 2185350
Subtotal | [7 empty] | 2185350
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA
2 | 2.1 | ESP. 210-13 INV |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-13 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO. | m3 | 228 | 60319 | 13752732
3 | 2.2 |  | 2P | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO.) | m3 | 58 | 70105 | 4066090
4 | 2.3 | ESP. 320-13 INV. |  | SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 40%. ESP. 320-13 INV. | m3 | 324 | 165237 | 53536788
5 | 2.4 | ESP.640-13 INV. |  | ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y DENTELLONES | kg | 21838 | 9517 | 207832246
6 | 2.5 | ART. 630 INV |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F´C=210 KGF/CM2) O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO. | m3 | 385 | 787016 | 303001160
7 | 2.6 | ESP. 630-13 INV. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M.60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 630-13 INV. PARA HUELLAS. | m3 | 93 | 524397 | 48768921
Subtotal | [7 empty] | 630957937
OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS (6)
8 | 3.1 | ESP. 630-13 INV. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F- (F´C=140 KGF/CM2). PARA OBRAS DE ARTE. | m3 | 18 | 613839 | 11049102
9 | 3.2 | ART. 630 INV |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F´C=210 KGF/CM2). PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE ALCANTARILLAS. | m3 | 51 | 787016 | 40137816
10 | 3.3 | ESP. 661-13 INV. |  | SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=36", L=1M. ESP. 661-13 INV. | m | 30 | 544626 | 16338780
11 | 3.4 | ESP.640-13 INV. |  | ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS, INCLUYE TRANSPORTE | Kg | 3473 | 9517 | 33052541
12 | 3.5 | ESP. 673-13 INV. |  | SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-13 INV. | m3 | 3 | 201852 | 605556
13 | 3.6 | ESP. 220.1-13 INV. |  | TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220.1-13 INV. | m3 | 42 | 106688 | 4480896
Subtotal | [7 empty] | 105664691
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 738807978 | 221642393.4
|  |  |  | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) |  |  |  | 3264000 | 22303288
|  |  |  | PAGA |  |  |  | 5575822 | 13056000
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 747647800 | 191704564.1026 | 1753019089 | 1416031749 | 881975305 | 2171614366
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | 23%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | 2% |  | -158352200
[5 empty] | UTILIDAD |  | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | 30%
ING. PABLO CESAR ARRIETA RAMIREZ - Apoyo Secretaria de Planeacion y Obras Publicas

## Analisis AIU final
“MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
738807978
ANALISIS Y DESGLOSE DEL A.I.U
ITEM | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | MESES | % DEDICACIÓN | VALOR TOTAL
1 | ADMINISTRACIÓN
PERSONAL
1.1 | INGENIERO DIRECTOR DE OBRA | 5000000 | 3 | 40% | 6000000
1.2 | INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA | 3800000 | 3 | 100% | 11400000
1.3 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL | 5000000 | 3 | 10% | 1500000
1.5 | INGENIERO INDUSTRIAL (SISOMA) | 3800000 | 3 | 100% | 11400000
1.10 | TOPOGRAFO | 1800000 | 3 | 100% | 5400000
1.11 | CADENERO | 1160000 | 3 | 100% | 3480000
| SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL |  |  |  | 39180000
| FACTOR PRESTACIONAL | PORCENTAJE | VALOR
1.12 | CESANTIAS | 8.33% | 3263694
1.13 | INTERESES DE CESANTIAS | 1% | 391800
1.14 | PRIMA LEGAL | 8.33% | 3263694
1.15 | VACACIONES | 4.16% | 1629888
| SUB TOTAL COSTOS DE PRESTACIONES |  | 8549076
| SEGURIDAD SOCIAL | PORCENTAJE | VALOR
1.16 | Eps salud 12,5% Aporte patronal 8,5% | 8.5% | 3330300
1.17 | Pension 16%, Aporte patronal 12% | 12% | 4701600
1.18 | A.R.P | 6.96% | 2726928
1.19 | Caja de compesación familiar | 4% | 1567200
1.20 | SENA | 2% | 783600
1.21 | I.C.B.F | 3% | 1175400
1.22 | Otros (subsidio de transporte 2%; Dotacion ( hasta 2 SMMLV) | 1.5% | 587700
| SUB TOTAL COSTOS DE SEGURIDAD SOCIAL |  | 14872728
| OTROS GASTOS | UNIDAD | CANT | VR. UNIT | TOTAL
1.23 | EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA (INCLUYE TRANSITO, NIVEL, ESTACION Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS) | Mes | 3 | 1500000 | 4500000
1.24 | OFICINA, PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA, ASEO | Mes | 3 | 500000 | 1500000
1.25 | LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS (LIMITES, DENSIDADES:PROCTOR, GRANULOMETRIA, RESISTENCIA CONCRETO-FLEXION..ETC,) | Mes | 3 | 1200000 | 3600000
1.27 | VALLA INFORMATIVA 2.0X2.0 MTS | Und | 1 | 529816.94 | 529817 |  | 499999.94
| SUB TOTAL OTROS GASTOS |  |  |  | 10129817
| GASTOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACION | PORCENTAJE | VALOR
1.28 | Estampilla Pro Cultura | 1.5% | 11214717
1.29 | Estampilla Adulto mayor | 4% | 29905912
1.31 | Estampilla Pro Deporte | 2% | 14952956
1.33 | IMPUESTO OBRA PUBLICA | 5% | 37382390
| SUB TOTAL COSTOS DE IMPUESTOS Y PERFECCIONAMIENTO |  | 93455975
| GASTOS DE POLIZAS | PORCENTAJE | VALOR
1.34 | Poliza de calidad, cumplimiento, salarios | 0.5% | 3738239
| SUB TOTAL COSTOS DE POLIZAS |  | 3738239 |  |  |  | 999999.98
| TOTAL DE ADMINISTRACION (A) | 23% | 169925834.94 |  |  | 169925835 | -0.06
2 | IMPREVISTOS (I)
2.1 | Imprevisto Generales en Ejecución de Obra | 2% | 14776159.56
| TOTAL DEL IMPREVISTO | 2% | 14776159.56
3 | UTILIDAD (U)
3.1 | Ganancias esperadas | 5% | 36940398.9
| TOTAL DE LA UTILDAD | 5% | 36940398.9
| TOTAL A.I.U. | 30% | 221642393.4
Elaboro: PABLO CESAR ARRIETA RAMIREZ
ING. APOYO SECRETARIA DE PLANEACION

## Cronograma
CRONOGRAMA DE OBRAS Y FLUJO DE INVERSION PROGRAMADO
“MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
ALCALDIA MUNICIPAL
PLAZO DE EJECUCION TOTAL |  | TRES (03) MESES |  |  | PLAZO DE EJECUCION FISICA DE OBRA: 07 MESES
ITEM | DESCRIPCION | DURACION MESES | MESES | [7 empty] | VALOR TOTAL
|  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
PLACA HUELLA
1 | PROCESO DE CONTRATACION | 2
0
2 | PRELIMINARES | 2
[6 empty] | 1681038.4615 |  |  |  |  | 1681038.4615
3 | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA | 9
[7 empty] | 242676129.6154 | 242676129.6154 |  |  | 485352259.2308
4 | OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS (6) | 3
[6 empty] | 81280531.5385 |  |  |  |  | 81280531.5385
5 | LIQUIDACION FINANCIERA | 2
A.I.U 30%
|  |  | 0 | 0 |  | 24888471 | 72802838.8846 | 72802838.8846 |  |  | 170494149
IMPLEMENTACION DEL PAGA |  |  | 0 | 0 |  | 1858607.3333 | 1858607.3333 | 1858607.3333 |  |  | 5575822
IMPLEMENTACION DEL PMT |  |  | 0 | 0 |  | 1088000 | 1088000 | 1088000 |  |  | 3264000
INVERSION MENSUAL PROGRAMADA |  |  | 0 | 0 |  | 110796648 | 318425575.8333 | 318425575.8333 |  |  | 747647800.2308
INVERSION MENSUAL PROGRAMADA ACUMULADA |  |  | 0 | 0 |  | 110796648 | 429222223.8333 | 747647799.6667
TOTALES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  | TOTAL
% Programado acumulado | [5 empty] | 14.82% | 57.41% | 100%
elaboro
Ing. PAULO CESAR ARRIETA RAMIREZ
Apoyo Secretaria de Vias e Infraestructura - Gobernacion del Huila
0.17177
Tiempo Programado

## acarreos
OBJETO: “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
CALCULO DE DISTANCIAS DE ACARREO DE MATERIAL DE SUB BASE, GRAVILLAS Y ARENAS
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
PLANO DE REFERENCIA O ESQUEMA | No. | DESCRIPCION (VEREDA) | Localizacion (Coordenadas) | Long. Tramo (Km) | Distancia hasta Plata de Mariales (KM) | L x D | Ponderacion Total (KM)
| A | Municipio de Paicol (Planta Masseq) |  |  |  |  | 19.5882
| 1 | Vereda Peña Negra Tramo 1 | 2°23'0.34"N 75°48'20.53"W | 40 | 23 | 920
| 2 | Vereda Peña Negra Tramo 2 | 2°22'54.51"N 75°48'23.42"W | 40 | 23 | 920
| 3 | Vereda La Mesa (El Chaparro) | 2°24'56.53"N 75°44'21.63"W | 90 | 18 | 1620
| 4 | Vereda La Laja | 2°23'55.55"N 75°45'21.69"W | 80 | 18 | 1440
| 5 | Vereda Alto Granadillo | 2°21'40.05"N 75°45'2.65"W | 80 | 23.6 | 1888
| 6 | Vereda La Reforma | 2°26'50.95"N 75°42'6.32"W | 100 | 16.9 | 1690
| 7 | Vereda La Cumbre | 2°23'16.60"N 75°47'16.20"W | 80 | 18.9 | 1512
|  | SUB TOTAL |  | 510
PROMEDIO PONDERADO DEL MUNICIPIO EN KMS.
*LAS DISTANCIAS FUERON TOMADAS UTILIZANDO LA HERRAMIENTA ARCGIS
PABLO CESAR ARRIETA RAMIREZ
Apoyo Tecnico Secretaria de Planeacion e Infraestructura
PROYECTO PLACA HUELLA MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA

## 1
PROYECTO PLACA HUELLA MUNICIPIO DE PAICOL |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
OBJETO: “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA" |  |  | ITEM: LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO. |  |  |  |  | ITEM: LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.
|  | No. | UNIDAD: | m
|  | 1 | ITEM DE PAGO: | 1.1
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 10% | 154.2
[5 empty] | Sub-Total | 154
II. MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
ALAMBRE NEGRO No. 18 |  | Kg | 7400 | 0.01 | 74
DURMIENTE ORDINARIO 4*4 CM |  | m | 3000 | 0.5 | 1500
PUNTILLA DE 1" |  | lb | 2600 | 0.01 | 26
[5 empty] | Sub-Total | 1600
III. TRANSPORTES
Material | Vol-peso ó Cant. | Distancia | Und.-Km | Tarifa | Valor-Unit.
|  | 0 | 0 |  | 0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
CUADRILLA (2 obreros+1 oficial). | 116698.9203 | 185 | 215893.0025 | 140 | 1542.0929 |  | C21
[5 empty] | Sub-Total | 1542
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 3296
|  |  | DESCRIPCION |  | PORCENTAGE | VR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACION |  | 23% | 758.08
|  |  | IMPREVISTOS |  | 2% | 65.92
|  |  | UTILIDAD |  | 5% | 164.8
|  |  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  | 4285
ELABORO: PABLO CESAR ARRIETA RAMIREZ
Apoyo Secretaria de Planeacion e Infraestructura
FECHA: Octubre de 2022

## 2
PROYECTO PLACA HUELLA MUNICIPIO DE PAICOL |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
OBJETO: “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA" |  |  | ITEM: EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-13 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO. |  |  |  |  | ITEM: EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-13 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.
|  | No. | UNIDAD: | m3
|  | 2 | ITEM DE PAGO: | 2.1
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 1% | 8.5664
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3. |  |  | 168000 | 35 | 4800
[5 empty] | Sub-Total | 4808.5664
II. MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Derechos de explotación y/o disposición de materiales |  | M3 | 6667 | 1.3 | 8667.1
[5 empty] | Sub-Total | 8667.1
III. TRANSPORTES
Material | Vol-peso ó Cant. | Distancia | Und.-Km | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTES PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN | 1.3 | 20 | 26 | 1233.33 | 32066.58
[5 empty] | Sub-Total | 32066.58
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
CUADRILLA (1 obrero+1 oficial). | 83348.6496 | 185 | 154195.0018 | 180 | 856.6389 |  | C11
[5 empty] | Sub-Total | 856.6389
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 46399
|  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAGE | VR TOTAL
|  | ADMINISTRACION |  |  | 23% | 10671.77
|  | IMPREVISTOS |  |  | 2% | 927.98
|  | UTILIDAD |  |  | 5% | 2319.95
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 60319
ELABORO: PABLO CESAR ARRIETA RAMIREZ
Apoyo Secretaria de Planeacion e Infraestructura
FECHA: Octubre de 2022

## 3
PROYECTO PLACA HUELLA MUNICIPIO DE PAICOL |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
OBJETO: “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA" |  |  | ITEM: EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO.) |  |  |  |  | ITEM: EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO.)
|  | No. | UNIDAD: | m3
|  | 3 | ITEM DE PAGO: | 2.2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 10% | 1199.4056
[5 empty] | Sub-Total | 1199.4056
II. MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Derechos de explotación y/o disposición de materiales |  | M3 | 6667 | 1.3 | 8667.1
[5 empty] | Sub-Total | 8667.1
III. TRANSPORTES
Material | Vol-peso ó Cant. | Distancia | Und.-Km | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTES PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN | 1.3 | 20 | 26 | 1233.33 | 32066.58
[5 empty] | Sub-Total | 32066.58
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
CUADRILLA (2 obreros+1 oficial). | 116698.9203 | 185 | 215893.0025 | 18 | 11994.0557 |  | C21
[5 empty] | Sub-Total | 11994.0557
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 53927
|  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAGE | VR TOTAL
|  | ADMINISTRACION |  |  | 23% | 12403.21
|  | IMPREVISTOS |  |  | 2% | 1078.54
|  | UTILIDAD |  |  | 5% | 2696.35
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 70105
ELABORO: PABLO CESAR ARRIETA RAMIREZ
Apoyo Secretaria de Planeacion e Infraestructura
FECHA: Octubre de 2022

## 4
PROYECTO PLACA HUELLA MUNICIPIO DE PAICOL |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
OBJETO: “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA" |  |  | ITEM: SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 40%. ESP. 320-13 INV. | [5 empty] | ITEM: SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 40%. ESP. 320-13 INV.
|  | No. | UNIDAD: | m3
|  | 4 | ITEM DE PAGO: | 2.3
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton. |  |  | 166000 | 45 | 3688.8889
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. |  |  | 121000 | 45 | 2688.8889
Carrotanque de agua(1000 Galones) |  |  | 116000 | 45 | 2577.7778
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 1% | 6.1684
[5 empty] | Sub-Total | 8961.7239
II. MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
SUB-BASE GRANULAR CBR 40%-ESP. 320-13. INVIAS. |  | M3 | 65000 | 1.3 | 84500
AGUA |  | Lt | 40 | 24 | 960
[5 empty] | Sub-Total | 85460
III. TRANSPORTES
Material | Vol-peso ó Cant. | Distancia | Und.-Km | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE MATERIAL PETREO. | 1.3 | 20 | 26 | 1233.33 | 32066.58
0
[5 empty] | Sub-Total | 32066.58
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
CUADRILLA (2 obreros+1 oficial). | 116698.9203 | 185 | 215893.0025 | 350 | 616.8371 |  | C21
[5 empty] | Sub-Total | 616.8371
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 127105 |  | 11439450
|  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAGE | VR TOTAL
|  | ADMINISTRACION |  |  | 23% | 29234.15
|  | IMPREVISTOS |  |  | 2% | 2542.1
|  | UTILIDAD |  |  | 5% | 6355.25
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 165237
ELABORO: PABLO CESAR ARRIETA RAMIREZ
Apoyo Secretaria de Planeacion e Infraestructura
FECHA: Octubre de 2022

## 5
PROYECTO PLACA HUELLA MUNICIPIO DE PAICOL |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
OBJETO: “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA" |  |  | ITEM: ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y DENTELLONES |  |  |  |  | ITEM: ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y DENTELLONES
|  | No. | UNIDAD: | kg
|  | 5 | ITEM DE PAGO: | 2.4
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 5% | 43.1786
[5 empty] | Sub-Total | 43.1786
II. MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
ACERO DE REFUERZO |  | KG | 6000 | 1.05 | 6300
ALAMBRE NEGRO No. 18 |  | Kg | 7400 | 0.0105 | 77.7
[5 empty] | Sub-Total | 6377.7
III. TRANSPORTES
Material | Vol-peso ó Cant. | Distancia | Und.-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte del acero desde el casco urbano | 1.05 | 9 | 9.45 | 3.9 | 36.855
0
[5 empty] | Sub-Total | 36.855 |  |  |  | 6
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
CUADRILLA (2 obreros+1 oficial). | 116698.9203 | 185 | 215893.0025 | 250 | 863.572 |  | C21
[5 empty] | Sub-Total | 863.572
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 7321
|  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAGE | VR TOTAL
|  | ADMINISTRACION |  |  | 23% | 1683.83
|  | IMPREVISTOS |  |  | 2% | 146.42 |  | Diametro | Long barra | Peso por barra | total | precio kg
|  | UTILIDAD |  |  | 5% | 366.05 |  | 1/2" | 6 | 1 | 6 | 5333.3333
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 9517 |  | 3/8" | 6 | 0.56 | 3.36 | 5505.9524
[8 empty] | 5/8" | 6 | 1.55 | 9.3 | 5505.3763
[11 empty] | promedio | 5448.2207
ELABORO: PABLO CESAR ARRIETA RAMIREZ
Apoyo Secretaria de Planeacion e Infraestructura
FECHA: Octubre de 2022

## 6
PROYECTO PLACA HUELLA MUNICIPIO DE PAICOL |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
OBJETO: “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA" |  |  | ITEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F´C=210 KGF/CM2) O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO. |  |  |  |  | ITEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F´C=210 KGF/CM2) O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO.
|  | No. | UNIDAD: | m3
|  | 6 | ITEM DE PAGO: | 2.5
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 5% | 1982.7929
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt |  |  | 6000 | 3 | 2000
[5 empty] | Sub-Total | 3982.7929
II. MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
SUBPRODUCTO: CONCRETO NORMAL CLASE D- (F´C=210 KGF/CM2). |  | M3 | 470414 | 1.05 | 493934.7
Antisol Blanco |  | Kg | 7000 | 1.3 | 9100
Formaleta (gaviones, juntas de bordillos, juntas de cunetas, muros, concretos clase D,E, F y G) |  | m2 | 4722.55 | 4.6 | 21723.73
[5 empty] | Sub-Total | 524758.43 |  | 52475.843
III. TRANSPORTES
Material | Vol-peso ó Cant. | Distancia | Und.-Km | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE MATERIAL PETREO. | 1.5 | 20 | 30 | 1233.33 | 36999.9
0
[5 empty] | Sub-Total | 36999.9
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
CUADRILLA (3 obreros+1 oficial). | 150049.1909 | 185 | 277591.0032 | 7 | 39655.8576 |  | C31
[5 empty] | Sub-Total | 39655.8576
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 605397
|  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAGE | VR TOTAL
|  | ADMINISTRACION |  |  | 23% | 139241.31
|  | IMPREVISTOS |  |  | 2% | 12107.94
|  | UTILIDAD |  |  | 5% | 30269.85
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 787016
ELABORO: PABLO CESAR ARRIETA RAMIREZ
Apoyo Secretaria de Planeacion e Infraestructura
FECHA: Octubre de 2022

## 7
PROYECTO PLACA HUELLA MUNICIPIO DE PAICOL |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
OBJETO: “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA" |  |  | ITEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M.60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 630-13 INV. PARA HUELLAS. |  |  |  |  | ITEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M.60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 630-13 INV.
|  | No. | UNIDAD: | m3
|  | 7 | ITEM DE PAGO: | 2.6
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 10% | 3965.5858
[5 empty] | Sub-Total | 3965.5858
II. MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
SUBPRODUCTO: CONCRETO NORMAL CLASE D- (F´C=210 KGF/CM2). |  | M3 | 470414 | 0.6 | 282248.4
PIEDRA ZONGA Y/O MEDIA ZONGA (6-10)PULG. |  | M3 | 80000 | 0.4 | 32000
Formaleta (gaviones, juntas de bordillos, juntas de cunetas, muros, concretos clase D,E, F y G) |  | m2 | 4722.55 | 2 | 9445.1
Agua para curado |  | Kg | 40 | 100 | 4000
[5 empty] | Sub-Total | 327693.5
III. TRANSPORTES
Material | Vol-peso ó Cant. | Distancia | Und.-Km | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE MATERIAL PIEDRA ZONGA Y/O MEDIA ZONGA. | 0.4 | 20 | 8 | 1233.33 | 9866.64
TRANSPORTE MATERIAL PETREO. | 0.9 | 20 | 18 | 1233.33 | 22199.94
[5 empty] | Sub-Total | 32066.58
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
CUADRILLA (3 obreros+1 oficial). | 150049.1909 | 185 | 277591.0032 | 7 | 39655.8576 |  | C31
[5 empty] | Sub-Total | 39655.8576
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 403382
|  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAGE | VR TOTAL
|  | ADMINISTRACION |  |  | 23% | 92777.86
|  | IMPREVISTOS |  |  | 2% | 8067.64
|  | UTILIDAD |  |  | 5% | 20169.1
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 524397
ELABORO: PABLO CESAR ARRIETA RAMIREZ
Apoyo Secretaria de Planeacion e Infraestructura
FECHA: Octubre de 2022

## 8
PROYECTO PLACA HUELLA MUNICIPIO DE PAICOL |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
OBJETO: “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA" |  |  | ITEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F- (F´C=140 KGF/CM2). PARA OBRAS DE ARTE. |  |  |  |  | ITEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F- (F´C=140 KGF/CM2).
|  | No. | UNIDAD: | m3
|  | 8 | ITEM DE PAGO: | 3.1
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMINETA MENOR(%) |  |  |  | 10% | 3469.8875
[5 empty] | Sub-Total | 3469.8875 |  | 20
II. MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
subproducto: concreto normal clase f- (f´c=140 kgf/cm2). |  | M3 | 376910 | 1.05 | 395755.5 |  |  | ,48 m3 de concret
agua curado |  | LITRO | 40 | 50 | 2000 |  |  | 0.192
[9 empty] | 1 | litro | 0.001 | m3
[5 empty] | Sub-Total | 397755.5 |  |  | 192 |  | 0.192
III. TRANSPORTES
Material | Vol-peso ó Cant. | Distancia | Und.-Km | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE MATERIAL PETREO. | 1.47 | 20 | 29.4 | 1233.33 | 36259.902
0
[5 empty] | Sub-Total | 36259.902
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
CUADRILLA (3 obreros+1 oficial). | 150049.1909 | 185 | 277591.0032 | 8 | 34698.8754 |  | C31 | 600
[5 empty] | Sub-Total | 34698.8754
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 472184
|  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAGE | VR TOTAL
|  | ADMINISTRACION |  |  | 23% | 108602.32
|  | IMPREVISTOS |  |  | 2% | 9443.68
|  | UTILIDAD |  |  | 5% | 23609.2
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 613839
ELABORO: PABLO CESAR ARRIETA RAMIREZ
Apoyo Secretaria de Planeacion e Infraestructura
FECHA: Octubre de 2022

## 9
PROYECTO PLACA HUELLA MUNICIPIO DE PAICOL |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
OBJETO: “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA" |  |  | ITEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F´C=210 KGF/CM2). PARA CONSTRUCCION DE ENCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE ALCANTARILLAS. |  |  |  |  | ITEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F´C=210 KGF/CM2). PARA CONSTRUCCION DE ENCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE ALCANTARILLAS.
|  | No. | UNIDAD: | m3
|  | 9 | ITEM DE PAGO: | 3.2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 5% | 1982.7929
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt |  |  | 6000 | 3 | 2000
[5 empty] | Sub-Total | 3982.7929
II. MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
SUBPRODUCTO: CONCRETO NORMAL CLASE D- (F´C=210 KGF/CM2). |  | M3 | 470414 | 1.05 | 493934.7
Antisol Blanco |  | Kg | 7000 | 1.3 | 9100
Formaleta (gaviones, juntas de bordillos, juntas de cunetas, muros, concretos clase D,E, F y G) |  | m2 | 4722.55 | 4.6 | 21723.73
[5 empty] | Sub-Total | 524758.43 |  | 52475.843
III. TRANSPORTES
Material | Vol-peso ó Cant. | Distancia | Und.-Km | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE MATERIAL PETREO. | 1.5 | 20 | 30 | 1233.33 | 36999.9
[5 empty] | Sub-Total | 36999.9
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
CUADRILLA (3 obreros+1 oficial). | 150049.1909 | 185 | 277591.0032 | 7 | 39655.8576 |  | C31
[5 empty] | Sub-Total | 39655.8576
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 605397
|  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAGE | VR TOTAL
|  | ADMINISTRACION |  |  | 23% | 139241.31
|  | IMPREVISTOS |  |  | 2% | 12107.94
|  | UTILIDAD |  |  | 5% | 30269.85
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 787016
ELABORO: PABLO CESAR ARRIETA RAMIREZ
Apoyo Secretaria de Planeacion e Infraestructura
FECHA: Octubre de 2022

## 10
PROYECTO PLACA HUELLA MUNICIPIO DE PAICOL |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
OBJETO: “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA" |  |  | ITEM: SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=36", L=1M. ESP. 661-13 INV. |  |  |  |  | ITEM: SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=36", L=1M. ESP. 661-13 INV.
|  | No. | UNIDAD: | m
|  | 10 | ITEM DE PAGO: | 3.3
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 10% | 1156.6292
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS |  |  | 113000 | 3 | 37666.6667
[5 empty] | Sub-Total | 38823.2958
II. MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
TUBO EN CONCRETO REFORZADO 36" EN CONCRETO F'c=28 Mpa. Especificación AASHTO M-170M y NTC 401. |  | ML | 280000 | 1 | 280000
SUBPRODUCTO: CONCRETO NORMAL CLASE F - ( F'C=140 KGF/CM2). PARA ATRAQUE. |  | M3 | 376910 | 0.06 | 22614.6
SUBPRODUCTO : MORTERO RELACION 1:3.PARA JUNTAS. |  | M3 | 449068 | 0.06 | 26944.08
[5 empty] | Sub-Total | 329558.68
III. TRANSPORTES
Material | Vol-peso ó Cant. | Distancia | Und.-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte de tubo | 825 | 9 | 7425 | 3.9 | 28957.5 |  |  | 28957.5
TRANSPORTE MATERIAL PETREO. | 0.12 | 20 | 8.1384 | 1233.33 | 10037.3329
[5 empty] | Sub-Total | 38994.8329 |  | 10037.3329
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
CUADRILLA (3 obreros+1 oficial). | 150049.1909 | 185 | 277591.0032 | 24 | 11566.2918 |  | C31
[5 empty] | Sub-Total | 11566.2918
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 418943
|  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAGE | VR TOTAL
|  | ADMINISTRACION |  |  | 23% | 96356.89
|  | IMPREVISTOS |  |  | 2% | 8378.86
|  | UTILIDAD |  |  | 5% | 20947.15
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 544626 |  | 544626
ELABORO: PABLO CESAR ARRIETA RAMIREZ
Apoyo Secretaria de Planeacion e Infraestructura
FECHA: Octubre de 2022

## 11
PROYECTO PLACA HUELLA MUNICIPIO DE PAICOL |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
OBJETO: “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA" |  |  | ITEM: ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS. |  |  |  |  | ITEM: ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS.
|  | No. | UNIDAD: | Kg
|  | 11 | ITEM DE PAGO: | 3.4
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 5% | 43.1786
[5 empty] | Sub-Total | 43.1786
II. MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
ACERO DE REFUERZO |  | KG | 6000 | 1.05 | 6300
ALAMBRE NEGRO No. 18 |  | Kg | 7400 | 0.0105 | 77.7
[5 empty] | Sub-Total | 6377.7
III. TRANSPORTES
Material | Vol-peso ó Cant. | Distancia | Und.-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte del acero desde el casco urbano | 1.05 | 9 | 9.45 | 3.9 | 36.855
0
[5 empty] | Sub-Total | 36.855
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
CUADRILLA (2 obreros+1 oficial). | 116698.9203 | 185 | 215893.0025 | 250 | 863.572 |  | C21
[5 empty] | Sub-Total | 863.572
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 7321
|  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAGE | VR TOTAL
|  | ADMINISTRACION |  |  | 23% | 1683.83
|  | IMPREVISTOS |  |  | 2% | 146.42
|  | UTILIDAD |  |  | 5% | 366.05
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 9517
ELABORO: PABLO CESAR ARRIETA RAMIREZ
Apoyo Secretaria de Planeacion e Infraestructura
FECHA: Octubre de 2022

## 12
PROYECTO PLACA HUELLA MUNICIPIO DE PAICOL |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
OBJETO: “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA" |  |  | ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-13 INV. |  |  |  |  | ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-13 INV.
|  | No. | UNIDAD: | m3
|  | 12 | ITEM DE PAGO: | 3.5
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 10% | 555.182
[5 empty] | Sub-Total | 555.182
II. MATERIALES | [8 empty] | A | H | L | M3
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 4 | 0.96
GEOTEXTIL N.T. 2500 Ó SIMILAR.ESP. 673-13 INV. |  | M2 | 5100 | 8 | 40800
TUBERIA PERFORADA 4" |  | m | 2174.4203 | 4 | 8697.681 |  |  |  |  | 2 | 8
MATERIAL GRANULAR DRENANTE ENTRE 3" Y 3/4" |  | M3 | 75000 | 1 | 75000
[5 empty] | Sub-Total | 124497.681
III. TRANSPORTES
Material | Vol-peso ó Cant. | Distancia | Und.-Km | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR | 1 | 20 | 20 | 1233.33 | 24666.6
0
[5 empty] | Sub-Total | 24666.6 |  | QUEDO CON EL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
CUADRILLA (3 obreros+1 oficial). | 150049.1909 | 185 | 277591.0032 | 50 | 5551.8201 |  | C31
[5 empty] | Sub-Total | 5551.8201
16034
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 155271 |  | 160924 | 5653
|  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAGE | VR TOTAL
|  | ADMINISTRACION |  |  | 23% | 35712.33
|  | IMPREVISTOS |  |  | 2% | 3105.42
|  | UTILIDAD |  |  | 5% | 7763.55
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 201852
ELABORO: PABLO CESAR ARRIETA RAMIREZ
Apoyo Secretaria de Planeacion e Infraestructura
FECHA: Octubre de 2022

## 13
PROYECTO PLACA HUELLA MUNICIPIO DE PAICOL |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
OBJETO: “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA" |  |  | ITEM: TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220.1-13 INV. |  |  |  |  | ITEM: RELLENOS CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220.1-13 INV.
|  | No. | UNIDAD: | m3
|  | 13 | ITEM DE PAGO: | 3.6
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 5% | 107.9465
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. |  |  | 121000 | 50 | 2420 |  |  |  | 121975 | 50 | 2439.5
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton. |  |  | 166000 | 50 | 3320
Carrotanque de agua(1000 Galones) |  |  | 116000 | 50 | 2320
[5 empty] | Sub-Total | 8167.9465
II. MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
MATERIAL GRANULAR CLASIFICADO COMO SELECCIONADO. ESP. 220-13 INV. |  | M3 | 29750 | 1.3 | 38675
Agua |  | Lt | 40 | 25 | 1000
[5 empty] | Sub-Total | 39675
III. TRANSPORTES
Material | Vol-peso ó Cant. | Distancia | Und.-Km | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE MATERIAL PÉTREO. ACARREO | 1.3 | 20 | 26 | 1233.33 | 32066.58
0
[5 empty] | Sub-Total | 32066.58
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
CUADRILLA (2 obreros+1 oficial). | 116698.9203 | 185 | 215893.0025 | 100 | 2158.93 |  | C21
[5 empty] | Sub-Total | 2158.93
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 82068
|  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAGE | VR TOTAL
|  | ADMINISTRACION |  |  | 23% | 18875.64
|  | IMPREVISTOS |  |  | 2% | 1641.36
|  | UTILIDAD |  |  | 5% | 4103.4
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 106688
ELABORO: PABLO CESAR ARRIETA RAMIREZ
Apoyo Secretaria de Planeacion e Infraestructura
FECHA: Octubre de 2022