En cumplimiento de las normas contractuales, en especial las contenidas en la ley 80 de 1993, la ley 1474 de 2011, de la ley 489 de 1998, del decreto 777 de 1992 y en especial el manual de interventoría y supervisión de la entidad, Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), adoptado mediante la resolución No 00144 de 2014, el manual de contratación y buenas prácticas de la entidad Área Metropolitana adoptado mediante resolución 001129 de 2016, se presenta informe final de supervisión.

| INFORME No. | 11 | FECHA: | febrero del 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| MES DEL PROYECTO: | Febrero de 2023 |  |  |

| DATOS CONVENIO/ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETO: | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A EN EL MUNICIPIO DE SABANETA. |  |  |  |  |  |
| No. CONVENIO / CONTRATO: |  | Convenio 1016 de 2021 |  |  |  |  |
| SUPERVISOR AMVA: |  | Santiago León Rodríguez Hernández |  |  |  |  |
| DATOS ENTIDAD CONVENIANTE |  |  |  |  |  |  |
| ENTIDAD: | MUNICIPIO DE SABANETA |  |  |  |  |  |
| CARGO: SUPERVISOR (Ingeniero Civil) |  |  |  | CARLOS MEJIA |  |  |
| DATOS FINANCIEROS |  |  | PLAZOS |  |  |  |
| Valor total Inicial: |  | $ 60.850.969.859 | Plazo inicial: |  |  | 24 meses |
| Aporte inicial AMVA |  | $ 57.850.969.859 | Fecha de inicio: |  |  | 30 de diciembre de 2021 |
| Aporte inicial Conveniante (contrapartida) |  | $ 3.000.000.000 | Plazos suspendidos (meses y días): |  |  | N/A |
| Aportes adicionales AMVA |  | $0.00 | Plazos adicionados (Meses y días): |  |  | N/A |
| Aportes adicionales Conveniante: |  | $0.00 | Fecha terminación proyectada: |  |  | 29 de diciembre de 2023 |
| Valor Actualizado incluye adiciones |  | $ 60.850.969.859 | Estado del plazo: |  |  | Vigente |
| DATOS CONTRATISTA DE OBRA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE (Si aplica) |  |  |  |  |  |  |
| RAZON SOCIAL: CONSORCIO AMPLIACION VIA SABANETA-KC |  |  | CONTRATO: 051-2022 |  |  |  |
| DIRECCION: |  |  | NIT: 901634639-5 |  |  |  |
| EMAIL: |  |  | CELULAR: |  |  |  |
| WEB: |  |  | TELEFONO: |  |  |  |
| DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO |  |  | PLAZOS DEL CONTRATO |  |  |  |
| Valor total Inicial |  | $ $ 53.642.184.096 | Plazo total: |  | 21 MESES |  |
| Adiciones |  | $ | Fecha de inicio: |  |  |  |
| Valor Actualizado incluye adiciones |  | $ | Fecha terminación: |  |  |  |
| Saldo liberado del valor total del contrato: |  | $ | Fecha liquidación: |  |  |  |
| DATOS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE (Si aplica) |  |  |  |  |  |  |
| RAZON SOCIAL: CONSORCIO INTERVENTORIA LA 43 |  |  | CONTRATO No. 047-2022 |  |  |  |
| DIRECCION: |  |  | NIT: 901626514-1 |  |  |  |
| EMAIL: |  |  | CELULAR: |  |  |  |
| WEB: |  |  | TELEFONO: |  |  |  |
| DATOS FINANCIEROS |  |  | PLAZOS |  |  |  |
| Valor total Inicial: |  | $ 4.202.788.376 | Plazo inicial: |  |  | 21 MESES |
| Aporte inicial AMVA |  |  | Fecha de inicio: |  |  |  |
| Aporte inicial Conveniante (contrapartida) |  |  | Plazos suspendidos (meses y días): |  |  |  |
| Aportes adicionales AMVA |  |  | Plazos adicionados (Meses y días): |  |  |  |
| Aportes adicionales Conveniante: |  |  | Fecha terminación proyectada: |  |  |  |
| Valor Actualizado incluye adiciones |  |  | Estado del plazo: |  |  |  |

Estado pólizas del convenio:

| N° DE POLIZA | AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO | COMPAÑÍA ASEGURADORA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3004955 | Cumplimiento | 12/11/2021 | 12/03/2024 | 11.570.193.972,00 | Previsora seguros |

ASPECTOS PRESUPUESTALES DEL CONVENIO

De conformidad con lo establecido en la Cláusula CUARTA del Convenio “VALOR DEL CONVENIO Y ENTREGA DE APORTES”, y su numeral 03 el siguiente es el balance financiero del convenio para el presente mes: CONCEPTO; VALOR. Valor total pagado Área Metropolitana hasta el presente mes; $ 8.805.000.000,00: primer desembolso. Valor total pagado Conveniante a sus ejecutores:; $ 0. Saldo a favor del Área Metropolitana en cuenta bancaria:; $ 49,045,969,859.00. Porcentaje de ejecución recursos aportados por el AMVA: 10% Porcentaje de ejecución recursos aportados por el Conveniante:15%

| GESTION DE RENDIMIENTOSAUTORIZADOS POR LA SUPERVISION |  |
| --- | --- |
| MES/AÑO | Valor |
| Diciembre de 2021 |  |
| Enero de 2022 | $7.359.053 |
| Febrero | $7.669.555 |
| Marzo | $10.436.319 |
| Abril | $11.592.435 |
| Mayo |  |
| Junio |  |
| Julio |  |
| Agosto |  |
| Sptiembre |  |
| Octubre |  |
| Noviembre |  |

| GESTION DE INFORMES RADICADOS AL EXPEDIENTE CONTRACTUAL |  |
| --- | --- |
| MES/AÑO | RADICADO |
| Abril de 2022 | Con radicado. |
| Mayo de 2022 | Con radicado. |
| Junio de 2022 | Con radicado. |
| Agosto de 2022 | Con radico |
| Septiembre de 2022 | Con radicado. |
| Octubre de 2022 | Con radico. |
| Noviembre de 2022 | Con radicado. |
| Diciembre de 2022 | Con radicado. |

Por concepto de rendimientos financieros de los meses de Enero Febrero), Marzo ($) y Abril) cuya suma total de $ 37.057.362.

(treinta y siete millones cincuenta y siete mil trecientos sesenta y dos pesos m.l).

Para ser consignados en la cuenta de ahorros del Banco Popular N°180721136,

PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL MES

Intervención general La intervención será en tres Fases, Los predios para intervenir en envigado serán entre 50 a 52 predios margen oriental 45000 m2, construidos. 102000 personas beneficiadas. La entidad encargada de desarrollar y ejecutar el proyecto, será EDU-SABANETA El AMVA ha girado el primer desembolso de $8.805.000.000,00. Estudio hidrológico e hidráulico de la Quebrada la Honda está terminado. Ocupación de cauce, revisión pendiente, todo ante la autoridad Ambiental. Noviembre/Diciembre de 2022. Para el mes de noviembre del 2022, se realiza el acta de inicio de la obra y contratista de Interventoría (noviembre 18 de 2022) Para el presente mes, se realizan reuniones de seguimiento con el Municipio de Sabaneta y con la entidad EDU, quien será la empresa que lleve a cargo el manejo de los recursos GESTION PREDIAL OFERTAS EN NEGOCIACIÓN Ofertas en observación 4 Ofertas en silencio 3 Ofertas pendientes de aceptación 1 Ofertas en proceso de notificación 2 Ofertas con casos especiales ID 43 Y ID 86 2 OFERTAS EN PROMESA DE COMPRAVENTA Promesas firmadas 5 Promesas pendientes de firma 8 OFERTAS EN ESCRITURA DE VENTA Escrituras de venta firmadas 15 Escrituras de venta pendiente de firma 3 PREDIOS EN PROCESO DE EXPROPIACION Expropiaciones 1 Por expropiar 2 TOTAL, DE OFERTAS ELEVADAS 48 VALOR TOTAL OFERTAS ELEVADAS 33.680.888.081 Para el mes de octubre y noviembre, todas las propiedades de la etapa 1, los predios identificados con el ID 39, 38, 90A; se encuentran: uno (1) en expropiación y dos (2) predios los cuales serán objeto de expropiación al no llegar a un acuerdo con los titulares de dichos inmuebles correspondientemente. A la fecha, se cuenta con un avance del 45 % en la gestión predial Reunión gerencial de inicio formal del proyecto_Municipio de Sabaneta y EDU Noviembre 18 de 2022 GESTIÓN TÉCNICA Para el mes de diciembre del 2022, se continúa las demoliciones por parte del municipio de Sabaneta, en ciertos tramos de la carrera 43 A; Esta actividad la está desarrollando el Municipio con recursos propios. Para el presente mes, se inician las actividades preliminares, tales como topografías, caspetes y campamentos con los consorcios seleccionados para el desarrollo de este contrato; De igual forma, se continua con la desmantelación de los predios entregados por la EDU para extraer los elementos recuperables, Esta actividad la está desarrollando el Municipio con recursos propios. A la fecha, se tiene un avance del 6% en el componente técnico Proceso y avance de demoliciones de predios al costado occidental de la avenida el Poblado, Carrera 43 A a diciembre del 2022 Proceso y avance de demoliciones de predios al costado occidental de la avenida el Poblado, Carrera 43 A a diciembre del 2022 Demoliciones entre la calle 66 sur y calle 62 sur (carrera 43 A) Proceso y avance de demoliciones de predios al costado occidental de la avenida el Poblado, Carrera 43 A a diciembre del 2022 Socialización inicial del proyecto de ampliación de la 43ª_Diciembre 13 del 2022 GESTION AMBIENTAL: En el marco del proyecto: “ampliación de la doble calzada de la carrera 43ª entre las calles 50 sur y 66 sur en el municipio de Sabaneta, Antioquia”; Se radicó ante la autoridad nacional de licencias ambientales, el trámite de aprovechamiento forestal con radicado No. 7600089098033122006, Expediente: PAF0006-00-2022 y el trámite de ocupación de cauce con radicado No. 2022091830-1-000. Dentro de los documentos que se radicaron ante la ANLA del trámite de hace falta algunas autorizaciones por parte de los propietarios que ya está siendo gestionadas; ya se tiene el inventario de epifitas actualizado, y la ubicación cartográfica solicitada. Con respecto al trámite de ocupación de cauce, a la fecha la entidad no ha emitido auto de inicio de evaluación del mismo, se está a la esperade que emitan cualquier pronunciamiento frente al trámite. Tentativamente, durante el mes de septiembre/octubre, se recibirá retroalimentación por parte de la ANLA Para el mes de noviembre/diciembre del 2022, el Municipio informa que ya recibió por parte del ANLA, el auto aprobatorio para iniciar las obras de aprovechamiento forestal; Básicamente, se deben sembrar aproximadamente 4.000 individuos arbóreos antes de realizar las talas; A continuación, se relacionan fragmentos de los citados documentos Resolución 02400 del 03 de octubre del 2022 Concepto técnico emitido por el ANLA para el proyecto de ampliación vial A la fecha, se tiene un avance del 15% en el componente ambiental PROCESO CONTRACTUAL PARA EJECUCION DE LA OBRA: El municipio de Sabaneta celebró con la EICE-EDU Hábitat Sabaneta el Contrato Especifico N.º 3, cuyo objeto es “Contrato de mandato sin representación bajo la modalidad de administración delegada de recursos para la gerencia integral para la ampliación de la carrera 43 A entre las calles 50 sur y 66 sur y las conexiones y/o cruces viales, derivado del convenio marco N° SAB-08-002-2021” por medio del cual se desarrollará la obra pública y la interventoría. Con respecto a la selección del contratista de interventoría se realizó la invitación privada n°006 de 2022, cuyo objeto corresponde a “interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la ampliación de la carrera 43 a entre las calles 50 sur y 66 sur y las conexiones y/o cruces viales, según contrato específico n° 3 derivado del convenio marco no. sab08-002-2021 entre el municipio de Sabaneta y la empresa de desarrollo urbano y hábitat – EICE EDU hábitat”, proceso de contratación adjudicado bajo invitación privada N.º 006 2022. La contratación para las “obras para la ampliación de la carrera 43 a entre calles 50 sur y 66 sur y las conexiones y/o cruces viales necesarias en el municipio de Sabaneta, según contrato específico n° 3 derivado del convenio marco no. sab08-002-2021 entre el municipio de sabaneta y la empresa de desarrollo urbano y hábitat – EICE EDU hábitat”, se le adjudico por medio de lo anterior al CONSORCIO AMPLIACION VIA SABANETA-KC la ejecución de la obra y al CONSORCIO INTERVENTORIA LA 43 su interventoría. Propuesta de intervención urbana

REGISTRO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL EJECUTOR

CONCEPTO ESTADO DE EJECCUION DEL PROYECTO

El supervisor designado por el área metropolitana informa que el estado general de ejecución es: AVANCE CONVENIO: : 46% AVANCE EJECUCION PRESENTE MES: 16 % CAUSAS DE ESTADO DE AVANCE REAL: Para el mes de Febrero Se trabaja en demolición en la etapa 1 aún no se ha adquirido el 100% de todos los predios correspondientes al proyecto. Sobre todo, en la etapa1. Se ha ralentizado el convenio por la preparación de pliegos de contratación y adjudicación del proyecto, lo cual se ha venido desarrollando en el año 2022. El Proyecto tuvo un retraso por requerimiento del ICAN ACTUACIONES PARA GENERAR AJUSTES AL PLAZO: (si aplica) _N/A EL Proceso avanza solo en movimientos de tierra y Excavaciones Se necesita mayor celeridad al proceso de demolición de predios por parte del municipio de Sabaneta, para iniciar cuanto antes, la ejecución del proyecto, además de actualizar el ICAN, demás de otras actividades.

COMPONENTE SOCIAL

Se ha realizado socializaciones en diferentes zonas de la primera etapa considerando que el proyecto se ejecutan movimientos de tierra. Sin embargo, se ha participado de los comités y visitas a campo ha rendido informe sobre el avance en la gestión predial.

PROFESIONALES

Santiago León Rodríguez Hernández

Profesional universitario

Supervisor del Convenio