## Hoja1
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implantados | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacionales | La adquisición que se adelanta no se encuentra o esta mal registrada en el Plan Anual de Adquisiciones | Incumplimiento de la normativa Nacional | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad Estatal | Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | El equipo responsable | Desde el Inicio de la etapa de planeación | Hasta la terminación de la etapa de planeación | Equipo responsable del proceso | Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
2 | Especifico | Externo | Selección | Operacionales | El proponente no subsana o no aclara un documento de la propuesta o no lo efectúa dentro del plazo indicado | Rechazo de la oferta | 2 | 5 | 7 | alto | Contratista | Buscar los diferentes medios tecnologicos para communicarse con el contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Desde el Inicio de la etapa de planeación | Hasta la terminación de la etapa de planeación | Equipo responsable del proceso | Durante la hasta antes de publicar el proceso
3 | Especifico | Interno | Selección | Operacionales | En la evaluación de las ofertas la ENTIDAD incurre en errores de interpretación, habilitando ofertas que no cumplian con los requerimientos, o asignando puntajes indebidos | Puede ser demandado el proceso y declararse nulo | 3 | 5 | 8 | alto | Entidad Estatal | Revisar antes de la publicación del informe de evaluación | 2 | 3 | 5 | medio | Si | Entidad Estatal | Desde el Inicio de la etapa de planeación | Hasta la terminación de la etapa de planeación | Equipo responsable del proceso | Durante la hasta antes de proceso
4 | Especifico | Externo | Selección | Operacionales | No suscripción del contrato o cambios en las condiciones ofertadas por el contratista. | Declaratoria desierta del proces. Bienes desprotegidos. Abrir un nuevo proceso | 3 | 5 | 8 | alto | Contratista | Desgaste administrativo para la estructuración de un nuevo proceso | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde la presentación de la propuestas | Suscripción del contrato | A traves del supervisor encargado constitución de la poliza y misma por parte juridico encargado. | Semanal
5 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Inclusión de condiciones técnicas de difícil cumplimiento por parte de los posibles proponentes o que contienen requisitos excesivamente restrictivos | Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no hayan participantes, declarandose desierto el proceso | 3 | 5 | 8 | alto | Entidad Estatal | Revisar antes de la publicación todos los requisitos juridicos, tecnicos y financieros, verificando que esten acorde al servicio de mantenimiento de aires acondicionados | 2 | 3 | 5 | Bajo | Si | El equipo responsable | Desde el Inicio de la etapa de planeación | Hasta la terminación de la etapa de planeación | Equipo responsable del proceso | Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
6 | Especifico | Interno | Planeación | Operacionales | La ENTIDAD no publica en el SECOP los correspondientes documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los plazos legalmente establecidos | Demoras en la adjudicación | 2 | 3 | 5 | alto | Entidad Estatal | Retrasos en la prestacion del servicio | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del Contrato | Desde la presentación de la propuestas | Suscripción del contrato | A traves del supervisor encargado verificando la constitución de la poliza y aprobación de la misma por parte del equipo juridico encargado. | Unico evento
7 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Errores involuntarios en la estructura de los pliegos de condiciones, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas y/o demás documentos del proceso. | Declaratoria desierta del proceso, o demandado. | 1 | 5 | 6 | medio | Entidad Estatal | Revisar antes de la publicación todos los requisitos juridicos, tecnicos y financieros, verificando que esten acorde al servicio de mantenimiento de aires acondicionados | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | El equipo responsable | Desde el Inicio de la etapa de planeación | Hasta la terminación de la etapa de planeación | Equipo responsable del proceso | Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
8 | Especifico | Externo | Selección | Operacionales | El proponente se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad | Rechazo de la oferta | 3 | 5 | 8 | alto | Contratista | elevar la consulta de esa inhabilidad ante la autoridad competente | 1 | 3 | 4 | medio | Si | Contratista | Desde la presentación de la propuestas | Suscripción del contrato | A traves del supervisor encargado verificando la constitución de la poliza y aprobación de la misma por parte del equipo juridico encargado. | Unico evento
9 | General | Externo | Ejecución | Juridico | Los efectos derivados de paros, huelgas o situaciones de orden publico | Suspension de las actividades del Contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratante | Generar alternativas para la no suspension del Contrato, entre otros | 1 | 3 | 4 | Bajo | si | Abogado encargado del proceso, previo informe del Supervisor designado | Desde el perfeccionamie nto del Contrato | Hasta la terminacion y recibo a satisfaccion del Contrato | Informarse sobre la situacion politica y social del sector a nivel municipal, derpartamental y nacional. | Permanenteme
10 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | El servicio brindado por el contratista es deficiente | el contratista no cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas por el municipio para la prestación del servicio | 1 | 5 | 6 | Riesgo Bajo | Contratista | Hacer efectiva las multas, un incumplimiento o una suspensión del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio | Hasta el termino de ejecución del contrato y seis (6) meses mas | Informes de supervisión | Permanente
11 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | No pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales al equipo de personal que ejecuta el contrato | Suspensión de la ejecución del contrato y/o el no pago por parte del Municipio hasta tanto este al día en su obligación | 1 | 5 | 6 | Riesgo Bajo | Contratista | Hacer efectiva las multas, un incumplimiento o una suspensión del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio | Hasta el termino de ejecución del contrato y tres (3) | Informes de supervisión | Permanente
12 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | El Contratista no cumple con las obligaciones y/o actividades especificas del contrato | Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades especificas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | contratista | Hacer efectivas las multas por el incumplimiento de sus obligaciones | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio | Hasta el termino de ejecución del contrato y seis (6) meses mas | Informes de supervisión | Permanente
13 | Especifico | Externo | Selección | Operacional | Que el contratista a quien se le adjudica el contrato, se niegue a mantener la propuesta. | No poder iniciar a tiempo con la ejecución del contrato. | 1 | 5 | 6 | Medio | Contratista | Afectación de la garantia de seriedad de la oferta. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Desde la presentación de la propuestas | Suscripción del contrato | A traves del supervisor encargado verificando la constitución de la poliza y aprobación de la misma por parte del equipo juridico encargado. | Unico evento
14 | General | Externo | Selección | economico | Riesgo de Colusión. Que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular. | Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad, transparencia y eficiencia del presupuesto. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Implementación de criterios habilitantes y de ponderación objetivos que permite la pluraridad de oferentes. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Area Juridica | Elaboración de los documentos previos | Cierre del proceso | En la elaboración de los documentos previos y de selección. | Durante toda la etapa de selección.
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Daño, perdida o robo de equipos del contratista necesarios para llevar a cabo el desarrollo de las actividades contractuales | Interrupción en la ejecución del objetos contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Comunicación acertada con el contratista para adelantar la gestión que logre normalizar las actividades contractuales | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Una vez se manifieste el eventual riesgo. | Una vez se normalicen actividades contractuales | Comunicación del contratista a la entidad | Durante el tiempo que tarde la reposición o arreglo del equipo(s)
16 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | falta de conocimiento y/o capacitacion del personal tecnico del contratista, desconocimiento del alcance y condiciones minimas para el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto contractual | Demoras y deficiencias en la Ejecucion del Objeto Contractual | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Seguimiento por parte interventor en el desarrollo de actividades y antes de todo la revision de las hojas de vida presentadas en la oferta. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Comité evaluador y supervisor | Desde la presentación de la propuesta | Adjudicación del contrato | Verificar el cumplimiento de las condiciones consignadas en los documentos | Durante la evaluación y ejecución del contrato
17 | General | Externo | Ejecucion | Social-Politico | Se presenta cuando los trabajadores del Contratista se oponen a la ejecucion del Contrato, por inconformidades en sus condiciones laborales. Aun cuando es una obligacion del Contratista, se aclara que cualquier tipo de demora por esta causa constituye un riego para el Contrato y es imputable unicamente al Contratista | demora en la Consecucion del Objeto a Contratar | 3 | 4 | 7 | Bajo | Contratista | Vigilancia y control permanente del Contrato a traves del Supervisor, con el fin de verificar las condiciones laborales y el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a los trabajadores | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Compartida | desde la firma del acta de inicio | Hasta la Liquidacion del Contrato | Seguimiento del Supervisor en la ejecucion del Contrato | Permanente
18 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios no previstos o que superen los estimativos económicos realizados por la Entidad al valor presupuestado para la contratación | Desequilibrio económico del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Monitoreo de las tarifas reguladas por el Ministerio de Transporte | 2 | 2 | 4 | ALTO | SI | Contratante | Desde la suscripción del acta de inicio | A la finalización del contrato y entrega del último informe de actividades ejecutadas. | A través del supervisor del Contrato | Mensual
19 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de competencia o disponibilidad del supervisor. | Recibo de servicios de mala calidad por deficiente seguimiento y control del supervisor. | 2 | 5 | 7 | Bajo | Entidad Estatal | Generar informes de seguimiento periódico y preciso por parte del supervisor y solicitar la contratación de personal de apoyo a la supervsión, cuando el volumen de trabajo | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor del Contrato | Desde la suscripción del acta de inicio | Finalización del contrato y entrega del último informe | Informe de seguimiento | Mensual
20 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Daño a terceros por actuaciones, hechos u omisiones del personal a cargo del contratista | Responsabilidad civil extracontractual | 3 | 5 | 8 | Medio | Contratista | Hacer efectiva la poliza de responsabilidad civil extracontractual | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el Acta de Inicio | Hasta el termino de ejecución del contrato | Informes de supervisión | Permanente
21 | General | Externo | Ejecución | Riesgo economico | Efectos por quiebra o liquidación de la empresa | Posible desequilibrio económico, e incumplimiento del contrato | 1 | 5 | 6 | Bajo | Contratista | Mediante la adecuada supervisión por parte de la entidad y realizando las actuaciones pertinentes para hacer efectivas las garantías del contratista | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Coordinador del área jurídica de la Dirección de Contratación Pública, previo informe del | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato. | Seguimiento del Supervisor en la ejecucion del Contrato | Permanente
22 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | El Contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato. | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 1 | 3 | 4 | Medio | Contratista | Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad del bien o servicio | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Coordinador del área jurídica de la Dirección de Contratación Pública, previo informe del supervisor designado | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato | Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado | El supervisor del contrato debe verificar que las características técnicas coinciden o superan las del contrato | Durante la etapa de Ejecución