## Matriz de Riesgos
ANEXO ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN
Aunar esfuerzos para acompañar el proceso de fortalecimiento de empresas en el marco de la implementación de la Ruta Bogotá Productiva de Alto Impacto, a través de asistencia técnica, asesoría especializada, aplicación de metodologías prácticas, entrega de herramientas, seguimiento y valoración del aprendizaje, en la línea temática de fortalecimiento de las habilidades de innovación en empresas interesadas en afianzar sus estrategias orientadas a la sostenibilidad.
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se asigna | Tratamiento/ control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del convenio | Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración riesgo | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad
1 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Que no se suscriba el convenio por las partes en los plazos establecidos. | * Demora en los plazos programados para la ejecución del plan de trabajo y presupuestal. | 1 | 2 | 2 | Bajo | SDDE y el proponente | Radicar oportunamente y dentro de los plazos establecidos la documentación correspondiente y realizar oportunamente los ajustes que sean solicitados. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | SDDE y el proponente | marzo 2024 con la presentación de estudios previos | Hasta la firma del convenio. | Comunicación constante entre la SDDE y el proponente | Según cronograma de ejecución
2 | Específico | Interno | Contractual | Operacional | Que el ejecutor del convenio decline o decida no continuar con el mismo por sus capacidades técnicas, administrativas y financieras. | *Incumplimiento en el convenio *Investigaciones por los entes de control. *Afectación a los recursos públicos. *Afectación de la imagen institucional. | 1 | 5 | 5 | Alto | El ejecutor | Verificar la idoneidad del proponente para garantizar que cuente con la capacidad tecnica, administrativa y financiera para su ejecución. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | SDDE y el proponente | marzo 2024 con la presentación de estudios previos | Hasta la firma del convenio. | - Informes de ejecución y supervisión. - Comunicación constante entre la SDDE y el proponente. | Mensual
3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que se tomen decisiones claves del proyecto sin contar con el aval del comité técnico y/o Supervisor. | *Incumplimiento del convenio. * investigaciones por los entes de control. | 1 | 4 | 4 | Bajo | SDDE y el ejecutor | * Constante seguimiento a las actividades del proyecto por parte del comité técnico y del supervisor. * Seguimiento de las actividades del proponente para garantizar el cumplimiento de los objetivos pactados por el apoyo a la supervisión y el apoyo tecnico. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | SDDE y el proponente | Desde el Inicio del convenio | Hasta finalización del convenio | - Informes de ejecución y supervisión. - Actas de comités. - Comunicación constante y fluida con el proponente. | Mensual
4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que el proyecto no responda a la necesidad identificada que se quiere atender. | *Reprocesos y pérdida de tiempo. *Sobrecostos y decrimento patrimonial. * Afectación en la imagen institucional. *Investigaciones por los entes de control. | 1 | 4 | 4 | Bajo | SDDE y el ejecutor | * Reformulación del plan de acción, sectores a impactar y fases del proyecto. * Seguimiento a la implementación del plan de acción en todas sus fases. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | SDDE y el proponente | Desde el Inicio del convenio | Hasta finalización del convenio | - Informes de ejecución y supervisión. - Actas de comités. | Mensual
5 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Que no se realicen pagos al ejecutor en los tiempos pactados por las partes. | *Desbalance económico. * Suspensión del convenio o acciones legales. *Investigaciones por los entes de control. | 1 | 4 | 4 | Bajo | SDDE y el ejecutor | Efectuar el seguimiento constante de las formas de pago y productos a entregar en los tiempos requeridos por la supervisión y el apoyo a la supervisión. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | SDDE y el proponente | Desde el Inicio del convenio | Hasta finalización del convenio | * Informes de ejecución y supervisión. * Informes de ejecución y soportes de gastos. * Facturas o cuentas de cobro. | Según cronograma de ejecución
6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que se efectúe la liquidación del convenio sin contar con el cumplimiento del 100% de las obligaciones y productos. | * Afectación al patrimonio público *Investigaciones por los entes de control | 1 | 4 | 4 | Bajo | SDDE y el ejecutor | * Validación de cada uno de las fases del proyecto donde se incluya las obligaciones convenidas, gestión presupuestal y legal. * Seguimiento a los productos pactados en el marco del convenio. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | SDDE y el proponente | Desde la ejecución del proyecto | Hasta liquidación del convenio | * Informes de ejecución y supervisión. * Actas de comites. * Soporte de los entregables en el momento de desembolso. | Según cronograma de ejecución
7 | Específico | Interno | Contractual | Operacional | Afectación en cumplimiento de las actividades a causa de la reactivacion de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 | * Afectación a la ejecución del proyecto | 1 | 4 | 4 | Bajo | SDDE y el ejecutor | Adaptar las actividades a acciones virtuales | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | SDDE y el proponente | Desde la ejecución del proyecto | Hasta finalización del convenio | Revisión de las actiivdades en comité técnico | Según cronograma de ejecución
8 | Específico | Externo | Ejecución | operacional | Retraso en la presentación de informes técnicos por parte del proponente | *Incumplimiento del convenio. *Retrasos en la generación de pagos. *Investigación por parte de los entes de control. | 2 | 3 | 5 | Medio | El ejecutor | Realizar seguimiento y una constante comunicación con el operador para acompañar el proceso | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | SDDE y el ejecutor | Durante la ejecución del proyecto y anticipadamente a las fechas de presentación de informes | Hasta la liquidación del convenio | *Informes soporte de las actividades y de ejecución | Mensual
9 | Específico | Interno | Ejecución | operacional | Deserción de empresarios o no respuesta una vez iniciado el proceso de fortalecimiento, debido al bajo interes de las empresas | * Afectación al patrimonio público *No se cumple con el alcance del proyecto *Incumplimiento de metas | 1 | 4 | 4 | medio | SDDE y el ejecutor | *Implementar estrategias que mitiguen o eviten aseguren la deserción de las empresas *Ajustar el abanico de aliados comerciales a las especificaciones y necesidades de las empresas | 1 | 3 | 4 | medio | No | SDDE y el ejecutor | Desde la ejecución del proyecto | Hasta finalización del convenio | *Reuniones de seguimiento entre las entidades *Revisión de las actividades en comité técnico | Según cronograma de ejecución

## Validaciones (hidden)
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO |  | Afecta Ejecución | Periodicidad
General | Interno | Planeación | Económico | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Diaria
Específico | Externo | Selección | Social | 2 | 2 | 3 | Bajo | NO | Semanal
|  | Contratación | Operacional | 3 | 3 | 4 | Bajo |  | Quincenal
|  | Ejecución | Financiero | 4 | 4 | 5 | Medio |  | Mensual
|  |  | Regulatorios | 5 | 5 | 6 | Alto |  | Bimestral
|  |  | De Naturaleza |  |  | 7 | Alto |  | Trimestral
|  |  | Ambientales |  |  | 8 | Extremo |  | Semestral
|  |  | Tecnológicos |  |  | 9 | Extremo |  | Anual
[6 empty] | 10 | Extremo |  | Según cronograma de ejecución
Ocasional