## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Inicio del tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incremento en el valor de insumos que afecte el equilibrio del valor del contrato | Baja de calidad en los productos a suminstrar o demoras en el abastecimiento | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Monitoreo constante por parte del contratista a su esquema de costos | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta finalizar la ejecución | Seguimiento | Permanente
2 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Desabastecimiento de insumos, bien sea de aseo y/o cafetería | Demoras y fallas en la prestación de servicios de aseo y cafetería | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | El contratista debe monitorear constantemente el mercado y abastecerse de acuerdo a lo contratado | 1 | 1 | 2 | Riesgo medio | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta finalizar la ejecución | Seguimiento | Permanente
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede disminuir el margen de ultilidad del proveedor o llevar el contrato a un desequilibrio económico. | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Revisar las condiciones económicas del contrato para de ser procedente y contarse con los recursos ajustar las condiciones económicas del mismo | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | No | Prosperidad Social y Contratista | Inicio del Contrato | Finalización del Contrato | Permanente consulta y actualización normativa | Permanente
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Expedición de normas que impongan nuevas obligaciones laborales, prstacionales u otras, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede disminuir el margen de ultilidad del proveedor o llevar el contrato a un desequilibrio económico. | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Revisar las condiciones económicas del contrato para de ser procedente y contarse con los recursos ajustar las condiciones económicas del mismo, garantizando el cumplimiento de la normatividad. | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | No | Prosperidad Social y Contratista | Inicio del Contrato | Finalización del Contrato | Permanente consulta y actualización normativa | Permanente