|  | INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001-LP 013/MDN/2022 (DIC/2022-MAR/2023) |
| --- | --- |
|  | FECHA DEL INFORME: 21-MAR-2023 |
| LP No. 013-MDN-SEGUROS-2022 | FECHA FIRMA LICITACION: 27-DIC-2022 |
| - OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS REQUERIDO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEAN O FUEREN LEGALMENTE RESPONSABLES O LES CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL, A TRAVÉS DE LOS SEGUROS QUE CONFORMAN LOS DIFERENTES GRUPOS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PARA LOS RAMOS DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES, TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA, MANEJO GLOBAL ENTIDAES ESTATALES, TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, TRANSPORTE DE VALORES, AUTOMÓVILES, R.C. PASAJEROS, CASCO BARCO, CASCO AVIACIÓN, SEMOVIENTES, HOSPITALIZACION Y CIRUGÍA CON COBERTURA EN EL EXTERIOR, RC EXTRACONTRACTUAL, RC PROFESIONAL CLÍNICAS Y HOSPITALES, RC LABORATORIOS, RC SERVIDORES PÚBLICOS, RC HIDROCARBUROS Y MERCANGÍAS PELIGROSAS, RIESGOS CIBERNÉTICOS, INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS Y DRONES. - RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO ITEM; DESCRIPCION; CANTIDAD; VALOR UNITARIO; VALOR TOTAL. 1; POLIZA DE MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES ESTATALES; 01; 343.277.000.oo; $343.277.000.oo. VALOR TOTAL; $343.277.000.oo. |
| - VALOR DEL CONTRATO: La LICITACIÓN PÚBLICA No. 13/2022 Seguros Generales MDN- UNIDADES EJECUTORAS contiene en el GRUPO No 1 donde se contemplan las pólizas: Todo Riesgo Daño Material (TRDM)- Todo Riesgo Maquinaria y Equipo – Transporte de Mercancías - Transporte de Valores y Manejo Global para Entidades Estatales se adjudicó por DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS ($263.065.369.000.oo) , en particular la Armada Nacional logró comprometer recursos por DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($2.191.645.000.oo) para cubrir TRDM y Manejo Global para Entidades Estatales discriminados así: - DISCRIMINACIÓN DEL VALOR: El presente informe solo se ocupa de la ejecución de la Póliza de Manejo Global para Entidades Estatales - SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS CONTRATADO; PAGADO; PENDIENTE POR CANCELAR. TIPO DE PAGO; VIGENCIA; VALOR $; OBLIGA- CION No.; FECHA OBLIGA- CION; ORDEN DE PAGO No.; FECHA ORDEN DE PAGO; VALOR PAGADO. RESERVA PRESUPUESTAL 2022 Y VIGENCIA 2023; 2022; $764.000.oo; xxx; xxx; xxx; xxx; $764.000.oo; $342.513.000.oo. 2023; $92.985.000,oo; xxx; xxx; xxx; xxx; $92.985.000,oo; $249.528.000.oo. Saldo; 2024; $96.037.000,00. 2025; $96.037.000,00. 2026; $57.454.000,00. TOTAL SALDO; $249.528.000.oo. TOTAL CONTRATADO; $343.277.000,oo. - RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES CONCEPTO; VIGENCIA PPTAL; CDP No.; FECHA CDP; CRP No.; FECHA CRP; VALOR $. A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXOS; 2022; 82122; 20-SEP-2022; 726922; 30-DIC-2022; $5.548.000.oo. 2023; 16223; 06-ENE-2023; 10823; 06-ENE-2023; $663.047.000.oo. VALOR TOTAL. Para la suscripción de la Licitación Pública No.13/2022 Seguros Generales MDN- UNIDADES EJECUTORAS el Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó cupo de vigencias futuras mediante Radicado No. 2-2022-052368 del 11 de noviembre de 2022. El presupuesto correspondiente para cada una de las vigencias Fiscales 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026. - SITUACIÓN DE ENTREGAS: El plazo de ejecución de la licitación es el 31 de Julio de 2026. La situación del cronograma de actividades entregables pactado es: ITEM; DESCRIPCION; HITO CONTRACTUAL; FECHA DE CUMPLI- MIENTO; VALOR A ENTREGAR; ACTA No.; FECHA ACTA; ENTRADA DE ALMACEN No.; VALOR ENTREGADO. 01; POLIZA No 2202223000645 VIGENCIA 29-30-31 DIC/2022; GRUPO 1; FEB/2023; $764.000,oo; 001; 17-02-2023; N/A; $764.000,oo. 02; POLIZA No 2202223000645 VIGENCIA 31-DIC-2022 AL 31-DIC-2023; GRUPO 1; MAR/2023; $92.985.000,oo; 002; 16-03-2023; N/A; $92.985.000,oo. TOTAL A ENTREGAR AÑO 2023; $93.749.000,oo; $93.749.000,oo. PROXIMAS VIGENCIAS. 03; POLIZA No 2202223000645 VIGENCIA 31-DIC-2023 AL 31-DIC-2024; GRUPO 1; FEB/2024; $96.037.000,00. 04; POLIZA No 2202223000645 VIGENCIA 31-DIC-2024 AL 31-DIC-2025; GRUPO 1; FEB/2025; $96.037.000,00. 05; POLIZA No 2202223000645 VIGENCIA 31-DIC-2025 AL 31-JUL-2026; GRUPO 1; FEB/2026; $57.454.000,00. TOTAL A ENTREGAR AÑO 2024 AL 2026; $249.528.000.oo. VALOR TOTAL ACUERDO; $343.277.000,oo. - RESUMEN DE PÓLIZAS N/A. - TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: NINGUNO - AVANCE TOTAL DEL PROYECTO: La ejecución del presupuesto asignado específicamente a la póliza de manejo global para entidades estatales va en un 27.31% a la fecha. - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN N/A. - NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA NINGUNA A LA FECHA - ANEXOS AL INFORME - ANEXO 02 ORDENES DE PAGO |
| Capitán de Fragata JIDSELIN CAÑON PINILLA jidselin.canon@armada.mil.co 72192689 |  |