## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Económico | Por la valoración de precio de los insumos, siempre y cuando en el mercado no tengan un impacto lesivo para el gremio constructor a nivel nacional. | Afectación a el Valor total del servicio o paralización del mismo | 2 | 2 | 4 | probable | Contratista | Asegurar un margen de ganancia que mitigue el impacto | 1 | 1 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal / supervisor del contrato | Ejecución | Ejecución | Control de precios | Cada acta de pago
2 | General | Externo | Ejecución | Económico | Por el desabastecimiento del material requerido para el desarrollo de la obra, atribuible a la falta de diligencia y cuidado del contratista. | Afectación la ejecución del contrato | 1 | 4 | 2 | bajo | Contratista | Suspensión del contrato | 1 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal / supervisor del contrato | Ejecución | Ejecución | Verificación de disponibilidad con el Proveedor | día a día
3 | General | Externo | Ejecución | Económico | Por especulación | Afectación la ejecución del contrato | 2 | 4 | 8 | medio | Contratista | Reuniones con el contratista o afectación | 2 | 3 | 5 | Bajo | Si | Entidad Estatal / supervisor del contrato | Ejecución | Ejecución | Supervisión e Informes y actas de pago | día a día
4 | General | Externo | Ejecución | SOCIALES O POLÍTICOS | Paros que provengan de una falta del contratista frente al cumplimiento de sus obligaciones patronales, sociales o económicas; no se tendrá en consideración paros externos a la voluntad de quien contrato. | Retraso en la ejecución de las actividades | 2 | 3 | 4 | bajo | Entidad/Contratista | Reuniones con el contratista | 2 | 3 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal / supervisor del contrato | Ejecución | Ejecución | Reunion con interventor | día a día
5 | General | Interno | Ejecución | SOCIALES O POLÍTICOS | Huelgas, si corresponde a empresas de suministro de materiales para la Construcción | Retraso en la ejecución de las actividades | 1 | 2 | 3 | posible | Contratista | Reuniones con el contratista | 1 | 3 | 4 | medio | Si | Entidad Estatal / supervisor del contrato | Ejecución | Ejecución | Reunion con interventor | día a día
6 | General | Externo | Ejecución | SOCIALES O POLÍTICOS | Actos terroristas que afecten el equilibrio económico del contrato | Retraso en la ejecución de las actividades | 2 | 2 | 4 | bajo | Entidad/Contratista | Reuniones con el contratista | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal / supervisor del contrato | Ejecución | Ejecución | Reunion con interventor | día a día
7 | Especifico | Externo | Ejecución | OPERACIONALES | El monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato | aumento o disminución del producto final frente al valor ofertado | 4 | 4 | 8 | alto | Contratista | Reuniones con el contratista | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal / supervisor del contrato/contratista | Planeación | Pago | Reunion con interventor | Al momento de la contratación y el pago.
8 | General | Externo | Ejecución | OPERACIONALES | Extensión del plazo de Ejecución por circunstancias ajenas a las partes. | Prorrogas | 2 | 2 | 4 | bajo | Contratista | Reuniones con el contratista | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Ejecución | Ejecución | Informes y actas de pago y modificaciones contractuales | día a día
9 | General | Interno | Ejecución | OPERACIONALES | Deficiencia en los diseños, estudios previos, documentos y planos para correcta ejecución del proyecto. | Retraso en la ejecución de las actividades | 2 | 2 | 4 | bajo | entidad | Reuniones con el contratista | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal / supervisor del contrato | Ejecución | Ejecución | Informes del interventor | día a día
10 | General | Interno | Ejecución | FINANCIEROS | Dificultad en la consecución de los recursos financieros por parte del contratista para lograr el objetivo del contrato, siempre y cuando la entidad efectúe oportunamente los pagos que correspondan. | Retraso en la ejecución de las actividades | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Reuniones con el contratista | 2 | 3 | 5 | medio | Si | Contratista | Ejecución | Ejecución | Informes del interventor | día a día
11 | Especifico | Interno | Ejecución | FINANCIEROS | Términos financieros o sea plazos, tasas de interés, garantías, contragarantías, refinanciaciones. | Retraso en la ejecución de las actividades | 2 | 2 | 4 | bajo | contratista | Reuniones con el contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Ejecución | Ejecución | Reunion con interventor | día a día
12 | Especifico | Externo | Ejecución | FINANCIEROS | Cambios en la condiciones contractuales del proyecto producto de los Planes de Ordenamiento Territorial. | Retraso en la ejecución de las actividades | 2 | 2 | 4 | bajo | Contratista | Reuniones con el contratista | 1 | 1 | 2 | bajo | no | Entidad Estatal / supervisor del contrato | Ejecución | Ejecución | Modificacion contractual | día a día
13 | Especifico | Externo | Ejecución | REGULATORIOS | “Expedición y/o modificación de normas de carácter técnico o de calidad. Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas | Retraso en la ejecución de las actividades | 2 | 1 | 3 | bajo | Contratista | Reuniones con el contratista | 1 | 1 | 2 | bajo | no | Contratista | Ejecución | Ejecución | Modificacion contractual | día a día
14 | Especifico | Externo | Ejecución | NATURALES | Temblores | Retraso en el pago de actividades ejecutadas | 2 | 1 | 3 | bajo | Contratista | Reuniones con el contratista | 1 | 1 | 2 | bajo | no | Contratista | Ejecución | Ejecución | Reunion con interventor | día a día
15 | Especifico | Externo | Ejecución | NATURALES | Mala gestión de la Licencia Ambiental (Cuando Aplique) | Retraso en el pago de actividades ejecutadas | 2 | 1 | 3 | bajo | Contratista | Reuniones con el contratista | 1 | 1 | 2 | bajo | no | Contratista | Ejecución | Ejecución | Reunion con interventor | día a día
16 | Especifico | Externo | Ejecución | NATURALES | Mala gestión del plan de manejo ambiental | Retraso en el pago de actividades ejecutadas | 2 | 1 | 3 | bajo | Contratista | Reuniones con el contratista | 1 | 1 | 2 | bajo | no | Contratista | Ejecución | Ejecución | Reunion con interventor | día a día
17 | Especifico | Externo | Ejecución | AMBIENTALES | Costos ambientales superiores a los estimados inicialmente, por exigencias posteriores al cierre del proceso. | Retraso en la ejecución de las actividades | 2 | 1 | 3 | bajo | Contratista | Reuniones con el contratista | 1 | 1 | 2 | bajo | no | Contratista | Ejecución | Ejecución | Reunion con interventor | día a día
18 | Especifico | Externo | Ejecución | OPERACIONALES | Suspensión de servicios públicos por causas imputables al contratista. | Retraso en la ejecución de las actividades | 2 | 1 | 3 | bajo | Contratista | Reuniones con el contratista | 1 | 1 | 2 | bajo | no | Contratista | Ejecución | Ejecución | Reunion con interventor | día a día
19 | Especifico | Externo | Ejecución | OPERACIONALES | Suspensión de la obra por el traslado de redes o incumplimiento en la prestación de los servicios públicos por causas no imputables al contratista. | Retraso en la ejecución de las actividades | 2 | 1 | 3 | bajo | Contratista | Reuniones con el contratista | 1 | 1 | 2 | bajo | no | Contratista | Ejecución | Ejecución | Reunion con interventor | día a día
20 | Especifico | Externo | Ejecución | OPERACIONALES | Tecnología obsoleta | Retraso en la ejecución de las actividades | 2 | 1 | 3 | bajo | Contratista | Reuniones con el contratista | 1 | 1 | 2 | bajo | no | Contratista | Ejecución | Ejecución | Reunion con interventor | día a día
21 | Especifico | Externo | Ejecución | OPERACIONALES | Cuando en el manejo de la información recopilada se presentan perdidas parciales o totales de ella. | Afectación del desarrollo del contarto por inadecuado uso de herramientas tecnologicas para manejo, almacenamiento y procesamiento de la información. Perdidas parciales o totales de la información. | 2 | 1 | 3 | bajo | Contratista | Reuniones con el contratista | 1 | 1 | 2 | bajo | no | Contratista | Ejecución | Ejecución | Reunion con interventor | día a día